## INVERSIONES CONSTRUCCIONES
No. De Obras | No. META | SECTOR | AÑO | NÚMERO | CONVENIO / CONTRATO | OBJETO | CONTRATISTA | MUNICIPIO | PROVINCIA | APORTE ICCU | APORTE MUNICIPIO / OTROS | VALOR TOTAL INICIAL | ADICIONES | VALOR TOTAL FINAL | FECHA ACTA DE INICIO | PLAZO INICIAL (MESES) | PRORROGAS (MESES) | PRORROGAS (DÍAS) | SUSPENSIONES(MESES) | SUSPENSIONES(DÍAS) | FECHA DE TERMINACIÓN | DIAS PARA TERMINAR EJECUCIÓN | % DE AVANCE (TIEMPO) | % DE AVANCE (FÍSICO) | ESTADO DEL PROYECTO | FECHA DE LIQUIDACIÓN
1 | 41 | CULTURA | 2020 | ICCU-320-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS | AGUA DE DIOS | ALTO MAGDALENA | 1000000000 | 0 | 1000000000 |  | 1000000000 | 2020-12-28 | 12 | 5 | 150 | 0 | 0 | 2022-05-28 | -1530 | 397% | 100% | EN EJECUCIÓN
2 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-321-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL POLIDEPORTIVO LAS GRANJAS UBICADO EN EL BARRIO LAS GRANJAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS | AGUA DE DIOS | ALTO MAGDALENA | 700000000 | 0 | 700000000 |  | 700000000 | 2020-12-28 | 12 | 6.5 | 195 | 2 | 60 | 2022-09-11 | -1424 | 329% | 90% | EN EJECUCIÓN
3 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-379-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | RENOVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS | AGUA DE DIOS | ALTO MAGDALENA | 670000000 | 0 | 670000000 |  | 670000000 | 2020-12-30 | 12 | 5 | 150 | 0 | 0 | 2022-05-30 | -1528 | 396% | 99% | EN EJECUCIÓN
4 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-328-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CHIMBRE EN EL MUNICIPIO DE ALBÁN | ALBÁN | ALBÁN | GUALIVÁ | 588000000 | 0 | 588000000 |  | 588000000 | 2020-12-30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 | -1679 | 560% | 100% | LIQUIDADO | 2022-08-23
5 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-262-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GENERAL CARLOS ALBAN DEL MUNICIPIO DE ALBAN CUNDINAMARCA | ALBÁN | ALBÁN | GUALIVÁ | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-08-27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-27 | -1439 | 494% | 100% | EN EJECUCIÓN
6 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-309-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ALBAN | ALBÁN | ALBÁN | GUALIVÁ | 620000000 | 0 | 620000000 | 0 | 620000000 | 2021-09-17 | 12 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2023-01-17 | -1296 | 366% | 15% | EN EJECUCIÓN
7 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-793-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ALBÁN CUNDINAMARCA ADMINISTRADO POR LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA. | ESE- HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVÁ | ALBÁN | GUALIVÁ | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | LIQUIDADO | 2022-06-24
8 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-451-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LA ESTRELLA, MUNICIPIO DE ANAPOIMA - PRIMERA ETAPA | ANAPOIMA | ANAPOIMA | TEQUENDAMA | 725000000 | 0 | 725000000 |  | 725000000 | 2020-12-30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 | -1679 | 560% | 100% | EN EJECUCIÓN
9 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-453-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA PANAMA, MUNICIPIO DE ANAPOIMA | ANAPOIMA | ANAPOIMA | TEQUENDAMA | 800000000 | 0 | 800000000 |  | 800000000 | 2020-12-30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 | -1679 | 560% | 100% | EN EJECUCIÓN
10 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-701-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO VILLAS DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA | ANAPOIMA | ANAPOIMA | TEQUENDAMA | 878000000 | 0 | 878000000 | 0 | 878000000 | 2022-01-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-12 | -1301 | 456% | 45% | EN EJECUCIÓN
11 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-890-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA CONCENTRACIÓN URBANA POLICARPA SALAVARRIETA SEDE DE LA INSTITUCIÓN DEPARTAMENTAL JULIO CESAR SÁNCHEZ MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA | ANAPOIMA | ANAPOIMA | TEQUENDAMA | 905425743 | 0 | 905425743 | 0 | 905425743 | 2021-11-19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-19 | -1355 | 471% | 75% | EN EJECUCIÓN
12 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-909-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCION NUEVO CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA SECOP 1 | MUNICIPIO DE ANAPOIMA - ESE PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DE LA MESA | ANAPOIMA | TEQUENDAMA | 10000000000 | 5394851685 | 15394851685 | 0 | 15394851685 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN EJECUCIÓN
13 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-425-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIPLE DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA MUNICIPIO DE ANOLAIMA | ANOLAIMA | ANOLAIMA | TEQUENDAMA | 700000000 | 30000000 | 730000000 | 0 | 730000000 | 2021-10-19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-19 | -1386 | 480% | 0% | EN EJECUCIÓN
14 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-422-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA CHARCOLARGO DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA | APULO | APULO | TEQUENDAMA | 400000000 | 0 | 400000000 | 0 | 400000000 | 2021-10-15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-15 | -1390 | 481% | 0% | EN EJECUCIÓN
15 | 138 | EDUCACIÓN | 2020 | ICCU-066-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA ANTONIO NARIÑO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ - CUNDINAMARCA | ARBELAEZ | ARBELAEZ | SUMAPAZ | 247070221 | 0 | 247070221 |  | 247070221 | 2020-06-11 | 6 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2021-04-12 | -1941 | 736% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-338-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | COFINANCIACIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 899 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL MUNICIPIO DE ARBELAÉZ - DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC, EN EL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ-CUNDINAMARCA | ARBELAEZ | ARBELAEZ | SUMAPAZ | 400000000 | 0 | 400000000 |  | 400000000 | 2020-12-28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 | -1681 | 561% | 100% | EN EJECUCIÓN
17 | 237 | AGENCIA | 2021 | ICCU-905-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ, CUNDINAMARCA | ARBELAEZ | ARBELAEZ | SUMAPAZ | 1014977833 | 0 | 1014977833 | 0 | 1014977833 | 2022-01-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-13 | -1300 | 456% | 10% | EN EJECUCIÓN
18 | 446 | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 2022 | ICCU-236-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA / DÍA DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ, | ARBELAEZ | ARBELAEZ | SUMAPAZ | 2941397111 | 0 | 2941397111 | 0 | 2941397111 | 2022-09-15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-15 | -1055 | 389% | 0% | EN EJECUCIÓN
19 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-336-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BELTRÁN, CUNDINAMARCA | BELTRÁN | BELTRÁN | MAGDALENA CENTRO | 1000000000 | 0 | 1000000000 |  | 1000000000 | 2020-12-29 | 12 | 7 | 120 | 2 | 60 | 2022-09-29 | -1406 | 320% | 95% | EN EJECUCIÓN
20 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-824-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BELTRÁN CUNDINAMARCA SECOP 1 | MUNICIPIO DE BELTRÁN - ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE RIOSECO | BELTRÁN | MAGDALENA CENTRO | 1120000000 | 0 | 1120000000 | 0 | 1120000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN EJECUCIÓN
21 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-229-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DEL BOQUERON DE ILÓ DEL MUNICIPIO DE BITUIMA, CUNDINAMARCA | BITUIMA | BITUIMA | MAGDALENA CENTRO | 910000000 | 0 | 910000000 |  | 910000000 | 2020-12-15 | 12 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2022-02-14 | -1633 | 483% | 100% | EN EJECUCIÓN
22 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-823-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE BITUIMA CUNDINAMARCA SECOP 1 | MUNICIPIO DE BITUIMA - ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE RIOSECO | BITUIMA | MAGDALENA CENTRO | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | LIQUIDADO | 2022-07-01
23 | 237 | AGENCIA | 2021 | CONTRATO ESPECÍFICO 2210753 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PRODUCTIVOS Y LOCATIVOS DE LA PLAZA DE MERCADO UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE BITUIMA | BITUIMA | BITUIMA | MAGDALENA CENTRO | 361786287 | 1241574651 | 1603360938 | 0 | 1603360938 | 2022-01-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-13 | -1361 | 548% | 0% | EN EJECUCIÓN
24 | 100 | EDUCACIÓN | 2022 | ICCU-246-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E.D. JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA, DEL MUNICIPIO DE BITUIMA, CUNDINAMARCA | BITUIMA | BITUIMA | MAGDALENA CENTRO | 839360215 | 0 | 839360215 | 0 | 839360215 | 2022-09-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-12 | -1058 | 390% | 0% | EN EJECUCIÓN
25 | 100 | EDUCACIÓN | 2022 | ICCU-311-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE ANTIGUA DEL COLEGIO JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA, DEL MUNICIPIO DE BITUIMA, CUNDINAMARCA | BITUIMA | BITUIMA | MAGDALENA CENTRO | 253370000 | 0 | 253370000 | 0 | 253370000 | 2022-09-26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-26 | -1044 | 386% | 0% | EN EJECUCIÓN
26 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-509-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DEL CENTRO INTEGRADO CIUDADANO EN LA VEREDA ALTO ARIARI EN EL MUNICIPIO DE CABRERA CUNDINAMARCA | CABRERA | CABRERA | SUMAPAZ | 430000000 | 0 | 430000000 | 0 | 430000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 100% | EN EJECUCIÓN
27 | 439 | ESPACIO PÚBLICO | 2018 | ICCU-672-2018 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICIÓN AL CONVENIO ICCU-672-2018 EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2020-ADECUACION PARQUE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA PRIMERA ETAPA. | CACHIPAY | CACHIPAY | TEQUENDAMA | 100000000 | 0 | 100000000 |  | 100000000 | 2018-12-31 | 9 | 8.5 | 255 | 9.1 | 273 | 2021-03-03 | -1981 | 350% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
28 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-350-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN DEL PARQUE DEL AGUA UBICADO EN LA INSPECCIÓN DE PEÑA NEGRA, EN EL MUNICIPIO DE CACHIPAY CUNDINAMARCA | CACHIPAY | CACHIPAY | TEQUENDAMA | 762490000 | 0 | 762490000 |  | 762490000 | 2020-12-30 | 12 | 11 | 330 | 0 | 0 | 2022-11-30 | -1344 | 292% | 90% | EN EJECUCIÓN
29 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-351-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL "PARQUE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO" EN EL MUNICIPIO DE CACHIPAY CUNDINAMARCA - SEGUNDA FASE | CACHIPAY | CACHIPAY | TEQUENDAMA | 1578720000 | 0 | 1578720000 |  | 1578720000 | 2020-12-31 | 12 | 11 | 330 | 0 | 0 | 2022-12-01 | -1343 | 292% | 85% | EN EJECUCIÓN
30 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-910-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA SECOP 1 | MUNICIPIO DE CACHIPAY- ESE PEDROLEÓN ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA | CACHIPAY | TEQUENDAMA | 2000000000 | 0 | 2202249253 | 0 | 2202249253 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | LIQUIDADO | 2022-07-28
31 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-339-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE PLACA PISO, GRADERÍAS Y TARIMA POLIDEPORTIVO PARQUE CENTRO POBLADO SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ, CUNDINAMARCA | CAPARRAPÍ | CAPARRAPÍ | BAJO MAGDALENA | 297875000 | 0 | 297875000 |  | 297875000 | 2020-12-30 | 12 | 5 | 120 | 5 | 150 | 2022-10-30 | -1375 | 306% | 90% | EN EJECUCIÓN
32 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-343-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICION: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ | CAPARRAPÍ | CAPARRAPÍ | BAJO MAGDALENA | 800000000 | 0 | 800000000 | 200000000 | 1000000000 | 2020-12-30 | 12 | 10 | 330 | 2 | 60 | 2022-12-30 | -1314 | 280% | 90% | EN EJECUCIÓN
33 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-270-2020 | CONTRATO DE CONSULTORÍA | VALOR DE MONTO AGOTABLE 134 MILLONES EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y TOPOGRAFIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CONSORCIO ESTUDIOS CUNDINAMARCA | CAPARRAPÍ | BAJO MAGDALENA | 15762485.41 | 0 | 15762485.41 |  | 15762485.41 | 2020-12-29 | 8 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-04-28 | -1560 | 422% | 80% | EN EJECUCIÓN
34 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-519-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA PANTANO DE CARLOS MUNICIPIO DE CAQUEZA - CUNDINAMARCA | CAQUEZÁ | CAQUEZÁ | ORIENTE | 612000000 | 0 | 612000000 | 0 | 612000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 10% | EN EJECUCIÓN
35 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-894-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA RESPIRATORIA, ODONTOLOGÍA, LAVANDERÍA Y ARCHIVO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA | ESE - HOSPITAL HABACUC CALDERÓN DE CARMEN DE CARUPA | CARMEN DE CARUPA | UBATÉ | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 500000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 5% | EN EJECUCIÓN
36 | 34 | DEPORTE | 2022 | ICCU-323-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PRIMERA ETAPA- CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO VEREDA ALISAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA. | CARMEN DE CARUPA | CARMEN DE CARUPA | UBATÉ | 968000000 | 0 | 968000000 | 0 | 968000000 | 2022-09-23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-23 | -1047 | 387% | 0% | EN EJECUCIÓN
37 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-554-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO ESCUELA LLANADAS DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI, CUNDINAMARCA | CHAGUANI | CHAGUANI | MAGDALENA CENTRO | 700000000 | 0 | 700000000 | 0 | 700000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 35% | EN EJECUCIÓN
38 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-921-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA SECOP 1 | MUNICIPIO DE CHÍA - ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA | CHÍA | SABANA CENTRO | 18000000000 | 0 | 18000000000 | 0 | 18000000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN EJECUCIÓN
39 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-247-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ESCUELAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | CHIPAQUE | CHIPAQUE | ORIENTE | 1450000000 | 0 | 1450000000 | 0 | 1450000000 | 2021-08-26 | 12 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2022-10-26 | -1379 | 424% | 89% | EN EJECUCIÓN
40 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-243-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE LA VEREDA CEREZOS GRANDES DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | CHIPAQUE | CHIPAQUE | ORIENTE | 2476600000 | 0 | 2476600000 | 0 | 2476600000 | 2021-08-26 | 12 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2022-10-26 | -1379 | 424% | 70% | EN EJECUCIÓN
41 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-306-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | CHIPAQUE | CHIPAQUE | ORIENTE | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 2021-09-23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-23 | -1412 | 487% | 40% | EN EJECUCIÓN
42 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-384-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA FLÓREZ DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | CHIPAQUE | CHIPAQUE | ORIENTE | 1100000000 | 0 | 1100000000 | 0 | 1100000000 | 2021-10-08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-08 | -1397 | 483% | 80% | EN EJECUCIÓN
43 | 237 | AGENCIA | 2021 | CONTRATO ESPECIFICO 2110746 ENTERRITORIO | CONTRATO | COFINANCIACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO EN LA VEREDA CEREZOS GRANDES DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | CHIPAQUE | CHIPAQUE | ORIENTE | 211689182 | 881604421 | 1093293603 | 0 | 1093293603 | 2022-01-13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-13 | -1119 | 305% | 20% | EN EJECUCIÓN
44 | 237 | AGENCIA | 2021 | ICCU-906-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN DE LA MUJER TEJEDORA CABEZA DE HOGAR EN EL MUNICIPIO DE CHIPAUQE, CUNDINAMARCA. | CHIPAQUE | CHIPAQUE | ORIENTE | 1490000000 | 0 | 1490000000 | 0 | 1490000000 | 2022-01-13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-13 | -1241 | 393% | 10% | EN EJECUCIÓN
45 | 34 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | MINISTERIO DEL DEPORTE, MUNICIPIO DE CHIPAQUE-DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CHIPAQUE | ORIENTE |  | 1664331272 | 1664331272 | 0 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 0% | EN EJECUCIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806% | 48 | DEPORTE | 2021 | 1260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | 1664331272 | 1664331272 | 1664331272 | 2021-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 806%
46 | 410 | AGENCIA | 2019 | ICCU-740-2019 | CONTRATO DE OBRA | ADICIÓN CONVENIO ICCU- 740-2019 CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE CHOACHI | CONSORCIO NAJ | CHOACHÍ | ORIENTE | 1249999839.31 | 2858326915 | 4108326754.31 |  | 4108326754.31 | 2020-01-10 | 9 | 6.46 | 194 | 8.26 | 248 | 2023-02-25 | -1257 | 210% | 78% | EN EJECUCIÓN
47 | 410 | AGENCIA | 2019 | ICCU-741-2019 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | ADICIÓN CONVENIO ICCU 741 - 2019 INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE CHOACHI | CONSORCIO PLAZAS ID | CHOACHÍ | ORIENTE | 78985060 | 227920700 | 306905760 |  | 306905760 | 2020-01-10 | 10 | 4.46 | 134 | 8.26 | 248 | 2022-11-27 | -1347 | 228% | 78% | EN EJECUCIÓN
48 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-234-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CHATASUGÁ VEREDA CHATASUGÁ EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ CUNDINAMARCA | CHOACHÍ | CHOACHÍ | ORIENTE | 380349910 | 0 | 380349910 | 0 | 380349910 | 2021-08-26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-26 | -1440 | 495% | 100% | EN EJECUCIÓN
49 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2021 | ICCU-926-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA - MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CHOACHÍ, CUNDINAMARCA | CHOACHÍ | CHOACHÍ | ORIENTE | 1700000000 | 419857564 | 2119857564 | 0 | 2119857564 | 2021-11-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-12 | -1362 | 473% | 6.35% | EN EJECUCIÓN
50 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2021 | ICCU-924-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZOLETA DE ARTESANOS EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ, CUNDINAMARCA | CHOACHÍ | CHOACHÍ | ORIENTE | 800000000 | 613338393 | 1413338393 | 0 | 1413338393 | 2021-11-17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-17 | -1357 | 472% | 15% | EN EJECUCIÓN
51 | 237 | AGENCIA | 2020 | ICCU-270-2020 | CONTRATO DE CONSULTORÍA | VALOR DE MONTO AGOTABLE 134 MILLONES EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y TOPOGRAFIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CONSORCIO ESTUDIOS CUNDINAMARCA | CHOCONTÁ | ALMEIDAS | 17361274.63 | 0 | 17361274.63 |  | 17361274.63 | 2020-12-29 | 8 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-04-28 | -1560 | 422% | 40% | EN EJECUCIÓN
52 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-261-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO CANCHA MÚLTIPLE EN EL INSTITUTO EDUCATIVO RUFINO CUERVO MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA. (PRIMERA ETAPA) | CHOCONTA | CHOCONTÁ | ALMEIDAS | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 2021-08-27 | 12 | 3 | 90 | 0 | 0 | 2022-11-27 | -1347 | 395% | 80% | EN EJECUCIÓN
53 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-901-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA FISICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA | ESE-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA | COGUA | SABANA CENTRO | 4500000000 | 0 | 4500000000 | 0 | 4500000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | LIQUIDADO | 2022-09-06
54 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-544-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE FÚTBOL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ, CUNDINAMARCA | CUCUNUBÁ | CUCUNUBÁ | UBATÉ | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 35% | EN EJECUCIÓN
55 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2021 | ICCU-806-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ, CUNDINAMARCA | CUCUNUBÁ | CUCUNUBÁ | UBATÉ | 1243000000 | 0 | 1243000000 | 0 | 1243000000 | 2022-01-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-12 | -1301 | 456% | 66% | EN EJECUCIÓN
56 | 237 | AGENCIA | 2020 | ICCU-270-2020 | CONTRATO DE CONSULTORÍA | VALOR DE MONTO AGOTABLE 134 MILLONES EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y TOPOGRAFIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CONSORCIO ESTUDIOS CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 93800000 | 0 | 93800000 |  | 93800000 | 2020-12-29 | 8 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-04-28 | -1560 | 422% | 40% | EN EJECUCIÓN
57 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-270-2020 | CONTRATO DE CONSULTORÍA | VALOR DE MONTO AGOTABLE 134 MILLONES EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y TOPOGRAFIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CONSORCIO ESTUDIOS CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 93800000 | 0 | 93800000 |  | 93800000 | 2020-12-29 | 8 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-04-28 | -1560 | 422% | 80% | EN EJECUCIÓN
58 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-068-2021 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CONSORCIO CUNDINAMARCA 2020 | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 682815733 | 0 | 682815733 | 0 | 682815733 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-07 | -1398 | 355% | 95.45% | EN EJECUCIÓN
59 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-927-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA DOS EDIFICIO ASISTENCIAL PERTENECIENTE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA | ESE - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 1120000000 | 0 | 1120000000 | 0 | 1120000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 3 | 90 | 2024-04-11 | -846 | 203% | 0% | EN EJECUCIÓN
60 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-218-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARQUE LINEAL ALAMEDA "MIRADOR DEL TEQUENDAMA", MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | EL COLEGIO | TEQUENDAMA | 306603272 | 0 | 306603272 |  | 306603272 | 2020-12-04 | 12 | 3 | 90 | 8 | 240 | 2022-10-22 | -1383 | 301% | 85% | EN EJECUCIÓN
61 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-426-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO EL COLEGIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | EL COLEGIO | TEQUENDAMA | 743000000 | 0 | 743000000 |  | 743000000 | 2020-12-30 | 12 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2022-01-30 | -1648 | 516% | 100% | EN EJECUCIÓN
62 |  | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS Mejoramiento mediante la canalización (construcción de cárcamos) para control y manejo de aguas lluvias (incluye demolición y reposición de estructuras existentes) construcción de andenes y rampas, mejoramiento de canales y bajantes de cuberitas. . INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | GESTION RURAL Y URBANA SAS | EL COLEGIO | TEQUENDAMA | 4754970.2 | 0 | 158499006.53 | 0 | 158499006.53 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-01 | -1618 | 593% | 36% | EN EJECUCIÓN
63 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-284-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE LA SEDE CONCENTRACIÓN ESCOLAR RURAL HONDURAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | EL COLEGIO | TEQUENDAMA | 797000000 | 0 | 797000000 | 0 | 797000000 | 2021-08-27 | 12 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-12-27 | -1317 | 370% | 85% | EN EJECUCIÓN
64 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-579-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA INSPECCIÓN DE PRADILLA DEL MUNICIPIO EL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | EL COLEGIO | TEQUENDAMA | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 20% | EN EJECUCIÓN
65 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-584-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO DEL MUNICIPIO EL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | EL COLEGIO | TEQUENDAMA | 346000000 | 0 | 346000000 | 0 | 346000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 5% | EN EJECUCIÓN
66 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-237-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO POLICARPA SALAVARRIETA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN CUNDINAMARCA ADICIÓN 16-09-2022 | EL PEÑON | EL PEÑON | RIONEGRO | 609700000 | 0 | 609700000 | 100000000 | 709700000 | 2020-12-17 | 12 | 4 | 120 | 5 | 150 | 2022-09-17 | -1418 | 322% | 90% | EN EJECUCIÓN
67 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-340-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL ENCANTADO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN | EL PEÑON | EL PEÑON | RIONEGRO | 933200000 | 0 | 933200000 |  | 933200000 | 2020-12-29 | 12 | 6 | 150 | 1 | 30 | 2022-07-29 | -1468 | 354% | 85% | EN EJECUCIÓN
68 | 138 | EDUCACIÓN | 2019 | ICCU-717-2019 | CONTRATO DE OBRA | ADICIÓN CONVENIO 177-2019 EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA NUEVA SEDE DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL JOSE MARIA OBANDO DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL CUNDINAMARCA | DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S | EL ROSAL | SABANA OCCIDENTE | 209166648 | 0 | 209166648 |  | 209166648 | 2019-09-18 | 3 | 2.96 | 89 | 4.33 | 130 | 2021-02-22 | -1990 | 480% | 100% | LIQUIDADO | 2020-12-18
69 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-843-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CULMINACION CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD DEL ROSAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID | ESE - HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID | EL ROSAL | SABANA OCCIDENTE | 420000000 | 0 | 420000000 | 0 | 420000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN EJECUCIÓN
70 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-884-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE URBANISMO DEL CENTRO DE SALUD DEL ROSAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITLA SANTA MATILDE DE MADRID | ESE - HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID | EL ROSAL | SABANA OCCIDENTE | 1080000000 | 0 | 1080000000 | 0 | 1080000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN EJECUCIÓN
71 | 237 | AGENCIA | 2022 | CONTRATO ESPECÍFICO No. 2220798 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA”. | EL ROSAL | EL ROSAL | SABANA OCCIDENTE |  | 1046426377 | 1046426377 | 0 | 1046426377 | 2022-08-05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-05 | -1035 | 343% | 0% | EN EJECUCIÓN
72 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-561-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BOLERA EN LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA | FACATATIVA | FACATATIVA | SABANA OCCIDENTE | 1800000000 | 40477203 | 1840477203 | 0 | 1840477203 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 0% | EN EJECUCIÓN
73 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-577-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO PORTAL DE MARÍA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA | FACATATIVA | FACATATIVA | SABANA OCCIDENTE | 158000000 | 0 | 158000000 | 0 | 158000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 95% | EN EJECUCIÓN
74 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-656-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA | FACATATIVA | FACATATIVA | SABANA OCCIDENTE | 262700000 | 0 | 262700000 | 0 | 262700000 | 2022-01-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-12 | -1301 | 456% | 95% | EN EJECUCIÓN
75 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-661-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO LOS MONARCAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA | FACATATIVA | FACATATIVA | SABANA OCCIDENTE | 142500000 | 0 | 142500000 | 0 | 142500000 | 2022-01-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-12 | -1301 | 456% | 95% | EN EJECUCIÓN
76 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-650-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO LOS MANABLANCA SECTOR IV EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA | FACATATIVA | FACATATIVA | SABANA OCCIDENTE | 146600000 | 0 | 146600000 | 0 | 146600000 | 2022-01-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-12 | -1301 | 456% | 90% | EN EJECUCIÓN
77 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-651-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA EN LA VEREDA PASO ANCHO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA | FACATATIVA | FACATATIVA | SABANA OCCIDENTE | 306400000 | 0 | 306400000 | 0 | 306400000 | 2022-01-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-12 | -1301 | 456% | 95% | EN EJECUCIÓN
78 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-674-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO LAS LAJAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA | FACATATIVA | FACATATIVA | SABANA OCCIDENTE | 137500000 | 0 | 137500000 | 0 | 137500000 | 2022-01-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-12 | -1301 | 456% | 90% | EN EJECUCIÓN
79 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-751-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA DE COPIHUE ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA | ESE- HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVÁ | FACATATIVA | SABANA OCCIDENTE | 2799988604 | 0 | 2799988604 | 0 | 2799988604 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 10% | EN EJECUCIÓN
80 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS Mejoramiento de 160 m² aproximadamente, mediante cambio de estructura de cubierta existente y cambio de teja de asbesto cemento, por estructura metálica en perfilaría y teja UPVC (incluye canales. flanches, bajantes), vigas aéreas en concreto, remates de muros, actualización total red eléctrica e iluminación, puertas y ventanas, enchapes, pisos, resanes, pañetes y pintura total interior y exterior. Construcción de un pozo séptico integrado con filtro anaeróbico (capacidad de 3000 litros), campo infiltración (incluye pozo y caja de distribución), IED San Lorenzo - Escuela rural potreroGrande | GESTION RURAL Y URBANA SAS | FÓMEQUE | ORIENTE | 160702090.11 | 0 | 160702090.11 | 0 | 160702090.11 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-19 | -1659 | 678% | 100% | EJECUTADO
81 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-804-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REMODELACION, ADECUACION DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FÓMEQUE, CUNDINMARCA | ESE - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FÓMEQUE | FÓMEQUE | ORIENTE | 1360000000 | 0 | 1360000000 | 0 | 1360000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN EJECUCIÓN
82 | 353 | CULTURA | 2018 | ICCU-120-2018 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICIÓN REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNCIPIO DE FOSCA, CUNDINAMARCA, SE REALIZO ADICIÓN CON FECHA DE 14-12-2020 | FOSCA | FOSCA | ORIENTE | 247119644 | 0 | 247119644 |  | 247119644 | 2018-11-20 | 12 | 13 | 390 | 5.2 | 156 | 2022-11-17 | -1357 | 193% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
83 | 538 | SALUD | 2019 | ICCU-713-2019 | CONTRATO DE OBRA | ADICIÓN AL CONTRATO ICCU-713-2019 EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD SÁNAME DADSCRITO A LA ESE CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FOSCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | CONSTRUCTORA MYS S.A.S | FOSCA | ORIENTE | 130000018 | 0 | 130000018 |  | 130000018 | 2019-09-17 | 3 | 8 | 227 | 11.16 | 335 | 2023-01-30 | -1283 | 204% | 100% | LIQUIDADO | 2021-12-01
84 | 28 | SALUD | 2019 | ICCU-720-2019 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | ADICIÓN CONVENIO 720-2019 - FRENTE 1 INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA : 1. FRENTE SALUD | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S | FOSCA | ORIENTE | 50000000 | 0 | 50000000 |  | 50000000 | 2019-09-17 | 3.5 | 2 | 60 | 0.66 | 20 | 2020-06-05 | -2252 | 960% | 100% | LIQUIDADO | 2021-12-21
85 | 138 | EDUCACIÓN | 2019 | ICCU-357-2019 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICIÓN AL CONVENIO 355-2019 ADECUACIÓN DE LA I.E.D. DE DESARROLLO RURAL IDER EN EL MUNICIPIO DE FOSCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | FOSCA | FOSCA | ORIENTE | 359396770 | 0 | 359396770 |  | 359396770 | 2019-06-17 | 6 | 10 | 300 | 5.66 | 170 | 2022-06-30 | -1497 | 235% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
86 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-249-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO DE LA I.E.D DE DESARROLLO RURAL SEDE ESCUELA RURAL ALFONSO PABON PABÓN, YERBABUENA, MESA DE CASTRO, ROBLES, CALIFORNIA, Y I.E.D ALFONSO PABÓN PABÓN SEDE ESCUELA RURAL LA PALMA DELMUNICIPIO DE FOSCA, CUNDINAMARCA | FOSCA | FOSCA | ORIENTE | 589000000 | 0 | 589000000 | 0 | 589000000 | 2021-08-26 | 12 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-12-26 | -1318 | 371% | 98% | EN EJECUCIÓN
87 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-913-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REMODELACIÓN DE URGENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA SECOP 1 | MUNICIPIO DE FOSCA- CENTRO DE SALUD DE FOSCA | FOSCA | ORIENTE | 1550000000 | 0 | 1550000000 | 0 | 1550000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 8% | EN EJECUCIÓN
88 | 138 | EDUCACIÓN | 2018 | ICCU-562-2018 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICION AL CONVENIO 562-2018 CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA | FUNZA | FUNZA | SABANA OCCIDENTE | 600000000 | 464094568 | 1064094568 |  | 1064094568 | 2018-12-26 | 9 | 5 | 150 | 2 | 60 | 2020-10-28 | -2107 | 414% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
89 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-448-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA FUNZA | FUNZA | FUNZA | SABANA OCCIDENTE | 1640345870 | 0 | 1640345870 |  | 1640345870 | 2020-12-30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 | -1679 | 560% | 100% | EN EJECUCIÓN
90 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-911-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACION SALAS DE CIRUGIA Y ADECUACIÓN AREA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A UCI Y HOSPITALIZACION, HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | ESE - HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA | FUNZA | SABANA OCCIDENTE | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 6 | 180 | 2024-07-11 | -755 | 183% | 0% | LIQUIDADO | 2022-06-23
91 | 46 | CULTURA | 2021 | ICCU-842-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA CAPILLA SAN MARTÍN DEL MUNICIPIO DE FUNZA,CUNDINAMARCA | FUNZA | FUNZA | SABANA OCCIDENTE | 650000000 | 0 | 650000000 | 0 | 650000000 | 2021-11-12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 150 | 2023-04-12 | -1211 | 335% | 0% | EN EJECUCIÓN
92 | 34 | DEPORTE | 2021 | CONTRATO ESPECÍFICO 2210731 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA | FUNZA | FUNZA | SABANA OCCIDENTE | 0 | 38692432704 | 38692432704 | 0 | 38692432704 | 2021-01-30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-30 | -1314 | 288% | 0% | EN EJECUCIÓN
93 | 538 | SALUD | 2019 | ICCU-715-2019 | CONTRATO DE OBRA | SE REALIZA ADICIÓN Y PRORROGA No. 3 EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE 3 MESES EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE FÚQUENE ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL EL SALVADOR DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, | CONSORCIO C&G 2020 | FUQUENE | UBATÉ | 308129116 | 0 | 308129116 |  | 308129116 | 2019-09-17 | 3.5 | 10.5 | 315 | 5.5 | 108 | 2022-06-14 | -1513 | 251% | 100% | LIQUIDADO | 2021-07-30
94 | 28 | SALUD | 2019 | ICCU-720-2019 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | ADICIÓN CONVENIO 720-2019 - FRENTE 1 INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA : 1. FRENTE SALUD | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S | FÚQUENE | UBATÉ | 38373007 | 0 | 38373007 |  | 38373007 | 2019-09-17 | 3.5 | 2 | 60 | 0.66 | 20 | 2020-06-05 | -2252 | 960% | 100% | LIQUIDADO | 2021-12-21
95 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-431-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIPLE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA VEREDA TARABITA DEL MUNICIPIO DE FÚQUENE | FÚQUENE | FÚQUENE | UBATÉ | 700000000 | 0 | 700000000 | 0 | 700000000 | 2021-10-20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-20 | -1385 | 479% | 65% | EN EJECUCIÓN
96 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-516-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FÚTBOL SINTETICA INSPECCIÓN DE CAPELLANÍA EN EL MUNICIPIO DE FÚQUENE | FÚQUENE | FÚQUENE | UBATÉ | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 500000000 | 2021-10-27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-27 | -1378 | 478% | 30% | EN EJECUCIÓN
97 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-852-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN CENTRO DE SALUD DE FÚQUENE ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ - CUNDINAMARCA | ESE- HOSPÌTAL EL SALVADOR DE UBATÉ | FÚQUENE | UBATÉ | 350000000 | 0 | 350000000 | 0 | 350000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN EJECUCIÓN
98 | 100 | EDUCACIÓN | 2022 | ICCU-379-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSTRUCCIÓN I.E.D. SEDE SAN JUAN BOSCO EN LA INSPECCIÓN DE CAPELLANÍA DEL MUNICIPIO DE FÚQUENE CUNDINAMARCA" | FÚQUENE | FÚQUENE | UBATÉ | 1544497000 | 0 | 1544497000 | 0 | 1544497000 | 2022-09-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29 | -1041 | 385% | 0% | EN EJECUCIÓN
99 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-270-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NUEVO HORIZONTE, GUSTAVO VEGA, MANUELA BELTRÁN, TEODORO AYA VILLAVECES, FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, GENERAL SANTANDER, GUAVIO BAJO Y PALACIOS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | FUSAGASUGA | FUSAGASUGA | SUMAPAZ | 500000000 | 204369653 | 704369653 | 0 | 704369653 | 2021-08-27 | 12 | 3 | 90 | 0 | 0 | 2022-11-27 | -1347 | 395% | 75% | EN EJECUCIÓN
100 | 353 | CULTURA | 2018 | ICCU-227-2018 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICIÓN AL CONVENIO ICCU- 227-2018 CONSTRUCCION Y TERMINACION DEL CENTRO FOLKLORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ CUNDINAMARCA. | GACHALÁ | GACHALÁ | GUAVIO | 247227164 |  | 247227164 |  | 247227164 | 2018-12-22 | 12 | 16.1 | 483 | 3.13 | 94 | 2023-02-19 | -1263 | 183% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
101 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-234-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICIÓN AL CONVENIO 234-2020"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA INSPECCIÓN SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ CUNDINAMARCA" | GACHALÁ | GACHALÁ | GUAVIO | 900000000 | 0 | 900000000 | 414000000 | 1314000000 | 2020-12-18 | 12 | 3 | 210 | 3 | 0 | 2022-06-18 | -1509 | 376% | 100% | EN EJECUCIÓN
102 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2021 | ICCU-668-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REMODELACIÓN TERCERA ETAPA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ, CUNDINAMARCA | GACHALÁ | GACHALÁ | GUAVIO | 1257655717 | 0 | 1257655717 | 0 | 1257655717 | 2022-01-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-12 | 12 | #DIV/0! | 10% | EN EJECUCIÓN
103 | 46 | CULTURA | 2020 | ICCU-424-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA ESTACIÓN DEL TREN DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ | GACHANCIPÁ | GACHANCIPÁ | SABANA CENTRO | 750000000 | 0 | 750000000 |  | 750000000 | 2020-12-31 | 12 | 6 | 180 | 0 | 0 | 2022-07-01 | -1496 | 373% | 92% | EN EJECUCIÓN
104 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-404-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICICPIO DE GACHANCIPÁ | GACHANCIPÁ | GACHANCIPÁ | SABANA CENTRO | 1000000000 | 326816439 | 1326816439 | 0 | 1326816439 | 2021-10-14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-14 | -1391 | 481% | 33% | EN EJECUCIÓN
105 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-235-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ, CUNDINAMARCA | GACHETÁ | GACHETÁ | GUAVIO | 771090000 | 0 | 771090000 |  | 771090000 | 2020-12-18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 | -1691 | 563% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
106 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-756-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN AREA DE URGENCIAS Y DEL LABORATORIO CLINÍCO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETÁ, CUNDINAMARCA | ESE- HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETÁ | GACHETÁ | GUAVIO | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 8% | EN EJECUCIÓN
107 | 237 | AGENCIA | 2021 | CONTRATO ESPECÍFICO 2210748 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO PEDRO EMILIO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ, CUNDINAMARCA | GACHETÁ | GACHETÁ | GUAVIO | 0 | 2480550120 | 2480550120 | 0 | 2480550120 | 2021-01-30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-30 | -1558 | 442% | 0% | EN EJECUCIÓN
108 | 100 | EDUCACIÓN | 2022 | ICCU-390-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EN LA IED LA NORMAL SUPERIOR SEDE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE GACHETA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | GACHETÁ | GACHETA | GUAVIO | 740000000 | 0 | 740000000 | 0 | 740000000 | 2022-09-27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-27 | -1043 | 386% | 0% | EN EJECUCIÓN
109 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-284-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL POLIDEPORTIVO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA | GAMA | GAMA | GUAVIO | 215000000 | 0 | 215000000 |  | 215000000 | 2020-12-28 | 12 | 3 | 90 | 0 | 0 | 2022-03-28 | -1591 | 450% | 100% | EN EJECUCIÓN
110 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-285-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SANTUARIO DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA | GAMA | GAMA | GUAVIO | 485984000 | 0 | 485984000 |  | 485984000 | 2020-12-28 | 12 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2022-02-28 | -1619 | 479% | 100% | EN EJECUCIÓN
111 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-281-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA ESCUELA SAN ANTONIO DE LA VEREDA DE PAUSO DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA | GAMA | GAMA | GUAVIO | 600000000 | 0 | 600000000 | 0 | 600000000 | 2021-08-27 | 12 | 3 | 90 | 0 | 0 | 2022-11-27 | -1347 | 395% | 80% | EN EJECUCIÓN
112 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2021 | ICCU-694-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL PARQUE LA POLA DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA | GAMA | GAMA | GUAVIO | 1300000000 | 0 | 1300000000 | 0 | 1300000000 | 2022-01-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-12 | -1301 | 456% | 8% | EN EJECUCIÓN
113 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-774-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE GAMA, ADSCRITO A LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA CUNDINAMARCA | ESE - HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETÁ | GAMA | GUAVIO | 150000000 | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 | 2022-01-11 | 24 | 6 | 180 | 0 | 0 | 2024-07-11 | -755 | 183% | 86% | EN EJECUCIÓN
114 | 41 | CULTURA | 2022 | ICCU-243-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA. | GAMA | GAMA | GUAVIO | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 500000000 | 2022-09-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-12 | -1058 | 390% | 0% | EN EJECUCIÓN
115 | 446 | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 2022 | ICCU-264-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE GAMA, CUNDINAMARCA". | GAMA | GAMA | GUAVIO | 3011800000 | 0 | 3011800000 | 0 | 3011800000 | 2022-09-16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-16 | -1054 | 389% | 0% | EN EJECUCIÓN
116 | 46 | CULTURA | 2021 | ICCU-590-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, VALORACIÓN PATRIMONIAL Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA PLAZA DE MERCADO LEOPOLDO ROTHER DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA | GIRARDOT | GIRARDOT | ALTO MAGDALENA | 1800000000 | 0 | 1800000000 | 0 | 1800000000 | 2021-11-03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-03 | -1494 | 717% | 60% | EN EJECUCIÓN
117 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-269-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE GRANADA, CUNDINAMARCA | GRANADA | GRANADA | SUMAPAZ | 915765000 | 0 | 915765000 | 0 | 915765000 | 2021-08-27 | 12 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2022-10-27 | -1378 | 423% | 75% | EN EJECUCIÓN
118 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-256-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICION - CONVENIO ICCU-256-2021 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMÍREZ SEDE ESCUELA RURAL SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE GRANADA, CUNDINAMARCA | GRANADA | GRANADA | SUMAPAZ | 783078000 | 0 | 783078000 | 233351981 | 1016429981 | 2021-08-27 | 12 | 3 | 90 |  | 0 | 2022-11-27 | -1347 | 395% | 68% | EN EJECUCIÓN
119 | 353 | CULTURA | 2019 | ICCU-134-2019 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICIÓN CONVENIO ICCU-134-2019 - CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN AUDITORIO MUNICIPAL SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE GUACHETÁ CUNDINAMARCA. | GUACHETÁ | GUACHETÁ | UBATÉ | 320000000 | 0 | 320000000 |  | 320000000 | 2019-06-20 | 6 | 8 | 240 | 5 | 150 | 2022-02-14 | -1633 | 268% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
120 | 238 | MINAS | 2020 | ICCU-305-2020 | CONTRATO DE CONSULTORÍA | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE FORMACIÓN MINERO ENERGETICO, EN EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ, CUNDINAMARCA | AMP MENDEZ & ASOCIADOS PROYECTOS DE INGENIERIA SAS | GUACHETÁ | UBATÉ | 479076000 | 0 | 479076000 |  | 479076000 | 2021-02-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 | -1885 | 1671% | 100% | LIQUIDADO
121 | 238 | MINAS | 2020 | ICCU-353-2020 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE FORMACIÓN MINERO ENERGETICO, EN EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ CUNDINAMARCA | CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN S.A.S | GUACHETÁ | UBATÉ | 120923000 | 0 | 120923000 |  | 120923000 | 2021-02-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 | -1753 | 796% | 100% | LIQUIDADO
122 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-260-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO DE LA SEDE EDUCATIVA RURAL PEÑAS DE LA I.E.D NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO EN LA VEREDA PEÑAS DEL MUNICIPIO DE GUACHETÁ, CUNDINAMARCA (PRIMERA ETAPA ) | GUACHETÁ | GUACHETÁ | UBATÉ | 803978000 | 0 | 803978000 | 0 | 803978000 | 2021-08-27 | 12 | 3 | 90 | 0 | 0 | 2022-11-27 | -1347 | 395% | 35% | EN EJECUCIÓN
123 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-567-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA SEDE EDUCATIVA RURAL GACHA DE LA I.E.D. EL CARMEN DE LA VEREDA GACHA DEL MUNICIPIO DE GUACHETÁ, CUNDINAMARCA | GUACHETÁ | GUACHETÁ | UBATÉ | 630000000 | 0 | 630000000 | 0 | 630000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 25% | EN EJECUCIÓN
124 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-782-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUACHETA, CUNDINMARCA | HOSPITAL SAN JOSÉ DE GUACHETÁ | GUACHETÁ | UBATÉ | 4540000000 | 0 | 4540000000 | 0 | 4540000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 10% | EN EJECUCIÓN
125 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-236-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL COMPLEJO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL PATINODROMO DEL MUNICIPIO DE GUASCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ADICIÓN | GUASCA | GUASCA | GUAVIO | 1600000000 | 0 | 1600000000 | 176615000 | 1776615000 | 2020-12-18 | 12 | 4 | 120 | 4.5 | 135 | 2022-08-18 | -1448 | 338% | 95% | EN EJECUCIÓN
126 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-591-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA IED EL CARMEN SEDE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE GUASCA, CUNDINAMARCA | GUASCA | GUASCA | GUAVIO | 675000000 | 0 | 675000000 | 0 | 675000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 0% | EN EJECUCIÓN
127 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-587-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y PLACA EN CONCRETO EN LA PLAZA DE EVENTOS DEL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA | GUASCA | GUASCA | GUAVIO | 573370000 | 0 | 573370000 | 0 | 573370000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 0% | EN EJECUCIÓN
128 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-748-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMÁGENES DIÁGNOSTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE SALA TPR PARA EL CENTRO DE SALUD DE GUASCA, CUNDINAMARCA SECOP 1 | GUASCA- ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUATAVITA | GUASCA | GUAVIO | 250000000 | 371874945 | 621874945 |  | 621874945 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 54% | EN EJECUCIÓN
129 | 100 | EDUCACIÓN | 2022 | ICCU-360-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NICOLAS FEDERMAN EN EL MUNICIPIO DE GUATAQUI, CUNDINAMARCA | GUATAQUI | GUATAQUI | ALTO MAGDALENA | 1100000000 | 0 | 1100000000 | 0 | 1100000000 | 2022-09-23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-23 | -1047 | 387% | 0% | EN EJECUCIÓN
130 | 34 | DEPORTE | 2022 | ICCU-456-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO BARRIO GALAN DEL MUNICIPIO DE GUATAQUI DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | GUATAQUI | GUATAQUI | ALTO MAGDALENA | 944000000 | 0 | 944000000 | 0 | 944000000 | 2022-09-30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30 | -1040 | 385% | 0% | EN EJECUCIÓN
131 | 138 | EDUCACIÓN | 2020 | ICCU-065-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA, AULA MAXIMA PARA EL I.E.D. PIO XII DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA, CUNDINAMARCA ADICIÓN: POR VALOR DE $ 799.611.796 | GUATAVITA | GUATAVITA | GUAVIO | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 799611796 | 2799611796 | 2020-06-11 | 8 | 20 | 600 | 2 | 60 | 2022-12-11 | -1333 | 246% | 97% | EN EJECUCIÓN
132 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-256-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AMPLIACIÓN CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO | GUAYABAL DE SIQUIMA | GUAYABAL DE SIQUIMA | MAGDALENA CENTRO | 441000000 | 0 | 441000000 |  | 441000000 | 2020-12-15 | 12 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2022-02-14 | -1633 | 483% | 100% | EN EJECUCIÓN
133 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-306-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA CUNDINAMARCA | GUAYABAL DE SIQUIMA | GUAYABAL DE SIQUIMA | MAGDALENA CENTRO | 587000000 | 0 | 587000000 |  | 587000000 | 2020-12-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 | -1680 | 560% | 100% | EN EJECUCIÓN
134 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-272-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL COMEDOR DEL JARDIN INFANTIL DEL COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | GUAYABAL DE SIQUIMA | GUAYABAL DE SIQUIMA | MAGDALENA CENTRO | 348534374 | 0 | 348534374 | 0 | 348534374 | 2021-08-27 | 12 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2022-10-27 | -1378 | 423% | 90% | EN EJECUCIÓN
135 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-478-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | GUAYABAL DE SIQUIMA | GUAYABAL DE SIQUIMA | MAGDALENA CENTRO | 1730000000 | 0 | 1730000000 | 0 | 1730000000 | 2021-10-27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-27 | -1378 | 478% | 40% | EN EJECUCIÓN
136 | 237 | AGENCIA | 2021 | ICCU-660-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA- CUNDINAMARCA | GUAYABAL DE SIQUIMA | GUAYABAL DE SIQUIMA | MAGDALENA CENTRO | 1484140000 | 0 | 1484140000 | 0 | 1484140000 | 2022-01-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-13 | -1300 | 456% | 30% | EN EJECUCIÓN
137 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-335-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA DE JABONERA DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL | GUAYABETAL | GUAYABETAL | ORIENTE | 461000000 | 0 | 461000000 |  | 461000000 | 2020-12-30 | 12 | 12 | 360 | 0 | 0 | 2022-12-30 | -1314 | 280% | 67% | EN EJECUCIÓN
138 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-363-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA SOBRE EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO NUEVO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL | GUAYABETAL | GUAYABETAL | ORIENTE | 299900000 | 0 | 299900000 |  | 299900000 | 2020-12-30 | 12 | 10 | 300 | 0 | 0 | 2022-10-30 | -1375 | 306% | 70% | EN EJECUCIÓN
139 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS Mejoramiento de 470 m² aproximadamente, mediante cambio parcial estructura de cubierta existente y cambio de teja de asbesto cemento, por estructura metálica en perfilaría y teja UPVC (incluye canales y bajantes), actualización red eléctrica e iluminación, instalación de cielo raso PVC, impermeabilización, pisos, resanes, pañete, pintura. IED La Inmaculada | GESTION RURAL Y URBANA SAS | GUAYABETAL | ORIENTE | 204287089.55 | 0 | 204287089.55 | 0 | 204287089.55 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-02 | -1645 | 647% | 100% | EJECUTADO
140 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-383-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA DE FUNDICIONES DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA | GUAYABETAL | GUAYABETAL | ORIENTE | 597635000 | 0 | 597635000 | 0 | 597635000 | 2021-10-08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-08 | -1397 | 483% | 0% | EN EJECUCIÓN
141 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2021 | ICCU-227-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | GUTIÉRREZ | GUTIÉRREZ | ORIENTE | 2400000000 | 0 | 2400000000 | 0 | 2400000000 | 2021-07-30 | 12 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-11-30 | -1344 | 375% | 70% | EN EJECUCIÓN
142 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-235-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICION MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ESCUELAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ, CUNDINAMARCA | GUTIÉRREZ | GUTIÉRREZ | ORIENTE | 925000000 | 0 | 925000000 | 460000000 | 1385000000 | 2021-08-26 | 12 | 0 | 0 | 3 | 90 | 2022-11-26 | -1348 | 395% | 95% | EN EJECUCIÓN
143 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-250-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METÁLICA DE LA CANCHA MÚLTIPLE EN LA ESCUELA RURAL EL TRAPICHE DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ, CUNDINAMARCA | GUTIÉRREZ | GUTIÉRREZ | ORIENTE | 675612000 | 100000000 | 775612000 | 0 | 775612000 | 2021-08-26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-26 | -1440 | 495% | 100% | EN EJECUCIÓN
144 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-277-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METÁLICA DE LA CANCHA MÚLTIPLE EN LA ESCUELA DE LA SEDE RURAL LA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ, | GUTIÉRREZ | GUTIÉRREZ | ORIENTE | 1012000000 | 0 | 1012000000 | 0 | 1012000000 | 2021-08-27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-27 | -1439 | 494% | 100% | EN EJECUCIÓN
145 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-278-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICION PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA RURAL DIVINO NIÑO DE LA I.E.D. DE GUTIÉRREZ EN LA VEREDA CARMEN ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA | GUTIÉRREZ | GUTIÉRREZ | ORIENTE | 724000000 | 0 | 724000000 | 221000000 | 945000000 | 2021-08-27 | 12 | 0 | 0 | 3 | 90 | 2022-11-27 | -1347 | 395% | 98% | EN EJECUCIÓN
146 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-322-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DE LA I.E.D. DE GUTIÉRREZ EN EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA | GUTIÉRREZ | GUTIÉRREZ | ORIENTE | 700696000 | 0 | 700696000 | 0 | 700696000 | 2021-08-22 | 12 | 3 | 90 | 0 | 0 | 2022-11-22 | -1352 | 396% | 90% | EN EJECUCIÓN
147 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-441-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA VEREDA DE LA PALMA EN EL MUNICIPIO GUTIÉRREZ, CUNDINAMARCA | GUTIÉRREZ | GUTIÉRREZ | ORIENTE | 900000000 | 0 | 900000000 | 0 | 900000000 | 2021-10-21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-21 | -1384 | 479% | 80% | EN EJECUCIÓN
148 | 237 | AGENCIA | 2021 | CONTRATO ESPECIFICO 2210728-ENTERRITORIO | CONTRATO | COFINANCIACION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA EL SECTOR CAMPESINO MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ, CUNDINAMARCA | GUTIÉRREZ | GUTIÉRREZ | ORIENTE | 568072985 | 1136647779 | 1704720764 | 0 | 1704720764 | 2022-01-13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-13 | -1119 | 305% | 35% | EN EJECUCIÓN
149 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-957-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y DEL ATENCION AL PARTO DEL CENTRO DE SALUD DE GUTIERREZ, CUNDINAMARCA SECOP 1 | MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ - ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA | GUTIÉRREZ | ORIENTE | 1199500000 | 0 | 1099500000 | 0 | 1099500000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 6% | EN EJECUCIÓN
150 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-341-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA VEREDA LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE JERUSALÉN, CUNDINAMARCA | JERUSALÉN | JERUSALÉN | ALTO MAGDALENA | 809400000 | 0 | 809400000 |  | 809400000 | 2020-12-29 | 12 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2022-01-29 | -1649 | 516% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
151 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-259-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN, CUNDINAMARCA | JERUSALÉN | JERUSALÉN | ALTO MAGDALENA | 761025000 | 0 | 761025000 | 0 | 761025000 | 2021-08-27 | 12 | 6 | 180 | 0 | 0 | 2023-02-27 | -1255 | 329% | 0% | EN EJECUCIÓN
152 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-271-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO SEDE SANTUARIO EN LA VEREDA SANTUARIO DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN | JERUSALÉN | JERUSALÉN | ALTO MAGDALENA | 848433151 | 0 | 848433151 | 0 | 848433151 | 2021-08-27 | 12 | 6 | 180 | 0 | 0 | 2023-02-27 | -1255 | 329% | 0% | EN EJECUCIÓN
153 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-408-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO BARRIO DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN, CUNDINAMARCA | JERUSALÉN | JERUSALÉN | ALTO MAGDALENA | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 500000000 | 2021-10-14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-14 | -1391 | 481% | 0% | EN EJECUCIÓN
154 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-244-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR SEDE ANEXA DEL MUNICIPIO DE JUNÍN, CUNDINAMARCA | JUNIN | JUNIN | GUAVIO | 566524019 | 0 | 566524019 | 0 | 566524019 | 2021-08-26 | 12 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-12-26 | -1318 | 371% | 12% | EN EJECUCIÓN
155 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-937-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE LA CALERA CON OBJETO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE ACUERDO A LA NUEVA CATEGORIZACION PP3 ASIGNADA AL MUNICIPIO DE LA CALERA, CUNDINAMARCA | ESE- HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO CENTROP DE SALUD LA CALERA, CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA CALERA | LA CALERA | GUAVIO | 4138000000 | 0 | 4138000000 | 0 | 4138000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 15% | EN EJECUCIÓN
156 | 28 | SALUD | 2020 | ICCU-812-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICA, PEDIATRÍA Y CONSULTA EXTERNA DE LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVÁREZ DÍAZ SECOP 1 | MUNICIPIO DE LA MESA - ESE PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DE LA MESA | LA MESA | SABANA CENTRO | 3505870696 | 0 | 3505870696 |  | 3505870696 | 2020-12-10 | 13 | 9 | 270 | 2 | 60 | 2022-12-10 | -1334 | 283% | 48% | LIQUIDADO | LIQUIDADO
157 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-816-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN QUIRURGICOS DE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DIAZ SECOP 1 | MUNICIPIO DE LA MESA - ESE PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DE LA MESA | LA MESA | ORIENTE | 599000000 | 0 | 599000000 |  | 599000000 | 2020-12-30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 | -1679 | 560% | 100% | EN EJECUCIÓN
158 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-812-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICA, PEDIATRÍA Y CONSULTA EXTERNA DE LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVÁREZ DÍAZ SECOP 1 | MUNICIPIO DE LA MESA - ESE PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DE LA MESA | LA MESA | TEQUENDAMA | 638730532 | 0 | 638730532 | 0 | 638730532 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | LIQUIDADO | 2022-09-13
159 | 237 | AGENCIA | 2021 | ICCU-742-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN PLAZA DE MERCADO - CENTRAL DE ABASTOS DE TEQUENDAMA, FASE 1, DEL MUNICIPIO DE LA MESA | LA MESA | LA MESA | TEQUENDAMA | 3167000000 | 0 | 3167000000 | 0 | 3167000000 | 2022-01-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-13 | -1300 | 456% | 10% | EN EJECUCIÓN
160 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-816-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN QUIRURGICOS DE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DIAZ SECOP 1 | MUNICIPIO DE LA MESA - ESE PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DE LA MESA | LA MESA | TEQUENDAMA | 223531612 | 0 | 223531612 | 0 | 223531612 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | LIQUIDADO | 2022-09-13
161 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-810-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA SECOP 1 | MUNICIPIO DE LA MESA - ESE PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DE LA MESA | LA MESA | TEQUENDAMA | 1550000000 | 0 | 1550000000 | 0 | 1550000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | LIQUIDADO | 2022-07-27
162 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-920-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | TERMINACIÓN NUEVO SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DE LA MESA SECOP 1 | MUNICIPIO DE LA MESA - ESE PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DE LA MESA | LA MESA | TEQUENDAMA | 4400000000 | 0 | 4400000000 |  | 4400000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
163 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-270-2020 | CONTRATO DE CONSULTORÍA | VALOR DE MONTO AGOTABLE 134 MILLONES EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y TOPOGRAFIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CONSORCIO ESTUDIOS CUNDINAMARCA | LA PALMA | RIONEGRO | 32071705.86 | 0 | 32071705.86 |  | 32071705.86 | 2020-12-29 | 8 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-04-28 | -1560 | 422% | 80% | EN EJECUCIÓN
164 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS Reforzamiento, mediante la construcción de 40 metros lineales de muro de contención, para estabilización del predio por deslizamiento. IED Escuela Normal Divina Providencia | GESTION RURAL Y URBANA SAS | LA PALMA | RIONEGRO | 429852348.51 | 0 | 429852348.51 | 0 | 429852348.51 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-21 | -1626 | 608% | 100% | EN EJECUCIÓN
165 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-312-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLÍMPICA PRIMERA FASE DEL MUNICIPIO DE LA PALMA CUNDINAMARCA | LA PALMA | LA PALMA | RIONEGRO | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 2021-09-20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20 | -1415 | 488% | 10% | EN EJECUCIÓN
166 | 41 | CULTURA | 2021 | ICCU-767-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONFINANCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBILIOTECA PARA LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE LA PALMA, CUNDINAMARCA | LA PALMA | LA PALMA | RIONEGRO | 59500000 | 0 | 59500000 | 0 | 59500000 | 2021-11-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-12 | -1362 | 473% | 100% | EN EJECUCIÓN
167 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-904-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN, REMOELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS DE URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, CONSULTA EXTERNA Y SALAS DE PARTOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA PALMA, CUNDINAMARCA SECOP 1 | MUNICIPIO DE LA PALMA- ESE SAN HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA PALMA | LA PALMA | RIONEGRO | 2900000000 | 542439689 | 3442439689 |  | 3442439689 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 15% | EN EJECUCIÓN
168 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-508-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LA IERD AGUABLANCA SEDE ESCUELA EL RODEO EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA. | LA PEÑA | LA PEÑA | TEQUENDAMA | 1578720000 | 0 | 1578720000 |  | 1578720000 | 2020-12-30 | 12 | 6 | 180 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 374% | 90% | EN EJECUCIÓN
169 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-231-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL COLISEO PARQUE FUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA, CUNDINAMARCA | LA PEÑA | LA PEÑA | GUALIVÁ | 331990000 | 0 | 331990000 |  | 331990000 | 2020-12-18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 | -1691 | 563% | 100% | EN EJECUCIÓN
170 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-243-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL ""PARQUE FUNDACIONAL EL TRAPICHE ""LA MEMORIA DE UN PUEBLO"" FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA, CUNDINAMARCA" | LA PEÑA | LA PEÑA | GUALIVÁ | 447600000 | 0 | 447600000 |  | 447600000 | 2020-12-18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 | -1691 | 563% | 100% | EN EJECUCIÓN
171 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-239-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LA IERD AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA, CUNDINAMARCA - PRIMERA ETAPA | LA PEÑA | LA PEÑA | GUALIVÁ | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 500000000 | 2021-08-26 | 12 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2022-10-26 | -1379 | 424% | 73% | EN EJECUCIÓN
172 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-394-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REMODELACIÓN DE LA PISCINA COREA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA- CUNDINAMARCA | LA PEÑA | LA PEÑA | GUALIVÁ | 285201557 | 0 | 285201557 | 0 | 285201557 | 2021-10-08 | 12 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2022-12-08 | -1336 | 414% | 42% | EN EJECUCIÓN
173 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-508-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LA IERD AGUABLANCA SEDE ESCUELA EL RODEO EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA. | LA PEÑA | LA PEÑA | GUALIVÁ | 540000000 | 0 | 540000000 | 0 | 540000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 50% | EN EJECUCIÓN
174 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-808-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN CENTRO DE SALUD DE LA PEÑA PARA PREPARACIÓN COMO PP2 EN LA RED DEL DEPATAMENTO DE CUNDINAMARCA SECOP 1 | MUNICIPIO DE LA PEÑA Y ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA | LA PEÑA | GUALIVÁ | 199882508 | 179000000 | 378882508 | 0 | 378882508 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 20% | EN EJECUCIÓN
175 | 41 | CULTURA | 2022 | ICCU-136-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LACULTURA EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | LA PEÑA | LA PEÑA | GUALIVÁ | 3959000000 | 0 | 3959000000 |  | 3959000000 | 2022-07-21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-21 | -1111 | 404% | 0% | EN EJECUCIÓN
176 | 138 | EDUCACIÓN | 2020 | ICCU-068-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ESCUELAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA - SON 20 ESCUELAS | LA VEGA | LA VEGA | GUALIVÁ | 720000000 | 0 | 720000000 |  | 720000000 | 2020-06-11 | 10 | 3 | 90 | 0 | 0 | 2021-10-09 | -1761 | 463% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
177 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-311-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DEL COLISEO RICARDO HINESTROSA DAZA, MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA | LA VEGA | LA VEGA | GUALIVÁ | 292982564 | 22052451 | 315035015 | 0 | 315035015 | 2021-09-17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-17 | -1418 | 488% | 97.7% | EN EJECUCIÓN
178 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-797-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA Y ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ESE HOSPITAL DE LA VEGA, CUNDINAMARCA | ESE - HOSPITAL DE LA VEGA | LA VEGA | GUALIVÁ | 3200000000 | 0 | 3200000000 | 0 | 3200000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 9% | EN EJECUCIÓN
179 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-334-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CAMPO DEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA RAMADA ALTA DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE, CUNDINAMARCA | LENGUAZAQUE | LENGUAZAQUE | UBATÉ | 735000000 | 0 | 735000000 | 0 | 735000000 | 2020-12-28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 | -1681 | 561% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
180 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-873-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA, CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE, CUNDINAMARCA | ESE - HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ | LENGUAZAQUE | UBATÉ | 1800000000 | 0 | 1800000000 | 0 | 1800000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | LIQUIDADO | 2022-06-30
181 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-266-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL CASADILLAS BAJO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA | MACHETÁ | MACHETÁ | ALMEIDAS | 850000000 | 150000000 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 2021-08-27 | 12 | 6 | 180 | 0 | 0 | 2023-02-27 | -1255 | 329% | 55% | EN EJECUCIÓN
182 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-344-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO PRADOS DE MADRID DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA | MADRID | MADRID | SABANA OCCIDENTE | 500000000 | 0 | 500000000 |  | 500000000 | 2020-12-28 | 12 | 7 | 210 | 3 | 90 | 2022-10-28 | -1377 | 306% | 73% | EN EJECUCIÓN
183 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-345-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE MASCOTAS DEL BARRIO ALTOS DEL LORETO DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA | MADRID | MADRID | SABANA OCCIDENTE | 500000000 | 72773482 | 572773482 |  | 572773482 | 2020-12-30 | 12 | 5 | 150 | 0 | 0 | 2022-05-30 | -1528 | 396% | 100% | EN EJECUCIÓN
184 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-384-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO ANDRES PASTRANA EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA | MADRID | MADRID | SABANA OCCIDENTE | 601919000 | 66879973 | 668798973 |  | 668798973 | 2020-12-30 | 12 | 6 | 180 | 4 | 120 | 2022-10-30 | -1375 | 306% | 75% | EN EJECUCIÓN
185 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-385-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA RECREODEPORTIVA Y CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO EL SOCIEGO DEL MUNICIPIO DE MADRID | MADRID | MADRID | SABANA OCCIDENTE | 1189967332 | 123218592 | 1313185924 |  | 1313185924 | 2020-12-30 | 12 | 5.19 | 169 | 3.66 | 110 | 2022-10-05 | -1400 | 317% | 60% | EN EJECUCIÓN
186 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-476-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS LA MAGNOLIA, ESCALLÓN Y SAN LUIS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA | MADRID | MADRID | SABANA OCCIDENTE | 1930000000 | 1938727572 | 3868727572 | 0 | 3868727572 | 2021-10-27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-27 | -1378 | 478% | 20% | EN EJECUCIÓN
187 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-402-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA | MADRID | MADRID | SABANA OCCIDENTE | 712000000 | 0 | 712000000 | 0 | 712000000 | 2021-10-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-13 | -1392 | 481% | 15% | EN EJECUCIÓN
188 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-919-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA ESE HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID, CUNDINAMARCA SECOP 1 | MUNICIPIO DE MADRID - ESE SANTA MATILDE DE MADRID | MADRID | SABANA OCCIDENTE | 18000000000 | 0 | 18000000000 | 0 | 18000000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | LIQUIDADO
189 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-803-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE MANTA, CUNDINAMARCA | ESE- SAN MARTÍN DE PORRES DE CHOCONTÁ | MANTA | ALMEIDAS | 1700000000 | 0 | 1700000000 | 0 | 1700000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN EJECUCIÓN
190 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-332-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, CANCHA SINTETICA Y GRADAS EN EL PARQUE DEL BARRIO LA MANGUITA, DEL MUNICIPIO DE MEDINA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MEDINA | MEDINA | MEDINA | 1244600000 | 0 | 1244600000 | 177298900 | 1421898900 | 2020-12-24 | 12 | 7 | 126 | 4 | 111 | 2022-11-28 | -1346 | 291% | 80% | EN EJECUCIÓN
191 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-881-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE CIRUGÍA PARA LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA, CUNDINAMARCA | ESE - NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA | MEDINA | MEDINA | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 15% | EN EJECUCIÓN
192 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-882-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO FISIOTERAPIA Y REMODELACIÓN EDIFICIO ANTIGUO DE URGENCIAS PARA FARMACIA Y CONSULTORIOS ESPECIALISTAS DE LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA, CUNDINAMARCA | ESE - NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA | MEDINA | MEDINA | 850000000 | 0 | 850000000 | 0 | 850000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 15% | EN EJECUCIÓN
193 | 203 | DEPORTE | 2020 | ICCU-070-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO COLISEO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA | MOSQUERA | MOSQUERA | SABANA OCCIDENTE | 1380300000 | 0 | 1380300000 |  | 1380300000 | 2020-06-11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 | -1881 | 615% | 100% | EN EJECUCIÓN
194 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-224-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA (FASE 3 - FACTIBILIDAD) | FONDECUN | MOSQUERA | SABANA OCCIDENTE | 2494129304 | 0 | 2494129304 |  | 2494129304 | 2020-11-10 | 11 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2022-02-08 | -1639 | 460% | 100% | EN EJECUCIÓN
195 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-440-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE POLIDEPORTIVO PARQUE EL GUALÍ EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA | MOSQUERA | MOSQUERA | SABANA OCCIDENTE | 615000000 | 0 | 615000000 |  | 615000000 | 2020-12-30 | 12 | 8 | 270 | 2 | 0 | 2022-10-30 | -1375 | 306% | 80% | EN EJECUCIÓN
196 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-784-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AMPLIACIÓN Y ADECUACION DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE MOSQUERA | ESE- HOSPITAL MARIA AUXILIADORA | MOSQUERA | SABANA OCCIDENTE | 315698281 | 0 | 315698281 | 0 | 315698281 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 5% | EN EJECUCIÓN
197 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-790-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACION Y EXTENCION DEL SERVICIO DE OBSERVACION PEDIATRICA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA E.S.E. DE MOSQUERA | ESE- HOSPITAL MARIA AUXILIADORA | MOSQUERA | SABANA OCCIDENTE | 384950000 | 0 | 384950000 | 0 | 384950000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 45% | EN EJECUCIÓN
198 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-780-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA PLANTA DE GASES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA E.S.E. DE MOSQUERA | ESE- HOSPITAL MARIA AUXILIADORA | MOSQUERA | SABANA OCCIDENTE | 166626056 | 0 | 166626056 | 0 | 166626056 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 55% | EN EJECUCIÓN
199 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-789-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE PLANADAS ADSCRITO AL HOSPITAL MARAIA AUXILIADORA E.S.E. DE MOSQUERA | ESE- HOSPITAL MARIA AUXILIADORA | MOSQUERA | SABANA OCCIDENTE | 861535512 | 0 | 861535512 | 0 | 861535512 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 20% | EN EJECUCIÓN
200 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-865-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO MUNICIPAL DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA | MOSQUERA | MOSQUERA | SABANA OCCIDENTE | 4922266466 | 0 | 4922266466 | 34000000000 | 38922266466 | 2021-11-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-12 | -1362 | 473% | 0% | EN EJECUCIÓN
201 | 34 | DEPORTE | 2021 | CONVENIO COID 1273-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA | MOSQUERA | MOSQUERA | SABANA OCCIDENTE | 8340789147 | 60000000000 | 68340789147 | 0 | 68340789147 | 2021-11-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-12 | -997 | 237% | 8% | EN EJECUCIÓN
202 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-433-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y GRADERIAS POLIDEPORTIVO VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, CUNDINAMARCA | NARIÑO | NARIÑO | ALTO MAGDALENA | 560221903 | 0 | 560221903 |  | 560221903 | 2020-12-30 | 12 | 10 | 300 | 0 | 0 | 2022-10-30 | -1375 | 306% | 65% | EN EJECUCIÓN
203 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-264-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA URBANA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE NARIÑO | NARIÑO | NARIÑO | ALTO MAGDALENA | 387118000 | 0 | 387118000 | 0 | 387118000 | 2021-08-27 | 12 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2022-10-27 | -1378 | 423% | 70% | EN EJECUCIÓN
204 | 100 | EDUCACIÓN | 2022 | ICCU-240-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL URBANA ANTONIO NARIÑO SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, CUNDINAMARCA PRIMERA ETAPA. | NARIÑO | NARIÑO | ALTO MAGDALENA | 1017399000 | 0 | 1017399000 | 0 | 1017399000 | 2022-09-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-12 | -1058 | 390% | 0% | EN EJECUCIÓN
205 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-287-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIPLE DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA | NEMOCÓN | NEMOCÓN | SABANA CENTRO | 496677000 | 0 | 496677000 |  | 496677000 | 2020-12-21 | 12 | 6 | 180 | 0 | 0 | 2022-06-21 | -1506 | 375% | 75% | EN EJECUCIÓN
206 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-962-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD VEREDA PATIO BONITO DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA. SECOP 1 | MUNICIPIO DE NEMOCÓN - ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCÓN | NEMOCÓN | SABANA CENTRO | 1659640000 | 0 | 1659640000 | 0 | 1659640000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN EJECUCIÓN
207 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-400-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NILO - PRIMERA ETAPA | NILO | NILO | ALTO MAGDALENA | 1280000000 | 0 | 1280000000 |  | 1280000000 | 2020-12-30 | 12 | 8 | 240 | 1.15 | 45 | 2022-10-14 | -1391 | 313% | 58% | EN EJECUCIÓN
208 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-279-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE LA CANCHA MULTIPLE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ORESTE SINDICI SEDE VEREDA MALACHI DEL MUNICIPIO DE NILO - PRIMERA ETAPA | NILO | NILO | ALTO MAGDALENA | 452819263 | 0 | 452819263 | 0 | 452819263 | 2021-08-27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-27 | -1439 | 494% | 25% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
209 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-532-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISANTO LUQUE DE LA VEREDA CALAMO DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA | NIMAIMA | NIMAIMA | BAJO MAGDALENA | 297875000 | 0 | 297875000 |  | 297875000 | 2020-12-30 | 12 | 5 | 90 | 5 | 150 | 2022-10-30 | -1375 | 306% | 90% | EN EJECUCIÓN
210 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-399-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA CAÑADAS MUNICIPIO DE NIMAIMA, CUNDINAMARCA | NIMAIMA | NIMAIMA | GUALIVÁ | 855745210 | 0 | 855745210 | 340799000 | 1196544210 | 2020-12-30 | 12 | 9 | 270 | 4 | 120 | 2023-01-30 | -1283 | 269% | 80% | EN EJECUCIÓN
211 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-206-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA TERESA EN EL MUNICIPIO DE NIMAIMA, CUNDINAMARCA | NIMAIMA | NIMAIMA | GUALIVÁ | 236930738 | 0 | 236930738 | 0 | 236930738 | 2021-07-08 | 8 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-07-08 | -1489 | 508% | 40% | EN EJECUCIÓN
212 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-532-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISANTO LUQUE DE LA VEREDA CALAMO DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA | NIMAIMA | NIMAIMA | GUALIVÁ | 510000000 | 0 | 510000000 | 0 | 510000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 15% | EN EJECUCIÓN
213 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-236-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SEDE ALTOMIRA EN LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA . PRIMERA ETAPA | NOCAIMA | NOCAIMA | BAJO MAGDALENA | 800000000 | 0 | 800000000 |  | 800000000 | 2020-12-30 | 12 | 6 | 150 | 2 | 60 | 2022-08-30 | -1436 | 336% | 90% | EN EJECUCIÓN
214 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-445-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE, LA CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA | NOCAIMA | NOCAIMA | GUALIVÁ | 1931080220 | 0 | 1931080220 |  | 1931080220 | 2020-12-30 | 12 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2022-03-01 | -1618 | 480% | 11% | EN EJECUCIÓN
215 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-236-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SEDE ALTOMIRA EN LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA . PRIMERA ETAPA | NOCAIMA | NOCAIMA | GUALIVÁ | 626000000 | 40071741 | 666071741 | 0 | 666071741 | 2021-08-26 | 12 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2022-10-26 | -1379 | 424% | 15% | EN EJECUCIÓN
216 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-917-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO FLORILANDIA EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA. | NOCAIMA | NOCAIMA | GUALIVÁ | 800000000 | 0 | 800000000 | 0 | 800000000 | 2022-01-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-12 | -1301 | 456% | 0% | EN EJECUCIÓN
217 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVASMejoramiento mediante el suministro e instalación de dos (2) aulas prefabricadas, con un área de 54 m² cada una, construcción de red eléctrica interna y acometida principal, construcción placa de piso en concreto, instalación de piso interior e instalación cielo raso. IED - CONCENTRACIÓN URBANA LA PALMITA CHAPALA | GESTION RURAL Y URBANA SAS | PACHO | RIONEGRO | 78688584.06 | 0 | 196721460.15 | 0 | 196721460.15 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-25 | -1622 | 601% | 100% | EN EJECUCIÓN
218 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVASMejoramiento mediante la construcción de nueva batería sanitaria de 16 m² aproximadamente (inc. baño discapacidad y anden frontal), tratamiento de aguas residuales mediante tanque séptico fafa (según corresponda) y construcción de divisiones modulares. IED - PIO XII SEDE URBANA | GESTION RURAL Y URBANA SAS | PACHO | RIONEGRO | 1321712.95 | 0 | 44057097.41 | 0 | 44057097.41 | 2021-04-09 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-26 | -1621 | 602% | 100% | EN EJECUCIÓN
219 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-792-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AMPLIACION AREA DE HOSPITALIZACION PARA ADULTOS, HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO, CUNDINAMARCA | ESE - HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO | PACHO | RIONEGRO | 1957636776 | 0 | 1957636776 | 0 | 1957636776 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 5% | EN EJECUCIÓN
220 | 100 | EDUCACIÓN | 2022 | ICCU-268-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA SAN JERÓNIMO DEL MUNICIPIO DE PACHO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | PACHO | PACHO | RIONEGRO | 819999892 | 0 | 819999892 | 0 | 819999892 | 2022-09-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-13 | -1057 | 390% | 0% | EN EJECUCIÓN
221 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-233-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO VEREDA EL PLOMO MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA | PAIME | PAIME | RIONEGRO | 791610000 | 0 | 791610000 |  | 791610000 | 2020-12-14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 | -1695 | 564% | 100% | EN EJECUCIÓN
222 | 100 | EDUCACIÓN | 2022 | ICCU-444-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE CATORCE SEDES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO PAIME Y SIETE SEDES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO TUDELA DEL MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | PAIME | PAIME | RIONEGRO | 1226000000 | 0 | 1226000000 | 0 | 1226000000 | 2022-09-30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30 | -1040 | 385% | 0% | EN EJECUCIÓN
223 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-396-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECIACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PANDI | PANDI | PANDI | SUMAPAZ | 1299955247 | 0 | 1299955247 |  | 1299955247 | 2020-12-30 | 12 | 9 | 270 | 1 | 30 | 2022-10-30 | -1375 | 306% | 95% | EN EJECUCIÓN
224 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-252-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ESCUELAS RURALES EL CAUCHO, GUACANOZO ALTO, CARACOL, SAN MIGUEL, SABANALARGA Y SANTA HELENA BAJA DEL MUNICIPIO DE PANDI | PANDI | PANDI | SUMAPAZ | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 500000000 | 2021-08-26 | 12 | 1.5 | 45 | 0 | 0 | 2022-10-10 | -1395 | 440% | 75% | EN EJECUCIÓN
225 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-880-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PANDI, CUNDINAMARCA | ESE - HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ | PANDI | SUMAPAZ | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN EJECUCIÓN
226 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-398-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA | PARATEBUENO | PARATEBUENO | MEDINA | 1886431887 | 0 | 1886431887 |  | 1886431887 | 2020-12-30 | 12 | 5 | 150 | 0 | 0 | 2022-05-30 | -1528 | 396% | 100% | EN EJECUCIÓN
227 | 41 | CULTURA | 2021 | ICCU-626-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA CASA DE LA CULTURA LUIS CARLOS GRANADOS DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA | PARATEBUENO | PARATEBUENO | MEDINA | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 2021-11-05 | 12 | 0 | 0 | 3 | 90 | 2023-05-06 | -1187 | 317% | 0% | EN EJECUCIÓN
228 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-925-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN EXTERIORES DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCIÓN DE MAYA DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO CUNDINAMARCA | ESE - NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA | PARATEBUENO | MEDINA | 178000000 | 0 | 178000000 | 0 | 178000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 100% | EN EJECUCIÓN
229 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-872-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE HOSPITALIACIÓN SALA DE URGENCIAS Y TERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE URGENCIAS Y LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE SALUD DE PARATEBUENO CUNDINAMARCA | ESE - HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA | PARATEBUENO | MEDINA | 2350000000 | 0 | 2350000000 | 0 | 2350000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 30% | EN EJECUCIÓN
230 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-845-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN ANDRES II EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA” | PARATEBUENO | PARATEBUENO | MEDINA | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 500000000 | 2022-01-12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2023-03-12 | -1242 | 393% | 0% | EN EJECUCIÓN
231 | 41 | CULTURA | 2020 | ICCU-360-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE PASCA - CUNDINAMARCA | PASCA | PASCA | SUMAPAZ | 1700000000 | 31481482 | 1731481482 |  | 1731481482 | 2020-12-30 | 12 | 3 | 180 | 0 | 0 | 2022-03-30 | -1589 | 449% | 85% | EN EJECUCIÓN
232 | 138 | EDUCACIÓN | 2020 | ICCU-067-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCION CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL INSTITUTO TÉCNICO DEPARTAMENTAL MIXTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - UNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | PUERTO SALGAR | BAJO MAGDALENA | 656116123 | 0 | 656116123 |  | 656116123 | 2020-06-10 | 10 | 5 | 150 | 0 | 0 | 2022-02-07 | -1640 | 370% | 100% | EN EJECUCIÓN
233 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-410-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO LIBRE DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | PUERTO SALGAR | BAJO MAGDALENA | 993998962 | 0 | 993998962 | 0 | 993998962 | 2021-10-15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-15 | -1390 | 481% | 60% | EN EJECUCIÓN
234 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-757-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LAS ZONAS DE ESTERILIZACIÓN Y CONSULTA EXTRERNA DE LA ESE HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA | ESE- HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR | PUERTO SALGAR | BAJO MAGDALENA | 284875000 | 0 | 284875000 | 0 | 284875000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 50% | EN EJECUCIÓN
235 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-752-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE UNIDAD DE ATENCIÓN AL PARTO DE LA ESE HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA | ESE- HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR | PUERTO SALGAR | BAJO MAGDALENA | 2215124577 | 0 | 2215124577 | 0 | 2215124577 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 25% | EN EJECUCIÓN
236 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-794-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO LA 52 DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | PUERTO SALGAR | BAJO MAGDALENA | 620000000 | 0 | 620000000 | 0 | 620000000 | 2022-01-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-12 | -1301 | 456% | 0% | EN EJECUCIÓN
237 | 100 | EDUCACIÓN | 2022 | ICCU-267-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL MIXTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | PUERTO SALGAR | BAJO MAGDALENA | 380095927 | 0 | 380095927 | 0 | 380095927 | 2022-09-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-13 | -1057 | 390% | 0% | EN EJECUCIÓN
238 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-230-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PULÍ | PULÍ | PULÍ | MAGDALENA CENTRO | 1799999999 | 0 | 1799999999 |  | 1799999999 | 2020-12-13 | 12 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-04-13 | -1575 | 424% | 80% | EN EJECUCIÓN
239 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS Mejoramiento de 430 m² aproximadamente, mediante la adecuación total de cocina y comedor escolar (incluye enchapes, resanes, pañetes), la adecuación total de baños (incluye enchapes, resanes, pañetes, pintura, aparatos). Instalación de tanques elevados para suministro de gua potable, resanes y pintura general interior y exterior (incluye puertas y ventanas), actualización total red eléctrica e iluminación, Construcción de contenciones y placa de piso. Construcción de un pozo séptico integrado con filtro anaeróbico (capacidad de 3000 litros), campo infiltración (incluye pozo y caja de distribución). IED - Escuela rural Guayaquil | GESTION RURAL Y URBANA SAS | PULÍ | MAGDALENA CENTRO |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-31 | -1647 | 651% | 100% | EJECUTADO
240 | 237 | AGENCIA | 2021 | ICCU-627-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADQUISICIÓN PREDIO DENOMINADO EL PAISAJE, CASCO URBANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, CENTRO MULTIFUNCIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE PULI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | PULÍ | PULÍ | MAGDALENA CENTRO | 185000000 | 0 | 185000000 | 0 | 185000000 | 2021-11-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05 | -1553 | 958% | 100% | EN EJECUCIÓN
241 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-908-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE PULÍ CUNDINAMARCA SECOP 1 | MUNICIPIO DE PULÍ - ESE SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE RIOSECO | PULÍ | MAGDALENA CENTRO | 400000000 | 0 | 400000000 | 0 | 400000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN EJECUCIÓN
242 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-583-2021 | Convenio Interadministrativo | PRIMERA ETPA - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PULÍ CUNDINAMARCA | PULÍ | PULÍ | Magdalena Centro | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 50% | EN EJECUCIÓN
243 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-288-2020 | Convenio Interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA LOMATENDIDA DEL MUNICIPIO DE PULÍ CUNDINAMARACA | PULÍ | PULÍ | Magdalena Centro | 810000000 | 0 | 810000000 | 0 | 810000000 | 2020-12-22 | 12 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-08-20 | -1446 | 339% | 70% | EN EJECUCIÓN
244 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS Mejoramiento de 270 m² aproximadamente, mediante cambio de estructura de cubierta existente y cambio de teja de asbesto cemento, por estructura metálica en perfilaría y teja UPVC (incluye canales y bajantes), Cambio de ventanas (inc. ampliación de vanos), actualización total red eléctrica e iluminación, resanes, pañetes, enchapes, pintura total. Construcción de nueva batería sanitaria (inc. baño discapacidad y anden frontal) y tratamiento de aguas residuales mediante tanque séptico fafa. IED Alfredo Vasquez Cobos, Escuela rural la Floresta-Pilones | GESTION RURAL Y URBANA SAS | QUEBRADANEGRA | GUALIVÁ | 158519858.75 | 0 | 158519858.75 |  | 158519858.75 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 | -1792 | 1264% | 100% | EJECUTADO
245 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS. Mejoramiento de 280 m² aproximadamente, mediante cambio de estructura de cubierta existente y cambio de teja de asbesto cemento, por estructura metálica en perfilaría y teja UPVC (incluye canales y bajantes), actualización total red eléctrica e iluminación, pintura total de aulas. Restitución total de la batería sanitaria existente, compuesta por (4) unidades sanitarias (incluye orinal y ducha). IED La Magdalena - Escuela San Carlos La concepción | GESTION RURAL Y URBANA SAS | QUEBRADANEGRA | GUALIVÁ | 114918532.99 | 0 | 114918532.99 |  | 114918532.99 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 | -1792 | 1264% | 100% | EJECUTADO
246 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-268-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES RECREATIVAS DE LA IED ALFREDO VÁSQUEZ COBO SEDE RURAL LA FLORESTA, VEREDA PILONES DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA | QUEBRADANEGRA | QUEBRADANEGRA | GUALIVÁ | 784127159 | 0 | 784127159 | 0 | 784127159 | 2021-08-27 | 12 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-12-27 | -1317 | 370% | 0% | EN EJECUCIÓN
247 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-397-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADQUISICIÓN DEL PREDIO DENOMINADO LA VIRGEN, VEREDA EL HATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA | QUEBRADANEGRA | QUEBRADANEGRA | GUALIVÁ | 486720000 | 0 | 486720000 | 0 | 486720000 | 2021-10-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-13 | -1392 | 481% | 0% | LIQUIDADO
248 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-589-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA- CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y GRADERIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ALFREDO VASQUEZ COBO SEDE URBANA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA | QUEBRADANEGRA | QUEBRADANEGRA | GUALIVÁ | 710000000 | 0 | 710000000 | 0 | 710000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 0% | EN EJECUCIÓN
249 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-673-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN-TERMINACIÓN OBRA PUESTO DE SALUD TOBIA LA MILAGROSA ADSCRITA A LA ESE SALAZAR DE VILLETA CUNDINAMARCA | ESE - HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA | QUEBRADANEGRA | GUALIVÁ | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 67.2% | EN EJECUCIÓN
250 | 100 | EDUCACIÓN | 2022 | ICCU-270-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PRIMERA FASE MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA IED LA MAGDALENA SEDE RURAL SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA | QUEBRADANEGRA | QUEBRADANEGRA | GUALIVÁ | 700000000 | 0 | 700000000 | 0 | 700000000 | 2022-09-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-13 | -1057 | 390% | 0% | EN EJECUCIÓN
251 | 203 | DEPORTE | 2019 | ICCU-633-2019 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICION AL CONVENIO 632-2019 EL 01-06-2020 CONSTRUCCION CUBIERTA Y GRADAS DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA GUAMAL BAJO DEL MPIO DE QUETAME; | QUETAME | QUETAME | ORIENTE | 70000000 | 0 | 70000000 |  | 70000000 | 2019-06-28 | 6 | 3 | 90 | 2.46 | 74 | 2020-11-08 | -2096 | 520% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
252 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-388-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO VEREDA CORRALEJA, MUNICIPIO DE QUETAME, CUNDINAMARCA | QUETAME | QUETAME | ORIENTE | 1011000000 | 0 | 1011000000 |  | 1011000000 | 2020-12-30 | 12 | 4 | 120 | 3 | 90 | 2022-07-30 | -1467 | 354% | 95% | EN EJECUCIÓN
253 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-270-2020 | CONTRATO DE CONSULTORÍA | VALOR DE MONTO AGOTABLE 134 MILLONES EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y TOPOGRAFIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CONSORCIO ESTUDIOS CUNDINAMARCA | QUETAME | ORIENTE | 20443768.67 | 0 | 20443768.67 |  | 20443768.67 | 2020-12-29 | 8 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-04-28 | -1560 | 422% | 80% | EN EJECUCIÓN
254 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS Mejoramiento de 150 m² aproximadamente, mediante cambio de estructura de cubierta existente y cambio de teja de asbesto cemento, por estructura metálica en perfilaría y teja UPVC (incluye canales y bajantes), impermeabilización, resana, reconstrucción parcial de pisos, pañetes, pintura general e instalación de baranda de seguridad. IED - Escuela Superior Santa Teresita Sede Rural El Caimito | GESTION RURAL Y URBANA SAS | QUETAME | ORIENTE | 168459825.5 | 0 | 168459825.5 | 0 | 168459825.5 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-22 | -1625 | 606% | 98% | EN EJECUCIÓN
255 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS Mejoramiento de 275 m² aproximadamente, mediante cambio de estructura de cubierta existente y cambio de teja de asbesto cemento, por estructura metálica en perfilaría y teja UPVC (incluye canales y bajantes) e instalación de baranda de seguridad. IED TÉCNICO COMERCIAL PUENTE QUETAME | GESTION RURAL Y URBANA SAS | QUETAME | ORIENTE | 129019037 | 0 | 128864298.43 | 0 | 128864298.43 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-23 | -1624 | 604% | 100% | EN EJECUCIÓN
256 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-928-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE TARIMA Y CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO POVITOS MUNICIPIO DE QUETAME, CUNDINAMARCA | QUETAME | QUETAME | ORIENTE | 295000000 | 0 | 295000000 | 0 | 295000000 | 2022-01-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-12 | -1301 | 456% | 20% | EN EJECUCIÓN
257 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-274-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE QUIPILE | QUIPILE | QUIPILE | TEQUENDAMA | 1150000000 | 0 | 1150000000 | 0 | 1150000000 | 2021-08-27 | 12 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-12-27 | -1317 | 370% | 35% | EN EJECUCIÓN
258 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-285-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA Y CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO INSTITUCIONAL EDUCATIVO DEPARTAMENTAL COLEGIO JOAQUÍN SABOGAL DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - PRIMERA ETAPA | QUIPILE | QUIPILE | TEQUENDAMA | 896158956 | 0 | 896158956 | 0 | 896158956 | 2021-08-28 | 12 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-12-28 | -1316 | 370% | 65% | EN EJECUCIÓN
259 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-652-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CANCHA MÚLTIPLE VEREDA LA CONCORDIA EN EL MUNICIPIO DE QUIPILE | QUIPILE | QUIPILE | TEQUENDAMA | 854434255 | 0 | 854434255 | 0 | 854434255 | 2022-01-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-12 | -1301 | 456% | 15% | EN EJECUCIÓN
260 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-832-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, CUNDINAMARCA | ESE- HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA | QUIPILE | TEQUENDAMA | 1400000000 | 0 | 1400000000 | 0 | 1400000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN EJECUCIÓN
261 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-273-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE LA I.E. MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA | RICAURTE | RICAURTE | ALTO MAGDALENA | 397134000 | 112156225 | 509290225 | 0 | 509290225 | 2021-08-27 | 12 | 6 | 180 | 0 | 0 | 2023-02-27 | -1255 | 329% | 25% | EN EJECUCIÓN
262 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-409-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DIANA CAROLINA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA | RICAURTE | RICAURTE | ALTO MAGDALENA | 682665979 | 170666495 | 853332474 | 0 | 853332474 | 2021-10-15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-15 | -1390 | 481% | 5% | EN EJECUCIÓN
263 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-586-2021 | Convenio Interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA IED ANTONIO RICAURTE SEDE EL PORTAL DE LA VEREDA EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICARUTE CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | RICAURTE | RICAURTE | ALTO MAGDALENA | 767000000 | 172529258 | 939529258 | 0 | 939529258 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 73% | EN EJECUCIÓN
264 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-546-2021 | Convenio Interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA | RICAURTE | RICAURTE | ALTO MAGDALENA | 510000000 | 128392564 | 638392564 | 0 | 638392564 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 70% | EN EJECUCIÓN
265 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-560-2021 | Convenio Interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA URBANIZACIÓN ISLA DEL SOL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA | RICAURTE | RICAURTE | ALTO MAGDALENA | 682000000 | 170666495 | 852666495 | 0 | 852666495 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 0% | EN EJECUCIÓN
266 | 237 | AGENCIA | 2022 | ICCU-186-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE | RICAURTE | RICAURTE | ALTO MAGDALENA | 2500000000 | 2445122389 | 4945122389 | 0 | 4945122389 | 2022-08-26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-26 | -953 | 296% | 0% | EN EJECUCIÓN
267 | 34 | DEPORTE | 2022 | ICCU-245-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL PREDIO DE EQUIPAMIENTO NO. 1 DEL SECTOR "CAMPO ALEGRE" DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA | RICAURTE | RICAURTE | ALTO MAGDALENA | 1456913000 | 0 | 1456913000 | 0 | 1456913000 | 2022-09-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-13 | -1057 | 390% | 0% | EN EJECUCIÓN
268 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2021 | CONTRATO ESPECÍFICO 2210754 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA DE OCCIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | SABANA DE OCCIDENTE | SABANA CENTRO - SABANA DE OCCIDENTE | SABANA CENTRO - SABANA DE OCCIDENTE | 0 | 83380000000 | 83380000000 | 0 | 83380000000 | 2022-04-27 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-27 | -100 | 107% | 0% | EN EJECUCIÓN
269 | 41 | CULTURA | 2020 | ICCU-308-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CASA DE LA CULTURA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - PRIMERA ETAPA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | TEQUENDAMA | 1835000000 | 0 | 1835000000 |  | 1835000000 | 2020-12-28 | 12 | 12 | 360 | 0 | 0 | 2022-12-28 | -1316 | 280% | 75% | EN EJECUCIÓN
270 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-355-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA VANCOUVER DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | TEQUENDAMA | 442000000 | 0 | 442000000 |  | 442000000 | 2020-12-30 | 12 | 6 | 120 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 374% | 100% | EN EJECUCIÓN
271 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-542-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO SEDE EDUCATIVA RURAL ARRACACHAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | TEQUENDAMA | 710000000 | 0 | 710000000 | 0 | 710000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 35% | EN EJECUCIÓN
272 | 237 | AGENCIA | 2021 | ICCU-731-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PLAZA DE MERCADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | TEQUENDAMA | 536773000 | 0 | 536773000 | 0 | 536773000 | 2021-11-10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-10 | -1364 | 474% | 10% | EN EJECUCIÓN
273 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-786-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA CUNDINAMARCA | ESE - HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | TEQUENDAMA | 4540000000 | 0 | 4540000000 | 0 | 4540000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 3 | 90 | 2024-04-11 | -846 | 203% | 0% | LIQUIDADO | 2022-07-01
274 | 41 | CULTURA | 2020 | ICCU-427-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | SUMAPAZ | 202472000 | 0 | 202472000 |  | 202472000 | 2020-12-30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 | -1679 | 560% | 100% | EN EJECUCIÓN
275 | 237 | AGENCIA | 2021 | ICCU-556-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO DEL CENTRO MAYORISTA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNANRDO CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | SUMAPAZ | 553000000 | 0 | 553000000 | 0 | 553000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 60% | EN EJECUCIÓN
276 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-892-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y ATENCIÓN AL PARTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN BERNARDO, CUNDINAMARCA | ESE - HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ | SAN BERNARDO | SUMAPAZ | 849000000 | 0 | 849000000 | 0 | 849000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 5% | EN EJECUCIÓN
277 | 100 | EDUCACIÓN | 2022 | ICCU-171-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL ANDES- SEDE ESCUELA LSO ANDES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | SUMAPAZ | 560691958 | 0 | 560691958 | 0 | 560691958 | 2022-08-30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-30 | -1071 | 393% | 0% | EN EJECUCIÓN
278 | 34 | DEPORTE | 2022 | ICCU-239-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL SECTOR SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA - PRIMERA ETAPA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | SUMAPAZ | 950000000 | 0 | 950000000 | 0 | 950000000 | 2022-09-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-12 | -1058 | 390% | 0% | EN EJECUCIÓN
279 | 34 | DEPORTE | 2022 | ICCU-453-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, CUNDINAMARCA- PRIMERA ETAPA" | SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | SUMAPAZ | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 2022-09-30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30 | -1040 | 385% | 0% | EN EJECUCIÓN
280 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-308-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA CAMANCHA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, CUNDINAMARCA ADICION 16-09-2022 | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | RIONEGRO | 917123116 | 0 | 917123116 | 400000000 | 1317123116 | 2021-09-17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-17 | -1418 | 488% | 80% | EN EJECUCIÓN
281 | 138 | EDUCACIÓN | 2019 | ICCU-292-2019 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICIÓN CONVENIO 292-2019 MEJORAMIENTO DE LA IED REPÚBLICA DE FRANCIA, SEDE LA MODELO VEREDA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | GUALIVÁ | 77128650 | 0 | 77128650 |  | 77128650 | 2019-06-18 | 6 | 9.63 | 289 | 5 | 150 | 2022-05-03 | -1555 | 248% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
282 | 138 | EDUCACIÓN | 2020 | ICCU-071-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE FRANCIA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | GUALIVÁ | 600000000 | 0 | 600000000 |  | 600000000 | 2020-06-11 | 10 | 3 | 90 | 1 | 60 | 2022-01-08 | -1670 | 390% | 100% | EN EJECUCIÓN
283 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-438-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL FRANCISCO CONVERS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | GUALIVÁ | 1966706631 | 0 | 1966706631 |  | 1966706631 | 2020-12-30 | 12 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2022-03-01 | -1618 | 480% | 65% | EN EJECUCIÓN
284 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-415-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO FERNANDO AUGUSTO GONZÁLEZ PACHECO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | GUALIVÁ | 1000000000 | 424926907 | 1424926907 | 0 | 1424926907 | 2021-10-15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-15 | -1390 | 481% | 49% | EN EJECUCIÓN
285 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-801-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN CONSULTA EXTERNA CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO SALES, CUNDINAMARCA | ESE - CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO DE SALES | SAN FRANCISCO | GUALIVÁ | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 500000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 70% | EN EJECUCIÓN
286 | 138 | EDUCACIÓN | 2020 | ICCU-064-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN BLOQUE II (PLATAFORMA) I.E.D. SAN JUAN DE RIOSECO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, ETAPA II - CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIOSECO | SAN JUAN DE RIOSECO | MAGDALENA CENTRO | 780799717 | 0 | 780799717 |  | 780799717 | 2020-06-01 | 8 | 18 | 540 | 3 | 90 | 2022-11-01 | -1373 | 255% | 70% | EN EJECUCIÓN
287 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-244-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO | SAN JUAN DE RIOSECO | SAN JUAN DE RIOSECO | MAGDALENA CENTRO | 466658000 | 0 | 466658000 |  | 466658000 | 2020-12-14 | 12 | 9 | 270 | 0 | 0 | 2022-09-14 | -1421 | 322% | 89% | EN EJECUCIÓN
288 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-279-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICIÓN: $ 157.234.589 - COFINANCIACIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 844 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO - DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA | SAN JUAN DE RIOSECO | SAN JUAN DE RIOSECO | MAGDALENA CENTRO | 107234589 | 0 | 107234589 |  | 107234589 | 2020-12-21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 | -1688 | 562% | 100% | EN EJECUCIÓN
289 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-361-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO FUTBOL 5 CENTRO POBLADO DE CAMBAO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIOSECO | SAN JUAN DE RIOSECO | MAGDALENA CENTRO | 641772000 | 0 | 641772000 |  | 641772000 | 2020-12-29 | 12 | 10 | 300 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 306% | 87% | EN EJECUCIÓN
290 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-371-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSPECCIÓN DE SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIOSECO | SAN JUAN DE RIOSECO | MAGDALENA CENTRO | 300000000 | 0 | 300000000 |  | 300000000 | 2020-12-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 | -1680 | 560% | 100% | EN EJECUCIÓN
291 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-442-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE SENDERO PEATONAL CALLE 7 ENTRE CRA. 6 Y 6A DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO | SAN JUAN DE RIOSECO | SAN JUAN DE RIOSECO | MAGDALENA CENTRO | 886331941 | 0 | 886331941 |  | 886331941 | 2020-12-30 | 12 | 6 | 180 | 0 | 0 | 2022-06-30 | -1497 | 374% | 0% | EN EJECUCIÓN
292 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-548-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA-CONSTRUCCIÓN ESCUELA RURAL LA MARÍA EN LA VEREDA CAPIRA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO, CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIOSECO | SAN JUAN DE RIOSECO | MAGDALENA CENTRO | 450000000 | 0 | 450000000 | 0 | 450000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 30% | EN EJECUCIÓN
293 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-855-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACION ZONA ADMINISTRATIVA, Y ADECUACION SALA DE PARTOS HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA SECOP 1 | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO - ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE RIOSECO | SAN JUAN DE RIOSECO | MAGDALENA CENTRO | 4507865462 | 0 | 4507865462 | 0 | 4507865462 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN EJECUCIÓN
294 | 353 | CULTURA | 2018 | ICCU-879-2018 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICIÓN CONVENIO ICCU 879-2021CONSTRUCIÒN CASA DE LA CULTURA. | SASAIMA | SASAIMA | GUALIVÁ | 321000000 | 88000783 | 409000783 |  | 409000783 | 2018-12-31 | 9 | 18 | 540 | 8.93 | 268 | 2024-02-17 | -900 | 148% | 100% | EN EJECUCIÓN
295 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-237-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA IED SAN NICOLÁS SEDE RURAL ILO CHICO ALTO DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA | SASAIMA | SASAIMA | UBATÉ | 496000000 | 0 | 496000000 |  | 496000000 | 2020-12-17 | 7 | 5 | 150 | 0 | 0 | 2022-05-16 | -1542 | 399% | 100% | LIQUIDADO | 2022-05-18
296 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-239-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL UBICADO EN EL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE SASAIMA | SASAIMA | SASAIMA | GUALIVÁ | 1700000000 | 0 | 1700000000 |  | 1700000000 | 2020-12-18 | 12 | 9 | 270 | 0 | 0 | 2022-09-18 | -1417 | 322% | 90% | EN EJECUCIÓN
297 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-242-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | "CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA URBANIZACIÓN SAN JOSÉ DEL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA”" | SASAIMA | SASAIMA | GUALIVÁ | 636400000 | 0 | 636400000 |  | 636400000 | 2020-12-18 | 12 | 6 | 180 | 4 | 120 | 2022-10-18 | -1387 | 307% | 92% | EN EJECUCIÓN
298 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-237-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA IED SAN NICOLÁS SEDE RURAL ILO CHICO ALTO DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA | SASAIMA | SASAIMA | GUALIVÁ | 598000000 | 0 | 598000000 | 0 | 598000000 | 2021-08-26 | 12 | 3 | 90 | 0 | 0 | 2022-11-26 | -1348 | 395% | 25% | EN EJECUCIÓN
299 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-796-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREA DE HOSPITLAIZACIÓN Y URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL HILARIO LUGO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA | ESE - HILARIO LUGO DE SASAIMA | SASAIMA | GUALIVÁ | 110000000 | 0 | 110000000 | 0 | 110000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 92% | EN EJECUCIÓN
300 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-372-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA NESCUATÁ SECTOR LA VILLA DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA | SESQUILÉ | SESQUILÉ | ALMEIDAS | 607850000 | 0 | 607850000 | 0 | 607850000 | 2020-12-30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 | -1679 | 560% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
301 | 237 | AGENCIA | 2020 | ICCU-270-2020 | CONTRATO DE CONSULTORÍA | VALOR DE MONTO AGOTABLE 134 MILLONES EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y TOPOGRAFIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CONSORCIO ESTUDIOS CUNDINAMARCA | SESQUILÉ | ALMEIDAS | 9442709.95 | 0 | 9442709.95 |  | 9442709.95 | 2020-12-29 | 8 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-04-28 | -1560 | 422% | 40% | EN EJECUCIÓN
302 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-401-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA PISTA DE PATINAJE DEL MUNCIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA | SESQUILÉ | SESQUILÉ | ALMEIDAS | 1250000000 | 29213845 | 1279213845 | 0 | 1279213845 | 2021-10-21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-21 | -1384 | 479% | 0% | EN EJECUCIÓN
303 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-543-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS POLIDEPORTIVO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MENDEZ ROZO E LA VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ | SESQUILÉ | SESQUILÉ | ALMEIDAS | 590000000 | 0 | 590000000 | 0 | 590000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 19% | EN EJECUCIÓN
304 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-349-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CANCHA MÚLTIPLE, URBANIZACIÓN VILLAS DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ | SIBATÉ | SIBATÉ | SOACHA | 736723000 | 0 | 736723000 |  | 736723000 | 2020-12-30 | 12 | 8 | 240 | 1 | 30 | 2022-09-30 | -1405 | 320% | 95% | EN EJECUCIÓN
305 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-115-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROMERAL, VEREDA ROMERAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA | SIBATÉ | SIBATÉ | SOACHA | 658000000 | 0 | 658000000 | 0 | 658000000 | 2021-05-21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-21 | -1537 | 521% | 0% | EN EJECUCIÓN
306 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-248-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BENITO,VEREDA SAN BENITO SIBATÉ | SIBATÉ | SIBATÉ | SOACHA | 612994386 | 0 | 612994386 | 0 | 612994386 | 2021-08-26 | 12 | 3 | 90 | 0 | 0 | 2022-11-26 | -1348 | 395% | 0% | EN EJECUCIÓN
307 | 41 | CULTURA | 2021 | ICCU-645-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LA QUINTA DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ | SIBATÉ | SIBATÉ | SOACHA | 529669000 | 0 | 529669000 | 0 | 529669000 | 2021-11-10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-10 | -1364 | 474% | 5% | EN EJECUCIÓN
308 | 203 | DEPORTE | 2019 | ICCU-306-2019 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICIÓN AL CONVENIO ICCU-306-2019 EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METALICA CANCHA MULTIPLE DE LA ESCUELA NORUEGA BAJA MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA. | SILVANIA | SILVANIA | SUMAPAZ | 95400000 | 0 | 95400000 |  | 95400000 | 2019-06-26 | 6 | 2 | 60 | 3.33 | 100 | 2020-11-02 | -2102 | 525% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
309 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-216-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA | SILVANIA | SILVANIA | SUMAPAZ | 276602068 | 0 | 276602068 | 0 | 276602068 | 2021-07-09 | 12 | 5 | 150 | 0 | 0 | 2022-12-09 | -1335 | 358% | 50% | EN EJECUCIÓN
310 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-592-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IED AGUABONITA SEDE RANTA RITA BAJA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA | SILVANIA | SILVANIA | SUMAPAZ | 640000000 | 0 | 640000000 | 0 | 640000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 0% | EN EJECUCIÓN
311 | 170 | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 2022 | ICCU-237-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE VIDA SENSORIAL, MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA | SILVANIA | SILVANIA | SUMAPAZ | 2999701000 | 0 | 2999701000 | 0 | 2999701000 | 2022-09-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-12 | -1058 | 390% | 0% | EN EJECUCIÓN
312 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-323-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA, CUNDINAMARCA | SIMIJACA | SIMIJACA | UBATÉ | 1998866903 | 0 | 1998866903 |  | 1998866903 | 2020-12-28 | 12 | 10 | 300 | 0 | 0 | 2022-10-28 | -1377 | 306% | 90% | EN EJECUCIÓN
313 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-267-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA I.E.D. AGUSTÍN PARA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA, CUNDINAMARCA | SIMIJACA | SIMIJACA | UBATÉ | 720000000 | 0 | 720000000 | 0 | 720000000 | 2021-08-27 | 12 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-12-27 | -1317 | 370% | 34% | EN EJECUCIÓN
314 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-275-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA I.E.D. AGUSTÍN PARRA, SEDE DON LOPE II, MUNICIPIO DE SIMIJACA, CUNDINAMARCA - PRIMERA ETAPA | SIMIJACA | SIMIJACA | UBATÉ | 703000000 | 0 | 703000000 | 0 | 703000000 | 2021-08-27 | 12 | 3 | 90 | 0 | 0 | 2022-11-27 | -1347 | 395% | 65% | EN EJECUCIÓN
315 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-875-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA, CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIA Y TPR DEL CENTRO DE SALUD DE SIMIJACA, CUNDINAMARCA | ESE- HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ | SIMIJACA | UBATÉ | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
316 | 138 | EDUCACIÓN | 2018 | ICCU-621-2018 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICIÓN AL CONVENIO 621-2018 CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES B,C Y RESTAURANTE DE PREESCOLAR DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA PARA LA IED PABLO VI DEL MUNICIPIO DE SOPO CUNDINAMARCA | SOPÓ | SOPÓ | SABANA CENTRO | 1500000000 | 0 | 1500000000 |  | 1500000000 | 2018-12-27 | 9 | 19 | 570 | 5 | 150 | 2023-09-17 | -1053 | 161% | 100% | EN EJECUCIÓN
317 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-241-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | "CONSTRUCCIÓN PLACA PARA CANCHA MÚLTIPLE, UNA GRADERÍA Y CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO VEREDA MEUSA MUNICIPIO DE SOPÓ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" | SOPÓ | SOPÓ | SABANA CENTRO | 730240000 | 0 | 730240000 |  | 730240000 | 2020-12-17 | 12 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2022-04-18 | -1570 | 422% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
318 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-407-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN EL COMPLEJO RECREO DEPORTIVO LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA | SOPÓ | SOPÓ | SABANA CENTRO | 1069240897 | 0 | 1069240897 |  | 1069240897 | 2020-12-31 | 12 | 10 | 300 | 0 | 0 | 2022-10-31 | -1374 | 305% | 89.65% | EN EJECUCIÓN
319 | 99 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-246-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANISMO EN LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PABLO VI DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA. | SOPÓ | SOPÓ | SABANA CENTRO | 4675000000 | 0 | 4675000000 | 0 | 4675000000 | 2021-08-26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-26 | -1440 | 495% | 39% | EN EJECUCIÓN
320 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-791-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AMPLIACION Y ADECUACIÓN DEL MÓDULO DE CONSULTA EXTERNA DE LA ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPÓ, CUNDINAMARCA | ESE - HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPÓ | SOPÓ | SABANA CENTRO | 2400000000 | 0 | 2400000000 | 0 | 2400000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 8% | EN EJECUCIÓN
321 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-575-2021 | Convenio Interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO BRICEÑO CERRO FUERTE DEL MUNICIPIO DE SOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | SOPÓ | SOPÓ | SABANA CENTRO | 1615774132 | 0 | 1615774132 | 0 | 1615774132 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 18.2% | EN EJECUCIÓN
322 | 138 | EDUCACIÓN | 2019 | ICCU-717-2019 | CONTRATO DE OBRA | ADICION CONTRATO 177-2019 EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANISMO DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL RICARDO GONZALES SEDE A DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA | DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S | SUBACHOQUE | SABANA OCCIDENTE | 84000000 | 0 | 84000000 |  | 84000000 | 2019-09-18 | 3 | 3 | 89 | 4.33 | 130 | 2021-02-22 | -1990 | 480% | 100% | LIQUIDADO | 2020-12-18
323 | 41 | CULTURA | 2020 | ICCU-228-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICIÓN CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE | SUBACHOQUE | SABANA OCCIDENTE | 2100000000 | 0 | 2100000000 | 639702000 | 2739702000 | 2020-12-17 | 12 | 10 | 300 | 0 | 0 | 2022-10-17 | -1388 | 307% | 95% | EN EJECUCIÓN
324 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-257-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEPORTIVA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICARDO GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE | SUBACHOQUE | SABANA OCCIDENTE | 600000000 | 0 | 600000000 | 0 | 600000000 | 2021-08-26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-26 | -1440 | 495% | 100% | EN EJECUCIÓN
325 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-896-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REMODELACION Y AMPLIACION PARA SERVICIOS DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA | ESE- SAN RAFAEL DE FACATATIVA | SUBACHOQUE | SABANA OCCIDENTE | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | LIQUIDADO | 2022-06-14
326 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS. Mejoramiento de 450 m² aproximadamente, mediante cambio de estructura de cubierta existente y cambio de teja de asbesto cemento, por estructura metálica en perfilaría y teja UPVC (incluye canales. flanches, bajantes), vigas aéreas en concreto, remates de muros, actualización total red eléctrica e iluminación y pintura general. Mejoramiento de dos (2) baterías sanitarias existentes, compuesta por veintidós (22) unidades sanitarias (incluye orinal y ducha) y cuatro (4) pocetas lavamanos. IED Gonzalo Jimenez de Quesada | GESTION RURAL Y URBANA SAS | SUESCA | ALMEIDAS | 236840230.17 | 0 | 236840230.17 | 0 | 236840230.17 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-17 | -1661 | 683% | 100% | EJECUTADO
327 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-517-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE LA URBANIZACIÓN JARDINES DE LA AURORA DEL MUNICIPIO DE SUESCA | SUESCA | SUESCA | ALMEIDAS | 770000000 | 0 | 770000000 | 0 | 770000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 20% | EN EJECUCIÓN
328 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2021 | ICCU-879-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL DEL MUNICIPIO DE SUESCA | SUESCA | SUESCA | ALMEIDAS | 474000000 | 0 | 474000000 | 0 | 474000000 | 2022-01-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-12 | -1301 | 456% | 70% | EN EJECUCIÓN
329 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-295-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CANCHA DEPORTIVA VEREDA EL IMPARAL DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ | SUPATÁ | SUPATÁ | GUALIVÁ | 666812000 | 0 | 666812000 |  | 666812000 | 2020-12-28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 | -1681 | 561% | 100% | EN EJECUCIÓN
330 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-296-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CANCHA DEPORTIVA VEREDA EL ENCANTADO DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, CUNDINAMARCA | SUPATÁ | SUPATÁ | GUALIVÁ | 555000000 | 0 | 555000000 |  | 555000000 | 2020-12-28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 | -1681 | 561% | 100% | EN EJECUCIÓN
331 | 41 | CULTURA | 2021 | ICCU-568-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CASA DE CULTURA, MUNICIPIO DE SUPATÁ, CUNDINAMARCA | SUPATÁ | SUPATÁ | GUALIVÁ | 1384500000 | 0 | 1384500000 | 0 | 1384500000 | 2021-11-03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-03 | -1371 | 476% | 10% | EN EJECUCIÓN
332 | 100 | EDUCACIÓN | 2022 | ICCU-328-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN URBANA PABLO VI DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, CUNDINAMARCA. | SUPATÁ | SUPATÁ | GUALIVÁ | 550298466 | 0 | 550298466 | 0 | 550298466 | 2022-09-23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-23 | -1047 | 387% | 0% | EN EJECUCIÓN
333 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS Reposición de pozo séptico colapsado, por un pozo séptico Integrado con capacidad de 5000 litros, caja de distribución, dos cilindros sépticos para infiltración de lodos, e instalación de planta para impulsión y suministro de agua potable. IED Tisquesusa - Escuela Rural Vereda Coquira | GESTION RURAL Y URBANA SAS | SUSA | UBATÉ | 28793102 | 0 | 28793102 |  | 28793102 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 | -1819 | 1532% | 100% | EJECUTADO
334 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-407-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO VEREDA LA FRAGUA DEL MUNICIPIO DE SUSA CUNDINAMARCA | SUSA | SUSA | UBATÉ | 900000000 | 45908178 | 945908178 | 0 | 945908178 | 2021-10-14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-14 | -1391 | 481% | 0% | EN EJECUCIÓN
335 | 100 | EDUCACIÓN | 2022 | ICCU- 419-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA FINALIZAR LA OBRA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "EL PENCIL" EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | TABIO | TABIO | SABANA CENTRO | 1070000000 | 0 | 1070000000 | 0 | 1070000000 | 2022-09-30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30 | -1040 | 385% | 0% | EN EJECUCIÓN
336 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-253-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | COFINANCIACIÓN CONVENIO 847-2019 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - CIC - TABIO | TABIO | TABIO | SABANA CENTRO | 188427912 | 0 | 188427912 |  | 188427912 | 2020-12-17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 | -1692 | 564% | 100% | EN EJECUCIÓN
337 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-783-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | COFINANCIACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SEDE ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO | ESE -HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMÉN DE TABIO | TABIO | SABANA CENTRO | 152000000 | 1074301594 | 1226301594 | 0 | 1226301594 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 53.61% | EN EJECUCIÓN
338 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2022 | ICCU-241-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE SEGUNDA ENTRE LA CARRERA PRIMERA Y TERCERA DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA | TABIO | TABIO | SABANA CENTRO | 272679000 | 0 | 272679000 | 0 | 272679000 | 2022-09-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-13 | -1057 | 390% | 0% | EN EJECUCIÓN
339 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2022 | ICCU-242-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA. | TABIO | TABIO | SABANA CENTRO | 398078000 | 0 | 398078000 | 0 | 398078000 | 2022-09-16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-16 | -1054 | 389% | 0% | EN EJECUCIÓN
340 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2022 | ICCU-244-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE LA CALLE CUARTA Y LA DIAGONAL SEPTIMA DEL MUNICIPIO DE TABIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | TABIO | TABIO | SABANA CENTRO | 618578000 | 0 | 618578000 | 0 | 618578000 | 2022-09-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-12 | -1058 | 390% | 0% | EN EJECUCIÓN
341 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS. Demolición de 1270 m² aproximadamente, correspondientes a los bloques existentes, con afectación en toda su estructura (se incluyo el retiro y disposición final de escombros).IED Fidel Cano | GESTION RURAL Y URBANA SAS | TENA | TEQUENDAMA | 75497779 | 0 | 75497779 |  | 75497779 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 | -1807 | 1400% | 100% | EJECUTADO
342 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-280-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA RURAL DE LA VEREDA GUASIMAL DEL MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA | TENA | TENA | TEQUENDAMA | 541672000 | 0 | 541672000 | 0 | 541672000 | 2021-08-21 | 12 | 6 | 180 | 0 | 0 | 2023-02-21 | -1261 | 330% | 10% | EN EJECUCIÓN
343 | 237 | AGENCIA | 2021 | ICCU-533-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AGRO TURÍSTICO MONTANARA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | TENA | TENA | TEQUENDAMA | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 2021-10-11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-11 | -1394 | 482% | 20% | EN EJECUCIÓN
344 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-460-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA INSPECCIÓN DE LA GRANVÍA MUNICIPIO DE TENA | TENA | TENA | TEQUENDAMA | 840000000 | 0 | 840000000 | 0 | 840000000 | 2021-10-20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-20 | -1385 | 479% | 0% | EN EJECUCIÓN
345 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-831-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REMODELACION Y ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA SECOP 1 | MUNICIPIO DE TENA- ESE PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA | TENA | TEQUENDAMA | 1085000000 | 75986101 | 1160986101 | 0 | 1160986101 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN EJECUCIÓN
346 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-821-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACION Y REMODELACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA SECOP1 | MUNICIPIO DE TENA- ESE PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA | TENA | TEQUENDAMA | 1150000000 | 354013000 | 1504013000 | 0 | 1504013000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN EJECUCIÓN
347 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | CONTRATO FORMALIZACION DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONVENIO ESPECIFICO PARA EL DESARROLLO DE LAS GESTIONES NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA VIABILIZADOS Y PRIORIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE JORNADA ÚNICA Y QUE SERÁN EJECUTADOS POR EL FFIE A TRAVÉS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO AUTORIZADO POR LA LEY 1753 DEL 9 DE JUNIO DE 2015 | FFIE | TENA SILVANIA | TEQUENDAMA SUMAPAZ | 3742795970 | 0 | 3742795970 | 0 | 3742795970 | 2021-07-01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-01 | -1496 | 510% | 100% | EN EJECUCIÓN | N/A
348 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-388-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS POLIDEPORTIVO SECTOR VILLA SOFIA DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA | TENJO | TENJO | SABANA CENTRO | 735000000 | 0 | 735000000 | 0 | 735000000 | 2021-10-08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-08 | -1397 | 483% | 52% | EN EJECUCIÓN
349 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-857-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO, CUNDINAMARCA | ESE- HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO | TENJO | SABANA CENTRO | 600000000 | 0 | 600000000 | 0 | 600000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 10% | EN EJECUCIÓN
350 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-270-2020 | CONTRATO DE CONSULTORÍA | VALOR DE MONTO AGOTABLE 134 MILLONES EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y TOPOGRAFIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CONSORCIO ESTUDIOS CUNDINAMARCA | TIBACUY | SUMAPAZ | 26806990.75 | 0 | 26806990.75 |  | 26806990.75 | 2020-12-29 | 8 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-04-28 | -1560 | 422% | 80% | EN EJECUCIÓN
351 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS Mejoramiento mediante el suministro e instalación de cinco (5) aulas prefabricadas, con un área de 36 m², construcción de red eléctrica interna y acometida principal, instalación de piso e instalación cielo raso, en cada una de las aulas. IED - Técnico Comercial de Tibacuy - Principal - Escuela Urbana San Juan Bosco | GESTION RURAL Y URBANA SAS | TIBACUY | SUMAPAZ | 248692051.49 | 0 | 248692051.49 | 0 | 248692051.49 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-17 | -1630 | 616% | 100% | EJECUTADO
352 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-253-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIPLE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TÉCNICO AGROPECUARIA CALANDAIMA SEDE ESCUELA MARCO FIDEL SUAREZ - CUMACA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY CUNDINAMARCA | TIBACUY | TIBACUY | SUMAPAZ | 807143000 | 0 | 807143000 | 0 | 807143000 | 2021-08-26 | 12 | 3 | 90 | 0 | 0 | 2022-11-26 | -1348 | 395% | 42% | EN EJECUCIÓN
353 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-839-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD CUMACA, ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA | ESE- HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA | TIBACUY | SUMAPAZ | 900000000 | 0 | 900000000 | 0 | 900000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 52% | EN EJECUCIÓN
354 | 41 | CULTURA | 2022 | ICCU-150-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE RAMÓN SABOGAL DEL MUNICIPIO DE TIBIRITÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | TIBIRITA | TIBIRITA | ALMEIDAS | 600000000 | 0 | 600000000 | 0 | 600000000 | 2022-07-26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-26 | -1106 | 403% | 0% | EN EJECUCIÓN
355 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-225-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | "CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE TIBIRITA, CUNDINAMARCA" ADICIÓN AL CONVENIOS ICCU-225-2020 EL DÍA 02 DE JULIO DE 2021 | TIBIRITA | TIBIRITÁ | ALMEIDAS | 76278108 | 0 | 76278108 |  | 76278108 | 2020-12-04 | 6 | 3 | 90 | 0 | 0 | 2021-12-03 | -1706 | 569% | 100% | EN EJECUCIÓN
356 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS Mejoramiento de 640 m² aproximadamente, mediante cambio parcial estructura de cubierta existente y cambio de teja de asbesto cemento, por estructura metálica en perfilaría y teja UPVC (incluye canales, flanches y bajantes), cambio de ventanas y puertas, actualización red eléctrica e iluminación, resanes, pañetes, instalación de cielo raso PVC, pintura interior y exterior. Construcción de estructurara de contención y anden (incluye rampa). Construcción de nueva batería sanitaria (inc. baño discapacidad, anden frontal, cárcamos ALL y salida red sanitaria conexión alcantarillado publico.IED Monseñor Agustín Gutiérrez - Rufino Cuervo | GESTION RURAL Y URBANA SAS | TIBIRITÁ | ALMEIDAS | 234362918.06 | 0 | 234362918.06 | 0 | 234362918.06 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-17 | -1661 | 683% | 100% | EJECUTADO
357 |  | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS Mejoramiento de 350 m² aproximadamente, mediante cambio de estructura de cubierta existente y cambio de teja de asbesto cemento, por estructura metálica en perfilaría y teja UPVC (incluye canales y bajantes), actualización red eléctrica e iluminación, resanes, pañetes, enchapes, pisos y pintura total, mejoramiento de baños, . IED ESCUELA RURAL LA LAGUNA | GESTION RURAL Y URBANA SAS | TIBIRITÁ | ALMEIDAS | 6827546.21 | 0 | 6827546.21 | 0 | 227584873.55 | 2021-04-08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-03 | -1616 | 591% | 42% | EN EJECUCIÓN
358 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-255 -2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LAS SEDES CONCENTRACIÓN URBANA RUFINO JOSÉ CUERVO Y ESCUELA RURAL TEGUA VITA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MONSEÑOR AGUSTÍN GUTIÉRREZ DEL MUNICIPIO DE TIBIRITÁ CUNDINAMARCA | TIBIRITA | TIBIRITÁ | ALMEIDAS | 346193000 | 1826926 | 348019926 | 0 | 348019926 | 2021-08-26 | 12 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2022-09-26 | -1409 | 456% | 45% | EN EJECUCIÓN
359 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-254-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LA IED MONSEÑOR AGUSTIN GUTIERREZ DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA (PRIMERA ETAPA) | TIBIRITA | TIBIRITÁ | ALMEIDAS | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 2021-08-26 | 12 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-12-26 | -1318 | 371% | 60% | EN EJECUCIÓN
360 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-346-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA | TOCAIMA | TOCAIMA | ALTO MAGDALENA | 634431000 | 0 | 634431000 |  | 634431000 | 2020-12-28 | 12 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2022-02-28 | -1619 | 479% | 60% | EN EJECUCIÓN
361 | 237 | AGENCIA | 2020 | ICCU-370-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN FASE II DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA | TOCAIMA | TOCAIMA | ALTO MAGDALENA | 1643450000 | 160464845 | 1803914845 |  | 1803914845 | 2020-12-30 | 12 | 7 | 210 | 4 | 120 | 2022-11-30 | -1344 | 292% | 90% | EN EJECUCIÓN
362 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-761-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA, CUNDINAMARCA | ESE - HOSPITAL MARCO FIDEL AFANODR DE TOCAIMA | TOCAIMA | ALTO MAGDALENA | 4498609000 | 0 | 4498609000 | 0 | 4498609000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 35% | EN EJECUCIÓN
363 | 34 | DEPORTE | 2021 | CONTRATO ESPECÍFICO 2210741 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO LOS PATOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA | TOCANCIPÁ | TOCANCIPÁ | SABANA CENTRO | 0 | 20000000000 | 20000000000 | 1 | 20000000001 | 1900-01-02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901-09-03 | -45627 | 7592% | 25% | EN EJECUCIÓN
364 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-333-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA MATA DE RAMO EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ, CUNDINAMARCA | TOPAIPÍ | TOPAIPÍ | RIONEGRO | 537847000 | 0 | 537847000 |  | 537847000 | 2020-12-28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 | -1681 | 561% | 100% | EN EJECUCIÓN
365 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-450-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE UBALÁ | UBALÁ | UBALÁ | GUAVIO | 1999999997 | 0 | 1999999997 |  | 1999999997 | 2020-12-31 | 12 | 10 | 300 | 0 | 0 | 2022-10-31 | -1374 | 305% | 85% | EN EJECUCIÓN
366 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-524-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO VDA FLORESTA SEC MAMBITA 2 | UBALÁ | UBALÁ | GUAVIO | 900000000 | 0 | 900000000 | 0 | 900000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 10% | EN EJECUCIÓN
367 | 237 | AGENCIA | 2021 | ICCU-680-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA PLAZA DE MERCADO UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBALÁ CUNDINAMARCA | UBALÁ | UBALÁ | GUAVIO | 728000000 | 0 | 728000000 | 0 | 728000000 | 2021-11-10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-10 | -1364 | 474% | 10% | EN EJECUCIÓN
368 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-771-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE MAMBITA, ADSCRITO A LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETÁ CUNDINAMARCA | ESE- HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETÁ | UBALÁ | GUAVIO | 199963000 | 0 | 199963000 | 0 | 199963000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN EJECUCIÓN
369 | 237 | AGENCIA | 2022 | ICCU-185-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE UBALÁ | UBALÁ | UBALÁ | GUAVIO | 743339494.09 | 1142037864 | 1885377358.09 | 0 | 1885377358.09 | 2022-08-26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-26 | -1075 | 395% | 0% | EN EJECUCIÓN
370 | 138 | EDUCACIÓN | 2018 | ICCU-114-2018 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICION AL CONVENIO 114-2018 CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE ORIENTE SEDE B DEL MUNICIPIO DE UBAQUE CUNDINAMARCA; | UBAQUE | UBAQUE | ORIENTE | 400000000 | 0 | 400000000 |  | 400000000 | 2018-11-20 | 12 | 12.33 | 370 | 2.36 | 71 | 2022-04-06 | -1582 | 228% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
371 | 203 | DEPORTE | 2019 | ICCU-110-2019 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICION AL CONVENIO ICCU-110-2019 EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2020CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA SANTA ANA BAJA EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE CUNDINAMARCA. | UBAQUE | UBAQUE | ORIENTE | 141938722 | 0 | 141938722 |  | 141938722 | 2019-05-31 | [8 empty] | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
372 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-740-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA SEDE ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO DE LA IED INSTITUTO TÉCNICO DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE UBAQUE- CUNDINAMARCA | UBAQUE | UBAQUE | ORIENTE | 282000000 | 0 | 282000000 | 0 | 282000000 | 2021-11-10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-10 | -1364 | 474% | 3% | EN EJECUCIÓN
373 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-916-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INSTITUTO TÉCNICO DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE UBAQUE, CUNDINAMARCA | UBAQUE | UBAQUE | ORIENTE | 1700000000 | 0 | 1700000000 | 0 | 1700000000 | 2021-11-17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-17 | -1357 | 472% | 35% | EN EJECUCIÓN
374 | 237 | AGENCIA | 2021 | ICCU-918-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE UBAQUE | UBAQUE | UBAQUE | ORIENTE | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 2021-01-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-13 | -1665 | 556% | 0% | EN EJECUCIÓN
375 | 138 | EDUCACIÓN | 2020 | ICCU-069-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA I.E.D. NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ CUNCINAMARCA | UBATÉ | UBATÉ | UBATÉ | 1800000000 | 0 | 1800000000 |  | 1800000000 | 2020-06-16 | 12 | 11 | 330 | 1.6 | 48 | 2022-06-16 | -1511 | 307% | 100% | EN EJECUCIÓN
376 | 237 | AGENCIA | 2020 | ICCU-145-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | UBATÉ | UBATÉ | UBATÉ | 2000000000 | 0 | 2000000000 |  | 2000000000 | 2020-10-29 | 12 | 7.66 | 230 | 5 | 150 | 2022-11-25 | -1349 | 278% | 97% | EN EJECUCIÓN
377 | 46 | CULTURA | 2020 | ICCU-146-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ENLUCIMIENTO DE FACHADAS E INTERIORES DE LA BASILICA MENOR DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | UBATÉ | UBATÉ | UBATÉ | 2000000000 | 0 | 2000000000 |  | 2000000000 | 2020-10-29 | 12 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2022-02-27 | -1620 | 433% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
378 | 41 | CULTURA | 2020 | ICCU-322-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA Y CULMINACIÓN CENTRO CULTURAL ANTONIO NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ | UBATÉ | UBATÉ | UBATÉ | 1556164000 | 0 | 1556164000 |  | 1556164000 | 2020-12-28 | 12 | 3.5 | 105 | 0 | 0 | 2022-04-12 | -1576 | 435% | 70% | EN EJECUCIÓN
379 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-362-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA EN CANCHA DEPORTIVA VIENTO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA - PRIMERA ETAPA | UBATÉ | UBATÉ | UBATÉ | 623000000 | 0 | 623000000 |  | 623000000 | 2020-12-30 | 12 | 11 | 330 | 0 | 0 | 2022-11-30 | -1344 | 292% | 86.72% | EN EJECUCIÓN
380 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-383-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO VOLCÁN 2 DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA | UBATÉ | UBATÉ | UBATÉ | 706548218 | 0 | 706548218 |  | 706548218 | 2020-12-30 | 12 | 11 | 330 | 0 | 0 | 2022-11-30 | -1344 | 292% | 51.04% | EN EJECUCIÓN
381 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-444-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA SOAGA EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA | UBATÉ | UBATÉ | UBATÉ | 712205537 | 0 | 712205537 |  | 712205537 | 2020-12-30 | 12 | 11 | 330 | 0 | 0 | 2022-11-30 | -1344 | 292% | 81.09% | EN EJECUCIÓN
382 | 48 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-447-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN PARQUE JUAN JOSÉ NEIRA DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA | UBATÉ | UBATÉ | UBATÉ | 1435097311 | 0 | 1435097311 |  | 1435097311 | 2020-12-30 | 12 | 7 | 180 | 3 | 90 | 2022-10-30 | -1375 | 306% | 100% | EN EJECUCIÓN
383 | 99 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-283-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VOLCAN 1 EN EL MUNICIPIO DE UBATE | UBATÉ | UBATÉ | UBATÉ | 800000000 | 0 | 800000000 | 0 | 800000000 | 2021-08-27 | 12 | 4.15 | 125 | 0 | 0 | 2022-12-27 | -1317 | 370% | 0% | EN EJECUCIÓN
384 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-411-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO SECTOR EL CEDRO VEREDA GUANTANCUY UBATÉ | UBATÉ | UBATÉ | UBATÉ | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 2021-10-19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-19 | -1386 | 480% | 50% | EN EJECUCIÓN
385 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-506-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA VEREDA SUCUNCHOQUE SECTOR SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE DE UBATE | UBATÉ | UBATÉ | UBATÉ | 882000000 | 0 | 882000000 | 0 | 882000000 | 2021-10-27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-27 | -1378 | 478% | 20% | EN EJECUCIÓN
386 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-537-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN DE COLISEO VEREDA PALOGORDO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | UBATÉ | UBATÉ | UBATÉ | 1761000000 | 0 | 1761000000 | 0 | 1761000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 15% | EN EJECUCIÓN
387 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-846-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ, CUNDINAMARCA | ESE - HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ | UBATÉ | UBATÉ | 2400000000 | 0 | 2400000000 | 0 | 2400000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN EJECUCIÓN
388 | 28 | SALUD | 2021 | CONVENIO SS-CDCVI-1187-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN SALAS DE CIRUGÍA Y ESTERILIZACIÓN DE LA ESE HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ, CUNDINAMARCA | ESE - HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ | UBATÉ | UBATÉ | 1956166212 | 2100000000 | 4056166212 | 0 | 4056166212 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 0% | EN EJECUCIÓN
389 | 41 | CULTURA | 2021 | ICCU-663-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE UNE, CUNDINAMARCA | UNE | UNE | ORIENTE | 310132190 | 0 | 310132190 | 0 | 310132190 | 2021-11-18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-18 | -1356 | 472% | 90% | EN EJECUCIÓN
390 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-874-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN NUEVA ESE CENTRO DE SALUD TIMOTEO RIVEROS CUBILLOS DEL MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA | ESE - CENTRO DE SALUD TIMOTEO RIVEROS CUBILLOS | UNE | ORIENTE | 2967000000 | 0 | 2967000000 | 0 | 2967000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 5% | EN EJECUCIÓN
391 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-251-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ESCUELAS RURALES DEL MUNICIO DE ÚTICA CUNDINAMARCA | UTICA | ÚTICA | UBATÉ | 685000000 | 0 | 685000000 | 0 | 685000000 | 2020-12-30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 | -1679 | 560% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
392 | 47 | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | ICCU-143-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO (ANDENES, PEATONALES y CESPED) - REUBICACIÓN PARCIAL DEL MUNICIPIO DE UTICA, CUNDINAMARCA | ÚTICA | ÚTICA | GUALIVÁ | 2999987246 | 0 | 2999987246 |  | 2999987246 | 2020-10-18 | 12 | 14 | 420 | 0 | 0 | 2022-12-18 | -1326 | 268% | 70% | EN EJECUCIÓN
393 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-240-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVO BARRIO PUEBLO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE ÚTICA, CUNDINAMARCA" | ÚTICA | ÚTICA | GUALIVÁ | 600000000 | 0 | 600000000 |  | 600000000 | 2020-12-18 | 12 | 5 | 150 | 0 | 0 | 2022-05-18 | -1540 | 398% | 100% | EN EJECUCIÓN
394 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-251-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ESCUELAS RURALES DEL MUNICIO DE ÚTICA CUNDINAMARCA | UTICA | ÚTICA | GUALIVÁ | 487319000 | 0 | 487319000 | 0 | 487319000 | 2021-08-26 | 12 | 5 | 150 | 0 | 0 | 2023-01-26 | -1287 | 348% | 24% | EN EJECUCIÓN
395 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-518-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE PLACA Y CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA IED MANUEL MURILLO TORO SEDE ESCUELA RURAL LA ABUELITA MUNICIPIO DE ÚTICA, CUNDINAMARCA | ÚTICA | ÚTICA | GUALIVÁ | 800000000 | 0 | 800000000 | 0 | 800000000 | 2021-10-27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-27 | -1378 | 478% | 27% | EN EJECUCIÓN
396 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-581-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA - MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO VEREDA FURATENA, MUNICIPIO DE ÚTICA CUNDINAMARCA | ÚTICA | ÚTICA | GUALIVÁ | 800000000 | 0 | 800000000 | 0 | 800000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 4% | EN EJECUCIÓN
397 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-268-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCION DEL COLISEO DE DEPORTES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VENECIA, CUNDINAMARCA | VENECIA | VENECIA | SUMAPAZ | 2000000000 | 0 | 2000000000 |  | 2000000000 | 2020-12-21 | 12 | 12 | 370 | 0 | 0 | 2022-12-26 | -1318 | 279% | 85% | EN EJECUCIÓN
398 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-549-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA IED VENECIA SEDE ESCUELA URBANA ANTONIO NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE VENECIA CUNDINAMARCA | VENECIA | VENECIA | SUMAPAZ | 861000000 | 0 | 861000000 | 0 | 861000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 20% | EN EJECUCIÓN
399 | 391 | GOBIERNO TERRITORIAL | 2022 | ICCU-454-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACION DE LA CASA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VENECIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | VENECIA | VENECIA | SUMAPAZ | 586694000 | 0 | 586694000 | 0 | 586694000 | 2022-09-30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30 | -1040 | 385% | 0% | EN EJECUCIÓN
400 | 353 | CULTURA | 2018 | ICCU-388-2018 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICIÓN CONVENIO ICCU-388-2018 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA. | VERGARA | VERGARA | GUALIVÁ | 515000000 | 87289120 | 602289120 |  | 602289120 | 2018-12-18 | 9 | 23 | 690 | 2 | 60 | 2023-11-07 | -1002 | 156% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
401 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-421-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METÁLICA Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE LA VEREDA CORCEGA MUNICIPIO DE VERGARA | VERGARA | VERGARA | GUALIVÁ | 640000000 | 0 | 640000000 | 0 | 640000000 | 2021-10-15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-15 | -1390 | 481% | 20% | EN EJECUCIÓN
402 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-580-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE VERGARA | VERGARA | VERGARA | GUALIVÁ | 415000000 | 0 | 415000000 | 0 | 415000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 100% | EN EJECUCIÓN
403 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-841-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REMODELACION, MANTENIMIENTO, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y REORGANIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA ESE HOSPITAL SANTA BARBARA DE VERGARA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | ESE - HOSPITAL SANTA BÁRBARA DE VERGARA | VERGARA | GUALIVÁ | 300000000 | 0 | 300000000 | 0 | 300000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 30% | EN EJECUCIÓN
404 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-262-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CASCO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE VIANÍ CUNDINAMARCA | VIANÍ | VIANÍ | MAGDALENA CENTRO | 1070000000 | 0 | 1070000000 |  | 1070000000 | 2020-12-16 | 12 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2022-02-15 | -1632 | 483% | 100% | EN EJECUCIÓN
405 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-570-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA Y CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EN LA IED MISAEL GÓMEZ SEDE RURAL VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | VILLAGOMEZ | VILLAGOMEZ | RIONEGRO | 829000000 | 0 | 829000000 | 0 | 829000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
406 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-382-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE LA VILLA OLÍMPICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ CUNDINAMARCA | VILLAGÓMEZ | VILLAGÓMEZ | RIONEGRO | 2105000000 | 0 | 2105000000 | 0 | 2105000000 | 2021-10-08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-08 | -1397 | 483% | 40% | EN EJECUCIÓN
407 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS Mejoramiento de 450 m² aproximadamente, mediante cambio parcial de estructura de cubierta existente y cambio de teja, por estructura metálica en perfilaría, teja UPVC, teja fibrocemento (incluye impermeabilización, canales, bajantes), construcción de cárcamos para manejo ALL (incluye tubería sanitaria y cajas de inspección), construcción estructuras en concreto (columnas, entrepisos, vigas aéreas, contenciones, andenes), actualización red eléctrica e iluminación, puertas y ventanas, enchapes, pisos, resanes, pañetes y pintura total interior y exterior. IED Escuela Normal Superior María Auxiliadora - Escuela Rural Gabriela Mistral La Joya | GESTION RURAL Y URBANA SAS | VILLAPINZON | ALMEIDAS | 277872965.65 | 0 | 277872965.65 | 0 | 277872965.65 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-18 | -1629 | 614% | 100% | EN EJECUCIÓN
408 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-240-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.D. LUIS ANTONIO ESCOBAR DE LA SEDE EDUCATIVA ESCUELA RURAL CASA BLANCA DE LA VEREDA CASA BLANCA DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | VILLAPINZON | VILLAPINZON | ALMEIDAS | 222296000 | 13118853 | 235414853 | 0 | 235414853 | 2021-08-26 | 12 | 4.16 | 125 | 0 | 0 | 2022-12-26 | -1318 | 371% | 35% | EN EJECUCIÓN
409 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-515-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E LA I.E.D. LUIS ANTONIO ESCOBAR DE LA SEDE EDUCATIVA MARIA ANTONIA RUBIANO DE FARFAN DE LA VEREDA CHIGUALA DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | VILLAPINZON | VILLAPINZON | ALMEIDAS | 720000000 | 0 | 720000000 | 0 | 720000000 | 2021-10-27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-27 | -1378 | 478% | 20% | EN EJECUCIÓN
410 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-327-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA PARQUE BARRIO SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA” | VILLETA | VILLETA | GUALIVÁ | 740758882 | 0 | 740758882 |  | 740758882 | 2020-12-28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 | -1681 | 561% | 0% | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
411 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-354-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO BARRIO PUERTO LETICIA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA | VILLETA | VILLETA | GUALIVÁ | 529266000 | 0 | 529266000 |  | 529266000 | 2020-12-30 | 12 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-04-30 | -1558 | 421% | 100% | EN EJECUCIÓN
412 |  | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVASCONSTRUCCIÓN DE CARCAMOS Y MANTENIMIENTO DE SEDE PRIMARIA ied Escuela Rural Bagazal | GESTION RURAL Y URBANA SAS | VILLETA | GUALIVA | 160327877.86 | 0 | 160327877.86 | 0 | 160327877.86 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-24 | -1623 | 602% | 18% | EN EJECUCIÓN
413 |  | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS Construcción bateria sanitaria con sistema septico y mantenimiento general IED Escuela Rural Mani | GESTION RURAL Y URBANA SAS | VILLETA | GUALIVA | 133832969 | 0 | 133832969 | 0 | 133832969 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-26 | -1621 | 599% | 16% | EN EJECUCIÓN
414 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-585-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO BARRIO FERNANDO SALAZAR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA | VILLETA | VILLETA | GUALIVÁ | 642000000 | 0 | 642000000 | 0 | 642000000 | 2021-10-29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | -1376 | 477% | 0% | EN EJECUCIÓN
415 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-777-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA CUNDINAMARCA | ESE - HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA | VILLETA | GUALIVÁ | 2900000000 | 0 | 2900000000 | 0 | 2900000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 25.5% | EN EJECUCIÓN
416 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVASMejoramiento de 120 m² aproximadamente, mediante mantenimiento de estructura de cubierta (incluye estructura metálica, bajantes y canales), mantenimiento de pintura y mantenimiento de puertas - ventanas y construcción de divisiones modulares. Institutción educativa departamental Promoción Social ed Liberia | GESTION RURAL Y URBANA SAS | VIOTA | TEQUENDAMA | 2405674.57 | 0 | 48113491.41 | 0 | 48113491.41 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-24 | -1623 | 602% | 100% | EN EJECUCIÓN
417 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-241-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO ESCUELA RURAL VICTORIA ALTA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA | VIOTA | VIOTA | TEQUENDAMA | 582824243 | 0 | 582824243 | 0 | 582824243 | 2021-08-26 | 12 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2022-10-26 | -1379 | 424% | 15% | EN EJECUCIÓN
418 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-265-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO ESCUELA RURAL BRASIL DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA¦ | VIOTA | VIOTA | TEQUENDAMA | 543245044 | 0 | 543245044 | 0 | 543245044 | 2021-08-27 | 12 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2022-10-27 | -1378 | 423% | 15% | EN EJECUCIÓN
419 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-776-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ CUNDINAMARCA SECOP 1 | MUNICIPIO DE VIOTA - ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTÁ | VIOTA | TEQUENDAMA | 800000000 | 0 | 800000000 | 0 | 800000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 30% | EN EJECUCIÓN
420 | 138 | EDUCACIÓN | 2020 | ICCU-083-2020 | CONTRATO CONSULTORIA | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - IED TERAN (SECCIÓN PRIMARIA Y BACHILLERATO), EN EL MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA. | YACOPÍ | YACOPÍ | RIONEGRO | 174620864 | 0 | 174620864 |  | 174620864 | 2020-09-09 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 10 | 2020-12-19 | -2055 | 2135% | 100% | LIQUIDADO | 2021-07-07
421 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-281-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ, CUNDINAMARCA | YACOPÍ | YACOPÍ | RIONEGRO | 627979000 | 0 | 627979000 |  | 627979000 | 2020-12-24 | 12 | 3 | 90 | 5 | 150 | 2022-08-24 | -1442 | 337% | 100% | EN EJECUCIÓN
422 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-347-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS POLIDEPORTIVO VEREDA TERÁN EN EL MUNICIPIO DE YACOPÍ, CUNDINAMARCA | YACOPÍ | YACOPÍ | RIONEGRO | 500000000 | 0 | 500000000 |  | 500000000 | 2020-12-28 | 12 | 6 | 90 | 5 | 150 | 2022-11-28 | -1346 | 292% | 95% | EN EJECUCIÓN
423 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-348-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS POLIDEPORTIVO VEREDA PATEVACA EN EL MUNICIPIO DE YACOPÍ CUNDINAMARCA | YACOPÍ | YACOPÍ | RIONEGRO | 500000000 | 0 | 500000000 |  | 500000000 | 2020-12-30 | 12 | 6 | 90 | 5 | 150 | 2022-11-30 | -1344 | 292% | 95% | EN EJECUCIÓN
424 | 41 | CULTURA | 2020 | ICCU-430-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CASA DE LA CULTURA DE YACOPÍ, CUNDINAMARCA | YACOPÍ | YACOPÍ | RIONEGRO | 1887836836 | 0 | 1887836836 |  | 1887836836 | 2020-12-30 | 12 | 15 | 450 | 0 | 0 | 2023-03-30 | -1224 | 249% | 5% | EN EJECUCIÓN
425 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS Mejoramiento mediante la restitución total de la batería sanitaria existente, compuesta de dos (2) unidades sanitarias, dos (2) orinales, dos (2) lavamanos, construcción de un área de ducha, construcción de anden perimetral. Construcción de un pozo séptico integrado con filtro anaeróbico (capacidad de 3000 litros), campo infiltración (incluye pozo y caja de distribución), construcción de cárcamo en concreto, resane de pañetes y pintura al interior y exterior de las aulas, construcción de sendero de conexión entre el aula existente y la batería de baños restituida IED - Escuela rural Guayabales | GESTION RURAL Y URBANA SAS | YACOPÍ | RIONEGRO | 107731450 | 0 | 107731450 | 0 | 107731450 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-19 | -1628 | 612% | 100% | EN EJECUCIÓN
426 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-066-2021 | CONTRATO DE OBRA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS Mejoramiento de 230 m² aproximadamente, mediante cambio de estructura de cubierta existente y cambio de teja de asbesto cemento, por estructura metálica en perfilaría y teja UPVC (incluye canales y bajantes), impermeabilización, resanes, pañetes, cambio parcial de ventas y puertas, construcción de placa y andenes perimetrales, instalación de piso vinílico, pintura general y restitución total de la batería sanitaria existente. IED - Escuela rural Puray | GESTION RURAL Y URBANA SAS | YACOPÍ | RIONEGRO | 172577762 | 0 | 172577762 | 0 | 172577762 | 2021-04-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-20 | -1627 | 610% | 100% | TERMINADO
427 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-258-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA IED EDUARDO SANTOS SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ CUNDINAMARCA | YACOPÍ | YACOPÍ | RIONEGRO | 746364000 | 0 | 746364000 | 0 | 746364000 | 2021-08-27 | 12 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2022-10-27 | -1378 | 423% | 30% | EN EJECUCIÓN
428 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-081-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - IED TERAN (BLOQUES A, B, C y D) DEL MUNICIPIO DE YACOPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | YACOPÍ | YACOPÍ | RIONEGRO | 3299999730 | 0 | 3299999730 | 0 | 3299999730 | 2021-04-15 | 12 | 8 | 240 | 0 | 0 | 2022-12-15 | -1329 | 318% | 25% | EN EJECUCIÓN
429 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-398-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS POLIDEPORTIVO PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE YACOPÍ CUNDINAMARCA | YACOPÍ | YACOPÍ | RIONEGRO | 637000000 | 0 | 637000000 | 0 | 637000000 | 2021-10-11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-11 | -1394 | 482% | 10% | EN EJECUCIÓN
430 | 28 | SALUD | 2021 | ICCU-838-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE YACOPÍ, CUNDINAMARCA | ESE- HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA PALMA | YACOPÍ | RIONEGRO | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 2022-01-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -937 | 228% | 10% | EN EJECUCIÓN
431 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-238-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | PRIMERA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IED ZIPACÓN SEDE ESCUELA GENERAL SANTANDER DE LA VEREDA PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ZIPACÓN, CUNDINAMARCA | ZIPACÓN | ZIPACÓN | SABANA OCCIDENTE | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 2021-08-26 | 12 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-12-26 | -1318 | 371% | 79% | EN EJECUCIÓN
432 | 100 | EDUCACIÓN | 2021 | ICCU-263-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO RECREODEPORTIVO EN LA IERD CARTAGENA SEDE PRINCIPAL DE LA INSPECCIÓN EL OCASO DEL MUNICIPIO DE ZIPACÓN, CUNDINAMARCA - PRIMERA ETAPA | ZIPACÓN | ZIPACÓN | SABANA OCCIDENTE | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 500000000 | 2021-08-27 | 12 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2022-12-27 | -1317 | 370% | 50% | EN EJECUCIÓN
433 | 560 | GENERAL | 2018 | ICCU-125-2018 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADICIÓN CONVENIO ICCU-125-2018 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERNAS DEL PREDIO DE MATRICULA No. 176-10884 DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ | ZIPAQUIRÁ | ZIPAQUIRÁ | SABANA CENTRO | 400000000 | 0 | 400000000 |  | 400000000 | 2018-12-18 | 12 | 8 | 240 | 3.66 | 110 | 2021-11-03 | -1736 | 265% | 100% | LIQUIDADO | 2021-05-13
434 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-278-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO BARRIO CÁMBULOS MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ | ZIPAQUIRÁ | ZIPAQUIRÁ | SABANA CENTRO | 1005980000 | 0 | 1005980000 |  | 1005980000 | 2020-12-28 | 12 | 8 | 240 | 0 | 0 | 2022-08-28 | -1438 | 337% | 100% | EN EJECUCIÓN
435 | 34 | DEPORTE | 2020 | ICCU-382-2020 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO BARRIO COCLIES DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ | ZIPAQUIRÁ | ZIPAQUIRÁ | SABANA CENTRO | 1000000000 | 0 | 1000000000 |  | 1000000000 | 2020-12-30 | 12 | 9 | 270 | 0 | 0 | 2022-09-30 | -1405 | 320% | 100% | EN EJECUCIÓN
436 | 34 | DEPORTE | 2021 | ICCU-329-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO BARRIO BOLÍVAR 83 DEL MUNICIPIO ZIPAQUIRA | ZIPAQUIRÁ | ZIPAQUIRÁ | SABANA CENTRO | 866876866 | 0 | 866876866 | 0 | 866876866 | 2021-09-27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27 | -1408 | 486% | 94% | EN EJECUCIÓN
437 | 34 | DEPORTE | 2021 | CONTRATO ESPECIFICO 2210732-ENTERRITORIO | CONTRATO | COFINANCIACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ESTADIO MUNICIPAL HECTOR "EL ZIPA" GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | ZIPAQUIRÁ | SABANA CENTRO | 5000000000 | 16407596852 | 21407596852 | 0 | 21407596852 | 2021-11-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-12 | -1362 | 473% | 0% | EN EJECUCIÓN
438 | 237 | AGENCIA | 2021 | ICCU-754-2021 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO VILLA DE LA SAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | ZIPAQUIRÁ | SABANA CENTRO | 851120000 | 0 | 851120000 | 0 | 851120000 | 2022-01-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-13 | -1300 | 456% | 7.1% | EN EJECUCIÓN
Formulas:
FECHA DE TERMINACIÓN = DATE(YEAR([FECHA ACTA DE INICIO]),MONTH([FECHA ACTA DE INICIO])+[PLAZO INICIAL (MESES)]+[PRORROGAS (MESES)]+[SUSPENSIONES(MESES)],DAY([FECHA ACTA DE INICIO])+[SUSPENSIONES(DÍAS)])
FECHA DE TERMINACIÓN = DATE(YEAR([FECHA ACTA DE INICIO]),MONTH([FECHA ACTA DE INICIO])+[PLAZO INICIAL (MESES)]+[SUSPENSIONES(MESES)],DAY([FECHA ACTA DE INICIO])+[PRORROGAS (DÍAS)])
DIAS PARA TERMINAR EJECUCIÓN = [FECHA DE TERMINACIÓN]-TODAY()

## INVERSIONES INFRAESTRUCTURA
AÑO | MUNICIPIO | TIPO CONTRATO | NUMERO CONVENIO | OBJETO | META PDD | DESCRIPCION | FECHA DE FIRMA CONVENIO | VALOR INICIAL | ADICIONES | VALOR FINAL | FECHA DE INICIO | PLAZO INICIAL (DÍAS) | PRORROGAS(DIAS) | SUSPENCIONES(DIAS) | FECHA DE FINALIZACION ACTUALIZADA | PERDIDA DE COMPETENCIA | CANTIDAD REPORTADA | FECHA DEL REPORTE | % AVANCE REPORTADO | ANCHO | LONGITUD |  | PROYECTADO M2 O KM | SUSPENSION DE TERMINOS(DIAS) | PERDIDA DE COMPETENCIA ACTUALIZADA | HOY | DIAS FALTANTES PERDIDA DE COMPETENCIA | ESTADO | FECHA DE LIQUIDACION | SUPERVISOR | OBSERVACIONES | Año
2017 | TENJO | CONVENIO | ICUU-805-2017 | MEJORAMIENTO DE LA VIA UBICADA EN LA VEREDA CHINCE SECTOR CAMELLON LOS YAZO DEL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2017-11-09 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2017-12-27 | 304 | N.A | N.A | 2018-10-27 | 2021-04-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-01-28 | 2026-08-05 | -1650 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ | PERDIDA DE COMPETENIA | 2017
2018 | GUATAVITA | Convenio | ICCU-075-2018 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE GUATAVITA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-07-10 | 751619874 | N.A | 751619874 | 2018-08-28 | 150 | 120 | N.A | 2019-05-18 | 2021-11-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-08-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-02-12 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | GUATAVITA | Convenio | ICCU-159-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CORALES SECTOR COOPERATIVA LECHERA, DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 122967000 | N.A | 122967000 | 2018-12-06 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-06 | 2022-03-24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-25 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-29 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-164-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA TABLON HACIA LA VEREDA MOCHILA, SECTOR QUEBRADA HONDA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA. | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-21 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-20 | 2022-04-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-08 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-22 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-165-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA RETIRO DE INDIOS A LA VEREDA CHINGACIO ALTO SECTOR LA Y, DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-21 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-20 | 2022-04-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-08 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-28 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | SUTATAUSA | Convenio | ICCU-185-18 | MEJORAMIENTO VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA NAVAL AL SECTOR TRES ESQUINAS EN EL SECTOR PIEDRA HERRADA DE LA VEREDA PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA. | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 148250556 | N.A | 148250556 | 2018-12-17 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-16 | 2022-04-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-04 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-09 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | SUTATAUSA | Convenio | ICCU-220-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL SECTOR EL SUCHE AL BOQUERON EN EL SECTOR LA LOMA DE LA VEREDA PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA | #N/A | #N/A | 2018-11-13 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-17 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-16 | 2022-02-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-04 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-16 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-272-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MOCHILA A LA VEREDA CAPELLANIA SECTOR TRES CAMINOS DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-29 | 99000000 | N.A | 99000000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-20 | 2022-02-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-08 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-04-08 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-273-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MOCHILA A LA VEREDA CAPELLANIA SECTOR CAPILLA DEL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-29 | 138500000 | N.A | 138500000 | 2018-12-21 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-20 | 2022-04-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-08 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-28 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-274-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA AGUA CALIENTE A LA VEREDA TABLÓN SECTOR LA ESCUELA ANTIGUA, DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-21 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-20 | 2022-04-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-08 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-22 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-283-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA TORIBA SECTOR EL PARAISO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-29 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-01-16 | 244 | N.A | N.A | 2019-09-16 | 2022-03-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-05 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-13 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-285-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA ARRAYAN ALTO SECTOR TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-29 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-01-16 | 244 | N.A | N.A | 2019-09-16 | 2022-03-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-05 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-13 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | CHOACHÍ | Convenio | ICCU-309-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA BOBADILLAS SECTOR LA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-11 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-10 | 2022-03-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-29 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-03 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-311-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA TORIBA A LA VEREDA SAN MIGUEL SECTOR MATA DE GUADUA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 97000000 | N.A | 97000000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-01 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | MACHETA | Convenio | ICCU-313-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN LUIS SECTOR GAVIOTAS DEL MUNICIPIO DE MACHETA | #N/A | #N/A | 2018-12-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-09 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-330-18 | MEJORAMIENTO VIA QUE DEL BARRIO VERACRUZ CONDUCE A LA VEREDA CRUCES, SECTOR LA VERACRUZ DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2018-12-31 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-30 | 2022-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-22 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | GUACHETÁ | Convenio | ICCU-337-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA AL SITIO CASTILLA CON LA VEREDA CABRERA EN EL SECTOR LAS RASTRAS EN EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-26 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-26 | 2022-04-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-22 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | SUTATAUSA | Convenio | ICCU-343-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CONCUBITA A LA VEREDA SALITRE EN EL SECTOR LA FISCALIA EN LA VEREDA CONCUBITA DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA. | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-12-18 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-18 | 2022-02-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-14 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-393-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN MIGUEL SECTOR LA ISLA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 51978324 | N.A | 51978324 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-01 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-394-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA ZONA CENTRO A LA VEREDA ARRAYAN BAJO SECTOR LOS PUENTES MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 51000000 | N.A | 51000000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-01 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-395-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL ARRAYAN A LA VEREDA EL PEÑON SECTOR LA MACARENA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 53641244 | N.A | 53641244 | 2018-12-21 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-13 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | CHOACHÍ | Convenio | ICCU-425-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA RESGUARDO ALTO, SECTOR LA MINGA EN EL MUNICIPIO DE CHOACHI, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 90000000 | N.A | 90000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-03 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | CHOACHÍ | Convenio | ICCU-426-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA UVAL, SECTOR LAS UCHUVAS EN EL MUNICIPIO DE CHOACHI, CUNDINMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 62500000 | N.A | 62500000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-03 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | CHOACHÍ | Convenio | ICCU-427-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA SAN FRANCISCO SECTOR ALTO DE GERVACIO EN EL MUNICIPIO DE CHOACHI, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 97000000 | N.A | 97000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-03 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | GUACHETÁ | Convenio | ICCU-433-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL SITIO LA RESERVA CON EL SITIO LA BALSA EN EL SECTOR LA LAGUNETA DE LA VEREDA LA ISLA DEL MUNICIPIO DE GUACHETA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-19 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-18 | 2022-04-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-10 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | GUACHETÁ | Convenio | ICCU-434-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ESCUELA GACHETA EL CARMEN CON EL SITIO EL TRINQUETE EN EL SECTOR MESA DE PIEDRA VEREDA GACHETA EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-19 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-18 | 2022-04-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-11 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | GUACHETÁ | Convenio | ICCU-435-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ESCUELA PEÑAS CON LA INTERSECCIÓN DE LA VIA SAMACA EN EL SECTOR DE BOCA QUEBRADA DE LA VEREDA PEÑAS EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-19 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-20 | 2022-02-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-08 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-10 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-456-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA AGUA CALIENTE A LA VEREDA HATO FIERO SECTOR EL PANTANO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-22 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-588-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN EN LA VIA BRICEÑO TUNJA A LA VEREDA TILATA SECTOR LA CADENA MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 244 | 60 | 60 | 2019-12-27 | 2022-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-02 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-589-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN EN LA VIA SISGA MACHETA A LA VEREDA BOQUERON SECTOR EL 100 DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA, | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 73000000 | N.A | 73000000 | 2018-12-27 | 244 | 30 | N.A | 2020-02-27 | 2022-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-16 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | SUTATAUSA | Convenio | ICCU-652-2018 | MEJORAMIENTO DE LA CRA 1 ENTRE CALLES 3 Y 5; CRA 2 ENTRE CALLES 5 Y 7; CRA 2 A ENTRE CALLES 5 Y 6; CRA 4 ENTRE CALLES 7 Y 7 A; CALLE 3 ENTRE CRA 1 Y 2; CALLE 4 A ENTRE CRA 5 Y 6; CALLE 5 A ENTRE CRA 1 Y 2; CALLE 6 ENTRE CRA 2 Y 5 DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 1427389000 | N.A | 1427389000 | 2018-12-27 | 365 | N.A | N.A | 2020-09-19 | 2023-03-08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-12-09 | 2026-08-05 | -970 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ | Reunion municpio supervisor-municipio 2-feb-22 | 2018
2018 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-659-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GUANGUAITA A LA VEREDA FARACIA SECTOR LAS MANITAS DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 138000000 | N.A | 138000000 | 2018-12-29 | 297 | N.A | N.A | 2019-10-22 | 2022-04-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-10 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-27 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | GUACHETÁ | Convenio | ICCU-674-2018 | ¦MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA GACHA SECTOR LA LOMA DEL MUNICIPIO DE GUACHETA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-31 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-31 | 2022-02-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-14 | ADRIANA CRUZ | Polizas, acta de recibo final. | 2018
2018 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-801-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL MUÑA A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LLANO VERDE DEL MPIO DE SAN FRANCISCO | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 97718193 | N.A | 97718193 | 2018-12-29 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-13 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | CHOACHÍ | Convenio | ICCU-810-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA MESETA SECTOR ALTO DEL MPIO E CHOACHI | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-03 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | CHOACHÍ | Convenio | ICCU-811-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARAI QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA QUIUZA SECTORVARIENTE SITIO - TRAMO I EN EL MPIO DE CHOACHI | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 244 | N.A | 60 | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-03 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | CHOACHÍ | Convenio | ICCU-849-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA CARTAGENITA SECTOR LA TIENDA EN EL MPIO DE CHOACHI | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 244 | N.A | 60 | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-03 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-866-18 | MEJORAMIENTO DE LA CRA 4 ENTRE CALLES 13C Y 14, CALLE 14 ENTRE CRA 3A Y 4 DEL BARRIO SAN MARTIN DEL MPIO DE CHOCONTA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 193450000 | N.A | 193450000 | 2018-12-31 | 365 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-28 | ADRIANA CRUZ |  | 2018
2018 | GACHALA | Convenio | ICCU-229-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE PARTE DEL CRUCE BATATAS A LA VEREDA SINAI SECTOR SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE GACHALÁ, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-14 | 92000000 | 0 | 92000000 | 2018-12-13 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-13 | 2022-01-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | ANDRES SOLANO | Reviison Documental | 2018
2018 | LOS MUNICIPIOS DE ARBELAEZ, CÁQUEZA, COGUA,EL COLEGIO, GRANADA, MACHETA, PACHO,PAIME,PULÍ, SESQUILE, Y TOPAIPI | Convenio | ICCU-084-2018 | LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y CON LOS MUNICIPIOS DE ARBELAEZ, CÁQUEZA, COGUA,EL COLEGIO, GRANADA, MACHETA, PACHO,PAIME,PULÍ, SESQUILE, Y TOPAIPI. LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPTO Y LOS MUNICIPIOS EN MENCIÓN | #N/A | #N/A | 2018-07-30 | 6224655100 | 0 | 6224655100 | 2018-07-30 | 154 | 334 | N.A | 2019-11-30 | 2022-05-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-18 | 2026-08-05 | -1264 | EJECUTADO | En proceso de Liquidación, saldos en Bancos | ANDRES MENDEZ |  | 2018
2018 | BELTRAN | Convenio | ICCU-171-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA GRAMALOTAL CON LA VEREDA CHACARA, SECTOR LAS PEÑAS TRAMO DOS DEL MUNICIPIO DE BELTRAN. | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 93000000 | N.A | 93000000 | 2018-12-11 | 243 | 30 | 30 | 2019-10-10 | 2022-03-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-29 | 2026-08-05 | -1315 | EJECUTADO | SIN LIQUIDAR | CESAR GANTIVAR CALDAS | 2022-04-08 | 2018
2018 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-189-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CACHIPAY - VEREDA SAN MATEO - VIA TIERRA DE EN SUEÑO SECTOR LOS CACTUS DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-13 | 243 | 31 | N.A | 2019-09-13 | 2022-03-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-14 | 2026-08-05 | -1330 | EJECUTADO | SIN LIQUIDAR | CESAR GANTIVAR CALDAS | 2022-04-08 | 2018
2018 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-401-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CACHIPAY- VÍA ZIPACÓN VEREDA TABLANCA SECTOR ENTRADA A LA VEREDA DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 90000000 | N.A | 90000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | 30 | 2019-09-27 | 2022-03-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-28 | 2026-08-05 | -1316 | EJECUTADO | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | CESAR GANTIVAR CALDAS | 2022-04-08 | 2018
2018 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-402-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CACHIPAY VEREDA TOCAREMA ALTA, SECTOR FINCA BUENA HORA DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-30 | 2026-08-05 | -1344 | EJECUTADO | SIN LIQUIDAR | CESAR GANTIVAR CALDAS | 2022-04-08 | 2018
2018 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-403-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CACHIPAY- VEREDA NARANJAL SECTOR PAN DE AZUCAR Y SECTOR EL LAGO DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | 30 | 2019-09-27 | 2022-03-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-28 | 2026-08-05 | -1316 | EJECUTADO | SIN LIQUIDAR | CESAR GANTIVAR CALDAS | 2022-04-08 | 2018
2018 | SAN JUAN DE RIOSECO | Convenio | ICCU-515-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA EL LIMÓN SECTOR LA BALSA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO. | #N/A | #N/A | 2018-12-22 | 60000000 | N.A | 60000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | -1359 | EJECUTADO | FALTAN DOCUMENTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO | CESAR GANTIVAR CALDAS | Falta documentos | 2018
2018 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-894-2018 | MEJORAMIENTO D ELA VIA CACHIPAY EL PROGRESO TRAMO II SECTOR EL COLEGIO DEPARTAMENTAL DEL MPIO DE CACHIPAY | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 93000000 | N.A | 93000000 | 2018-10-31 | 243 | 30 | N.A | 2019-07-31 | 2022-01-31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-03 | 2026-08-05 | -1371 | EJECUTADO | SIN LIQUIDAR | CESAR GANTIVAR CALDAS | 2022-04-08 | 2018
2018 | LENGUAZAQUE | Convenio | ICCU-412-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA ARENOSAS SECTOR BAJO DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 234000000 | N.A | 234000000 | 2018-12-21 | 365 | N.A | N.A | 2019-12-21 | 2022-06-08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-11 | 2026-08-05 | -1243 | EJECUTADO | FALTAN DOCUMENTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-03-29 | 2018
2018 | FOSCA | Convenio | ICCU-523-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA HOYA CON LA VEREDA SANAME, EN EL MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-22 | 709000000 | N.A | 709000000 | 2018-12-27 | 330 | N.A | N.A | 2019-11-22 | 2022-05-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-10 | 2026-08-05 | -1272 | EJECUTADO | FALTAN DOCUMENTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-04-18 | 2018
2018 | FOSCA | Convenio | ICCU-524-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA HOYA CON LA VEREDA SÁNAME, SECTOR PALMARITO EN EL MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-22 | 60000000 | N.A | 60000000 | 2018-12-28 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-16 | 2026-08-05 | -1358 | EJECUTADO | FALTAN DOCUMENTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-04-18 | 2018
2018 | FOSCA | Convenio | ICCU-525-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SAN ANTONIO, POTRERITOS, MESA DE CASTRO Y YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-22 | 1440000000 | N.A | 1440000000 | 2018-12-27 | 330 | N.A | N.A | 2019-11-22 | 2022-05-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-10 | 2026-08-05 | -1272 | EJECUTADO | FALTAN DOCUMENTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-04-18 | 2018
2018 | FOSCA | Convenio | ICCU-666-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA ROBLES CON LA VEREDA SAN MANUEL EN EL MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 170500000 | N.A | 170500000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | -1296 | EJECUTADO | FALTA DOCUMENTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-04-18 | 2018
2018 | FOSCA | Convenio | ICCU-667-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA SAN MANUEL SECTOR EL GALPON EN EL MUNICIPIO DE FOSCA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | -1357 | EJECUTADO | FALTA DOCUMENTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-04-18 | 2018
2018 | UBATÉ | Convenio | ICCU-799-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DESDE EL COLEGIO LOS ANDES A OJO DE AGUA SECTOR LA LAJA VEREDA SUCUNCHOQUE DEL MPIO DE UBATE | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | -1357 | EJECUTADO | FALTA DOCUMENTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO | CRISTIAN HERNANDEZ | Poliza actulizada estabilidad | 2018
2018 | FOSCA | Convenio | ICCU-881-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA PLAMA CON LA VEREDA EL HERRERO, SECTOR CURVA MELCO EN EL MPIO DE FOSCA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 93000000 | N.A | 93000000 | 2018-12-31 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-31 | 2022-02-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-19 | 2026-08-05 | -1355 | EJECUTADO | FALTA DOCUMENTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-03-18 | 2018
2018 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-178-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CACHIPAY VEREDA TOCAREMA SECTOR EMPRESA RUMORA DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-13 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-12 | 2022-01-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-05 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-179-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CACHIPAY VEREDA PETALUMA BAJA SECTOR FINCA LA BELLA Y SECTOR PLACA HUELLAS DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-11-06 | 243 | N.A |  | 2019-07-07 | 2021-12-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-09-25 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-24 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-180-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA INSPECCIÓN DE PEÑA NEGRA - VEREDA SAN ANTONIO ALTO - VÍA LAS MARRANERAS, SECTOR FINCA NAPOLEON DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-13 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-12 | 2022-01-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-24 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-181-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CACHIPAY-EL PROGRESO SECTOR MACONDO DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-13 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-12 | 2022-01-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-05 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-182-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA INSPECCIÓN DE PEÑA NEGRA-VEREDA SAN ANTONIO BAJO SECTOR FINCA WILSON IZQUIERDO DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-13 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-12 | 2022-01-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-24 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-183-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE A VIA CACHIPAY VEREDA CAYUNDA, SECTOR LAS PAREDES DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-13 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-12 | 2022-01-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-24 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-184-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CACHIPAY - VEREDA MESITAS DE SANTA INES SECTOR 1, LA PISCINA, SECTOR 2 FINCA LA HERMOSA Y SECTOR 3 EL ESTABLO, MUNICIPIO DE CACHIPAY | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-13 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-12 | 2022-03-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-03 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | QUIPILE | Convenio | ICCU-255-2018 | EL MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA LIMONAL A LA VEREDA PAIME SECTOR SAN JAVIER DEL MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-19 | 244 | 30 | N.A | 2019-09-19 | 2022-03-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-08 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-02 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | QUIPILE | Convenio | ICCU-256-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA SINAI ALTO, SECTOR EL NOGAL A LA VEREDA SINAI BAJO, SECTOR LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO DE QUIPILE. | #N/A | #N/A | 2018-11-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-10 | 244 | 30 | N.A | 2019-09-19 | 2022-03-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-08 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-02 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | QUIPILE | Convenio | ICCU-257-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA SANTA MARTA-GOLGOTA SECTOR CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-19 | 244 | 30 | N.A | 2019-09-19 | 2022-03-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-08 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-02 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | QUIPILE | Convenio | ICCU-258-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CONCORDIA CON LA INSPECCIÓN LA VIRGEN SECTOR EL MORAL, MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-19 | 244 | 30 | N.A | 2019-09-19 | 2022-03-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-08 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-02 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-329-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CACHIPAY VEREDA SAN JIOSE SECTOR BARRIO ESCONDIDO DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-18 | 244 | 30 | N.A | 2019-09-16 | 2022-03-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-05 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-24 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-331-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CACHIPAY VEREDA CAYUNDA SECTOR FINCA YUBY ADRIANA DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-05 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-332-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CACHIPAY VEREDA TOCAREMA ALTA SECTOR FINCA MARCOS PULIDO DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-24 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-540-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CACHIPAY, VEREDA CALANDAIMA SECTORES: CALANDAIMA BAJO Y EL MOHAN BAJO MUNICIPIO DE CACHIPAY. | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2018-12-27 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-24 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | BELTRAN | Convenio | ICCU-543-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GRAMALOTAL A LA VEREDA CHACARA SECTOR MANGUERAS DEL MUNICIPIO DE BELTRAN CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-02 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | BELTRAN | Convenio | ICCU-544-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GRAMALOTAL A LA VEREDA HONDURAS SECTOR LA TORRE- MANGUERAS EN EL MUNICIPIO DE BELTRAN CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 986000000 | N.A | 986000000 | 2018-12-27 | 365 | N.A | N.A | 2019-12-27 | 2022-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-12-17 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | BELTRAN | Convenio | ICCU-545-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GRAMALITAL A LA VEREDA CHACARA SECTOR LA CEIBA DEL MPIO DE BELTRAN | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-02 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | BELTRAN | Convenio | ICCU-546-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GRAMALOTAL A LA VEREDA CHACARA SETOR DIOMATES DEL MPIO DE BELTRAN | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-26 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-26 | 2022-02-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-02 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-767-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CACHIPAY VEREDA SAN JOSE SECTORES FAMILIA LIMOSCOSO Y LA TRAMPA DEL MPIO DE CACHIPAY | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-31 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-30 | 2022-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-05 | CRISTIAN TORRES |  | 2018
2018 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-299-18 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA ATICO Y ENEAS SECTOR LA RECEBERA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-19 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-18 | 2022-02-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-30 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-300-18 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA PAPAYO SECTOR CASA DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-19 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-19 | 2022-02-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-07 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-30 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-301-18 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SUCRE SECTOR LA JUCUA DEL MUNICIPIO DE CARME DE CARUPA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-19 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-19 | 2022-02-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-07 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-30 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-328-18 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMINETO DE LA VÍA QUE DESDE E LCASCO URBANO CONDUCE A AL VEREDA NAZARETH SECTOR LAS PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-26 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-26 | 2022-02-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-19 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | CUCUNUBÁ | Convenio | ICCU-400-18 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA LAGUNA A LA VEREDA CARRIZAL, SECTOR MOYAS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 135125735 | N.A | 135125735 | 2018-12-21 | 303 | N.A | N.A | 2019-10-20 | 2022-04-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-08 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-25 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | SUSA | Convenio | ICCU-419-2018 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE SUSA CON LA VEREDA COQUIRA EN EL SECTOR CHATOCA DEL MUNICIPIO DE SUSA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-26 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-26 | 2022-02-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-10 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | SUSA | Convenio | ICCU-428-2018 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS APOSENTOS Y MATAREDONDA EN EL SECTOR LA ESCUELA DE APOSENTOS DEL MUNICIPIO DE SUSA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-26 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-26 | 2022-02-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-01-18 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | SUSA | Convenio | ICCU-429-2018 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA MATAREDONDA PAUNITA EN TRAMO LA RIVERA DEL MUNICIPIO DE SUSA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-26 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-26 | 2022-02-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-01-18 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-493-18 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SALINAS SECTOR LA Y DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-30 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-494-18 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA APARTADERO SECTOR LA ESCUELA, MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-30 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-495-18 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA CASA BLANCA SECTOR EL PINO, MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-10 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-583-18 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO DE PATIO BONITO A LA VEREDA GOLCONDA, EN EL SECTOR DE GALPONES DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-04-27 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-584-18 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA ANA A LA VEREDA EL ROSARIO EN EL SECTOR DE MARIA LISA CORTEZ, DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-18 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-585-18 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SANTA ANA EN EL SECTOR DE PATIO BONITO - MANUEL CASTAÑEDA MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2018-12-26 | 242 | N.A | N.A | 2019-08-25 | 2022-02-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-13 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-10 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-586-18 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN JUDAS SECTOR PROMÉDICOS DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-12 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-587-18 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PALMICHERA A LA VEREDA GUASIMA EN EL SECTOR DE JUAN MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 64000000 | N.A | 64000000 | 2018-12-26 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-25 | 2022-02-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-13 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-14 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-595-18 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIAQUE CONDUCE A LA VEREDA SANTA LUCIA A LA VEREDA LAS MERCEDES EN EL SECTOR LA LAGUNA DE LA BOMBA DEL MPIO ANAPOIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-26 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-26 | 2022-04-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-18 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-609-18 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA ALISAL SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA. | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-19 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-782-2018 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE EL CONSUELO A LA VEREDA PROVIDENCIA GARCIA EN EL SECTOR DEL ALTO DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 92322313 | N.A | 92322313 | 2018-12-31 | 242 | N.A | N.A | 2019-08-30 | 2022-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-27 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-892-2018 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CASO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SUCRE SECTOR LOS NOVA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-30 | 2022-04-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-10 | EDDY MENDOZA |  | 2018
2018 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-231 - 18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA PICACHO CON LA VEREDA RESGUARDO, SECTOR NELSON H EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA | #N/A | #N/A | 2018-11-14 | 51200000 | N.A | 51200000 | 2018-12-19 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-19 | 2022-02-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-07 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-04-20 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-232 - 18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA PUEBLO VIEJO CON LA VEREDA RESGUARDO SECTOR LUNA, DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA | #N/A | #N/A | 2018-11-14 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-11-30 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-01 | 2022-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-13 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-233-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA TORRES CON LA VEREDA TRINIDAD, SECTOR YENSER EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA. | #N/A | #N/A | 2018-11-14 | 58000000 | N.A | 58000000 | 2018-12-19 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-19 | 2022-02-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-07 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-26 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-286-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA TRINICADAD CON LA VEREDA TORRES SECTOR J.M CAPRICHO EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA | #N/A | #N/A | 2018-11-29 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-11-29 | 244 | N.A | N.A | 2019-07-31 | 2022-01-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-12-13 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-288-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MESITAS SECTOR MANGO ZAPATA I EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA. | #N/A | #N/A | 2018-11-29 | 55000000 | N.A | 55000000 | 2018-12-19 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-19 | 2022-02-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-07 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-26 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-297-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA MANOA CON LA VEREDA MESITAS SECTOR ALTO DE LA CRUZ EN E LMPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-04 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-19 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-19 | 2022-02-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-07 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-04 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-305-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA TRIGO CON LA VEREDA CHINIATA SECTOR M. GIL EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-11 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-11 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-10 | 2022-01-26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-29 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-26 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-306-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CHINIATA CON LA VEREDA PAJONAL SECTOR SORIANO EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-11 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-11 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-10 | 2022-01-26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-29 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-26 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-333-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA PICACHO SECTOR SANDOVAL EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA. | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 60000000 | N.A | 60000000 | 2018-12-13 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-12 | 2022-01-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-26 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | ALBAN | Convenio | ICCU-397-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CHIMBE SECTOR LA ANA HACIA LA VEREDA CHAVARRO, MUNICIPIO DE ALBAN, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 83000000 | N.A | 83000000 | 2018-12-31 | 244 | N.A | N.A | 2019-09-01 | 2022-02-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-12-16 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | ALBAN | Convenio | ICCU-398 - 18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA NAMAY BAJO SECTOR LOS GACHALUNOS HACIA LA VEREDA NAMAY ALTO DEL MUNICIPIO DE ALBAN CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-26 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | ALBAN | Convenio | ICCU-399 - 18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA NAMAY BAJO SECTOR LA PESCA HACIA LA VEREDA NAMAY ALTO, MUNICIPIO DE ALBÁN CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-26 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-439-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA PAJONAL CON LA VEREDA CHINIATA SECTOR CASA DE BALCON, EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-26 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-551-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA RESGUARDO CON LA VEREDA PICACHO SECTOR MORALES EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 54000000 | N.A | 54000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-26 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-552-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA TORRES CON LA VEREDA MANOA SECTOR MUÑOZ EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-26 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-636-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA MESITAS CON LA VEREDA MANOA SECTOR LEDESMA EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 57800000 | N.A | 57800000 | 2018-12-31 | 244 | N.A | N.A | 2019-09-01 | 2022-02-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-12-13 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-650-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA MANOA CON LA VEREDA TRINIDAD SECTOR ESCUELA SAN JERONIMO , EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 57800000 | N.A | 57800000 | 2018-12-28 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-27 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-651-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA PUEBLO VIEJO CON LA VEREDA RESGUARDO SECTOR GUERRA EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 57800000 | N.A | 57800000 | 2018-12-28 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-27 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | ALBAN | Convenio | ICCU-731-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PANTANILLO SECTOR ECOPETROL HACIA LA VEREDA GARBANZAL MUNICIPIO DE ALBAN, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-17 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | ALBAN | Convenio | ICCU-838 - 18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CASCO URBANO ALA VEREDA GARBAZAL SECTOR PATIO BONITO MPIO DE ALBAN | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 142000000 | N.A | 142000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-15 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2018
2018 | ZIPAQUIRA | Convenio | ICCU-073-2018 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-07-10 | 688754080 | N.A | 688754080 | 2018-08-23 | 150 | 210 | N.A | 2019-08-23 | 2022-02-08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-11 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-09 | HAROLD MENDOZA |  | 2018
2018 | GRANADA | Convenio | ICCU-199-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CENTRO URBANO A LA VEREDA HOYO SECTOR ROCHA DEL MUNICIPIO DE GRANADA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-19 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-19 | 2022-02-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-07 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-09-27 | HAROLD MENDOZA |  | 2018
2018 | GRANADA | Convenio | ICCU-200-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VIA PANAMERICANA CON LA VERDDA LA VEINTIDOS, SECTOR LA SEQUIA EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-19 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-19 | 2022-02-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-07 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-09-27 | HAROLD MENDOZA |  | 2018
2018 | SIBATÉ | Convenio | ICCU-201-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA SECTOR SANTA ROSA QUE CONDUCE DE LA ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA A LA VEREDA DE SAN BENITO, EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ. | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-28 | 305 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-05-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA |  | 2018
2018 | SIBATÉ | Convenio | ICCU-202-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECTOR ESCUELA RURAL DE PERICO, ENTRE EL EMPALME CON LA VÍA PAVIMENTADA VEREDA PERICO- SAN FORTUNATO Y EL EMPALME CON LA VÍA QUE CONDUCE AL SECTOR CARDONAL BAJO, MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-28 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2018
2018 | APULO | Convenio | ICCU-326-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCI URBANO A LA VEREDA PANTANOS, SECTOR LA ESCUELA, MUNICIPIO DE APULO | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 86936830 | N.A | 86936830 | 2018-12-18 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-17 | 2022-04-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-05 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-25 | HAROLD MENDOZA |  | 2018
2018 | APULO | Convenio | ICCU-327-18 | MEJORAMIENTO AVENIDA COLOMBIA ENTRE CALLES 10 A 14 MUNICIPIO DE APULO | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 1499160625 | N.A | 1499160625 | 2018-12-18 | 365 | N.A | N.A | 2019-12-17 | 2022-06-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-07 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-26 | HAROLD MENDOZA |  | 2018
2018 | SIBATÉ | Convenio | ICCU-342-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ROMERAL A LA VERDA USABA SECTOR JULIO CESAR BELTRAN DEL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-30 | 2026-08-05 | -1344 | EJECUTADO | Faltan todos los documentos del municipio para liquidar | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2018
2018 | SIBATÉ | Convenio | ICCU-344-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE AL VEREDA CHACUA AL CENTRO POBLADO DE CHACUA, SECTOR PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 243 | 30 | N.A | 2019-09-26 | 2022-03-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-30 | 2026-08-05 | -1314 | EJECUTADO | Faltan todos los documentos del municipio para liquidar | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2018
2018 | SIBATÉ | Convenio | ICCU-373-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ALTOCHARCO AL MOLINO SECTOR LOS MARENTES DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 112000000 | N.A | 112000000 | 2018-12-27 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-30 | 2026-08-05 | -1283 | EJECUTADO | Faltan todos los documentos del municipio para liquidar | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2018
2018 | APULO | Convenio | ICCU-462-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LA MESETA SECTOR LA ESCUELA MUNICIPIO DE APULO. | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 140000000 | N.A | 140000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-30 | 2022-04-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-21 | HAROLD MENDOZA |  | 2018
2018 | SILVANIA | Convenio | ICCU-492-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN LUIS BAJO SECTOR EL ROSAL MUNICIPIO DE SILVANIA. | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 300000000 | N.A | 300000000 | 2018-12-27 | 365 | N.A | N.A | 2019-12-27 | 2022-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-03 | HAROLD MENDOZA |  | 2018
2018 | SIBATÉ | Convenio | ICCU-596-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL FINAL DE LA VÍA ADOQUINADA HASTA EL SALÓN COMUNAL DEL SECTOR EL JAZMIN, EN LA VEREDA SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2018
2018 | SIBATÉ | Convenio | ICCU-597-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA SECTOR SAN LUIS DESDE EL EMPALME CON LA VÍA ROMERAL - BRADAMONTE HASTA EL EMPALME CON LA VÍA QUE CONDUCE AL TANQUE DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA BRADAMONTE, MUNICIPIO DE SIBATÉ, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-30 | 2026-08-05 | -1344 | EJECUTADO | Documentos incompletos del municipio para liquidar | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2018
2018 | SIBATÉ | Convenio | ICCU-598-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ROMERAL A LA VEREDA USABA- SECTOR LA CANTERA DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 121000000 | N.A | 121000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-30 | 2026-08-05 | -1344 | EJECUTADO | Documentos incompletos del municipio para liquidar | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2018
2018 | NEMOCÓN | Convenio | ICCU-610-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CHECUA A LA VEREDA CERRO VERDE SECTOR QUEBRADA CHIQUILA DEL MUNICIPIO DE NEMOCON | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 91000000 | N.A | 91000000 | 2018-12-27 | 242 | N.A | N.A | 2019-08-26 | 2022-02-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-27 | HAROLD MENDOZA |  | 2018
2018 | NEMOCÓN | Convenio | ICCU-614-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PERICO SECTOR CHIMICIA DEL MUNICIPIO DE NEMOCON, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2018-12-27 | 242 | N.A | N.A | 2019-08-26 | 2022-02-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-27 | HAROLD MENDOZA |  | 2018
2018 | APULO | Convenio | ICCU-626-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA CALLE 18 ENTRE CARRERAS 7 Y ACCESO A LA VIA SALCEDO SECTOR LOMA LARGA BARRIO CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 200000000 | N.A | 200000000 | 2018-12-28 | 365 | N.A | N.A | 2019-12-27 | 2022-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-21 | HAROLD MENDOZA |  | 2018
2018 | SILVANIA | Convenio | ICCU-635-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA PANAMA BAJO A LA VEREDA SAN JOSE LA PARADERA LA PADRERA SECTOR DOÑA SILVIA MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-28 | 303 | N.A | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | Incovenientes polizas | 2018
2018 | SILVANIA | Convenio | ICCU-637-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA VICTORIA LAS LAJAS A LA VEREDA SAN LUIS ALTO SECTOR LOS SALINAS MUNICIPIO DE SILVANIA. | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-28 | 242 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | Incovenientes polizas | 2018
2018 | SILVANIA | Convenio | ICCU-638-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SUBIA PEDREGAL A LA VEREDA SUBIA NORTE SECTOR LA Y PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-28 | 242 | 61 | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | Incovenientes polizas | 2018
2018 | SILVANIA | Convenio | ICCU-639-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA AGUABONITA A LA VEREDA JALISCO, SECTOR PUENTE CHORRO CASTIBLANCO DEL MUNICIPIO DE SILVANIA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-31 | 242 | 61 | N.A | 2019-10-30 | 2022-04-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | Incovenientes polizas | 2018
2018 | SILVANIA | Convenio | ICCU-640-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA NORUEGA BAJA A LA VEREDA NORUEGA ALTA SECTOR LOS LAGOS DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-28 | 242 | 61 | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | Incovenientes polizas | 2018
2018 | SILVANIA | Convenio | ICCU-641-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LOMALTA CENTRO A LA VEREDA LOMALTA ALTO SECTOR LA PECOSA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-28 | 242 | 61 | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | Incovenientes polizas | 2018
2018 | SILVANIA | Convenio | ICCU-642-18 | MEKJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA SANTA RITA BAJA A LA VEREDA VICTORIA ALTA SECTOR EL BANCO MUNICIPIO DE SILVANIA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-31 | 242 | N.A | N.A | 2019-08-30 | 2022-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | Incovenientes polizas | 2018
2018 | SILVANIA | Convenio | ICCU-643-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA AUTOPISTA PANAMERICANA A LA VEREDA AZAFRANAL EL RETIRO SECTOR ALTO DE LA DIVINA MISERICORDIA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-28 | 243 | 60 | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-30 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA |  | 2018
2018 | SILVANIA | Convenio | ICCU-645-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA RITA BAJA A LA VEREDA VICTORIA ALTA SECTOR FRONTERAS DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-28 | 242 | 61 | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | Incovenientes polizas | 2018
2018 | SILVANIA | Convenio | ICCU-646-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA AGUABONITA CENTRAL A LA VEREDA NORIEGA ALTA SECTOR MONTERICO MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-28 | 303 | N.A | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | Incovenientes polizas | 2018
2018 | SILVANIA | Convenio | ICCU-647-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA RITA BAJA A LA VEREDA SANTA RITA ALTA SECTOR TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-28 | 303 | N.A | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | Incovenientes polizas | 2018
2018 | SILVANIA | Convenio | ICCU-653-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA AZAFRANAL EN EL RETIRO A LA VEREDA AZAFRANAL ALTO SECTOR LA ESCUELA MUNICIPIO DE SILVANIA. | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-28 | 242 | 61 | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | Incovenientes polizas | 2018
2018 | SIBATÉ | Convenio | ICCU-692-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN MIGUEL AL PEAJE SECTOR ALTO DEL CUCHUCO DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-31 | 244 | N.A | N.A | 2019-09-01 | 2022-03-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-05 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2018
2018 | APULO | Convenio | ICCU-716-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 10 Y CARRERA 9 Y DIAGONAL 8 ENTRE CARRERA 9 Y CARRERA 10, BARRIO SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE APULO CUNDINMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-12-31 | 304 | 53 | N.A | 2020-12-23 | 2023-06-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-03-13 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-25 | HAROLD MENDOZA |  | 2018
2018 | APULO | Convenio | ICCU-743-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CARRERA 4 ENTRE CALLES 11 Y 13, BARRIO AV COLOMBIA MUNICIPIO DE APULO. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 191795884 | N.A | 191795884 | 2019-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2020-10-30 | 2023-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-01-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-21 | HAROLD MENDOZA |  | 2018
2018 | ZIPAQUIRA | Convenio | ICCU-770-18 | MEJORAMIENTO EN LAS VIAS URBANAS EN LA CRA 33 ENTRE CALLE 6 Y 7 Y LAS CALLES 6 Y 7 ENTRE CRA 32 Y 33 DEL BARRIO LAS VILLAS DEL ROSARIO DEL M´PIO DE ZIPAQUIRA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 122000000 | N.A | 122000000 | 2018-12-29 | 305 | N.A | N.A | 2019-10-30 | 2022-04-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | 2022-04-30 | 2018
2018 | ZIPAQUIRA | Convenio | ICCU-854-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CALLE 22 ENTRE CRA 4 Y 2 BARRIO COCLIES Y CR 4 ENTRE CALLE 22 Y 24 BARRIO MINUTO DE DIOS DEL MPIO DE ZIPAQUIRA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 305 | 121 | 15 | 2020-03-14 | 2022-08-31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-06-03 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | 2022-04-30 | 2018
2018 | APULO | Convenio | ICCU-857-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CALLE 11 ENTRE CRA 8 Y CRA 10 BARRIO SAN JOSE MPIO DE APULO | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 234000000 | N.A | 234000000 | 2019-12-31 | 304 | 53 | N.A | 2020-12-23 | 2023-06-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-03-13 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-28 | HAROLD MENDOZA |  | 2018
2018 | SILVANIA | Convenio | ICCU-862-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE LA ENTRADA A LA AUTOPISTA PANAMERICANA A LA VEREDA QUEBRADA HONDA SECTOR LA CURVA DEL MPIO DE SILVANIA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 303 | N.A | N.A | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | Incovenientes polizas | 2018
2018 | SILVANIA | Convenio | ICCU-863-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA YAYATA CENTRAL A LA VEREDA LOMAALTA- ALTA SECTOR CASA VERDE MUNICIPIO SILVANIA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-31 | 303 | N.A | N.A | 2019-10-30 | 2022-04-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | Incovenientes polizas | 2018
2018 | SILVANIA | Convenio | ICCU-864-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA YAYATA CENTRAL A LLA VEREDA LA LOMA ALTA SECTOR CASA NEGRA DEL MPIO DE SILVANIA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 303 | N.A | N.A | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | Incovenientes polizas | 2018
2018 | SILVANIA | Convenio | ICCU-865-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA NORUEGA BAJA LA ALVEREDA SUBIA ORIENTAL SECTOR VIA GUAYURIBE DEL MPIO DE SILVANIA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 242 | 61 | N.A | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-08 | HAROLD MENDOZA | Incovenientes polizas | 2018
2018 | SAN JUAN DE RIOSECO | Convenio | ICCU-074-2018 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-07-10 | 1528420266 | N.A | 1528420266 | 2018-08-28 | 270 | 90 | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-02-18 | JAISON FONSECA |  | 2018
2018 | UBATÉ | Convenio | ICCU-310-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA EL BOQUERON - HOTEL SECTOR OJO DE AGUA, VEREDA SUCUNCHOQUE DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO UBATE. | #N/A | #N/A | 2018-12-11 | 99000000 | N.A | 99000000 | 2018-12-11 | 244 | 90 | 45 | 2019-12-24 | 2022-06-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | JAISON FONSECA |  | 2018
2018 | UBATÉ | Convenio | ICCU-312-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN JOSE ALTO DE LOS CABALLEROS SECTOR SAN JOSE VEREDA CENTRO DEL LLANO, MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO UBATE. | #N/A | #N/A | 2018-12-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | JAISON FONSECA |  | 2018
2018 | UBATÉ | Convenio | ICCU-385-18 | MEJORAMIENTO A LA VIA QUE DESDE EL SITIO LAS MANAS CONDUCE A SOAGA CENTRO SECTOR SAN ISIDRO MUNICIPIO DE UBATE, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 93000000 | N.A | 93000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | JAISON FONSECA |  | 2018
2018 | UBATÉ | Convenio | ICCU-389-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL SITIO SOAGA BAJO CONDUCE AL SALON COMUNAL SOAGA CENTRO, SECTOR EL ATAJO, VEREDA SOAGA, MUNICIPIO DE UBATE. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 92000000 | N.A | 92000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | JAISON FONSECA |  | 2018
2018 | LENGUAZAQUE | Convenio | ICCU-413-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA TIBITA CENTRO LA VEREDA TIBITA EL CARMEN, SECTOR ESCUELA TIBITA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 71500000 | N.A | 71500000 | 2018-12-21 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-14 | JAISON FONSECA |  | 2018
2018 | UBATÉ | Convenio | ICCU-421-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA EL BUJIO AL SALON COMUNAL TAUSAVITA SECTOR EL ALTO, VEREDA TAUSAVITA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 99000000 | N.A | 99000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N/A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-03 | JAISON FONSECA |  | 2018
2018 | UBATÉ | Convenio | ICCU-422-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL SITIO EL BOQUERON CONDUCE AL SALON COMUNAL EL CEDRO, SECTOR LA ANTENA, VEREDA GUATANCUY MUNICIPIO DE UBATE, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 243 | 30 | N/A | 2019-09-26 | 2022-03-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-02 | JAISON FONSECA |  | 2018
2018 | UBATÉ | Convenio | ICCU-423-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL SITIO EL TALLER CONDUCE A LA ESCUELA JUAN PABLO II, SECTOR EL ESPINO, VEREDA VOLCAN EN EL MUNICIPIO DE UBATE. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 243 | 30 | N/A | 2019-09-26 | 2022-03-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-02 | JAISON FONSECA |  | 2018
2018 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-471-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA TRES ZARZOS CON LA VEREDA LIRIA EN EL SECTOR LAS LAJAS DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-30 | 2026-08-05 | -1344 | EJECUTADO | FALTAN DOCUMENTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO | JAISON FONSECA | 2022-03-11 | 2018
2018 | UBATÉ | Convenio | ICCU-535-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL SITIO EL ALTO CONDUCE AL SITIO QUEBRADA CHACÓN SECTOR GETSEMANI VEREDA VOLCAN MUNICIPIO DE UBATE, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | JAISON FONSECA |  | 2018
2018 | UBATÉ | Convenio | ICCU-536-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL PERIMETRO URBANO CONDUCE AL SITIO PATERA NORTE, SECTOR PARQUE CEMENTERIO, VEREDA CENTRO DEL LLANO MUNICIPIO DE UBATE, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 92000000 | N.A | 92000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | JAISON FONSECA |  | 2018
2018 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-592-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA INTERSECCIÓN BOYACA CON LA VEREDA QUEBRADAS SECTOR LAS SANTANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-19 | JAISON FONSECA |  | 2018
2018 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-593-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CAMPO HERMOSO CON LA VEREDA LAGUNA VERDE EN EL SECTOR EL FILO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-02 | JAISON FONSECA |  | 2018
2018 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-594-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA INTERSECCIÓN LA PEÑA CON LA VEREDA GUAMAL SECTOR CASITAS MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-19 | JAISON FONSECA |  | 2018
2018 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-649-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CHINGA TUMBI CON LA VEREDA CHINGA SIBERIA SECTOR LOS PANTANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-12-28 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-01 | 2026-08-05 | -1343 | EJECUTADO | FALTA DOCUMENTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO | JAISON FONSECA | 2022-03-18 | 2018
2018 | UBATÉ | Convenio | ICCU-712-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE LA IED CHIRQUIN CONDUCE AL SITIO EL CURBAL, LOS CUASCOS VEREDA GUATANCUY DEL MUNICIPIO DE UBATÉ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 93000000 | N.A | 93000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-03 | JAISON FONSECA |  | 2018
2018 | UBATÉ | Convenio | ICCU-713-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL SITIO CASA AZUL AL DIVINO NIÑO, SECTOR CHIRCALES VEREDA VOLCAN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-03 | JAISON FONSECA |  | 2018
2018 | UBATÉ | Convenio | ICCU-714-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL SITIO EL CRUCE CONDUCE AL SITIO CUATRO CAMINOS, SECTOR PUERTO SANTO, VEREDA APARTADERO DEL MUNICIPIO DE UBATÉ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 92000000 | N.A | 92000000 | 2018-12-29 | 243 | 30 | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | JAISON FONSECA |  | 2018
2018 | UBATÉ | Convenio | ICCU-715-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL SITIO PORTADA EL MIRADOR A LA ESCUELA JUAN PABLO SEGUNDO SECTOR VIEJO SAN JUAN VEREDA VOLCAN MUNICIPIO DE UBATE | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 243 | 30 | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | JAISON FONSECA |  | 2018
2018 | UBATÉ | Convenio | ICCU-882-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE LA CURVA DE LA PEÑA CONDUCE A LA ESCUELA DE LA PLANTA, SETOR LA PLANTA, VEREDA SUCUNCHOQUE | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 92000000 | N.A | 92000000 | 2018-12-31 | 243 | 60 | N.A | 2019-08-31 | 2022-02-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | JAISON FONSECA |  | 2018
2018 | PACHO | Convenio | ICCU-076-2018 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-07-10 | 1021218920 | N.A | 1021218920 | 2018-09-04 | 180 | 180 | N.A | 2019-09-04 | 2022-02-20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-23 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-02-04 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | PACHO | Convenio | ICCU-128-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA PACHO-PASUNCHA - SAN ANTONIO DE AGUILERA- MUNICIPIO DE PACHO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-10-02 | 800000000 | N.A | 800000000 | 2018-12-27 | 304 | 187 | 48 | 2020-06-18 | 2022-12-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-09-07 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-23 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | GACHALA | Convenio | ICCU-228-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE PARTE DEL CRUCE LA ROCHELA A LA VEREDA MURCA SECTOR EL ARRAYAN EN EL MUNICIPIO DE GACHALA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-14 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-13 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-12 | 2022-01-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-09 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | UBALÁ | Convenio | ICCU-357-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA ROBLEDAL A LA VEREDA TRES ESQUINAS SECTOR LAS JUNTAS EN EL MUNICIPIO DE UBALA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 51000000 | N.A | 51000000 | 2018-12-22 | 275 | 30 | 60 | 2019-12-22 | 2022-06-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-12 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-11-09 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | UBALÁ | Convenio | ICCU-358-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN PEDRO ALTO CON LA VEREDA SAN ANTONIO, SECTOR ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE UBALA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-12-21 | 243 | 62 | 64 | 2019-12-25 | 2022-06-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-17 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | UBALÁ | Convenio | ICCU-359-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA DE LA INSPECCION MAMBITA A LA VEREDA CAMPO ALEGRE SECTOR VUELTA A LA MALLA DEL MUNICIPIO DE UBALA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-22 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-22 | 2022-04-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-10 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-12 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | UBALÁ | Convenio | ICCU-360-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN PABLO A LA VEREDA SAN JOSÉ EN LOS SECTORES: LAS TORRES Y ESCUELA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE UBALÁ, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-12-22 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-22 | 2022-02-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-10 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-12 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | UBALÁ | Convenio | ICCU-361-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CARMELO CON LA VEREDA LAGUNA VERDE, SECTOR ESCUELA LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE UBALÁ, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 104000000 | N.A | 104000000 | 2018-12-22 | 304 | 65 | N.A | 2019-12-26 | 2022-06-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-11-02 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | UBALÁ | Convenio | ICCU-362-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA INSPECCIÓN LA PLAYA CON LA INSPECCIÓN SANTA ROSA SECTOR CATOLICA, EN EL MUNICIPIO DE UBALÁ | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-22 | 243 | 125 | N.A | 2019-12-25 | 2022-06-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-17 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | UBALÁ | Convenio | ICCU-363-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAGUNA AZUL A LA VEREDA ROBLEDAL SECTOR LA RECEBERA, EN EL MUNICIPIO DE UBALÁ, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 53000000 | N.A | 53000000 | 2018-12-22 | 243 | 125 | 60 | 2019-12-25 | 2022-06-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-11-02 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | UBALÁ | Convenio | ICCU-364-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN PABLO A LA VEREDA SAN JOSE SECTOR ALTO DE CUARTELES EN EL MUNICIPIO DE UBALÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 51000000 | N.A | 51000000 | 2018-12-21 | 241 | 125 | 60 | 2019-12-22 | 2022-06-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-12 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-11-02 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | UBALÁ | Convenio | ICCU-365-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA DE LA VEREDA SANTA MARIA A LA VEREDA SAN LUIS SECTOR LOS CRUCES DEL MUNICIPIO DE UBALA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-21 | 243 | 64 | 62 | 2019-12-25 | 2022-06-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-17 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | UBALÁ | Convenio | ICCU-366-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA GIBRALTAR A LA VEREDA ROMAZA SECTOR QUEBRADA GAITAL EN EL MUNICIPIO DE UBALA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-21 | 243 | 64 | 62 | 2019-12-25 | 2022-06-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-17 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | UBALÁ | Convenio | ICCU-367-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA INSPECCION DE MAMBITA A LA VEREDA ALGODONES SECTOR PUENTE RIO GACHALUNO EN EL MUNICIPIO DE UBALA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-21 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-28 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | UBALÁ | Convenio | ICCU-368-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO SANTA ROSA A LA VEREDA EL CARMEN - SAN ANTONIO SECTOR MATA DE GUADUA EN EL MUNICIPIO DE UBALA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-22 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-22 | 2022-02-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-10 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-12 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | UBALÁ | Convenio | ICCU-369-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA DE LA VEREDA LA FLORESTA A LA VEREDA CAMPO ALEGRE, SECTOR CAMINO HACIA RÍO GUAVIO DEL MUNICIPIO DE UBALÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-22 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-22 | 2022-02-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-10 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-12 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | GACHALA | Convenio | ICCU-465-2018 | MEJORAMIENTO DEL CRUCE DE LA VIA CIRCUNVALAR HASTA LA VEREDA TUNJITA DEL SECTOR CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE GACHALA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 80525564 | N.A | 80525564 | 2018-12-22 | 243 | 90 | N.A | 2019-11-22 | 2022-05-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-10 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-26 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | GACHALA | Convenio | ICCU-466-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA MINAS DE YESO - MURCA SECTOR MINAS DEL MUNICIPIO DE GACHALA. | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 94000000 | N.A | 94000000 | 2018-12-22 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-22 | 2022-02-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-10 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-09 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | GACHALA | Convenio | ICCU-467-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA DIAMANTE A LA VEREDA BOCA DE MONTE SECTOR SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE GA CHALA. | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 92000000 | N.A | 92000000 | 2018-12-22 | 244 | 90 | N.A | 2019-11-22 | 2022-05-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-10 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-09 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | GACHALA | Convenio | ICCU-468-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL DIAMANTE SECTOR MORERA DEL MUNICIPIO DE GACHALA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 87500000 | N.A | 87500000 | 2018-12-22 | 244 | 90 | N.A | 2019-11-22 | 2022-05-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-10 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-09 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | GACHALA | Convenio | ICCU-469-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE SAN ROQUE DE GAMA LA INSPECCIÓN DE PROVIDENCIA VEREDA RIO NEGRO SECTOR CHINCHORRO DEL MUNICIPIO DE GACHALA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 109000000 | N.A | 109000000 | 2018-12-22 | 304 | N.A | 60 | 2019-12-22 | 2022-06-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-12 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-26 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | GACHALA | Convenio | ICCU-470-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA MURCA SECTOR CUARTELES MUNICIPIO DE GACHALA. | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 91000000 | N.A | 91000000 | 2018-12-22 | 244 | 90 | N.A | 2019-11-22 | 2022-05-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-10 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-09 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | GACHALA | Convenio | ICCU-496-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA DIAMANTE, SECTOR EL TORO DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 104000000 | N.A | 104000000 | 2018-12-27 | 304 | N.A | 60 | 2019-12-27 | 2022-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-09 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | GACHALA | Convenio | ICCU-497-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LA FLORIDA SECTOR EL PUENTE DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 86000000 | N.A | 86000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-09 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | PACHO | Convenio | ICCU-506-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE DESPRENDE DE LA VÍA PACHO- SAN CAYETANO A LA VEREDA LLANO DEL TRIGO EN EL SECTOR LOMA ALTA DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-10-28 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | GACHALA | Convenio | ICCU-508-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE SAN ROQUE DE GAMA A LA INSPECCION PROVIDENCIA SECTOR EL PUENTE VEREDA RIO NEGRO MUNICIPIO DE GACHALA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 109000000 | N.A | 109000000 | 2018-12-27 | 307 | 60 | 60 | 2020-02-27 | 2022-08-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-05 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | GACHETA | Convenio | ICCU-542-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE GACHETA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-11-20 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | GACHETA | Convenio | ICCU-676-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA MONQUETIVA CON LA VEREDA ZAQUE SECTOR ACCESO AL CEMENTERIO INDIGENA II MUNICIPIO DE GACHETA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 90000000 | N.A | 90000000 | 2018-12-31 | 243 | N.A | 105 | 2019-12-14 | 2022-06-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-04 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-29 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | GACHETA | Convenio | ICCU-677-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA RESGUARDO I SECTOR ALTO DE LAS VENTAS MUNICIPIO DE GACHETA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 90000000 | N.A | 90000000 | 2018-12-31 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-31 | 2022-02-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-11-20 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | GACHETA | Convenio | ICCU-678-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA MOQUENTIVA CON LA VEREDA ZAQUE SECTOR ACESO AL CEMENTERIO INDIGENA MUNICIPIO DE GACHETA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 90000000 | N.A | 90000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | 112 | 2019-12-19 | 2022-06-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-10 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | PACHO | Convenio | ICCU-823-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA VERAGUAS CON LA VEREDA AGUAS CLARAS EN LOS SECTORES EL COLEGIO Y LAS TAPIAS DEL MPIO DE PACHO | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 140000000 | N.A | 140000000 | 2018-12-29 | 304 | 155 | 97 | 2020-07-07 | 2022-12-24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-09-26 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-23 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | PACHO | Convenio | ICCU-824-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS PRIMAVERA Y LA COMPERA SECTOR LAS CURVAS DEL MPIO DE PACHO | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-11-21 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | PACHO | Convenio | ICCU-826-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA LAS PILAS ENTRE LOS SECTORES TRES ESQUINAS Y EL ALTO DEL MPIO DE PACHO | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 139000000 | N.A | 139000000 | 2018-12-29 | 304 | 150 | 97 | 2020-07-04 | 2022-12-21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-09-23 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-26 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | LA CALERA | Convenio | ICCU-827-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA CAMINO AL META SECTOR TILATA DEL MPIO DE LA CALERA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | 30 | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-19 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | LA CALERA | Convenio | ICCU-828-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIAEN LA VEREDA SAN JOSE DE LA CONCEPCION SECTOR LAS MERCEDES DEL MPIO DE LA CALERA CUNDUNAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-19 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | LA CALERA | Convenio | ICCU-829-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN JOSE SECTOR SAN ANTONIO DELMPIO DE LA CALERA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-19 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | LA CALERA | Convenio | ICCU-830-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA TREITA Y SEIS SECTOR LA MOYA DEL MPIO DE LA CALERA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | 30 | 2019-09-27 | 2022-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-19 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | LA CALERA | Convenio | ICCU-831-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA FRAILEJONAL SECTOR LA CUMBRE DEL MPIO DE LA CALERA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | 30 | 2019-09-27 | 2022-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-19 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | PACHO | Convenio | ICCU-843-18 | MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DDE LA RED SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIA PACHO - SUPATA) | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 593000000 | N.A | 593000000 | 2018-12-29 | 365 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-09 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | PACHO | Convenio | ICCU-853-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS YAYATA Y EL CABRERO SECTOR LA LADRILLERA DEL MPIO DE PACHO | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 140000000 | N.A | 140000000 | 2018-12-29 | 304 | 150 | 158 | 2020-09-03 | 2023-02-20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-11-23 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-09 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | LA CALERA | Convenio | ICCU-888-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA TREINTA Y SEIS A LA VEREDA TUNJAQUE SECTOR LA MOYA DEL MPIO DE LA CALERA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-31 | 243 | N.A | 30 | 2019-09-02 | 2022-02-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-19 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | PACHO | Convenio | ICCU-896-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS LA ESMERALDA Y LA PRIMAVERA EN EL SECTOR SAN MATEO DEL MPIO DE PACHO | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2018-12-31 | 304 | 150 | 97 | 2020-07-06 | 2022-12-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-09-25 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-09 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | PACHO | Convenio | ICCU-897-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA ALGODONALES CON LA FRONTERA DE LA VEREDA MORTIÑO OCCIDENTAL EN EL SECTOR ESCUELA DEL MPIO DE PACHO | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 110000000 | N.A | 110000000 | 2018-12-31 | 304 | 150 | 158 | 2020-09-05 | 2023-02-22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-11-25 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-09 | JORGE FORERO |  | 2018
2018 | QUETAME | Convenio | ICCU-160-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA MESITAS CON EL POBLADO DE PUENTE QUETAME SECTOR ALTO CHUSQUEZA EN EL MUNICIPIO DE QUETAME | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 94000000 | N.A | 94000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-30 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-01-31 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-205-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE LA VEREDA SAN ANTONIO HACIA LA VEREDA CONUCOS, SECTOR LA GRUTA DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-07 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2018-12-14 | 244 | N.A | 60 | 2019-10-13 | 2022-03-31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-13 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-206-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE LA VEREDA EL ESPINAL HACIA LA VEREDA LAS MESAS, SECTOR PUENTE SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-07 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2018-12-14 | 244 | N.A | 60 | 2019-10-13 | 2022-03-31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-10 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-207-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE LA VEREDA SAN ROQUE HACIA LA VEREDA JABONERA, SECTOR LA CURVA LA MOTO DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-07 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-14 | 244 | N.A | 60 | 2019-10-13 | 2022-03-31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-03 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-226-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE LA VEREDA ENCENILLOS HACIA LA VEREDA LAS MESAS SECTOR LOS TIQUE DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-14 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2018-12-14 | 244 | N.A | 60 | 2019-10-13 | 2022-03-31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-14 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | QUETAME | Convenio | ICCU-265-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUAMAL BAJO EN EL CENTRO POBLADO DE PUENTE QUETAME, SECTOR LA TIENDA, EN EL MUNICIPIO DE QUETAME, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-19 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-19 | 2022-04-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-07 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-01-31 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | QUETAME | Convenio | ICCU-266-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CORRALEJA CON EL CASCO URBANO DE QUETAME, VIA VILLA CHIQUINQUIRA, EN EL MUNICIPIO DE QUETAME, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-19 | 304 | N.A | 30 | 2019-11-01 | 2022-04-19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-04-16 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-279-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DESDE LA QUEBRADA BLANCA HACIA LA VEREDA MESA GRANDE, SECTOR VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-29 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2018-12-14 | 244 | N.A | 60 | 2019-10-12 | 2022-03-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-14 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | PAIME | Convenio | ICCU-282-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA SAN RAFAEL SECTOR MIRA FLORES, EN EL MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-29 | 38257019 | N.A | 38257019 | 2018-12-19 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-19 | 2022-02-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-07 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-16 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | PAIME | Convenio | ICCU-338-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA CARRERA SECTOR LA PINCHE DEL MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2021-12-12 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-21 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-24 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-21 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | PAIME | Convenio | ICCU-339-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA TUDELA CON LA VEREDA SILVIA SECTOR BALBOA EN EL MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-01 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | PAIME | Convenio | ICCU-340-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA VENECIA CON LA VEREDA SAN LUIS SECTOR LA MANGA MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-04 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | PAIME | Convenio | ICCU-341-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SANTUARIO CON LA VEREDA MINCHA SECTOR ESCUELA DEL MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-04 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | PAIME | Convenio | ICCU-350-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA IRLANDA A LA INSPECCIÓN DE CUATRO CAMINOS SECTOR ESCUELA LA IRLANDA DEL MUNICIPIO DE PAIME, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 500000000 | N.A | 500000000 | 2018-12-21 | 365 | N.A | N.A | 2019-12-21 | 2022-06-08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-11 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-28 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | PAIME | Convenio | ICCU-351-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA VENECIA CON LA VEREDA SIRIA SECTOR CENTRO POBLADO EN EL MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 89000000 | N.A | 89000000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-01 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | PAIME | Convenio | ICCU-352-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA CARRERA SECTOR TEPA EN EL MUNICIPIO DE PAIME, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 97000000 | N.A | 97000000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-01 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | PAIME | Convenio | ICCU-353-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA VENECIA CON LA VEREDA SIRIA SECTOR LA Y VENECIA EN EL MUNICIPIO DE PAIME, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 89000000 | N.A | 89000000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-16 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-354-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DESDE LA VEREDA EL LAUREL HACIA LA VEREDA LAS MESAS, SECTOR NUQUI DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-13 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2018-12-17 | 244 | N.A | 60 | 2019-10-15 | 2022-04-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-03 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-09 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | QUETAME | Convenio | ICCU-378-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CAIMITO CON EL CASCO URBANO DE QUETAME SECTOR EL ARRANQUE EN EL MUNICIPIO DE QUETAME, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-21 | 243 | N.A | 30 | 2019-09-23 | 2022-03-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-12 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-13 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | QUETAME | Convenio | ICCU-379-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNIA LA VEREDA TIBROTE BAJO CON EL CASCO URBANO DE QUETAME, SECTOR LA GUADUA EN EL MUNICIPIO DE QUETAME, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-21 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-21 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | QUETAME | Convenio | ICCU-380-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA FICALITO CON EL CASCO URBANO DE QUETAME SECTOR RIO CONTADOR EN EL MUNICIPIO DE QUETAME, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-21 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-28 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | QUETAME | Convenio | ICCU-381-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CORRALEJAS CON EL CASCO URBANO DE QUETAME , SECTOR LA YE, EN EL MUNICIPIO DE QUETAME-CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | 30 | 2019-09-30 | 2022-03-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-13 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-443-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE VEREDA LA PALMA HACIA LA VEREDA LOS GAQUEZ, SECTOR LA S DE LOS PARDOS, DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | 62 | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-10-28 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-444-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DESDE LA VEREDA CONUCOS HACIA LA VEREDA ENCENILLOS SECTOR CURVA LOS LOPEZ, DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 98235055 | N.A | 98235055 | 2018-12-27 | 243 | N.A | 62 | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-10-28 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-457-2018 | MEJORAMIENTO D E LAS VIAS TERCIARIAS DE LA VEREDA CEREZOS GRANDES QUE COMUNICA A LOS SECTORES: DE LA IDAZA CON ALTO CARRILLO; EL ALTO DE LAS TAPIAS A CHONCHO LARGO Y EL ALTO DEL UVO CON LA ESPERANZA; EN LOS TRAMOS I, II Y III, DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-11 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-458-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA MUNAR CON LA VEREDA LLANO DE CHIPAQUE, SECTOR CRUCE CON LA VIA ANTIGUA MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-11 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-459-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CUMBA SECTOR LOS CHONOS CON LA VEREDA SIECHA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-29 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-460-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA ALTO DE LA CRUZ SECTOR GEMINA CON LA VEREDA DE HOYAS DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-22 | 2022-02-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-10 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-21 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-461-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CUMBA DESDE EL CRUCE DE LA AUTOPISTA AL LLANO KM 6+025 AL SECTOR LOS ESCOBARES Y ZONA URBANA EN LOS TRAMOS I, II Y III DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-17 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | PAIME | Convenio | ICCU-516-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ATUCHA CON LA VEREDA COMBUCO SECTOR CHOCOLATAL DEL MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-22 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-04 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-576-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA SIECHA SECTOR TRES ESQUINAS CON LA VEREDA CUMBA, DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 74456990 | N.A | 74456990 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-13 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-577-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA LLANO DE CHIPAQUE SECTOR EL PUENTE CON LA VEREDA QUERENTE MUNICIPIO CHIPAQUE, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 96000000 | N.A | 96000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-09 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-578-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA NIZAME SECTOR LA Y CON LA PARTE ALTA DE LA MISMA VEREDA, MUNICIPIO DE CHIPAQUIE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 44000000 | N.A | 44000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-05 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-579-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA ALTO DEL RAMO A LA VEREDA DE MONGUE SECTOR CRUCE A LA AUTOPISTA AL LLANO DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-11 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-580-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA DE MONE CON LA VEREDA DE HOYAS SECTOR LOS GALPONES DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 90000000 | N.A | 90000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-05 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-581-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA SIECHA SECTOR TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 69000000 | N.A | 69000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-09 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-582-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CUMBA SECTOR LA VIRGEN POR LA VEREDA DE SIECHA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-13 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | PAIME | Convenio | ICCU-599-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CARMEN CON LA VEREDA LA TRINIDAD SECTOR LA ROTA DEL MUNICIPIO DE PAIME, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-04 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | QUETAME | Convenio | ICCU-780-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VERDA CAIMITO CON EL CASCO URBANO DE QUETAME SECTOR VUELTA EL FINQUE EN EL MPIO DE QUETAME | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 94590126 | N.A | 94590126 | 2018-12-29 | 244 | N.A | 30 | 2019-10-01 | 2022-03-19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-04-16 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-784-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE LA VEREDA LAS MESAS HACIA LA VEREDA TUNQUE SECTOR RIO BLANCO DEL MPIO DE GUAYABETAL | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 139396578 | N.A | 139396578 | 2018-12-29 | 304 | N.A | 60 | 2019-12-27 | 2022-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-14 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-875-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QIE COMUNICA DESDE EL CASCO URBANO HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR SAVICOL DEL MPIO DE GUAYABETAL | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 98000000 | N.A | 98000000 | 2018-12-31 | 244 | N.A | 60 | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-13 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-876-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE LA VEREDA LAS MESAS HACIA LA VEREDA EL LAUREL, SECTOR ENTRE PLACAS DEL MPIO DE GUAYABETAL | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 139000000 | N.A | 139000000 | 2018-12-31 | 303 | N.A | 62 | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-29 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-877-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CASCO URBANO HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO, SECTOR QUEBRADA EL ESTADO DEL MPIO DE GUAYABETAL | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 98000000 | N.A | 98000000 | 2018-12-31 | 243 | N.A | 60 | 2019-10-30 | 2022-04-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-14 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-878-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CASCO URBANO HACIA LA VEREDA PRIMAVERA, SECTOR EL CRUCE DEL MPIO DE GUAYABETAL | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 139000000 | N.A | 139000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | 60 | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-03 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-880-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE LA VEREDA TUNQUE HACIA LA VEREDA NARANJAL, SECTOR LA HOYA DEL MPIO DE GUAYABETAL | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 98000000 | N.A | 98000000 | 2018-12-31 | 242 | N.A | 62 | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-10-28 | KAREN ROMERO |  | 2018
2018 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-293-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PITALA, SECTORES LA VIRGEN, PAN DE AZUCAR Y CENTRO, MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-04 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2018-12-04 | 243 | N.A |  | 2019-08-04 | 2022-01-20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-23 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-02-04 | LEOPOLDO RIGAUD |  | 2018
2018 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-294-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE CASCO URBANO A LA VEREDA PITALA, SECTOR LOS ALPES, MUNICIPIO DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-04 | 60000000 | N.A | 60000000 | 2018-12-04 | 243 | N.A |  | 2019-08-04 | 2022-01-20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-23 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-02-04 | LEOPOLDO RIGAUD |  | 2018
2018 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-302-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA LUCIA A LA VEREDA LA PLATANERA, SECTORES FINCA SEVILLA Y FINCA DE CRISTO REYES, DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-05 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-05 | 2022-01-21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-24 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-01-15 | LEOPOLDO RIGAUD |  | 2018
2018 | EL PEÑÓN | Convenio | ICCU-127-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TOPAIPI - EL PEÑÓN, MUNICIPIO DE EL PEÑÓN - CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-10-02 | 1500000000 | N.A | 1500000000 | 2018-11-05 | 365 | 242 | 62 | 2020-09-04 | 2023-02-21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-11-24 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-10 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-132-18 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA PEÑA ALTO DE INCHE - LA PALMA, SECTOR PANTANOS- PATIO BONITO, MUNICIPIO DE LA PEÑA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-10-03 | 3000000000 | N.A | 3000000000 | 2018-10-22 | 365 | N.A | N.A | 2019-10-22 | 2022-04-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-10 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-03-01 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | NIMAIMA | Convenio | ICCU-203-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA PINZAIMA, SECTOR LA HOYA DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA - CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | 63 | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-09 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-263-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE A LA VEREDA CENTRO A LA VEREDA SANTA BARBARA, SECTOR LA AURORA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA | #N/A | #N/A | 2018-11-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-26 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-25 | 2022-02-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-13 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-19 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | GUADUAS | Convenio | ICCU-335-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA INSPECCIÓN DE LA PAZ CONDUCE AL CANELAO EN EL SECTOR LOS ALPES, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-28 | 244 | N.A | 62 | 2019-10-30 | 2022-05-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-04 | LUIS BARRETO | 2022-03-31 | 2018
2018 | GUADUAS | Convenio | ICCU-336-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA RUTA 50 CONDUCE A LA VEREDA RAIZAL Y CAJÓN SECTOR 1 LOMA VILLAMIL, SECTOR 2 EL CHOCHO Y SECTOR 3 LOMA CASTAÑO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-28 | 243 | N.A | 97 | 2019-12-03 | 2022-05-21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-20 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | VILLAGÓMEZ | Convenio | ICCU-356-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TECIARIA QUE COMUNICA ALA LA VEREDA VERAGUITAS CON EL CASCO URBANO, SECTOR PALOGORDO EN EL MUNICIPIO DE VILLA GOMEZ CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-12-27 | 244 | 30 | N.A | 2019-09-26 | 2022-03-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-14 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | GUADUAS | Convenio | ICCU-418-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAJITAS A LA VEREDA LA CAMPEONA EN EL SECTOR DENOMINADO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 65000000 | N.A | 65000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | 69 | 2019-11-04 | 2022-04-22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-23 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-27 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | GUADUAS | Convenio | ICCU-424-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CARBONERA EN EL SECTOR BUENA VISTA TRAMO 1 LA BRAVÍA Y TRAMO 2 LAS PALMAS MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | 69 | 2019-11-04 | 2022-04-22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-23 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-27 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | GUADUAS | Convenio | ICCU-431-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE LA PAZ A LA VEREDA MONTAÑA NEGRA EN EL SECTOR DENOMINADO ENRAMADA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 65000000 | N.A | 65000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | 65 | 2019-10-31 | 2022-05-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-03 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-06 | LUIS BARRETO | 2022-03-31 | 2018
2018 | GUADUAS | Convenio | ICCU-432-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE LA PAZ A LA VEREDA LA PALMITA, SECTOR LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 65000000 | N.A | 65000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | 65 | 2019-10-31 | 2022-05-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-03 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-06 | LUIS BARRETO | 2022-03-31 | 2018
2018 | GUADUAS | Convenio | ICCU-437-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VERSALLES EN SECTOR DE ACCESO AL SALTO DE VERSALLES DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 65000000 | N.A | 65000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | 65 | 2019-10-31 | 2022-05-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-03 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-06 | LUIS BARRETO | 2022-03-31 | 2018
2018 | CAPARRAPÍ | Convenio | ICCU-448-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA VEREDA NOVILLEROS QUE CONDUCE A LA VEREDA LA MONTAÑA Y CENTRO POBLADO DE DINDAL SECTOR EL COLEGIO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ - CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | -1359 | EJECUTADO | Faltan documentos solicitados al municipio | LUIS BARRETO | 2022-04-30 | 2018
2018 | GUADUAS | Convenio | ICCU-590-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA CABAÑA A LA VEREDA EL TRIGO, SECTOR LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 65000000 | N.A | 65000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | 69 | 2019-11-04 | 2022-04-22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-23 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-27 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | GUADUAS | Convenio | ICCU-622-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TIBAYES - LA CABAÑA, SECTOR VEREDA EL TRIGO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-30 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2018-12-28 | 243 | N.A | 33 | 2019-10-30 | 2022-04-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-08 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-629-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA BETORO CON LA VEREDA CANCUENA, SECTOR CANCUENA ALTA TRAMO 1 DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 125000000 | N.A | 125000000 | 2018-12-28 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-20 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-630-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA BETORO CON LA VEREDA CANCUENA, SECTOR CANCUENA ALTA TRAMO 2 DEL M´PIO DE LA PEÑA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 125000000 | N.A | 125000000 | 2018-12-28 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-23 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | GUADUAS | Convenio | ICCU-721-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN MIGUEL A LA VEREDA CARBONERA, SECTOR EL CURAL DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 148499833 | N.A | 148499833 | 2018-12-29 | 304 | N.A | 64 | 2020-01-01 | 2022-06-19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-22 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-15 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-729-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA BEBEDERO CON LA VEREDA LAGUNAS, SECTOR LA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 60000000 | N.A | 60000000 | 2018-12-29 | 244 | 120 | N.A | 2019-12-28 | 2022-06-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-10 | LUIS BARRETO | 2022-04-01 | 2018
2018 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-751-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAGUNAS CON LA VEREDA TERAMA, SECTOR TURTUR LIMITE DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 98800000 | N.A | 98800000 | 2018-12-31 | 303 | N.A | N.A | 2019-10-30 | 2022-04-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-29 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-752-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA MINIPI CON LA VEREDA TAPIAS, SECTOR LA VIRGEN,EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 60000000 | N.A | 60000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | 60 | 2019-12-28 | 2022-06-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-10 | LUIS BARRETO | 2022-03-25 | 2018
2018 | GUADUAS | Convenio | ICCU-754-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN JOSE A LA VEREDA CORRALES, SECTOR 1 LOS JAZMINES Y 2 LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 65000000 | N.A | 65000000 | 2018-12-28 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-18 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-774-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO D EQUEBRADANEGRA A LA VEREDA AGUA FRIA, SECTOR LA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA CUNDINAMARCA, | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 118800000 | N.A | 118800000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 25-08-2020 en firmas | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-775-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUECONDUCE AL CENTRO POBLADO LA MAGDALENA A LA VEREDA EL HATO SECTOR CARAMBOLO DEL MPIO DE QUEBRADANEGRA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-18 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-776-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDASAN ISIDRO A LA VEREDA LA ESPERANZA, SECTOR FINCA DE FELIX BOHORQUEZ DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 114000000 | N.A | 114000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-24 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | VILLAGÓMEZ | Convenio | ICCU-777-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TECIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CERRO AZUL A LA VEREDA UNION, SECTOR PIRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA GOMEZ CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2018-12-31 | 244 | 30 | N.A | 2019-09-30 | 2022-03-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-19 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-789-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA COYABO CON LA VEREDA BUENOS AIRES, SECTOR LA ESCUELA,EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA. | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 242 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-02 | LUIS BARRETO | Revisar | 2018
2018 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-796-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAGUNAS CON LA VEREDA BEBEDERO, SECTOR EL ZORRO EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA. | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 242 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-23 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-800-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA BETORO CON LA VEREDA CANCUENA, SECTOR EL CANEY DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 98000000 | N.A | 98000000 | 2018-12-29 | 242 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-30 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | GUADUAS | Convenio | ICCU-808-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTA A LA VEREDA QUEBRADAGRANDE, SECTOR EL ESPINO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS. | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-03-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-02 | 2026-08-05 | -1342 | EJECUTADO | Faltan documentos solicitados al municipio | LUIS BARRETO | 2022-03-31 | 2018
2018 | GUADUAS | Convenio | ICCU-809-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA QUEBRADAGRANDE A LA VEREDA VEREDA CUATRO ESQUINAS, SECTOR LA MACARENA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS. | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-03-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-02 | 2026-08-05 | -1342 | EJECUTADO | Faltan documentos solicitados al municipio | LUIS BARRETO | 2022-03-31 | 2018
2018 | GUADUAS | Convenio | ICCU-814-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CARBONERA, EN EL SECTOR DENOMINADO BUENA VISTA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS. | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 60000000 | N.A | 60000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | 63 | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-28 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | UTICA | Convenio | ICCU-836-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA EN LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 3BIS Y CARRERA 7, BARRIO LA CITA MUNICIPIO DE UTICA. | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | -1357 | EJECUTADO | Faltan documentos solicitados al municipio | LUIS BARRETO | 2022-04-19 | 2018
2018 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-840-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA AGUABLANCA CON LA VEREDA COYABO, SECTOR LA ALBERCA EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 60000000 | N.A | 60000000 | 2018-12-29 | 242 | 62 | 30 | 2019-11-28 | 2022-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-07 | LUIS BARRETO | Correo Aseguradora | 2018
2018 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-847-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA BETORO CON LA VEREDA QUEBRADAHONDA, SECTOR EL LAGUITO EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 60000000 | N.A | 60000000 | 2018-12-31 | 242 | 93 | 30 | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-07 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-850-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA MINIPI CON LA VEREDA LOS PEREZ, SECTOR EL POSTA EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 243 | 91 | 30 | 2019-12-28 | 2022-06-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-07 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | UTICA | Convenio | ICCU-884-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA LIBERIA SECTOR PIPADAS MUNICIPIO DE UTICA. | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 124000000 | N.A | 124000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | -1294 | EJECUTADO | Faltan documentos solicitados al municipio | LUIS BARRETO | 2022-04-19 | 2018
2018 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-889-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA TAPIAS CON LA VEREDA MINIPI, SECTOR ENTRADA EL DESPECHO DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 98000000 | N.A | 98000000 | 2018-12-31 | 243 | 91 | N.A | 2019-11-30 | 2022-05-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-28 | LUIS BARRETO | Faltan memorias de calculo | 2018
2018 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-890-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA BEBEDERO CON LA VEREDA MOMPOS, SECTOR EL JOBO COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 78000000 | N.A | 78000000 | 2018-12-31 | 244 | 90 | N.A | 2019-11-30 | 2022-05-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-12 | LUIS BARRETO | Faltan memorias de calculo | 2018
2018 | UTICA | Convenio | ICCU-900-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 7 ENTRE CRA 4 SECTOR EL COLEGIO Y CRA 6 ENTRE CALLE 7 BARRIO LA ESTACION DEL MUNICIPIO DE UTICA. | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 97000000 | N.A | 97000000 | 2018-12-31 | 242 | N.A | N.A | 2019-08-30 | 2022-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-01-15 | LUIS BARRETO | En firmas | 2018
2018 | CAPARRAPÍ | Convenio | ICCU-905-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS SAN CARLOS-TATI-TIERREROS; CAPOTE-TATICITO; EL CHORRILLO-RUTA DEL SOL; SUZNE-SABANETA; TATI-LA PITAS; LA CHORRERA-YASAL; LA AZAUNCHA-BARRO BLANCO, CAÑABRAVAL-EL ROBLE; ALTO DE MELOS-MINASAL; PARRI-PARRI ALTO DEL MUNIICPIO DE CAPARRAPI CUNDIANAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 300000000 | N.A | 300000000 | 2018-12-31 | 244 | N.A | 60 | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-28 | LUIS BARRETO |  | 2018
2018 | GUASCA | Convenio | ICCU-192-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SANTA ANA ALTA EN EL SECTOR DEL ALTO DE LA CRUZ - GUASCA - CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2018-11-06 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-11-29 | 242 | N.A | N.A | 2019-07-29 | 2022-01-29 | 445.48 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2022-11-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-01-21 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2018
2018 | FUNZA | Convenio | ICCU-134-2018 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA FUNZA- LA PUNTA, EN EL MUNICIPIO DE FUNZA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-10-09 | 3000000000 | N.A | 3000000000 | 2018-10-09 | 365 | N.A | N.A | 2019-10-09 | 2022-04-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-10 | 2026-08-05 | -1303 | EJECUTADO | SE TERMINO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2020 PROCESO DE LIQUIDACION | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-05-30 | 2018
2018 | UNE | Convenio | ICCU-451-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA VOLCANES - MONTE OSCURO, SECTOR ALTO DE LA VIEJA, VEREDA COMBURA DEL MUNICIPIO DE UNE, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 96000000 | N.A | 96000000 | 2018-12-27 | 242 | N.A | N.A | 2019-08-26 | 2022-02-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-15 | MARIADELPILAR SUAREZ | Unilateral | 2018
2018 | UNE | Convenio | ICCU-452-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA SAN LUIS - LA PEÑA - SECTOR CARLOS LEAL, ANGEL CRIOLLO VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE UNE, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 43300000 | N.A | 43300000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-30 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2018
2018 | UNE | Convenio | ICCU-453-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA DE LLANITOS A LA VEREDA DEL RAMAL BAJO EN EL SECTOR LOS GAQUES, EN EL MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 243 | 91 | N.A | 2019-11-26 | 2022-05-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-28 | MARIADELPILAR SUAREZ | Vistos buenos | 2018
2018 | UNE | Convenio | ICCU-454-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL RIN - ALTO DE LA CRUZ SECTOR QUEBRADA LA PIEDRA VEREDA HOYA DE PASTORES DEL MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-30 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-04-29 | MARIADELPILAR SUAREZ | Unilateral | 2018
2018 | UNE | Convenio | ICCU-455-2018 | MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA PUENTE TIERRA - BOCATOMA - PUENTE SANTANDER SECTOR BOCATOMA LA PASTORA EN EL MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 79000000 | N.A | 79000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-30 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2018
2018 | PULI | Convenio | ICCU-499-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA INSPECCIÓN DE PALESTINA CON LA VEREDA LA HAMACA SECTOR EL CRUCE, MUNICIPIO DE PULÍ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 66319830 | N.A | 66319830 | 2018-12-27 | 244 | 20 | N.A | 2019-09-17 | 2022-03-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-07-27 | MARIADELPILAR SUAREZ | Falta documentos | 2018
2018 | PULI | Convenio | ICCU-500-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PARAMON CON LA VEREDA GUAYAQUIL SECTOR MATA GUADUA, EN EL MUNICIPIO DE PULI, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 56800000 | N.A | 56800000 | 2018-12-27 | 250 | N.A | N.A | 2019-09-03 | 2022-02-19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-22 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-01 | MARIADELPILAR SUAREZ | Falta documentos | 2018
2018 | PARATEBUENO | Convenio | ICCU-511-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VÍA MARGINAL DE LA SELVA CON LA VEREDA BUENAVISTA EN EL SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-22 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 244 | 30 | N.A | 2019-09-27 | 2022-03-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-28 | 2026-08-05 | -1316 | EJECUTADO | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-04-15 | 2018
2018 | UNE | Convenio | ICCU-591-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PUENTE TIERRA A LA VIA CARAZA SECTOR LA CALERA MUNICIPIO DE UNE. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-30 | 2026-08-05 | -1344 | EJECUTADO | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | MARIADELPILAR SUAREZ | Firmas por el municipio | 2018
2018 | PARATEBUENO | Convenio | ICCU-618-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VÍA MARGINAL DE LA SELVA CON LA MACAPAY ALTO EN EL SECTOR SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-28 | 243 | 61 | N.A | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-17 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2018
2018 | UNE | Convenio | ICCU-687-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA PUENTE TIERRA BOCATOMA PUENTE SANTANDER, SECTOR LA CALERA PUENTE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-12-29 | 242 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-17 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2018
2018 | UNE | Convenio | ICCU-688-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA CENTRAL LA MESA ALTO DEL TRIGO SECTOR ALTO DEL TRIGO EN EL MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-04-05 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2018
2018 | UNE | Convenio | ICCU-690-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ALTO DE QUECA LA QUEBRADA SECTOR ALTO DE LA QUEBRADA VEREDA QUECA DEL MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 242 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-29 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2018
2018 | UNE | Convenio | ICCU-691-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA PEDREGAL, CHAMIZAL ALTO DE LA MESA SECTOR MERMEJAL (TRAMO 1) EN EL MUNICIPIO DE UNE CINDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 244 | 90 | N.A | 2019-11-29 | 2022-05-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-07 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2018
2018 | JUNIN | Convenio | ICCU-705-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO CON LA VEREDA CARMEN CENTRO SECTOR TRAMO I DEL MUNICIPIO DE JUNIN | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 243 | 91 | N.A | 2019-11-28 | 2022-05-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-07-29 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2018
2018 | JUNIN | Convenio | ICCU-706-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA INSPECCIÓN DE CHUSCALES CON LA VEREDA ARENAL SECTOR CUARTO DE SAN JOSE TRAMO II DEL MUNICIPIO DE JUNIN CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 243 | 91 | N.A | 2019-11-28 | 2022-05-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-07-29 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2018
2018 | UNE | Convenio | ICCU-717-2018 | MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA ESCUELA RASPADOS TRES ESQUINAS SECTOR ESCUELA RASPADOS DEL MPIO DE UNE | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 69992000 | N.A | 69992000 | 2018-12-29 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-07 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2018
2018 | PULI | Convenio | ICCU-786-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CAPIAL CON LA VEREDA LA OCANDAD DEL SECTOR TRAPICHE EN EL MPIO DE PULI | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-01 | 2026-08-05 | -1343 | EJECUTADO | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | MARIADELPILAR SUAREZ | Falta documentos | 2018
2018 | GAMA | Convenio | ICCU-815-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DELALTO DE GAMA ALA ESCUELA DE PALENQUE II EN EL SECTOR CARRIZAL VEREDA DE PALENQUE II DEL MPIO DE GAMA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-01 | 2026-08-05 | -1343 | EJECUTADO | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-03-25 | 2018
2018 | GAMA | Convenio | ICCU-816-2018 | MEJORAMIETO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR DE SAN LUIS SCUELA SANTA BARBARA DE LA VEREDA LA UNION DEL MPIODE GAMA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-24 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2018
2018 | PARATEBUENO | Convenio | ICCU-817-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA INSPECCION MAYA CON LA VEREDA BUENA VISTA ALTOREDONDO EN EL SECTOR LA ESCUELA DEL MPIO DE PARATEBUENO | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 244 | 30 | N.A | 2019-09-29 | 2022-03-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-30 | 2026-08-05 | -1314 | EJECUTADO | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-04-15 | 2018
2018 | PARATEBUENO | Convenio | ICCU-820-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DEL MARGINAL DE LA SELVA CON LA VEREDA EUROPOA EN EL SECTOR EL DESCANSO DELMPIO DE PARATEBUENO | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 244 | 60 | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-03 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2018
2018 | GUASCA | Convenio | ICCU-833-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CASCO URBANO HASTA LAVEREDA EL SALITRE EN EL SECTOR DE LA CABRERITA EN EL MPIO DE GUASCA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-01 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2018
2018 | GUASCA | Convenio | ICCU-834-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CRA 1A ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8 DEL BARRIO VILLA MARIA DEL MPIO DE GUASCA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 197000000 | N.A | 197000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-04-22 | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-04-22 | 2018
2018 | JUNIN | Convenio | ICCU-839-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICALA INSPECCION DE CHUSCALES CON LA VEREDA ARENAL SECTOR CUARTO DE SAN JOSE TRAMO I DELMPIO DE JUNIN | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 334 | N.A | N.A | 2019-11-28 | 2022-05-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-07-29 | MARIADELPILAR SUAREZ | Revision Documental | 2018
2018 | PARATEBUENO | Convenio | ICCU-841-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA MARGINAL DE LA SELVA CON LA VEREDA JAPON PARTE ALTA DEL SECTOR ENTRADA A JAPON ALTO DEL MPIO DEPARATEBUENO | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 244 | 60 | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-02 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2018
2018 | PULI | Convenio | ICCU-845-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON EL CENTRO POBLADO PULISITO SECTOR EL MIRADOR EN EL MPIO DE PULI | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 84300000 | N.A | 84300000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-01 | 2026-08-05 | -1343 | EJECUTADO | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | MARIADELPILAR SUAREZ | Falta documentos | 2018
2018 | PARATEBUENO | Convenio | ICCU-848-2018 | MANTENIMIENTO DE LAS VIAS QUE COMUNICAN LA INSPECCION MAYA CON LAS INSPECCIONES EL ENGAÑO Y VILLA PACHELY EN EL MPIO DE PARATEBUENO | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 242 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-17 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2018
2018 | PARATEBUENO | Convenio | ICCU-867-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA EN LA CRA 9 ENTRE CALLES 2 Y 1 EN EL BARRIO CENTRO DEL MPIO DE PARATEBUENO | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2018-12-31 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-31 | 2022-02-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-10-13 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2018
2018 | MOSQUERA | Convenio | ICCU-887-2018 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS CALLE 10 ENTRE GLORIETA Y CRA 5 ESTE; CRA 3 ESTE ENTRE CALLE 10 Y CALLE12A; CALLE 12 A ENTRE CRA 3 ESTE Y CRA 1B ESTE BARRIO EL TREBOL DEL MPIO DE MOSQUERA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 900000000 | N.A | 900000000 | 2018-12-31 | 304 | 30 | N.A | 2019-11-30 | 2022-05-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-29 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2018
2018 | ANOLAIMA | Convenio | ICCU-131-18 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA FLORIDA - NEBRASKA MUNICIPIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-10-02 | 3738316485 | N.A | 3738316485 | 2018-10-02 | 365 | N.A |  | 2019-10-02 | 2022-03-20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-01-23 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | AGUA DE DIOS | Convenio | ICCU-149-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA INTERSECCIÓN VÍA AGUA DE DIOS - RICAURTE A LA VEREDA LETICIA SECTOR EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-10-30 | 444000000 | N.A | 444000000 | 2018-11-15 | 365 | N.A | N.A | 2019-11-15 | 2022-05-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-03 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-24 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | ANOLAIMA | Convenio | ICCU-163-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA ANOLAIMA VEREDA LA LAGUNA SECTOR CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUANDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 142000000 | N.A | 142000000 | 2018-12-13 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-12 | 2022-03-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-10-10 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-193-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS CAPOTES Y EL VERDAL SECTOR CURVA EL CAI DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-11-06 | 243 | N.A |  | 2019-07-07 | 2021-12-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-09-25 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-20 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-194-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUBENZA Y MORRO AZUL SECTOR PASO MALO DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-13 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-12 | 2022-01-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-11-05 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | GUATAQUI | Convenio | ICCU-196-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL SECTOR DE LA VÍA PRINCIPAL CONCESIÓN A LA VEREDA ISLAS SECTOR VILLA PATRICIA MUNICIPIO DE GUATAQUI CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-11-06 | 243 | N.A | N.A | 2019-07-07 | 2021-12-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-09-25 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-01-23 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | GUATAQUI | Convenio | ICCU-197-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA MACANDA A LA VEREDA ESCAÑOS SECTOR AGUAS AZUFRADAS MUNICIPIO DE GUATAQUI, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 90000000 | N.A | 90000000 | 2018-11-06 | 243 | N.A | N.A | 2019-07-07 | 2021-12-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-09-25 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-01-23 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | JERUSALEN | Convenio | ICCU-198-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN JOSE A LA VEREDA VICTORIA SECTOR BOCA DE MONTE DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2018-11-30 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-01 | 2022-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-11-28 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | ANOLAIMA | Convenio | ICCU-276-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CENTRO POBLADO REVENTONES - IED DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO SECTOR POLIDEPORTIVO, DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-28 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-12-23 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-284-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA MALBERTO, QUE COMUNICA CON LA VEREDA LA TETE, SECTOR LA BATEA, DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-20 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-20 | 2022-02-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-08 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-11-05 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | GUATAQUI | Convenio | ICCU-334-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL SETOR MAL ABRIGO A LA VEREDA CAMPO ALEGRE SECTOR SEDE EDUCATIVA, MUNICIPIO DE GUATAQUÍ | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 142000000 | N.A | 142000000 | 2018-12-13 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-12 | 2022-03-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-09-25 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | JERUSALEN | Convenio | ICCU-392-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LOS ANONES SECTOR PUENTES QUEBRADA APAUTA DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 200000000 | N.A | 200000000 | 2018-12-27 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-12-10 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | ANOLAIMA | Convenio | ICCU-408-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA ANOLAIMA- VEREDA SAN AGUSTÍN SECTOR EL CIPRES DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 80353863 | N.A | 80353863 | 2018-12-31 | 244 | N.A | N.A | 2019-09-01 | 2022-02-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-11-18 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | ANOLAIMA | Convenio | ICCU-409-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA ANOLAIMA - VEREDA LA LAGUNA SECTOR GUATILERO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 84520402 | N.A | 84520402 | 2018-12-31 | 244 | N.A | N.A | 2019-09-01 | 2022-02-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-12-10 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-414-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VEREDA EL RECREO QUE COMUNICA CON LA VEREDA LAS MERCEDES SECTOR CASA VIEJA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-20 | 2022-02-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-08 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-09-13 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-415-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CRUCE DE LA VIA TOCAIMA Y JERUSALEN, CONDUCE A LA VEREDA SOLETO, SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-12-10 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | AGUA DE DIOS | Convenio | ICCU-430-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EGIPTO A LA VEREDA IBAÑEZ SECTOR MARTIN CUERVO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 55000000 | N.A | 55000000 | 2018-12-29 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-30 | 2022-02-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-12-10 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | NILO | Convenio | ICCU-567-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSPECCION DE PUEBLO NUEVO A LA VEREDA BUENOS AIRES SECTOR SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE NILO, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 90000000 | N.A | 90000000 | 2018-12-31 | 244 | N.A | N.A | 2019-09-01 | 2022-02-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-12-10 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | NILO | Convenio | ICCU-707-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MALACHI A LA RESERVA EL DANUBIO SECTOR LOMA DULCE DEL MUNICIPIO DE NILO CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2018-12-29 | 244 | N.A | 60 | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-12-30 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | NILO | Convenio | ICCU-750-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MALACHI A LA VEREDA BELEN SECTOR MANA DULCE DELMPIO DE NILO | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2018-12-31 | 244 | N.A | N.A | 2019-09-01 | 2022-02-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-24 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | AGUA DE DIOS | Convenio | ICCU-762-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMERALDA A LA VEREDA EGIPTO SECTOR LOS ROMERO DEL MPIO DE AGUA DE DIOS | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 142000000 | N.A | 142000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-10-02 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | AGUA DE DIOS | Convenio | ICCU-763-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA INTERSECCION VIA AGUA DE DIOS TOCAIMA, A LA VEREDA LA PUNA SECTOR CAMELLON PRINCIPAL DEL MPIO DE AGUA DE DIOS | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 133000000 | N.A | 133000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-10-02 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | ANOLAIMA | Convenio | ICCU-765-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO DE LA FLORIDA - VEREDA LA ESPERANZA CAPREASECTOR SAN PEDRO DEL MPIO DE ANOLAIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-31 | 244 | 30 | N.A | 2019-09-30 | 2022-03-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-02-19 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | GUATAQUI | Convenio | ICCU-781-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VIA PRINCIPAL CONCESION ALTO MAGDALENA A LA VEREDA PORVENIR SECTOR PARQUE BIOSALUDABLE DEL MPIO DE GUATAQUI | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-09-25 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | AGUA DE DIOS | Convenio | ICCU-792-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO NUEVA COLOMBIA A LA VEREDA SAN JOSE SECTOR SALON COMUNAL DELMPIODE AGUA DE DIOS | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 137000000 | N.A | 137000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-10-04 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | GIRARDOT | Convenio | ICCU-795-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA UBICADA EN LA CALLE 3 ENTRE LAS CARRERAS 24 Y 27 SECTOR POZO Azul del mpio de girardot | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 1000000000 | N.A | 1000000000 | 2018-12-29 | 304 | 60 | N.A | 2019-12-15 | 2022-06-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-05 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-23 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | GIRARDOT | Convenio | ICCU-802-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CASCO URBANO A LA VEREDA AGUABLANCA SETOR EL MIRADOR EL ARBOLITO MPIO DE GIRARDOT | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 200000000 | N.A | 200000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-12-05 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-803-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA LAS MERCEDES QUE COMUNICA CON LAS VEREDAS ZELANDIA Y SANTO DOMINGO SECTOR LA RECERBERA DEL MPIO DE TOCAIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-09-26 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-874-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA ACUATA, QUE COMUNICA CON LA VEREDA CAPOTES, SECTOR LA VANGUARDIA DEL MPIO DE TOCAIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 106000000 | N.A | 106000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-10-29 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-885-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA SANTA ROSA, QUE COMUNICA CON LAS VEREDAS CAPOTES Y EL VERDAL, SECTOR EL PLAN DEL MPIO DE TOCAIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 154000000 | N.A | 154000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-09-03 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2018
2018 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-485-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR QUE COMUNICA LA VEREDA APOSENTOS CON LA VEREDA REATOBA SOBRE LA QUEBRADA NEGRA MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 128631645 | N.A | 128631645 | 2018-12-27 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-14 | MAURICIO LOPEZ |  | 2018
2018 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-539-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA EL HUESO VEREDA SAN JOSE SECTOR BARRIO ESCONDIDO DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 180633071 | N.A | 180633071 | 2018-12-28 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-04-09 | MAURICIO LOPEZ | Firmas del alcalde | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-720-2018 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES EN LAS VIAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. (CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA IVAMA SECTOR LAS VUELTAS - LIMONAR SOBRE LA QUEBRADA LIMONAR DEL MUNICIPIO DE YACOPI) | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 264566976 | N.A | 264566976 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-03-03 | MAURICIO LOPEZ |  | 2018
2018 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-738-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SECTOR GRAN POZO AZUFRADO SOBRE LA QUEBRADA ACUATA EN LA VIA DE LA VEREDA SANTA ROSA, QUE COMUNICA CON LAS VEREDAS CAPOTES Y EL VERDAL, DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 167100524 | N.A | 167100524 | 2018-12-31 | 304 | 45 | N.A | 2019-12-15 | 2022-06-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-05 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-08 | MAURICIO LOPEZ |  | 2018
2018 | SASAIMA | Convenio | ICCU-761-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE QUEBRADA PADUA, VEREDA SAN BERNARDO MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 130855735 | N.A | 130855735 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-27 | MAURICIO LOPEZ |  | 2018
2018 | VERGARA | Convenio | ICCU-772-18 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR QUE COMUNICA LA VEREDA LA PAZ CON LA VEREDA EL ZANCUDO EN EL SECTOR LOS DOLORES DEL MPIO DE VERGARA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 495960831 | 245970867 | 741931698 | 2018-12-29 | 304 | 518 | N.A | 2021-03-30 | 2023-10-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-07-03 | 2026-08-05 | -763 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ | 2022-03-11 | 2018
2018 | GACHETA | Convenio | ICCU-773-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LAS TAPIAS VEREDA HATOGRANDE SECTOR SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE GACHETA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 529958501 | N.A | 529958501 | 2018-12-29 | 304 | 61 | N.A | 2019-12-29 | 2022-06-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-06 | MAURICIO LOPEZ |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-869-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSTRUCCION PUENTE (BOX COULVERT) INSPECCION SANTANDERCITO BELLAVISTA SECTOR MARAYAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 46055210 | N.A | 46055210 | 2018-12-31 | 244 | 60 | N.A | 2019-10-30 | 2022-04-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-02 | MAURICIO LOPEZ |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-871-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSTRUCCION PUENTE (BOX COULVERT) VEREDA EL CAJON SECTOR LA CUY DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 46055210 | N.A | 46055210 | 2018-12-31 | 244 | 60 | N.A | 2019-10-30 | 2022-04-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-27 | MAURICIO LOPEZ |  | 2018
2018 | TENA | Convenio | ICCU-895-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA DE LA HONDA CON LA VEREDA DE SANTA BARBARA EN LA QUEBRADA LOS MICOS MUNICIPIO DE TENA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 114912076 | N.A | 114912076 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-31 | 2022-04-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-04-19 | MAURICIO LOPEZ | Firmas del alcalde | 2018
2018 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-217-2018 | MEJORAMIENTO DE LA RUTA 6 VÍA LAGUNA AGUA BLANCA BAQUERO - SAN PABLO (K0+000 LAGUNA AGUA BLANCA) SECTOR FINCA LOS LAGOS, VEREDA SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-13 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | 120 | N.A | 2019-12-26 | 2022-06-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-09 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-218-2018 | MEJORAMIENTO DE LA RUTA 1 VÍA PEAJE - SAN LAZARO (K0+000 INTERSECCIÓN CIRCUITO OCCIDENTAL), SECTOR FINCA LA PRIMAVERA, VEREDA COCUNCHE DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-13 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | 120 | N.A | 2019-12-26 | 2022-06-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-27 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-219-2018 | MEJORAMIENTO DE LA RUTA 51 VIA EL CAJON AGUILERA- ISAURO DÍAZ - LA FONDA (K0+000 FAMILIA HERNANDEZ), SECTOR FINCA EL VENTORRILLO, VEREDA CAJON DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-13 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | 120 | N.A | 2019-12-26 | 2022-06-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-20 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | LA VEGA | Convenio | ICCU-244-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA HUERTA PARTE ALTA A LA VEREDA LA HUERTA PARTE BAJA, SECTOR QUEBRADA DEL DIABLO, MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-20 | 139000000 | N.A | 139000000 | 2018-12-28 | 244 | 90 | N.A | 2019-11-27 | 2022-05-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-245-2018 | MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO OCCIDENTAL (AUTOPISTA - COCUNCHE - BAQUERO - LAS MERCEDES) (K0+000 AUTOPISTA MEDELLIN) SECTOR QUEBRADA EL CURAL, VEREDA COCUNCHE DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-20 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | 120 | N.A | 2019-12-26 | 2022-06-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-20 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-246-2018 | MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO OCCIDENTAL (AUTOPISTA - COCUNCHE - BAQUERO - LAS MERCEDES) (K0+000 QUEBRADA EL CALICHE) SECTOR ESCUELA BAQUERO, VEREDA BAQUERO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-20 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-03 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | LA VEGA | Convenio | ICCU-269-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VEREDA TABACAL A LA VEREDA CHUPAL SECTOR LAS CASCADAS, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-27 | 139000000 | N.A | 139000000 | 2018-12-28 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-20 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-280-2018 | MEJORAMIENTO DE LA RUTA 16 VIA YE DE SAN PABLO - VILAUTA (K0+000 FINCA EL TRIANGULO) SECTOR QUEBRADA LA MORA, VEREDA SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-29 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-19 | 244 | 120 | N.A | 2019-12-19 | 2022-06-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-09 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-287-2018 | MEJORAMIENTO DE LA RUTA 28 VIA EL IMPAR - ESCUELA EL FICAL (K0+000 DIVINO NIÑO), SECTOR EL IMPAR VEREDA EL FICAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-19 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-19 | 2022-02-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-07 | 2026-08-05 | -1367 | EJECUTADO | REVISION DE JURIDICA | MILTON SUAREZ | Falta documentos | 2018
2018 | LA VEGA | Convenio | ICCU-370-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VEREDA CURAL BAJO A LA VEREDA CURAL ALTO, SECTOR QUEBRADA MOYA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2018-12-27 | 244 | 90 | N.A | 2019-11-28 | 2022-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-26 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | LA VEGA | Convenio | ICCU-374-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VEREDA SAN JUAN A LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 500000000 | N.A | 500000000 | 2018-12-27 | 365 | N.A | N.A | 2019-12-27 | 2022-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-20 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | TABIO | Convenio | ICCU-405-2018 | MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 7Y 8 DEL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE TABIO | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 626000000 | N.A | 626000000 | 2018-12-21 | 365 | N.A | N.A | 2019-12-21 | 2022-06-08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-11 | 2026-08-05 | -1243 | EJECUTADO | N.A | MILTON SUAREZ | Falta documentos | 2018
2018 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-410-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA (RUTA 8) QUE COMUNICA EL SITIO LA MINA CON LA VEREDA BAQUERO EN EL SECTOR ROJAS - BOHORQUEZ DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 60000000 | N.A | 60000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-27 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | LA VEGA | Convenio | ICCU-481-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA VEREDA LLANO GRANDE A LA VEREDA EL CURAL SECTOR ZAPOTE MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-20 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2018-12-27 | 244 | 90 | N.A | 2019-11-27 | 2022-05-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-09 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | LA VEGA | Convenio | ICCU-656-2018 | MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE 23B DE LA CARRERA 2 A LA CARRERA 2A EN EL BARRIO LOS OCOBOS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 244 | 90 | N.A | 2019-11-28 | 2022-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-20 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | LA VEGA | Convenio | ICCU-657-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VEREDA BULUCAIMA A LA VEREDA TIERRAS VIEJAS (UCRANIA) SECTOR EL BOQUERON DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 59700000 | N.A | 59700000 | 2018-12-29 | 244 | 90 | N.A | 2019-11-28 | 2022-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-09 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | LA VEGA | Convenio | ICCU-658-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VEREDA LA HUERTA PARTE BAJA A LA VEREDA LA HUERTA PARTE ALTA SECTOR LA (Y) DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 244 | 90 | N.A | 2019-11-28 | 2022-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-09 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | SASAIMA | Convenio | ICCU-726-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA MESETAS, SECTOR LA CIEGUITA DEL MPIO DE SASAIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-31 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-31 | 2022-03-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-04 | 2026-08-05 | -1340 | EJECUTADO | N/A | MILTON SUAREZ | Acta de liquidacion del contrato, 096-19, con todo la documentacion de respaldo, 28-marzo-2022; Liquidacion 31-marzo-22. | 2018
2018 | SASAIMA | Convenio | ICCU-727-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE A VEREDA BUENOS AIRES A LA VEREDA LOMA LARGA SECTOR EL CHORRO DEL MPIO DE SASAIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 365 | N.A | N.A | 2019-12-29 | 2022-07-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-03 | 2026-08-05 | -1220 | EJECUTADO | N/A | MILTON SUAREZ | Acta de liquidacion del contrato, 096-19, con todo la documentacion de respaldo, 28-marzo-2022; Liquidacion 31-marzo-22. | 2018
2018 | SASAIMA | Convenio | ICCU-728-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL MOJON A LA VEREDA SANTA ANA, HASTA LIMITES VEREDA NAMAY, DELMPIO DE SASAIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 500000000 | N.A | 500000000 | 2018-12-31 | 365 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-04-30 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | LA VEGA | Convenio | ICCU-737-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VEREDA SAN JUAN A LA VEREDA LAURELES SECTOR TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 244 | 90 | N.A | 2019-11-28 | 2022-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | LA VEGA | Convenio | ICCU-741-2018 | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS CARRERA 1C ENTRE LA CALLE 24 Y LA CARRERA 1D Y CALLE 23B ENTRE CARRERA 1C Y VÍA DEPARTAMENTAL LA VEGA - SUPATA EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 262000000 | N.A | 262000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-20 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-745-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA SANTA BARBARA PARTE ALTA SECTOR TRES ESQUINAS PUERTA GRANDE, MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 92000000 | N.A | 92000000 | 2018-12-31 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-31 | 2022-02-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-19 | 2026-08-05 | -1355 | EJECUTADO | FALTA ORDEN DE EGRESO QUE NO FUE ENCONTRADA EN CARPETA DE ARCHIVO SE HABLO CON TESORERIA Y SE HARA EL PROCESO EL 25 DE ENERO DE 2021 | MILTON SUAREZ | Falta documentos | 2018
2018 | SASAIMA | Convenio | ICCU-755-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA PAZ A LA VEREDA LOMA LARGA, SECTOR EL CORREDOR DEL MPIO DE SASAIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-03-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-02 | 2026-08-05 | -1342 | EJECUTADO | N/A | MILTON SUAREZ | Acta de liquidacion del contrato, 096-19, con todo la documentacion de respaldo, 28-marzo-2022; Liquidacion 31-marzo-22. | 2018
2018 | SASAIMA | Convenio | ICCU-758-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA BUENOS AIRES A LA VEREDA ILO BAJO, SECTOR PEÑA NEGRA DEL MPIO DE SASAIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-03-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-02 | 2026-08-05 | -1342 | EJECUTADO | N/A | MILTON SUAREZ | Acta de liquidacion del contrato, 096-19, con todo la documentacion de respaldo, 28-marzo-2022; Liquidacion 31-marzo-22. | 2018
2018 | EL ROSAL | Convenio | ICCU-778-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA PIÑUELA SECTOR LA CURVA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 68302338 | N.A | 68302338 | 2018-12-31 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-31 | 2022-02-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-19 | 2026-08-05 | -1355 | EJECUTADO | N.A | MILTON SUAREZ | 2022-04-27 | 2018
2018 | EL ROSAL | Convenio | ICCU-779-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CRUZ VERDE SECTOR CARTAGENITA DEL MUNICIPIO DEL ROSAL | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 138749301 | N.A | 138749301 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | -1296 | EJECUTADO | N.A | MILTON SUAREZ | 2022-04-27 | 2018
2018 | SASAIMA | Convenio | ICCU-797-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA PUBLICA URBANA CALLE 1 ENTRE CRAS 2 Y 3 - CRA 2 ENTRE CALLES 1 Y 1B Y CALLE 1B ENTRE LA CRA 1A Y CRA 3 DEL BARRIO VILLA CAROLINA DE SASAIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 420000000 | N.A | 420000000 | 2018-12-29 | 365 | 60 | N.A | 2020-02-27 | 2022-08-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-06-02 | 2026-08-05 | -1160 | EJECUTADO | N/A | MILTON SUAREZ | Memorias de calculo, certificaciones de no jecutado,no contratado, rendimientos financieros y contribucion especial, 28-marzo; Liquidacion 31-marzo-22 | 2018
2018 | LA VEGA | Convenio | ICCU-805-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA VEREDA GUARUMAL A LA VEREDA LA CABAÑA SECTOR EL MORO DE MPIO DE LA VEGA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 139000000 | N.A | 139000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | LA VEGA | Convenio | ICCU-821-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA VEREDA LAURELES A LA VEREDA SAN JUAN SECTOR PENAGOS DL MPIO DE LA VEGA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-12-29 | 244 | 90 | N.A | 2019-11-28 | 2022-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-832-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA CRA 12 ENTRE CALLE 3 Y 4 ENTRADA BARRIO TERRAZAS DE SAN JOAQUIN PRIMERA ETAPA DEL MPIO DE TOCAIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 97706557 | N.A | 97706557 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-09 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | CAJICA | Convenio | ICCU-844-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMINO DE LOS BABOSOS DESDE LA VIA CAJICA TABIO HASTA EL CONJUNTO RESIDENCIAL LOS PINOS DE LA VEREDA CHUNTAME DEL MPIO DE CAJICA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 970000000 | N.A | 970000000 | 2018-12-31 | 365 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-14 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | EL ROSAL | Convenio | ICCU-855-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA BUENAVISTA SECTOR ESCUELA LA MODELO DE EL MUNICIPIO DE EL ROSAL | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 138794301 | N.A | 138794301 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | -1296 | EJECUTADO | N.A | MILTON SUAREZ | 2022-04-27 | 2018
2018 | TABIO | Convenio | ICCU-856-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EN AL VEREDA RIO FRIO OCCIDENTAL ENTRE LOS SECTORES EL BOTE Y LOS GUTIERREZ EN EL MUNICIPIO DE TABIO | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 83000000 | N.A | 83000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | -1357 | EJECUTADO | N.A | MILTON SUAREZ | Saldo de rendimientos | 2018
2018 | EL ROSAL | Convenio | ICCU-860-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA HONDURA TIBAGOTA CON LA VEREDA LA PIÑUELA SEFTOR LA LOMA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 73803601 | N.A | 73803601 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | -1357 | EJECUTADO | N.A | MILTON SUAREZ | 2022-04-27 | 2018
2018 | LA VEGA | Convenio | ICCU-886-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NAGUI BAJO A LA VEREDA NAGUI ALTO SECTOR CASA EN EL PARQUE DEL MPIO DE LA VEGA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 139000000 | N.A | 139000000 | 2018-12-31 | 244 | 90 | N.A | 2019-11-30 | 2022-05-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | FACATATIVA | Convenio | ICCU-893-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN RAFAEL SECTOR ALTO DE LOS ORTEGA EN EL MPIO DE FACATATIVA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 140000000 | N.A | 140000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-30 | 2022-04-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 27-07-2020 FALTAN FIRMAS | MILTON SUAREZ |  | 2018
2018 | CHAGUANI | Convenio | ICCU-708-2018 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIA SAN VICENTE - CHAGUANI | 226-227 | REHABILITACION | 2018-12-28 | 3000000000 | N.A | 3000000000 | 2018-12-29 | 365 | N.A | N.A | 2019-12-29 | 2022-06-16 | 1.07 | 2021-06-01 | 100 | 0 | 0 | 11 | 0 | 276 | 2023-03-19 | 2026-08-05 | -1235 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON | 2022-04-30 | 2018
2018 | VIANI | Convenio | ICCU-133-2018 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MANILLAS- VIANÍ, EN EL MUNICIPIO DE VIANÍ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-10-03 | 3000000000 | N.A | 3000000000 | 2018-12-04 | 365 | N.A | N.A | 2019-12-04 | 2022-05-22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-22 | 2026-08-05 | -1260 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON | Contrato finalizo a comienzos del 2021 | 2018
2018 | CHAGUANI | Convenio | ICCU-213-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHAGUANÍ - VEREDA RINCÓN, SECTOR PUERTA ROJA DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-09 | 99900000 | N.A | 99900000 | 2018-12-28 | 243 | 60 | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-01-13 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | CHAGUANI | Convenio | ICCU-214-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHAGUANÍ- VEREDA LLANO DEL PLATANAL SECTOR GUARUMAL DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-09 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-28 | 243 | 60 | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-16 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | CHAGUANI | Convenio | ICCU-215-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAGUANI - VEREDA MELGAS, SECTOR LA Y DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI | #N/A | #N/A | 2018-11-09 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-28 | 243 | 30 | N.A | 2019-09-27 | 2022-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-01-14 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | CHAGUANI | Convenio | ICCU-253-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHAGUANÍ- VEREDA BRAMADEROS SECTOR VILLA GRAN DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-28 | 242 | 61 | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-20 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | CHAGUANI | Convenio | ICCU-254-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHAGUANÍ-VEREDA BRAMADEROS SECTOR EL RECREO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-26 | 95000000 | N.A | 95000000 | 2018-12-28 | 242 | 61 | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-20 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | VILLETA | Convenio | ICCU-261-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRINCIPAL HACIA EL RIO BITUIMA DE LA VEREDA CHAPAIMA, EN EL SECTOR FINCA EL LAUREL, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-13 | 243 | 155 | N.A | 2020-01-15 | 2022-07-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-05 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-12 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | VILLETA | Convenio | ICCU-262-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE VA DESDE LA JUDEA HACIA LA CABRERA DE LA VEREDA MAVE, EN EL SECTOR LA CABRERA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-26 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2018-12-19 | 243 | 46 | N.A | 2019-10-04 | 2022-04-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-07 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-07 | ORLANDO CAÑON | Pendiente Finales de Febrero del 2022 | 2018
2018 | VERGARA | Convenio | ICCU-275-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA EL GUARCAL SECTOR ROMERO, DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-29 | 45000000 | N.A | 45000000 | 2018-11-29 | 242 | N.A | N.A | 2019-07-29 | 2022-01-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-02-01 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | BITUIMA | Convenio | ICCU-308-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA PERIQUITO A CENTRO POBLADO BOQUERON DE ILO SECTOR RIO CONTADOR VEREDA PERIQUITO EN EL MUNICIPIO DE BITUIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-11 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-30 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-22 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | VERGARA | Convenio | ICCU-383-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA CHORRERA A LA VEREDA CHONTECITO SECTOR RIVERA DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 93000000 | N.A | 93000000 | 2018-12-27 | 243 | 92 | N.A | 2019-11-27 | 2022-05-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-01-18 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | VERGARA | Convenio | ICCU-384-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LLANO GRANDE A LA VEREDA LA BOLSA SECTOR COLEGIO DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 93000000 | N.A | 93000000 | 2018-12-27 | 243 | 92 | N.A | 2019-11-27 | 2022-05-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-01-18 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | VERGARA | Convenio | ICCU-386-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL TIBRE A LA VEREDA LA MONTAÑA SECTOR OLARTE DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 243 | 92 | N.A | 2019-11-27 | 2022-05-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-07 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | VERGARA | Convenio | ICCU-387-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA EL TIGRE SECTOR EL CANOPY DEL MUNICIPIO DE VERGARA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 245 | 90 | N.A. | 2019-11-27 | 2022-05-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-07 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | VERGARA | Convenio | ICCU-442-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA LA VISTOSA SECTOR LA ENRAMADA DEL MUNICIPIO DE VERGARA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-12-27 | 243 | 92 | N.A | 2019-11-27 | 2022-05-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-02 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | BITUIMA | Convenio | ICCU-474-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CASCO URBANO A VEREDA PAJITAS SECTOR EL PICACHO VEREDA PAJITAS EN EL MUNICIPIO DE BITUIMA | #N/A | #N/A | 2018-12-20 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-30 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-22 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | BITUIMA | Convenio | ICCU-476-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA INTERSECCIÓN PANAMERICANA A ESCUELA PERIQUITO SECTOR LA HERRADURA VEREDA PERIQUITO EN EL MUNICIPIO DE BITUIMA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-20 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-30 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-22 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | VERGARA | Convenio | ICCU-528-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAS CAJAS A LA VEREDA CACHIPAY SECTOR CHULA DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 243 | 60 | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-16 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | VERGARA | Convenio | ICCU-529-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CACHIPAY A LA VEREDA LAS CAJAS SECTOR LA CURVA DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 60000000 | N.A | 60000000 | 2018-12-27 | 243 | 92 | N.A | 2019-11-27 | 2022-05-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-02 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | VERGARA | Convenio | ICCU-530-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL GIRON A LA VEREDA COPERO SECTOR GUZMAN DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 243 | 92 | N.A | 2019-11-27 | 2022-05-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-02 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | VERGARA | Convenio | ICCU-531-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CORCEGA A LA VEREDA LLANO GRANDE SECTOR ENTRADA CACERIO DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-12-27 | 243 | 90 | N.A | 2019-11-27 | 2022-05-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-16 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | VERGARA | Convenio | ICCU-532-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL TIGRE A LA VEREDA LA MONTAÑA SECTOR NATO DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 60000000 | N.A | 60000000 | 2018-12-27 | 243 | 92 | N.A | 2019-11-27 | 2022-05-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-02 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | VERGARA | Convenio | ICCU-533-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LA MONTAÑA A LA VEREDA EL PALMAR SECTOR LA ESCUELA, DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 243 | 92 | N.A | 2019-11-27 | 2022-05-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-02 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | VERGARA | Convenio | ICCU-534-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PEÑA BLANCA A LA VEREDA CORCEGA SECTOR COLEGIO DEL MPIO DE VERGARA | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 55000000 | N.A | 55000000 | 2018-12-27 | 243 | 92 | N.A | 2019-11-27 | 2022-05-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-02 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | VILLETA | Convenio | ICCU-604-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA LA MASATA, DESDE LA VIA VILLETA A GUADUAS HACIA LA QUEBRADA LA MASATA EN EL SECTOR VILLA PIA DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | 152 | N.A | 2020-01-27 | 2022-07-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-09 | ORLANDO CAÑON | Ya esta | 2018
2018 | VILLETA | Convenio | ICCU-605-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA ALTO DE PAJAS ENTRE LA ANTIGUA VIA A TOBIA HACIA ALTO DE PAJAS EN EL SECTOR DE PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 98000000 | N.A | 98000000 | 2018-12-27 | 243 | 153 | N.A | 2020-01-27 | 2022-07-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-09 | ORLANDO CAÑON | Pendiente Finales de Febrero del 2022 | 2018
2018 | VILLETA | Convenio | ICCU-606-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA ALTO DE TORRES, DESDELA VÍA EL PUENTE A BAGAZAL HACIA ALTO DE TORRES BAJO, EN EL SECTOR PUENTE AMARILLO DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2018-12-27 | 244 | 152 | N.A | 2020-01-27 | 2022-07-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-09 | ORLANDO CAÑON | Ya esta | 2018
2018 | VILLETA | Convenio | ICCU-615-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA ILO GRANDE ENTRE LA ANTIGUA VIA A TOBIA E ILO GRANDE EN EL SECTOR FINCA JOSE VIVENTE OLARTE DEL MPIO DE VILLETA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 98000000 | N.A | 98000000 | 2018-12-27 | 244 | 151 | N.A | 2020-01-26 | 2022-07-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-09 | ORLANDO CAÑON | Ya esta | 2018
2018 | VILLETA | Convenio | ICCU-616-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA QUEBRADA HONDA DESDE LA VIA PRINCIPAL VILLETA A GUADUAS HACIA LA FINCA DOÑA JUANA EN EL SECTOR ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLETA. | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 98000000 | N.A | 98000000 | 2018-12-28 | 244 | 151 | N.A | 2020-01-27 | 2022-07-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-09 | ORLANDO CAÑON |  | 2018
2018 | VILLETA | Convenio | ICCU-624-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA ALTO DE TORRES, DESDE LA VÍA EL PUENTE - BAGAZAL HACIA ALTO DE TORRES BAJO, EN EL SECTOR PEÑA NEGRA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2018-12-28 | 243 | 122 | N.A | 2019-12-28 | 2022-06-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-09 | ORLANDO CAÑON | Pendiente Finales de Febrero del 2022 | 2018
2018 | VIANI | Convenio | ICCU-684-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE VIANÍ - VEREDA GUATE SECTORES EL GUADUAL Y LOS GAVIONES DEL MUNICIPIO DE VIANÍ | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-31 | 243 | 91 | N.A | 2019-11-30 | 2022-05-31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-03 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-22 | ORLANDO CAÑON | Proyectada, para enviar al alcalde. | 2018
2018 | VILLETA | Convenio | ICCU-709-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA LA ESMERALDA, ENTRE LA ESCUELA PALERMO Y LA ESCUELA LA ESMERALDA EN EL SECTOR TORRE 268 DEL MPIO DE VILLETA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 244 | 151 | N.A | 2020-01-28 | 2022-07-31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-03 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-09 | ORLANDO CAÑON | Ya esta | 2018
2018 | VILLETA | Convenio | ICCU-710-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA RIODULCE ENTRWE LA VIA PRONCIPAL DE VILLETA SASAIMA Y EL SECTOR LOS CHAVEZ EN EL SECTOR LOS CHAVEZ DEL MPIO DE VILLETA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-30 | 2022-03-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-03 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-09 | ORLANDO CAÑON | Ya esta | 2018
2018 | VILLETA | Convenio | ICCU-711-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA SALITRE BLANCO, ENTRE LA VIA PRINCIPAL (AUT BOGOTA-MEDELLIN) HACIA LA PARTE ALTA, EN EL SECTOR ALTO DE LA CRUZ EN LOS TRAMOS I Y TRAMO II DEL MUNICIPIO DE VILLETA. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 300000000 | N.A | 300000000 | 2018-12-29 | 365 | 91 | N.A | 2020-03-29 | 2022-09-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-07-03 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-09 | ORLANDO CAÑON | Ya esta | 2018
2018 | VILLETA | Convenio | ICCU-818-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIAVEREDA MANI ENTRE PORTUGAL Y LA ESCUELA EN EL SECTOR FINCA LA PONDEROSA DEL MPIO DE VILLETA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 243 | 153 | N.A | 2020-01-29 | 2022-07-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-09 | ORLANDO CAÑON | Pendiente Finales de Febrero del 2022 | 2018
2018 | VILLETA | Convenio | ICCU-819-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA BARRIO BELLO HORIZONTE SECTOR ACUARELAS DEL RIO (DIAGONAL 1 ENTRE CRAS 11 Y 12 Y VIA ALTERNA EN EL MPIO DE VILLETA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 200000000 | N.A | 200000000 | 2018-12-29 | 365 | N.A | N.A | 2019-12-29 | 2022-07-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-03 | 2026-08-05 | -1220 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON | 2022-03-12 | 2018
2018 | VILLETA | Convenio | ICCU-835-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA MANI ENTRE PORTUGAL Y LA ESCUELA ENEL SECTOR FINCA LA CUCARACHA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 243 | 153 | N.A | 2020-01-29 | 2022-07-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-09 | ORLANDO CAÑON | Pendiente Finales de Febrero del 2022 | 2018
2018 | VILLETA | Convenio | ICCU-837-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA SALITRE NEGRO, DESDELA VIA FERREA HACIA LOS VIVAS EN EL SECTOR DELCASIQUILLO DEL MPIO DE VILLETA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-12-29 | 243 | 153 | N.A. | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-09 | ORLANDO CAÑON | Pendiente Finales de Febrero del 2022 | 2018
2018 | VILLETA | Convenio | ICCU-851-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA MANI ENTRE LA VIA PRINCIPAL DE MANI HACIA EL CASERIO EN EL SECTOR LA FINCA EN EL CAMPANARIO DEL MPIO DE VILLETA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 98390000 | N.A | 98390000 | 2018-12-29 | 243 | 153 | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-09 | ORLANDO CAÑON | Pendiente Finales de Febrero del 2022 | 2018
2018 | VILLETA | Convenio | ICCU-868-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA ALTO DDE TORRES, ENTRE LOS CASERIOS EL PUENTE Y BAGAZAL, EN EL SECTOR EL PUENTE BAGAZAL DEL MPIO DE VILLETA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 999999936 | N.A | 999999936 | 2018-12-31 | 365 | 60 | N.A | 2020-02-29 | 2022-09-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-06-04 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-15 | ORLANDO CAÑON | 2022-03-12 | 2018
2018 | TENA | Convenio | ICCU-077-2018 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE TENA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-07-10 | 825795355 | N.A | 825795355 | 2018-08-28 | 150 | 177 | N.A | 2019-07-25 | 2022-01-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-13 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-01-23 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-152-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA INSPECCIÓN SANTANDERCITO -URBANIZACIÓN EL OASIS, SECTOR EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA- CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-18 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-18 | 2022-04-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-26 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-153-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA PUERTO ARAUJO - VEREDA PONCHOS, SECTOR EL HIGUERON EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA- CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-18 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-18 | 2022-02-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-04-28 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-154-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN ANTONIO - CAICEDO - VEREDA ZARAGOZA, SECTOR EL RETEN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA- CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-18 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-18 | 2022-02-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-04-28 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-155-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA INSPECCIÓN SANTANDERCITO-URBANIZACIÓN EL OASIS, SECTOR LA YE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA- CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-18 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-18 | 2022-02-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-17 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-156-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN ANTONIO - CAICEDO - VEREDA ZARAGOZA, SECTOR TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-18 | 244 | 60 | N.A | 2019-10-18 | 2022-04-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-31 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-157-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA QUEBRADA GRANDE A LA VEREDA LA UNION, SECTOR LOS BARBOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2018-12-18 | 244 | N.A | N.A | 2019-10-18 | 2022-04-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-26 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-158-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA VEREDA ARRACACHAL - PASO NIVEL, SECTOR LA PENDIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA- CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 99000000 | N.A | 99000000 | 2018-12-18 | 244 | 60 | N.A | 2019-10-18 | 2022-04-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-26 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-223-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL TEQUENDAMA - LOS NARANJOS, SECTOR EL ENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA-CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-13 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-18 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-18 | 2022-02-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-04-28 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-230-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GOLCONDA A LA VEREDA LA RUIDOSA, SECTOR VILLA PAOLA MUNICIPIO DE VIOTÁ - CUNDINAMARCA" | #N/A | #N/A | 2018-11-14 | 38762677 | N.A | 38762677 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-20 | 2022-02-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-08 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-09 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-267-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA - VEREDA LAS ANGUSTIAS, SECTOR LA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-27 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-18 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-18 | 2022-02-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-26 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-268-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MEJORAMIENTO DE LA VÍA VEREDA PONCHOS - VEREDA SEBASTOPOL, SECTOR EL CORTICO Y SECTOR LAS CANCHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - CUNDINAMARCA" | #N/A | #N/A | 2018-11-27 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-18 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-18 | 2022-02-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-24 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-314-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA" MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL TEQUENDAMA-EL ORQUIDIARIO, SECTOR LA CAMPIÑA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA-CUNDINAMARCA" | #N/A | #N/A | 2018-12-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-26 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-26 | 2022-04-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-09 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-315-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA PUEBLO NUEVO- VEREDA LA MARIA, SECTOR BAMBÚ 1, SECTOR BAMBÚ 2 Y SECTOR LA YE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA- CUNDINAMRCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-26 | 160 | N.A | N.A | 2019-08-26 | 2022-02-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-04-28 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | TENA | Convenio | ICCU-345-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL CASCO CON LA VEREDA EL ROSARIO SECTOR LOS VEGETARIANOS DEL MUNICIPIO DE TENA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 60000000 | N.A | 60000000 | 2018-12-21 | 244 | 60 | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-24 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | TENA | Convenio | ICCU-346-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA BETULIA CON LA VEREDA EL HELECHAL Y LA VEREDA GUASIMAL SECTOR LA TORRE MUNICIPIO DE TENA CUNDINAMARCA" | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-25 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | TENA | Convenio | ICCU-347-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VIA INSPECCION DE LA GRAN VIA - CON EL CASCO URBANO CON LA VEREDA EL ROSARIO SECTOR CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE TENA CUNDINAMARCA" | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-25 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | TENA | Convenio | ICCU-348-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA VEREDA BETULIA ALTA CON LA VEREDA BETULIA BAJA SECTOR EL CARACOL DEL MUNICIPIO DE TENA CUNDINAMARCA" | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-25 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-390-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA ALCANDARA VEREDA QUEBRADA GRANDE, SECTOR LA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-12-18 | 244 | 60 | N.A | 2019-10-18 | 2022-04-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-04-28 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | TENA | Convenio | ICCU-488-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA GUASIMAL SECTOR VILLA LUZ DEL MUNICIPIO DE TENA CUNDINAMARCA" | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-16 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | TENA | Convenio | ICCU-489-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA DEL ROSARIO PARTE ALTA CON EL CASCO URBANO SECTOR EL LECHOSO DEL MUNICIPIO DE TENA CUNDINAMARCA" | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | 60 | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-25 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-503-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN JOSE SECTOR BAJO, MUNICIPIO DE EL COLEGIO | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 130000000 | N.A | 130000000 | 2018-12-27 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-26 | 2022-04-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-31 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-611-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL TEQUENDAMA - VEREDA SANTIVAR PARTE ALTA, SECTOR AGLAYA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA-CUNDINAMARCA" | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-24 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-660-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIOTA A LA VEREDA BUENA VISTA, SECTOR SALVADOR ALLENDE DEL MUNICIPIO DE VIOTA-CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-09 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-675-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TRES ESQUINAS VEREDA SEBASTOPOL VEREDA CAICEDO SECTOR LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-04-28 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | LA MESA | Convenio | ICCU-681-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PALMAR BAJO SECTOR EL CHIRCAL DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA" | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-01 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | LA MESA | Convenio | ICCU-682-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSPECCION LA ESPERANZA A LA VEREDA TOLU, SECTOR PAZ DEL RIO MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA” | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-01 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | LA MESA | Convenio | ICCU-683-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSPECCION SAN JAVIER A LA VEREDA PARAÍSO, SECTOR SOLER MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA” | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-21 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-739-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL TEQUENDAMA- VEREDA LA MARIA, SECTOR LA FONDA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-31 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | LA MESA | Convenio | ICCU-785-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PAYACAL, SECTOR LA ESCUELA MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA " | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-01 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-793-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MEJORAMIENTO CARRERA 6 ENTRE CALLES 9 Y 10 BARRIO CENTRO MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA" | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-30 | 2022-04-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-25 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-794-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MEJORAMIENTO VÍA CALLE 4 SUR ENTRE CARRERAS 2D Y 3, BARRIO LOS ALPES MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA" | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-20 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-806-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA BELLA VISTA - VEREDA LA RAPIDA SECTOR PRADO BARDEL MPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-26 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-807-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN ANTONIO - VEREDA CHICAQUE SECTOR ALTO DEL PURGATORIO EN EL MPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-18 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | TENA | Convenio | ICCU-812-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA VIA MOSQUERA-GIRARDOT CON LA VEREDA EL ROSARIO SECTOR LAGUNA SECA DEL MUNICIPIO DE TENA CUNDINAMARCA”. | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-26 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-825-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA" MEJORAMIENTO DE LA VÍA CARRERA 3 ENTRE CALLES 3 Y 5 QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO EL PIÑAL A LA VEREDA QUITASOL DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ - CUNDINAMARCA" | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 289567296 | N.A | 289567296 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-11-04 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | TENA | Convenio | ICCU-870-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LA VIA MOSQUERA - GIRARDOT CON LA VEREDA CATALAMONTE SECTOR MENDOZA DEL MUNICIPIO DE TENA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 138000000 | N.A | 138000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-25 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | TENA | Convenio | ICCU-872-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA VEREDA BETULIA CON EL BARRIO ULDARICO OVALLE SECTOR LA COMADRE DEL MUNICIPIO DE TENA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 139000000 | N.A | 139000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-25 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-891-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA ALCANDARA - VEREDA QUEBRADAGRANDE, SECTOR LA VILLA, DELMPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 139000000 | N.A | 139000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-09 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | LA MESA | Convenio | ICCU-899-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION URBANA BARRIO LAS VILLAS DEL NUEVO SIGLO CRA 19 ENTRE CALLES 11 - 11D; CALLE 11D ENTRE CRAS 19 - 20 Y CARRERA 20 ENTRE 11 D - 11A DEL MUNICIPIO DE LA MESA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 400000000 | N.A | 400000000 | 2018-12-31 | 365 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-09 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-901-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL CASCO URBANO E INSPECCION DE SANTANDERCITO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA" | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 830000000 | N.A | 830000000 | 2018-12-31 | 304 | 90 | N.A | 2020-01-30 | 2022-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-13 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-902-2018 | MEJORAMIENTO D ELA VIA CHICAQUE - LAGUNA GRANDE, SECTOR EL CHORRO EN EL MPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 105000000 | N.A | 105000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-30 | 2022-04-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-03 | OSCAR WILCHES |  | 2018
2018 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-072-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACAHUELLA EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-07-10 | 1486912052 | N.A | 1486912052 | 2018-08-17 | 244 | 30 | 60 | 2019-07-17 | 2022-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-05 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-02-04 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | UBAQUE | Convenio | ICCU-172-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA SANTA ROSA QUE COMUNICA LA VÍA UBAQUE- CHIPAQUE CON LA VÍA PUENTE DE PIEDRA EN EL SECTOR DE LOS OCALES, EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-13 | 244 | 60 | 30 | 2019-11-13 | 2022-05-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-30 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | UBAQUE | Convenio | ICCU-173-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA ROMERO ALTO CON LA VEREDA ROMERO BAJO, SECTOR DE LA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-13 | 830 | 60 | 30 | 2019-11-13 | 2022-05-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-16 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | COGUA | Convenio | ICCU-174-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL PARAMO AL MUNICIPIO DE TAUSA , SECTOR PUENTE GUANDOQUE DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-20 | 243 | 125 | N.A | 2019-12-23 | 2022-06-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-13 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-12-28 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | COGUA | Convenio | ICCU-175-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL COMPLEJO DEPORTIVO AL SECTOR LOS CERRITOS DE LA VEREDA DE RODAMONTAL, SECTOR EL GUAJIRO MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-20 | 243 | 125 | N.A | 2019-12-23 | 2022-06-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-13 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-12-14 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | COGUA | Convenio | ICCU-176-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA PLAZUELA A LA VEREDA QUEBRADA HONDA, SECTOR LOS PEROS DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 90000000 | N.A | 90000000 | 2018-12-20 | 243 | 125 | N.A | 2019-12-23 | 2022-06-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-13 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-12-14 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | GACHANCIPÁ | Convenio | ICCU-177-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA ROBLE CENTRO EN EL SECTOR POLO RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-12-21 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | -1365 | EJECUTADO | SE SOLICITA AL MPIO DOCUMENTOS FALTANTES | PABLO CASTELLANOS | 2022-03-29 | 2018
2018 | UBAQUE | Convenio | ICCU-187-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA SANTA ANA BAJA SECTOR PUERTO CHILACO EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-13 | 244 | 60 | 30 | 2019-11-13 | 2022-05-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-14 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | UBAQUE | Convenio | ICCU-259-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA CACIQUE SECTOR CARVAJAL MUNICIPIO UBAQUE, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-01-25 | 244 | N.A | N.A | 2019-09-24 | 2022-03-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-13 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-14 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | UBAQUE | Convenio | ICCU-260-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA BELEN DESDE LA VIA UBAQUE - CHIPAQUE HASTA LA ENTRADA DE LA VIA UBAQUE - PUENTE PIEDRA EN EL SECTOR LA ESCUELA, EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-01-25 | 244 | N.A | N.A | 2019-09-24 | 2022-03-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-13 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-30 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-277-18 | MEJORAMIIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA RESGUARDO SECTOR EL PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-17 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-17 | 2022-04-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-05 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-15 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-382-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA RESGUARDO SECTOR TALEE, EN EL MUNICIPIO DE FOMEQUE, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-19 | 242 | 63 | 30 | 2019-11-19 | 2022-05-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-07 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-07 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-526-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CASCAJAL ENTRADA 36 A LA VEREDA RINCON SANTO SECTOR BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE. | #N/A | #N/A | 2018-12-22 | 98000000 | N.A | 98000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-04-06 | PABLO CASTELLANOS | Sin documentos | 2018
2018 | UBAQUE | Convenio | ICCU-566-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EN LA VEREDA SANTA ROSA QUE COMUNICA A LA VIA UBAQUE CHIPAQUE CON LA VIA PUENTE DE PIEDRA PUENTE ROJO EN EL SECTOR LA ESCUELA MUNICIPIO DE UBAQUE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 60000000 | N.A | 60000000 | 2018-12-27 | 244 | 60 | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-16 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | UBAQUE | Convenio | ICCU-664-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VIA LA UNION UBAQUE CON LA VEREDA ROMERO BAJO SECTOR LA VARIANTE MUNICIPIO DE UBAQUE, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 244 | 60 | N.A | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-29 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | UBAQUE | Convenio | ICCU-665-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CACIQUE EN EL SECTOR LAGUNA DE UBAQUE EL CARACOL EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 108000000 | N.A | 108000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-14 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-685-2018 | EL MAJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS UBICADAS SOBRE LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 5 Y 6 Y SOBRE LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE FÓMEQUE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 469280000 | N.A | 469280000 | 2018-12-31 | 365 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-25 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | GACHANCIPÁ | Convenio | ICCU-693-18 | MEJORAMIENTO QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN JOSE AL MUNICIPIO DE NEMOCON EN EL SECTOR TRIANA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 61000000 | N.A | 61000000 | 2018-12-31 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-31 | 2022-02-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-19 | 2026-08-05 | -1355 | EJECUTADO | SE SOLICITA AL MPIO DOCUMENTOS FALTANTES | PABLO CASTELLANOS | 2022-03-29 | 2018
2018 | GACHANCIPÁ | Convenio | ICCU-694-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN JOSE AL MUNICIPIO DE NEMOCON EN EL SECTOR INFANTE DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 69800000 | N.A | 69800000 | 2018-12-31 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-31 | 2022-02-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-19 | 2026-08-05 | -1355 | EJECUTADO | SE SOLICITA AL MPIO DOCUMENTOS FALTANTES | PABLO CASTELLANOS | 2022-03-29 | 2018
2018 | GACHANCIPÁ | Convenio | ICCU-695-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA ROBLE CENTRO CON LA VEREDA ROBLE SUR SECTOR BETANIA II DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 57000000 | N.A | 57000000 | 2018-12-31 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-31 | 2022-02-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-19 | 2026-08-05 | -1355 | EJECUTADO | SE SOLICITA AL MPIO DOCUMENTOS FALTANTES | PABLO CASTELLANOS | 2022-03-29 | 2018
2018 | GACHANCIPÁ | Convenio | ICCU-696-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA ROBLE CENTRO CON LA VEREDA ROBLE SUR SECTOR GARNICA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 99000000 | N.A | 99000000 | 2018-12-31 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-31 | 2022-02-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-19 | 2026-08-05 | -1355 | EJECUTADO | SE SOLICITA AL MPIO DOCUMENTOS FALTANTES | PABLO CASTELLANOS | 2022-03-29 | 2018
2018 | GACHANCIPÁ | Convenio | ICCU-697-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN JOSE AL MUNICIPIO DE NEMOCON EN EL SECTOR LAPLANTA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 127000000 | N.A | 127000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | -1294 | EJECUTADO | SE SOLICITA AL MPIO DOCUMENTOS FALTANTES | PABLO CASTELLANOS | 2022-03-29 | 2018
2018 | GACHANCIPÁ | Convenio | ICCU-698-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA ROBLE CENTRO CON LA VEREDA ROBLE SUR SECTOR MOYA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 113000000 | N.A | 113000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | -1294 | EJECUTADO | SE SOLICITA AL MPIO DOCUMENTOS FALTANTES | PABLO CASTELLANOS | 2022-03-29 | 2018
2018 | GACHANCIPÁ | Convenio | ICCU-699-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN BARTOLOME EN EL SECTOR TRAMONTANA II DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 114000000 | N.A | 114000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | -1294 | EJECUTADO | SE SOLICITA AL MPIO DOCUMENTOS FALTANTES | PABLO CASTELLANOS | 2022-03-29 | 2018
2018 | GACHANCIPÁ | Convenio | ICCU-700-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN JOSE AL MUNICIPIO DE NEMOCON EN EL SECTOR LA ALDEA II DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 93000000 | N.A | 93000000 | 2018-12-31 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-31 | 2022-02-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-19 | 2026-08-05 | -1355 | EJECUTADO | SE SOLICITA AL MPIO DOCUMENTOS FALTANTES | PABLO CASTELLANOS | Documentos,proceso de liquidacion de obra en el municipio, vencido en Agosto de 2021 | 2018
2018 | GACHANCIPÁ | Convenio | ICCU-733-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN MARTIN EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA VARIANTE (BTS) Y LA ESCUELA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 800000000 | N.A | 800000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-29 | 2022-04-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-17 | 2026-08-05 | -1296 | EJECUTADO | EN EJECUCI{ON | PABLO CASTELLANOS | En ejecucion | 2018
2018 | COGUA | Convenio | ICCU-768-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CARDONAL A LA VEREDA NEUSA SECTOR GOMEZ DEL MPIO DE COGUA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 304 | 65 | N.A | 2020-01-02 | 2022-06-20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-23 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-12-14 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | COGUA | Convenio | ICCU-769-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QU CONDUCE DEL COMPLEJO DEPORTIVO A LA VREDA RODAMONTAL SECTOR LOS CERRITOS DELMPIO DE COGUA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 243 | 125 | N.A | 2020-01-01 | 2022-06-19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-22 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-12-14 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | ZIPACÓN | Convenio | ICCU-791-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CAPILLA A LA VEREDA LAGUNA VERDE SECTOR EL PREDEGAL DEL MPIO DE ZIPACON | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 82652000 | N.A | 82652000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | -1357 | EJECUTADO | SIN DOCUMENTOS PARA LIQUIDACI{ON | PABLO CASTELLANOS | 2022-04-05 | 2018
2018 | ZIPACÓN | Convenio | ICCU-798-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL OCASO A LA VEREDA SAN CAYETANO SECTORALTO DEL MPIO DE ZIPACON | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | -1357 | EJECUTADO | SIN DOCUMENTOS PARA LIQUIDACI{ON | PABLO CASTELLANOS | 2022-04-05 | 2018
2018 | SOPO | Convenio | ICCU-822-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DELA VEREDA MERCENARIO A LA VEREDA SAN GABRIEL SECTOR LA CAROLINA DEL MPIO DE SOPO | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 242 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-10-19 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | UBAQUE | Convenio | ICCU-842-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VIA UBAQUE CAQUEZA CON LA VEREDA EL MOLINO SECTOR PUENTE LAS JUNTAS VIA MOLINO DELMPIO DE UBAQUE | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 96500000 | N.A | 96500000 | 2018-12-29 | 244 | 60 | 60 | 2019-12-28 | 2022-06-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-18 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-846-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE PARTE DE LA VARIANTE CHINGAZAA LA VEREDA MORTIÑAL, SECTOR LA ESCUELA EN EL MPIO DE FOMEQUE | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 85200000 | N.A | 85200000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-06 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | UBAQUE | Convenio | ICCU-852-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CENTRO AFUERA SECTOR CARTAGENITA EN LOS TRAMOS I Y II DEL MPIO DE UBAQUE | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 66600000 | N.A | 66600000 | 2018-12-29 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-02 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-858-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA HUERTA SECTOR QUEBRADA HONDA DEL MPIO DE FOMEQUE | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 62600000 | N.A | 62600000 | 2018-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-23 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-873-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE PARTE DEL CRUCE ALTO DE LAS CRUCES A LA VEREDA CHINIA SECTOR ALTO DE LA VIRGEN EN EL MPIO DE FOMEQUE | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 140000000 | N.A | 140000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-21 | 2022-04-08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-10 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-898-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA ENTRADA 35 A LA ENTRADA 32 SECTOR EL CHIRCAL DE LA VEREDA CASCAJAL DEL MPIO DE SUBACHOQUE | #N/A | #N/A | 2018-12-31 | 98000000 | N.A | 98000000 | 2018-12-31 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-31 | 2022-02-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-10-23 | PABLO CASTELLANOS |  | 2018
2018 | SIMIJACA | Convenio | ICCU-190-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA CENTRO EN EL SECTOR MIRADOR, MUNICIPIO DE SIMIJACA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-19 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-18 | 2022-02-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-03 | ROCIO CASTILLO |  | 2018
2018 | SIMIJACA | Convenio | ICCU-191-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA CARRERA 8 A LA VEREDA CENTRO SECTOR EL RADAR MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-19 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-18 | 2022-02-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-30 | ROCIO CASTILLO |  | 2018
2018 | PANDI | Convenio | ICCU-208-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO SECTOR LA ESCUELA, EN EL MUNICIPIO DE PANDI. | #N/A | #N/A | 2018-11-07 | 46500000 | N.A | 46500000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-21 | ROCIO CASTILLO |  | 2018
2018 | PANDI | Convenio | ICCU-209-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CARACOL A LA VEREDA SANTA HELENA ALTA, SECTOR PARCELAS EN EL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-07 | 46500000 | N.A | 46500000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-21 | ROCIO CASTILLO |  | 2018
2018 | PANDI | Convenio | ICCU-210-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL SECTOR TRES ESQUINAS AL SECTOR EL PATIO EN LA VEREDA SANTA HELENA ALTA, EN EL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-07 | 46500000 | N.A | 46500000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-21 | ROCIO CASTILLO |  | 2018
2018 | PANDI | Convenio | ICCU-211-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SANTA HELENA ALTA SECTOR SAN CRISTÓBAL, EN EL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-07 | 46500000 | N.A | 46500000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-21 | ROCIO CASTILLO |  | 2018
2018 | PANDI | Convenio | ICCU-212-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN MIGUEL, , SECTOR EL MESON, DEL MUNICIPIO DE PANDI, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-07 | 46500000 | N.A | 46500000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2018-08-21 | 2021-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2021-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-21 | ROCIO CASTILLO |  | 2018
2018 | SIMIJACA | Convenio | ICCU-224-18 | MEJORAMIENTO QUE DE LA VÍA ALTO DE LA VIRGEN CONDUCE A SAN JOSE SECTOR SAN FRANCISCO LLANO FLORIDO VEREDA SALITRE, MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-13 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-12-19 | 243 | 60 | N.A | 2019-10-18 | 2022-04-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-07 | ROCIO CASTILLO |  | 2018
2018 | SUESCA | Convenio | ICCU-295-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GUITA EN EL SECTOR SAN PABLÍN DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-28 | 244 | 91 | N.A | 2019-11-28 | 2022-05-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-28 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-22 | ROCIO CASTILLO | 2022-03-30 | 2018
2018 | SUESCA | Convenio | ICCU-296-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN VICENTE A LA VEREDA MANA BLANCA EN EL SECTOR LA CADENA TRAMO 2 DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-04 | 74250000 | N.A | 74250000 | 2018-12-28 | 244 | 121 | N.A | 2019-12-28 | 2022-06-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-10 | ROCIO CASTILLO | 2022-03-30 | 2018
2018 | SUESCA | Convenio | ICCU-307-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CUAYA EN EL SECTOR LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCCA | #N/A | #N/A | 2018-12-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-11 | 303 | N.A | N.A | 2019-10-10 | 2022-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-11 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-10 | ROCIO CASTILLO | 2022-03-30 | 2018
2018 | SUESCA | Convenio | ICCU-445-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PEÑA NEGRA A LA VEREDA OVEJERAS EN EL SECTOR DE CHIRACO DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 94600000 | N.A | 94600000 | 2018-12-27 | 244 | 91 | N.A | 2019-11-27 | 2022-05-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-27 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-18 | ROCIO CASTILLO | 2022-03-30 | 2018
2018 | SUESCA | Convenio | ICCU-446-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA HATO GRANDE A LA VEREDA PEÑA NEGRA SECTOR LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 65000000 | N.A | 65000000 | 2018-12-27 | 244 | 121 | N.A | 2019-12-27 | 2022-06-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-30 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-17 | ROCIO CASTILLO | 2022-03-30 | 2018
2018 | ARBELÁEZ | Convenio | ICCU-483-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA ARBELAEZ VEREDA SANTA ROSA SECTOR ALTO DE LA HONDA FAMILIA MOLINA DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 92000000 | N.A | 92000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-12-13 | ROCIO CASTILLO |  | 2018
2018 | ARBELÁEZ | Convenio | ICCU-484-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA ARBELAEZ SANTA BARBARA SECTOR LA HOYA DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | 91 | 2019-11-27 | 2022-05-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-08 | ROCIO CASTILLO |  | 2018
2018 | ARBELÁEZ | Convenio | ICCU-487-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA ARBELAEZ VEREDA SALITRE SECTOR LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | 92 | 2019-11-27 | 2022-05-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-11 | ROCIO CASTILLO | Revision Juridica | 2018
2018 | SUESCA | Convenio | ICCU-490-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA TENERIA EN EL SECTOR CACICAZGO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SUESCA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | 91 | N.A | 2019-11-27 | 2022-05-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-17 | ROCIO CASTILLO | 2022-03-30 | 2018
2018 | SUESCA | Convenio | ICCU-491-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CACICAZGO A LA VEREDA TENERIA EN EL SECTOR LAS CABAÑAS DEL MUNICIPIO DE SUESCA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | 60 | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-28 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-18 | ROCIO CASTILLO | 2022-03-30 | 2018
2018 | FÚQUENE | Convenio | ICCU-504-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA CENTRO SECTOR LA LOMA DEL MUNICIPIO DE FUQUENE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | 61 | 30 | 2019-11-27 | 2022-05-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-04-08 | ROCIO CASTILLO | 2022-04-08 | 2018
2018 | FÚQUENE | Convenio | ICCU-505-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA TARABITA SECTOR LA RASTRA DEL MUNICIPIO DE FUQUENE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-21 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2018-12-27 | 243 | 61 | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-21 | ROCIO CASTILLO | 2022-04-08 | 2018
2018 | PANDI | Convenio | ICCU-612-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SECTOR LIMON AL SECTOR EL PLAN EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE PANDI, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 46500000 | N.A | 46500000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-23 | ROCIO CASTILLO |  | 2018
2018 | PANDI | Convenio | ICCU-613-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL GUARUMO SECTOR EL CONSUELO EN EL MUNICIPIO DE PANDI, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 46500000 | N.A | 46500000 | 2018-12-31 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-31 | 2022-02-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-17 | ROCIO CASTILLO |  | 2018
2018 | SIMIJACA | Convenio | ICCU-625-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE SANTA LUCIA CONDUCE A LA VEREDA HATOCHICO SECTOR LECHERÍA, MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-28 | 304 | 60 | N.A | 2019-12-27 | 2022-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-07 | ROCIO CASTILLO | Vistos buenos | 2018
2018 | PANDI | Convenio | ICCU-648-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LA LOMA EN EL SECTOR EL DELIRIO DEL MPIO DE PANDI | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 46500000 | N.A | 46500000 | 2018-12-28 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-17 | ROCIO CASTILLO |  | 2018
2018 | PANDI | Convenio | ICCU-654-18 | MANTENIMIENTO DE LAS VIAS QUE COMUNICAN DE LA VRD EL CAUCHO CON LAS VRD GUACANONZO BAJO Y SABANALARGA - DE LA VRD MERCADILLO CON LAS VRDS SANTA HELENA BAJA Y LA LOMA - DE LA VRD SANTA HELENA ALTA CON LAS VRDS GUACANONZO ALTO Y BUENOS AIRES DELMPIO DE PANDI | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 300000000 | N.A | 300000000 | 2018-12-29 | 364 | N.A | N.A | 2019-12-28 | 2022-06-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-01-25 | ROCIO CASTILLO |  | 2018
2018 | SUESCA | Convenio | ICCU-689-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PEÑA NEGRA A LA VEREDA HATO GRANDE SECTOR EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE SUESCA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-31 | 244 | 60 | N.A | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-18 | ROCIO CASTILLO | 2022-03-30 | 2018
2018 | ARBELÁEZ | Convenio | ICCU-724-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA ARBELAEZ VEREDA SANTA ROSA SECTOR ALTO DE LA HONDA FAMILIA BAUTISTA DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 93600000 | N.A | 93600000 | 2018-12-31 | 241 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-03-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-01-18 | ROCIO CASTILLO | Revision Juridica | 2018
2018 | ARBELÁEZ | Convenio | ICCU-725-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA ARBELAEZ VEREDA SANTA BARBARA SECTOR ARABIA, CURCE LOS GUAYABOS DEL MPIO DE ARBELAEZ | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-31 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-31 | 2022-02-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-12-13 | ROCIO CASTILLO |  | 2018
2018 | ARBELÁEZ | Convenio | ICCU-742-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ARBELÁEZ VEREDA SAN ANTONIO SECTOR MARRANERAS DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-31 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-31 | 2022-02-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-01-18 | ROCIO CASTILLO |  | 2018
2018 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-129-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE SAN BERNARDO A LAS VEREDAS EL PILAR Y LAS VEGAS SECTOR ALTO EL BOBAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. | #N/A | #N/A | 2018-10-02 | 149668668 | N.A | 149668668 | 2018-12-03 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-03 | 2022-03-21 | [7 empty] | 276 | 2022-12-22 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-18 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-130-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE SAN BERNARDO A LAS VEREDAS LA GRACIELA Y LAS VEGAS SECTOR LA Y EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. | #N/A | #N/A | 2018-10-02 | 149668668 | N.A | 149668668 | 2018-12-03 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-03 | 2022-03-21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-22 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-26 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-162-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA CUCHARAL SECTOR CLUB LA SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-20 | 244 | 120 | N.A | 2019-12-19 | 2022-06-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-24 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | TIBACUY | Convenio | ICCU-236-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA ALBANIA CON LA VEREDA EL OCOBO EN EL SECTOR DANILO DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-20 | 48000000 | N.A | 48000000 | 2018-12-14 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-13 | 2022-01-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-22 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | TIBACUY | Convenio | ICCU-237-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA PORTADA CON LA VEREDA SIBERIA EN EL SECTOR EL REY DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-20 | 85000000 | N.A | 85000000 | 2018-12-14 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-13 | 2022-01-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-22 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | TIBACUY | Convenio | ICCU-238-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BATEAS CON LA VEREDA EL CAIRO EN EL SECTOR PUERTO PACHO, DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-20 | 130000000 | N.A | 130000000 | 2018-12-14 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-13 | 2022-01-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-22 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | TIBACUY | Convenio | ICCU-239-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CALANDAIMA CON LA VEREDA DE SAN FRANCISCO EN EL SECTOR MARRUECOS DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-20 | 48000000 | N.A | 48000000 | 2018-12-14 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-14 | 2022-01-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-22 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | TIBACUY | Convenio | ICCU-240-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BATEAS A MADROÑAL SECTOR LA NEGRA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-20 | 48000000 | N.A | 48000000 | 2018-12-14 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-14 | 2022-01-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-01 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | TIBACUY | Convenio | ICCU-241-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL MANGO CON LA VEREDA PIEDRANCHA EN EL SECTOR MERCEDEZ DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-20 | 48000000 | N.A | 48000000 | 2018-12-14 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-13 | 2022-01-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-01 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | TIBACUY | Convenio | ICCU-242-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NARANJAL CON EL CENTRO POBLADO DE CUMACA EN EL SECTOR ORIGUA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-20 | 85000000 | N.A | 85000000 | 2018-12-14 | 244 | 90 | N.A | 2019-11-14 | 2022-05-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-29 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | TIBACUY | Convenio | ICCU-243-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CAIRO CON LA VEREDA LA VEGA EN EL SECTOR RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO TIBACUY, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-20 | 85000000 | N.A | 85000000 | 2018-12-14 | 244 | N.A | N.A | 2019-12-14 | 2022-06-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-04 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-22 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | VENECIA | Convenio | ICCU-281-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA REFORMA CON LA VEREDA DOA, SECTOR EL RETIRO EN EL MUNICIPIO DE VENECIA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-29 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-26 | 244 | 60 | N.A | 2019-10-26 | 2022-04-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-16 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-317-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA AGUAMARILLA CON LA VEREDA LAUREL BAJO TRAMO II EN EL SECTOR EL BARRIO, MUNICIPIO DE SAN BERNANRDO | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 59719394 | N.A | 59719394 | 2018-12-12 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-12 | 2022-01-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-25 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-318-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA PIRINEOS CON LA VEREDA SANTA MARTA EN EL SECTOR EL PALMAR ALTO TRAMO 1 Y TRAMO 2 , MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 59719394 | N.A | 59719394 | 2018-12-14 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-14 | 2022-01-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-08 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-319-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA PIRINEOS CON LA VEREDA SANTA RITA EN EL SECTOR PUERTO ADENTRO TRAMO I Y TRAMO II , MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-14 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-14 | 2022-01-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-14 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-320-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA DESPENSA EN EL SECTOR LA CAPILLA, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-14 | 244 | 60 | N.A | 2019-10-14 | 2022-04-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-29 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-321-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICIA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA AGUA NEGRA EN EL SECTOR AGUA NEGRA BAJO, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 99377000 | N.A | 99377000 | 2018-12-14 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-14 | 2022-01-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-16 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-322-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICIA LA VEREDA SAN FRANCISCO CON LA VEREDA SAN MIGUEL EN EL SECTOR UNCHIA ALTO PERALTA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 49700000 | N.A | 49700000 | 2018-12-14 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-14 | 2022-01-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-08 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-323-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CARMEN CON LA VEREDA QUECOS EN EL SECTOR LAS AMERICAS DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-14 | 244 | 60 | N.A | 2019-10-14 | 2022-04-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-04-07 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-324-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LAUREL BAJO CON LA VEREDA ANDES EN EL SECTOR GUALILO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 69500000 | N.A | 69500000 | 2018-12-14 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-14 | 2022-01-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-07 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-325-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA LOS ANDES CON LA VEREDA PIRINEOS EN EL SECTOR EL SILENCIO, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-14 | 244 | 60 | N.A | 2019-10-14 | 2022-04-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-26 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-371-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA AGUAMARILLA CON LA VEREDA LAUREL ALTO EN LOS SECTORES CRUCE TULCAN Y LAUREL ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 59719394 | N.A | 59719394 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-14 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-372-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA DE LA VEREDA AGUAMARILLA A LA VEREDA LAUREL BAJO TRAMO 1 EN EL SECTOR EL BARRIO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-17 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-04-07 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-517-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DELA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA BATAN BAJO SECTOR LOS OJEDA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | #N/A | #N/A | 2018-12-22 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | 120 | N.A | 2019-12-27 | 2022-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-28 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-518-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA BERMEJAL SECTOR LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-22 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | 120 | N.A | 2019-12-27 | 2022-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-14 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-519-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUR DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA GUAVIO BAJO SECTOR GRANJA UDEC RAMAL- EL HOYO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-22 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | 120 | N.A | 2019-12-27 | 2022-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-14 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-520-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA BATAN SECTOR EL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA. | #N/A | #N/A | 2018-12-22 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | 120 | N.A | 2019-12-27 | 2022-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-29 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-521-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA RESGUARDO SECTOR LA SELVA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA. | #N/A | #N/A | 2018-12-22 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | 120 | N.A | 2019-12-27 | 2022-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-29 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | PASCA | Convenio | ICCU-553-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL BOBAL CON LA VEREDA JUAN XXIII EN EL SECTOR ARENAL DEL MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-04-03 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | PASCA | Convenio | ICCU-554-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SANTA TERESITA CON LA VEREDA EL RETIRO SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | 60 | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-02 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | PASCA | Convenio | ICCU-555-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA GUCHIPAS A LA VEREDA SAN JOAQUÍN EN EL SECTOR SAN MARCOS, DEL MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 93000000 | N.A | 93000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-02 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | PASCA | Convenio | ICCU-556-2018 | MAJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA EL ZAQUE SECTOR TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-26 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-26 | 2022-02-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-05 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | PASCA | Convenio | ICCU-557-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN PABLO CON LA VEREDA SAN PEDRO SECTOR EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-26 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-26 | 2022-02-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-02 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | PASCA | Convenio | ICCU-558-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA GUCHIPAS CON LA VEREDA SAN JOAQUIN EN EL SECTOR ESCUELA GUCHIPAS DEL MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-26 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-26 | 2022-02-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-02 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | PASCA | Convenio | ICCU-559-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ALTA GRACIA CON LA VEREDA SANTA TERESITA SECTOR BERLIN DEL MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | 60 | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-05 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-607-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA ALEJANDRIA EN LOS SECTORES CRUCE PIRINEOS Y ALEJANDRIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-04-07 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-627-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA CARRERA 8 ENTRE LA CALLE 25 Y 26 BARRIO MANILLA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 91000000 | N.A | 91000000 | 2018-12-28 | 244 | 120 | N.A | 2019-12-27 | 2022-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-19 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-628-18 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA EL PLACER SECTOR EL MICHU, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 99000000 | N.A | 99000000 | 2018-12-28 | 244 | 120 | N.A | 2019-12-27 | 2022-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-24 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-644-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA CALLE 25 ENTRE TRANSVERSAL 1C ESTE Y TRANSVERSAL 2E URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 636000000 | N.A | 636000000 | 2018-12-28 | 304 | 60 | N.A | 2019-12-28 | 2022-06-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-20 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-655-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA PALACIOS SECTOR BARBA ROJA HACIA LA VEREDA BOCHICA SECTOR LA TRINIDAD MPIO DE FUSAGASUGA | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 300000000 | N.A | 300000000 | 2018-12-29 | 304 | 60 | N.A | 2019-12-28 | 2022-06-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-24 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-661-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA AGUA NEGRA EN EL SECTOR AGUA NEGRA BAJO II, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 59000000 | N.A | 59000000 | 2018-12-29 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-10 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-723-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA EN LA CALLE 7 NORTE DESDE LA DIAGONAL 5 NORTE HASTA LA CARRERA 17, Y DESDE LA CARRERA 17 CON LA CALLE 5 NORTE HASTA LA CALLE 3 B NORTE EN EL BARRIO LOS GUADUALESDEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2018-12-29 | 304 | 60 | N.A | 2019-12-28 | 2022-06-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-18 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-04 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-734-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA GRACIELA CON LA VEREDA TULCAN EN EL SECTOR VIA ANTIGUA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNANDO . | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-07 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-744-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA EN LA CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLE 2 Y 2A DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2018-12-29 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-16 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-746-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 3 Y 3A DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2018-12-29 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-19 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-756-2018 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA FUSAGASUGA (GLORIETA NOVILLEROS) CLUB E BOSQUE - SILVANIA - PARAGRAFO | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 5070211412 | 2531448487 | 7601659899 | 2018-12-31 | 365 | 30 | 321 | 2020-12-16 | 2023-06-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-03-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-14 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-757-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA ANDES CON LA VEREDA HONDURAS EN EL SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | 0 | 50000000 | 2018-12-28 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-12-10 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-804-18 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA CRA64ENTRE CALLES 25 Y 23 DELBARRIO MAIZ AMARILLO ENEL MPIO DE FUSAGASUGA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 379000000 | N.A | 379000000 | 2018-12-31 | 304 | 60 | N.A | 2019-12-29 | 2022-06-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-04 | SERGIO SALAZAR |  | 2018
2018 | TAUSA | Convenio | ICCU-161-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE LA VÍA TAUSA- SAN CAYETANO CONDUCE A LA VEREDA SAN ANTONIO, SECTOR EL ESMERALDO DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-21 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-21 | 2022-02-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-27 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-166-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE YACOPÍ VIEJO A LA INSPECCIÓN DEL CABO VERDE, SECTOR LOMA DE AMOTURO, DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 93400000 | N.A | 93400000 | 2018-12-17 | 244 | N.A | N.A | 2019-10-17 | 2022-04-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-05 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-04 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-167-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL UBE CON LA VEREDA SAN LUIS, SECTOR EL COLEGIO DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 93400000 | N.A | 93400000 | 2018-12-04 | 244 | N.A | N.A | 2019-10-04 | 2022-03-22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-23 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-13 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-168-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LA MINA CON LA VEREDA NARANJAL, SECTOR CURVA ONOFRE DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 93400000 | N.A | 93400000 | 2018-11-22 | 244 | 60 | N.A | 2019-09-22 | 2022-03-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-11 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-13 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-169-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA MORAY CON LA INSPECCIÓN DE APOSENTOS, SECTOR CURVA LEOPOLDO DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ. | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 93400000 | N.A | 93400000 | 2018-12-04 | 244 | 60 | N.A | 2019-10-04 | 2022-03-22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-23 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-12 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-170-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL RIO HATICO A LA INSPECCIÓN DE APOSENTOS SECTOR YEE DE YASAL DEL MUNICIPIO DE YACOPI, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 93400000 | N.A | 93400000 | 2018-11-21 | 243 | N.A | N.A | 2019-07-22 | 2022-01-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-10 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-04 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-186-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE YACOPI CON EL CORREGIMIENTO DE IBAMA, SECTOR LAGUNETA DEL MUNICIPIO DE YACOPI, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-06 | 93000000 | N.A | 93000000 | 2018-11-21 | 244 | 60 | N.A | 2019-09-20 | 2022-03-08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-04 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | GUTIERREZ | Convenio | ICCU-221-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA CEDRAL QUE COMUNICA DESDE LA INTERSECCIÓN VIA LA RINCONADA HASTA EL CRUCE LA YE ESCUELA EL CEDRAL, MUNICIPIO DE GUTIERREZ, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-11-13 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-26 | 244 | 90 | N.A | 2019-11-26 | 2022-05-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-02 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | GUTIERREZ | Convenio | ICCU-222-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PASCOTE CON LA VEREDA RIO BLANCO SECTOR EL PUENTE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE GUTIERREZ, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-11-13 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-26 | 244 | 90 | N.A | 2019-11-26 | 2022-05-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-02 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | GUTIERREZ | Convenio | ICCU-292-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA PASCOTE QUE COMUNICA DESDE EL CRUCE PASCOTE BAJO - VIA RIO BLANCO HASTA EL CRUCE PASCOTE ARRIBA SECTOR ASOMADERO, MUNICIPIO DE GUTIERREZ, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-26 | 244 | 90 | N.A | 2019-11-26 | 2022-05-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-02 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | TIBIRITA | Convenio | ICCU-349-18 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-12 | 200000000 | N.A | 200000000 | 2018-12-21 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-21 | 2022-04-08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-06 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | SESQUILE | Convenio | ICCU-391-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS CHALECHE Y SAN JOSE SECTOR CAMINO LA BATEA, EN EL MUNICIPIO DE SESQUILE, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-12-04 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | VILLAPINZÓN | Convenio | ICCU-411-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA DE CHINQUIRA EN EL SECTOR LA ESCUELA A LA VEREDA LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN | #N/A | #N/A | 2018-12-18 | 92000000 | N.A | 92000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-03 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-450-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE YACOPI CON EL CORREGIMIENTO DE IBAMA SECTOR LA CALCETA DEL MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-19 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-29 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | TOPAIPÍ | Convenio | ICCU-478-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CENTRO ORIENTE SECTOR CASA ROJA DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-20 | 136000000 | N.A | 136000000 | 2018-12-27 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-28 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-04-22 | TANIA SAENZ | 2022-03-29 | 2018
2018 | TOPAIPÍ | Convenio | ICCU-547-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARA QUE COMUNICA LA VEREDA PALMICHALES CON LA VEREDA CENTRO SETOR LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 245 | 245 | 20 | 2020-05-20 | 2022-11-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-08-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-03 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | TOPAIPÍ | Convenio | ICCU-548-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA SABANETA CON LA VEREDA NACOPAY SECTOR RUEDA DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 245 | 245 | 20 | 2020-05-20 | 2022-11-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-08-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-03 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | TOPAIPÍ | Convenio | ICCU-549-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ISIDRO CON LA VEREDA ALTO CHAPA SECTOR CURVA EL ROBLE MUNICIPIO DE TOPAIPI | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 245 | 245 | 20 | 2020-05-20 | 2022-11-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-08-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-03 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | TOPAIPÍ | Convenio | ICCU-550-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA NARANJAL CON LA VEREDA GUACHIPAY SECTOR SABANAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 245 | 245 | 20 | 2020-05-20 | 2022-11-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-08-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-03 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-564-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSPECCION DE LLANO MATEO A LA VEREDA LAS PALMAS SECTOR EL CANELO QUEBRADA CHIFLON Y CURVA LOPEZ DEL MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-27 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-568-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DE YACOPÍ AL CORREGIMIENTO DE IBAMA SECTOR LAGUNETA DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-04 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-569-18 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CAMPO ALEGRE CON LA INSPECCIÓN DE GUAYABALES SECTOR EL CARACOLI DEL MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-28 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-570-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BEJUCALES CON LA VEREDA CASTILLO, SECTOR CALLE DEL OLVIDO, DEL MPIO DE YACOPI | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-27 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-571-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA CON LA VEREDA ALONSO CON LA VEREDA SAN JERONIMO, SECTOR SAN JERONIMO DEL MPIO DE YACOPI | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-27 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-572-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA YEE DE YASAL CON LA INSPECCION APOSENTOS, SECTOR LA SERENATA DEL MPIO DE YACOPI | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-27 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-573-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE IBAMA CON LA VEREDA LLANADAS SECTOR CARDONAL DEL MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-08 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-574-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSPECCION DE GUADALITO A LA VEREDA DE ALTO REDONDO, SECTOR LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE YACOPI, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-04 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-575-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA INSPECCION DE TERAN A LA VEREDA GALAPAGOS, SECTOR PUERTO PLATANO, DEL MPIO DE YACOPI | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-27 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-04 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | TOPAIPÍ | Convenio | ICCU-602-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA PISCO GRANDE SECTOR LA QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 245 | 245 | 20 | 2020-05-20 | 2022-11-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-08-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-03 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | TOPAIPÍ | Convenio | ICCU-603-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CAQUIAN CON LA VEREDA MAMERCHA SECTOR ROMERO DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-27 | 245 | 245 | 100 | 2020-08-08 | 2023-02-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-11-10 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-03 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | VILLAPINZÓN | Convenio | ICCU-631-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SOATAMA EN EL SECTOR CENTRO DE ACOPIO AL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN. | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-28 | 244 | 30 | N.A | 2019-09-27 | 2022-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-12-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-03 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | VILLAPINZÓN | Convenio | ICCU-632-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA DE BOSAVITA SECTOR EL MORRO EN VILLAPINZÓN. | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 93000000 | N.A | 93000000 | 2018-12-28 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-27 | 2022-02-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-03 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | VILLAPINZÓN | Convenio | ICCU-633-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA DE LA JOYA LOS ALPES AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN | #N/A | #N/A | 2018-12-27 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-28 | 244 | 60 | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-30 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-668-2018 | MEJORAMIENTO DELA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA AGUA BLANCA CON VEREDA LA BALANZA SECTOR, LOMA DE LOS MANGOS DEL MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-28 | 2022-02-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-27 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-669-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE GUADUALITO CON LA VEREDA LA LAGUNA, SECTOR BARRIO EL PISCO DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-28 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-03 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-670-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN LUIS CON LA VEREDA MORAY SECTOR CHAPA DEL MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2018-12-31 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-31 | 2022-02-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-14 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-671-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE LA VEREDA SAN LUIS CON LA VEREDA YASAL; SECTORES MORA Y ENTRADA AL CENTRO POBLADO DE YASAL DEL MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-04 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-673-2018 | MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN; LA YEE DE LA TORAX CON LA INSPECCIÓN DE GUAYABALES, VEREDA LA GLORIETA CON LA VEREDA SABANAGRANDE Y VEREDA CHURUPACO CON LA INSPECCIÓN DE PUEBLO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 300000000 | N.A | 300000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-04-28 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | MANTA | Convenio | ICCU-679-2018 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ESCUELA DE CUBIA AL SECTOR LAS GUAPERAS EN EL MUNICIPIO DE MANTA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-02 | 2022-01-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-10-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-10-24 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | MANTA | Convenio | ICCU-680-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MANTA GRANDE ARRIBA A LA VIA MANTA GACHETA EN EL SECTOR LA S, EN EL MUNICIPIO DE MANTA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-10-24 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | CÁQUEZA | Convenio | ICCU-701-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EN LA VEREDA LA JABONERA QUE COMUNICA DESDE EL CRUCE DEL DIVINO NIÑO HACIA EL SECTOR LAS ALAGUNAS EN EL MPIO DE CAQUEZA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-29 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-28 | 2022-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-05 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | CÁQUEZA | Convenio | ICCU-702-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA EL CARMEN CON LA VEREDA MOYAS SECTOR LA QUINTA DEL MPIO DE CAQUEZA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 105000000 | N.A | 105000000 | 2018-12-29 | 244 | N.A | N.A | 2019-11-29 | 2022-05-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-05 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | CÁQUEZA | Convenio | ICCU-703-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CAMPIN CON LA VEREDA EL PARAMO SECTOR CRUCE DESDE LA VIA CAQUEZA A FOSCA EN EL MUNICIPIO DE CAQUEZA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 82000000 | N.A | 82000000 | 2018-12-29 | 244 | 95 | N.A | 2019-12-03 | 2022-05-21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-07 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | SESQUILE | Convenio | ICCU-704-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CENTRAL NORTE QUE COMUNICA A LA VEREDA ESPIGAS SECTOR LAS MERCEDES SESQUILE. | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 244 | N.A | N.A | 2019-08-29 | 2022-02-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2019-12-04 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | GUTIERREZ | Convenio | ICCU-735-2018 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PASCOTE CON LA VEREDA RIO BLANCO EN EL SECTOR CURVA DEL BLOQUE EN EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 244 | 90 | N.A | 2019-11-28 | 2022-05-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-02 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | YACOPI | Convenio | ICCU-736-2018 | MEJORAMIENTO VIA LA TORAX - INSPECCION DE GUAYABALES, SECTORES: LOMA DE LUIS ENCISO Y CASA AZUL DEL MUNICIPIO DE YACOPI, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-31 | 304 | N.A | N.A | 2019-10-31 | 2022-04-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-14 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | TIBIRITA | Convenio | ICCU-749-18 | EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS VÍAS URBANAS: CARRERA 3 ENTRE CALLES 3 Y 4 CARRERA 4 ENTRE CALLES 3 Y 4, CALLE 3 ENTRE CARRERA 4 Y 3 DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-28 | 300000000 | N.A | 300000000 | 2018-12-29 | 365 | 180 | 50 | 2020-08-19 | 2023-02-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-11-08 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-03 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | TOPAIPÍ | Convenio | ICCU-787-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA SUARAZ CON LA VEREDA IBAMA SECTOR QUEBRADA LA ANTONIA DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 237 | 230 | 69 | 2020-07-08 | 2022-12-25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-09-27 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-10-28 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | TOPAIPÍ | Convenio | ICCU-788-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SANTA BARBARA CON LA VEREDA TUDELA SETOR ALTO DELAS VILAS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 60000000 | N.A | 60000000 | 2018-12-29 | 243 | 248 | 69 | 2020-07-11 | 2022-12-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-09-30 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-11-11 | TANIA SAENZ |  | 2018
2018 | TOPAIPÍ | Convenio | ICCU-813-18 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMNICA LA INSPECCION SAN ANTONIO CON LA VEREDA CAQUEAN SECTOR MATA DE GUADUA EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPI | #N/A | #N/A | 2018-12-29 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2018-12-29 | 243 | 279 | 69 | 2020-08-11 | 2023-01-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-10-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-11-11 | TANIA SAENZ |  | 2018
2019 | GUATAVITA | Convenio | ICCU-086-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA GUANDITA SECTOR PASO GRANDE DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-11 | 210 | N.A | N.A | 2020-01-07 | 2022-06-25 | 688.33 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-28 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-24 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-095-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN MIGUEL SECTOR RIO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 692.07 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-01-18 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-096-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA ARRAYAN BAJO SECTOR CEMENTERIO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 594 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-01-18 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-097-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA TORIBA SECTOR LA FRANCESA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 352.8 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-29 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-098-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA PUEBLO VIEJO SECTOR PIEDRA DE LOS NOVIOS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 344.47 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-29 | ADRIANA CRUZ | 2022-04-29 | 2019
2019 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-112-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL PEÑON BAJO, SECTOR LA VIRGEN DEL MPIO DE SAN FRANCISCO | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 324 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-29 | ADRIANA CRUZ | 2022-04-29 | 2019
2019 | CHOACHÍ | Convenio | ICCU-151-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA CALERA CON LA VEREDA CHATASUGA SECTOR VIA PUENTE EL AJI EN EL MUNICIPIO DE CHOACHI CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-11 | 203 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | 638.72 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-17 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | CHOACHÍ | Convenio | ICCU-152-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA RESGUARDO SUR SECTOR CRUCE A POLIDEPORTIVO MUNICIPIO DE CHOACHI CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-11 | 203 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | 625.2 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-03 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | GUACHETÁ | Convenio | ICCU-177-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA INTERSECCION DE LA VIA FUQUENE - CAPELLANIA A LA VEREDA TICHA SECTOR NARANJITOS DEL MUNICIPIO DE GUACHETA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-04 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-06-11 | 202 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 314.73 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-15 | ADRIANA CRUZ | 2022-03-31 | 2019
2019 | GUATAVITA | Convenio | ICCU-190-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA POTRERO LARGO CON LA VEREDA CARBONERA ALTA, SECTOR ALTO DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA, CUNDINAMARCA- | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-11 | 202 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 685.87 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-15 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | GUATAVITA | Convenio | ICCU-191-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA POTRERO LARGO CON LA VEREDA CARBONERA ALTA, SECTOR HUMBERTO RODRIGUEZ, DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-11 | 202 | 61 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-17 | 597.8 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-22 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | GUACHETÁ | Convenio | ICCU-194-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LA ESCUELA TAGUA CON EL SITIO ALTO VEREDA TAGUA EN EL SECTOR EL MORAL EN EL MPIO DE GUACHETA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-11 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-08 | 2022-05-26 | 749.7 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-02-26 | 2026-08-05 | -1256 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ | 2022-03-31 | 2019
2019 | CHOACHÍ | Convenio | ICCU-197-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA BOBADILLAS CON LA VEREDA EL CARRIZO SECTOR ESCUELA ALTA EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 195 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 644 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-03 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | CHOACHÍ | Convenio | ICCU-198-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA POTRERO GRANDE CON LA VEREDA YERBABUENA SECTOR ALTO DEL ESPINO EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 196 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | 662.8 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-22 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | CHOACHÍ | Convenio | ICCU-199-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA RESGUARDO BAJO SECTOR LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 196 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | 638.55 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-17 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | CHOACHÍ | Convenio | ICCU-200-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA MAZA CON LA VEREDA FERRALARADA SECTOR CURVA ESCUELA EN EL MPIO DE CHOACHI | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-11 | 202 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 658 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-03 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | CHOACHÍ | Convenio | ICCU-287-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA MAZA CON LA VEREDA LA LLANADA SECTOR LLANADA BAJA EN EL MUNICIPIO DE CHOACHI CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 175 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | 645.2 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-03 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | GUACHETÁ | Convenio | ICCU-298-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE LA INTERSECCIÓN DE LA VIA SAN MIGUEL DE SEMA CON LA VEREDA MONROY SECTOR ENTRADA DE MONROY MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 306.15 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-15 | ADRIANA CRUZ | 2022-03-31 | 2019
2019 | GUACHETÁ | Convenio | ICCU-299-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA TAGUA SECTOR LOMA DE PACHO EN EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-07-16 | 167 | 61 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-17 | 312.39 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-15 | ADRIANA CRUZ | 2022-03-31 | 2019
2019 | GUACHETÁ | Convenio | ICCU-301-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DE LA ESCUELA MONROY CONDUCE AL SITIO EL TRINQUETE, SECTOR MATA ROSADA EN LA VEREDA MONROY DEL MUNICIPIO DE GUACHETÁ CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-07-16 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-12 | 2022-06-30 | 299.2 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ | 2022-03-31 | 2019
2019 | SUPATÁ | Convenio | ICCU-323-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA REFORMA CON EL CASCO URBANO SECTOR LA ROCA DEL MPIO DE SUPATA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | 621.09 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-04-26 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | SUPATÁ | Convenio | ICCU-379-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA IMPARAL CON EL CASCO URBANO SECTOR BOQUERON DEL MUNICIPIO DE SUPATA CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-17 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-12 | 2022-06-30 | 667.64 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | CHOACHÍ | Convenio | ICCU-489-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA BOBADILLAS SECTOR CRUCE A SABANILLA EN EL MUNICIPIO DE CHOACHI, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 673.92 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-15 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | CHOACHÍ | Convenio | ICCU-490-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA QUIUZA, SECTOR REPARTE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CHOACHI, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 663.39 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-22 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | SUPATÁ | Convenio | ICCU-495-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA SAN MIGUEL CON EL CASCO URBANO SECTOR CANECAS PARTE BAJA DEL MPIO DE SUPATA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-12 | 2022-06-30 | 647.29 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | GUATAVITA | Convenio | ICCU-514-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA MONTECILLO, SECTOR DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 748.8 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-04-03 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | GUACHETÁ | Convenio | ICCU-536-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA PUEBLO VIEJO, SECTOR SONQUIRA DEL MUNICIPIO DE GUACHETÁ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-12 | 2022-06-30 | 363.6 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ | 2022-03-31 | 2019
2019 | GUACHETÁ | Convenio | ICCU-537-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA PUEBLO VIEJO SECTOR ENTRADA AL CENTRO POBLADO DEL MUNICIPIO DE GUACHETÁ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-12 | 2022-06-30 | 559.2 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ | 2022-03-31 | 2019
2019 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-686-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL PEÑON A LA VEREDA SAN JUAN DE VERA, SECTOR FUNDACION DEL MPIO DE SAN FRANCISCO | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-26 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 563.04 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-30 | ADRIANA CRUZ | 2022-04-29 | 2019
2019 | MACHETA | Convenio | ICCU-115-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA VEREDA DE RESGUARDO ALTO CON LA VEREDA RESGUARDO BAJO, EN EL SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE MACHETA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-12 | 201 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-22 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-155-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN EN LA VIA BRICEÑO TUNJA A LA VEREDA CHINGACIO SECTOR LA ESCUELA DEL MPIO DE CHOCONTA | #N/A | #N/A | 2019-05-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-11 | 202 | 91 | N.A | 2020-03-30 | 2022-09-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-06-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-02 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-374-2019 | MEJORAMIENTO D ELA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDEA CHINATA HACA LA VEREDA SANTA BARBARA,SECTOR EL PUENTE DEL MPIO DE CHOCONTA | #N/A | #N/A | 2019-06-17 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-16 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-375-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL BARRIO NARIÑO A LA VEREDA PUEBLO VIEJO, SECTOR EL RESBALÓN DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-17 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-16 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | MACHETA | Convenio | ICCU-418-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SOLANA CHIQUITO CON LA VEREDA DE MULATA, SECTOR LA ESCUELA EN EL MPIO DE MACHETA | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-10-04 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | MACHETA | Convenio | ICCU-419-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA GAZUCA BAJO CON LA VEREDA GAZUCA ALTO SECTOR ESCUELA DEL MPIO DE MACHETA | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-23 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-446-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS CRUCES A LA VEREDA SANTA BARBARA SECTOR PUENTE MULA DEL MPIO DE CHOCONTA | #N/A | #N/A | 2019-06-20 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-16 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-483-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APOSENTOS A LA VEREDA GUAGUITA SECTOR QUEBRADANEGRA DEL MPIO DE CHOCONTA | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | 91 | N.A | 2020-03-30 | 2022-09-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-06-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-26 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-484-2019 | MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 4 Y 5 , CALLE 5 ENTRE CRAS 7 Y 8 DEL MPIO DE CHOCONTA | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 265800000 | N.A | 265800000 | 2019-07-16 | 167 | 90 | 195 | 2020-11-17 | 2023-05-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-02-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-27 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-485-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HACIA LA VEREDA EL TEJAR ALTO SECTOR ALTO DEL AIRE MPIO DE CHOCONTA | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-16 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-486-2019 | MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 1A ENTRE CALLES 10 Y 11 BARRIO PORTAL DEL TEJAR DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 200000000 | N.A | 200000000 | 2019-07-16 | 167 | 215 | 98 | 2020-11-07 | 2023-04-26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-01-27 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-27 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | SUPATA | Convenio | ICCU-502-2019 | MEJORAMIENTO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 6 Y CRUCE CARRERA 7 DEL MPIO DE SUPATA | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 466795355 | N.A | 466795355 | 2019-06-21 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-18 | 2022-06-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-08 | 2026-08-05 | -1246 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | MACHETA | Convenio | ICCU-512-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA SAN MARTÍN CON LA VEREDA LOTAVITA, SECTOR QUEBRADA EL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE MACHETÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 115750000 | N.A | 115750000 | 2019-07-16 | 167 | 61 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-11-08 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | MACHETA | Convenio | ICCU-513-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA RESGUARDO ALTO EN EL SECTOR MURO EN PIEDRA DEL MUNICIPIO DE MACHETA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-23 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-528-2019 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 SUR ENTRRE CARRERA 3 Y CARRERA 1A ESTE BARRIO ECOBARRIO DEL MPIO DE CHOCONTA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 220000000 | N.A | 220000000 | 2019-07-16 | 167 | 123 | 98 | 2020-08-07 | 2023-01-24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-10-27 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-27 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-529-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 4 Y 3 Y CARRERA 3 ENTRE CALLE 9 Y 10 DEL BARRIO RUFINO, DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2019-07-16 | 167 | 215 | 128 | 2020-12-07 | 2023-05-26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-02-26 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-29 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-548-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN EN LA VÍA TUNJA BOGOTÁ A LA VEREDA APOSENTOS SECTOR 4.40 DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | 91 | N.A | 2020-03-30 | 2022-09-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-06-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-08 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-549-2019 | MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN VÍA BRICEÑO TUNJA A LA VEREDA RETIRO DE INDIOS SECTOR EL BOQUERON DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-02 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | MACHETA | Convenio | ICCU-622-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA DE SAN JOSE CON LA VEREDA MULATA ALTO EN EL SECTOR LA ESCUELA DEL MPIO DE MACHETA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 78000000 | N.A | 78000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-01-18 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | MACHETA | Convenio | ICCU-645-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN MARTIN Y LA VEREDA LOTAVITA SECTOR CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MACHETA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | 61 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-11-08 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | MACHETA | Convenio | ICCU-688-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA GUINA CON LA VEREDA DE BELEN EN EL SECTOR LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 109000000 | N.A | 109000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-12-07 | ADRIANA CRUZ |  | 2019
2019 | VARIOS MUNICIPIOS | CONVENIO | ICCU-156-2019 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, MEJOAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DEL DEPTO Y LOS MUNICIPIOS (ANAPOIMA - GUATAVITA - PANDI) | #N/A | #N/A | 2019-05-30 | 1080000000 | N.A | 1080000000 | 2022-05-30 | 214 | N.A | N.A | 2022-12-30 | 2025-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2026-03-20 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2020-10-07 | ANDRES MENDEZ |  | 2019
2019 | CONSORCIO VIAL ICCU 2019 | CONTRATO DE CONSULTORIA | ICCU-749-2019 | CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA . LOTE No.3 (VIA VILLETA UTICA). CM-049-19 | #N/A | #N/A | 2019-12-31 | 499324000 | 0 | 499324000 | 2020-07-13 | 154 | 61 | 12 | 2021-02-25 | 2023-08-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-05-16 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2022-04-27 | ARMANDO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | REMY FERNANDO MATEUS SALINAS | CONTRATO DE CONSULTORIA | ICCU-701-2019 | REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE LAS VIAS 1.BOQUERON - PANDI. 2. CLUB EL BOSQUE - TIBACUY Y 3.LA QUINTA - NEUSA DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA. MI-037-19 | #N/A | #N/A | 2019-08-13 | 35493279 | 0 | 35493279 | 2019-09-11 | 31 | 15 | N.A | 2019-10-27 | 2022-04-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-01-15 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2019-12-18 | CAMILO GUZMAN |  | 2019
2019 | BELTRAN | Convenio | ICCU-080-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA POPA - PAQUILO SECTOR PUENTE CHAMPAN DEL MUNICIPIO DE BELTRAN, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-05-20 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 210 | N.A | N.A | 2020-01-14 | 2022-07-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-04 | 2026-08-05 | -1219 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS | 2022-04-08 | 2019
2019 | BELTRAN | Convenio | ICCU-081-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA POPA - PAQUILO SECTOR EL RINCON VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE BELTRAN, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-05-20 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 210 | N.A | N.A | 2020-01-14 | 2022-07-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-04 | 2026-08-05 | -1219 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS | 2022-04-08 | 2019
2019 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-136-2019 | MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN: LA VEREDA CAYUNDA CON LA VEREDA CALANDAIMA - EL MOHÁN, LA VEREDA CAYUNDA CON LOS VIVEROS, LA VEREDA CAYUNDA CON LA VEREDA SAN ANTONIO ALTO Y LA VEREDA SAN JOSE CON LA VEREDA TOCAREMA CACHIPAY, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-05-28 | 200000000 | N.A | 200000000 | 2019-06-18 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-15 | 2022-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-17 | 2026-08-05 | -1237 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS | 2022-04-08 | 2019
2019 | PACHO | Convenio | ICCU-137-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE PASUNCHA CON LA VEREDA QUEBRADA HONDA EN EL SECTOR MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-05-28 | 122697000 | N.A | 122697000 | 2019-08-05 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-01 | 2022-07-20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-22 | 2026-08-05 | -1201 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2019
2019 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-285-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CACHIPAY - CAYUNDA - CRUCE LOS VIVEROS SECTOR LOS MUCHES DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-25 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-22 | 2022-06-21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-24 | 2026-08-05 | -1230 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS | 2022-04-08 | 2019
2019 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-286-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CACHIPAY - SAN PEDRO - ESTADIO DE FUTBOL SECTOR LA GUACA DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-25 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-22 | 2022-06-21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-24 | 2026-08-05 | -1230 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS | 2022-04-08 | 2019
2019 | QUIPILE | Convenio | ICCU-322-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA FLORESTA CON LA INSPECCIÓN LA SIERRA SECTOR JARDIN INFANITL MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-25 | 188 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS | 2022-04-29 | 2019
2019 | BELTRAN | Convenio | ICCU-351-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VIA PRINCIPAL CONCESIÓN HASTA EL POLIDEPORTIVO VEREDA LA POPA SECTOR BARCAZA MUNICIPIO DE BELTRAN CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 96285000 | N.A | 96285000 | 2019-07-23 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-19 | 2022-07-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-09 | 2026-08-05 | -1214 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS | 2022-04-08 | 2019
2019 | BELTRAN | Convenio | ICCU-352-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GRAMALOTAL HACIA LA VEREDA CHACARA SECTOR ENTRADA KILOMETRO 0 MUNICIPIO DE BELTRAN CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-25 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-22 | 2022-06-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-12 | 2026-08-05 | -1242 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS | 2022-04-08 | 2019
2019 | LA PALMA | Convenio | ICCU-353-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SABANETA CON EL CASCO URBANO SECTOR LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE LA PALMA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 195 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | -1234 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2019
2019 | QUIPILE | Convenio | ICCU-378-2019 | MEJORAMIENTO DE VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA VERSALLES CON LA VEREDA TIBER EN EL SECTOR EL BAJO MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-17 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-23 | 160 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS | 2022-04-29 | 2019
2019 | BELTRAN | Convenio | ICCU-422-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE LA HACIENDA SANTA ANA CONDUCE A PUERTO TEJA SECTOR TRAMO 1, VEREDA LA POPA MUNICIPIO DE BELTRAN. | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 120900000 | N.A | 120900000 | 2019-07-23 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-19 | 2022-07-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-09 | 2026-08-05 | -1214 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS | 2022-04-08 | 2019
2019 | PACHO | Convenio | ICCU-426-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCERA QUE COMUNICA A LA VEREDA VENADILLO CON LA VEREDA LA GAITA EN EL SECTOR LA CURVA DEL MUNICIPIO DE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 122697000 | N.A | 122697000 | 2019-08-05 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-01 | 2022-07-20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-22 | 2026-08-05 | -1201 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2019
2019 | SAN JUAN DE RIOSECO | Convenio | ICCU-427-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA UBICADA EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 7 Y 5 SECTOR SENA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 225000000 | N.A | 225000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-06-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-26 | 2026-08-05 | -1228 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2019
2019 | SAN JUAN DE RIOSECO | Convenio | ICCU-428-2019 | MEJORAMIENTO DE VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA TERESA A LA VEREDA LA MESITA SECTOR PEÑUZCOS DEL MUNICIPIO DE SN JUAN DE RIOSECO CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-06-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-26 | 2026-08-05 | -1228 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2019
2019 | PACHO | Convenio | ICCU-430-2019 | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 2000000000 | N.A | 2000000000 | 2019-08-05 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-01 | 2022-07-20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-22 | 2026-08-05 | -1201 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2019
2019 | SAN JUAN DE RIOSECO | Convenio | ICCU-510-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL LIMON A LA VEREDA SANTA TERESA SECTOR SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-06-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-26 | 2026-08-05 | -1228 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2019
2019 | BELTRAN | Convenio | ICCU-532-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GRAMALOTAL HACIA LA VEREDA CHACARA, SECTOR QUEBRAPATAS DEL MUNICIPIO DE BELTRÁN CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-23 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-19 | 2022-07-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-09 | 2026-08-05 | -1214 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS | 2022-04-08 | 2019
2019 | BELTRAN | Convenio | ICCU-539-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A LA URBANIZACION BRISAS DEL MAGDALENA, SECTOR BRISAS DEL MAGDALENA DE LA VEREDA GRAMALOTAL MUNICIPIO DEL BELTRAN CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 133000000 | N.A | 133000000 | 2019-07-23 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-19 | 2022-07-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-09 | 2026-08-05 | -1214 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS | 2022-04-08 | 2019
2019 | BELTRAN | Convenio | ICCU-630-2019 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 1 Y 3, CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y 4, CARRERA 3 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CALLE 3 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE BELTRAN CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 1000000000 | N.A | 1000000000 | 2019-07-23 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-19 | 2022-07-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-09 | 2026-08-05 | -1214 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS | 2022-04-08 | 2019
2019 | UBATÉ | Convenio | ICCU-100-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL SITIO LA Y CONDUCE AL SITIO EL CEDRO, SECTOR GUZMAN VEREDA SOAGA DEL MPIO DE UBATE | #N/A | #N/A | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 210 | N.A | N.A | 2020-01-14 | 2022-07-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-04 | 2026-08-05 | -1219 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2019
2019 | LENGUAZAQUE | Convenio | ICCU-258-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ESPINAL CARRIZAL A LA VEREDA TIBITA HATICIO SECTOR EL ZORRO DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-15 | 2022-06-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-05 | 2026-08-05 | -1249 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-03-29 | 2019
2019 | LENGUAZAQUE | Convenio | ICCU-259-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA FARACIA RETAMO A LA VEREDA FARACIA PANTANITOS SECTOR LA TABERNA DE LENGUAZAQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-15 | 2022-06-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-05 | 2026-08-05 | -1249 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-03-29 | 2019
2019 | LENGUAZAQUE | Convenio | ICCU-261-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA TAITIVA A LA VEREDA GACHANECA SECTOR BALONCITOS DEL MPIO DE LENGUAZAQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-15 | 2022-06-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-05 | 2026-08-05 | -1249 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-03-29 | 2019
2019 | LENGUAZAQUE | Convenio | ICCU-262-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ESPINAL ALIZAL A LA VEREDA FARACIA RETAMO SECTOR PASO HONDO DEL MPIO DE LENGUAZAQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-15 | 2022-06-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-05 | 2026-08-05 | -1249 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-03-29 | 2019
2019 | LENGUAZAQUE | Convenio | ICCU-263-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GACHANECA A LA VEREDA ESTANCIA ALIZAL SECTOR QUEBRADA HONDA DEL MPI DE LENGUAZAQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-15 | 2022-06-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-05 | 2026-08-05 | -1249 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-03-29 | 2019
2019 | FOSCA | Convenio | ICCU-355-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA JUCUAL CON LA VEREDA ROBLES, SECTOR EL GAQUE EN EL MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-17 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-14 | 2022-06-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-04 | 2026-08-05 | -1250 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-04-18 | 2019
2019 | FOSCA | Convenio | ICCU-356-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL HERRERO CON LA VEREDA LA PALMA, SECTOR LA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-17 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-14 | 2022-06-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-04 | 2026-08-05 | -1250 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-03-30 | 2019
2019 | UBATÉ | Convenio | ICCU-524-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL PERIMETRO URBANO A VIENTO LIBRE SECTOR LOS GAVIONES VEREDA CENTRO DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-06-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-26 | 2026-08-05 | -1228 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2019
2019 | LENGUAZAQUE | Convenio | ICCU-555-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA RESGUARDO SECTOR SAGRADO CORAZON DE JEUS DEL MPIO DE LEGUAZAQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-06-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-26 | 2026-08-05 | -1228 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-03-29 | 2019
2019 | LENGUAZAQUE | Convenio | ICCU-556-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA FARACIA RETAMO A LA VEREDA FARACIA PANTANITOS SECTOR EL CRUCE DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 114000000 | N.A | 114000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-06-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-26 | 2026-08-05 | -1228 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-03-29 | 2019
2019 | LENGUAZAQUE | Convenio | ICCU-557-2019 | EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LENGUAZAQUE A UBATÉ, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 300000000 | N.A | 300000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-06-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-26 | 2026-08-05 | -1228 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-03-29 | 2019
2019 | FOSCA | Convenio | ICCU-576-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO CON LA VEREDA YERBABUENA SECTOR GUAYAMBUCO EN EL MUNICIPIO DE FOSCA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-06-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-26 | 2026-08-05 | -1228 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-04-18 | 2019
2019 | FOSCA | Convenio | ICCU-680-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO ENLA CALLE 3RA ENTRE CARRERAS2DA Y CALLE 4TA DELMPIO DE FOSCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 375000000 | N.A | 375000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-06-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-26 | 2026-08-05 | -1228 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-04-18 | 2019
2019 | TIGOF Y CIA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS | CONTRATO DE OBRA | ICCU-056-2019 | EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA D EPRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA.lp-001-2019 | #N/A | #N/A | 2019-03-14 | 6565000000 | 2731974071 | 9296974071 | 2019-03-22 | 284 | 366 | N.A | 2020-12-31 | 2023-07-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-04-02 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2021-09-15 | CRISTIAN TORRES |  | 2019
2019 | CONSORCIO GEYKA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-057-2019 | EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCION A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA. CM-003-17 | #N/A | #N/A | 2019-03-20 | 483544600 | 280874355 | 764418955 | 2019-03-22 | 289 | 361 | N.A | 2020-12-31 | 2023-06-19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-03-21 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2021-12-07 | CRISTIAN TORRES |  | 2019
2019 | QUIPILE | Convenio | ICCU-239-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA ARGENTINA CON LA VEREDA QUIPILITO EN EL SECTOR EL PUENTE, MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-06-25 | 188 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-22 | CRISTIAN TORRES | 2022-04-29 | 2019
2019 | QUIPILE | Convenio | ICCU-240-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA ARGENTINA CON LA VEREDA GUADALUPE SECTOR EL SALITRE, MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-06-25 | 188 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-22 | CRISTIAN TORRES | 2022-04-29 | 2019
2019 | QUIPILE | Convenio | ICCU-493-2019 | MANTENIMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LAS VEREDAS LIMONAL Y ORIENTE DEL MPIO DE QUIPILE | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 300000000 | N.A | 300000000 | 2019-07-23 | 160 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-22 | CRISTIAN TORRES |  | 2019
2019 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-118-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA CHARQUIRA SECTOR PEÑITAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 171 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-25 | EDDY MENDOZA |  | 2019
2019 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-233-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SUCRE SECTOR LA INSPECCION DEL MPIO DE CARMEN DE CARUPA | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-01 | EDDY MENDOZA |  | 2019
2019 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-234-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA PLAYA SECTOR LOS CAICEDO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-02 | EDDY MENDOZA |  | 2019
2019 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-246-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA HATICO Y ENEAS, SECTOR EL GRANADILLO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 142 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-12 | EDDY MENDOZA |  | 2019
2019 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-288-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CONSUELO CON LA VEREDA PROVIDENCIA GARCIA SECTOR VILLA MILENA DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 172 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-25 | EDDY MENDOZA |  | 2019
2019 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-409-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA CHARQUIRA SECTOR EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-06 | 144 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-18 | EDDY MENDOZA |  | 2019
2019 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-410-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA CHEGUA SECTOR EL CHITAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-06 | 144 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-20 | EDDY MENDOZA |  | 2019
2019 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-411-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SAN JOSE SECTOR PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-30 | EDDY MENDOZA |  | 2019
2019 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-412-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SANTADORA SECTOR EL PUENTE DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2019-08-08 | 144 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-10 | EDDY MENDOZA |  | 2019
2019 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-437-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA LLANO GRANDE SECTOR LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-19 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-09 | EDDY MENDOZA | Revision Juridica | 2019
2019 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-440-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PANAMA CON LA VEREDA ANDALUCIA EN DOS TRAMOS, TRAMO UNO SECTOR FINCA SAN CAYETANO Y TRAMO DOS SECTOR RAMAL LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-19 | 120630000 | N.A | 120630000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-23 | EDDY MENDOZA |  | 2019
2019 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-447-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA ALISAL SECTOR FAMANTA DOBLE S DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-20 | 156000000 | N.A | 156000000 | 2019-08-06 | 146 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-04-14 | EDDY MENDOZA |  | 2019
2019 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-477-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL HIGUERON A LA VEREDA LA CHICA SECTOR LOS VENEGAS MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 124798000 | N.A | 124798000 | 2019-08-08 | 143 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-25 | EDDY MENDOZA |  | 2019
2019 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-558-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA HIGUERON CON LA VEREDA LA CHICA SECTOR EL COBRE DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-04-07 | EDDY MENDOZA |  | 2019
2019 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-559-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUINICA LA VEREDA SAN JOSE CON LA VEREDA EL HIGUERON SECTOR EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-04-07 | EDDY MENDOZA |  | 2019
2019 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-560-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL ALTO DE LAS MERCEDES CON LA VEREDA LAS MERCEDES PARTE ALTA SECTOR LA TIENDA DE MINCHO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-06 | 146 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-17 | EDDY MENDOZA |  | 2019
2019 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-592-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA LA HUERTA SECTOR SALON COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-23 | 160 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-28 | EDDY MENDOZA |  | 2019
2019 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-616-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA EL HATO SECTOR PIE DE CUESTA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-23 | 160 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-08 | EDDY MENDOZA |  | 2019
2019 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-682-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL HIGUERON CON LA VEREDA LAS MERCEDES SECTOR DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2019-07-23 | 160 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-22 | EDDY MENDOZA | Revision Juridica | 2019
2019 | CONSORCIO MQS | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MAQUINARIA | ICCU-054-2019 | EJECUTAR LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS A CARGO DEL ICCU, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LP-002 | #N/A | #N/A | 2019-03-08 | 3647665228 | N.A | 3647665228 | 2019-03-26 | 280 | 60 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2019
2019 | HR INGENIERIA SAS | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-055-2019 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS A CARGO DEL ICCU, DEPTO DE CUNDINAMARCA CM-004-19 | #N/A | #N/A | 2019-03-13 | 386994948 | N.A | 386994948 | 2019-03-26 | 280 | 60 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2019
2019 | SUSA | Convenio | ICCU-125-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA MATARREDONDA- PAUNITA EN EL TRAMO PANTANO COLORADO DEL MUNICIPIO DE SUSA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-05-23 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-08-22 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2019
2019 | SUSA | Convenio | ICCU-126-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SUSA- TIMINGUITA, EN EL TRAMO DE LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SUSA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-05-23 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-07-27 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2019
2019 | ALBÁN | Convenio | ICCU-142-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA MARIA ALTA HACIA LA MARIA BAJA SECTRO COCHENDA DEL MUNICIPIO DE ALBAN | #N/A | #N/A | 2019-05-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-10 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2019
2019 | SUSA | Convenio | ICCU-195-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DEL CASCO URBANO A LA VEREDA APOSENTOS EN EL TRAMO BOGUA DEL MUNICIPIO DE SUSA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-07-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-25 | 2026-08-05 | -1198 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ | 2022-03-28 | 2019
2019 | SUSA | Convenio | ICCU-196-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA LA FRAGUA - PAUNITA SECTOR LA PORQUERA DEL MUNICIPIO DE SUSA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-05 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-07-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-25 | 2026-08-05 | -1198 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ | 2022-03-28 | 2019
2019 | ALBÁN | Convenio | ICCU-235-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA MARIA ALTA SECTOR SINAI DEL MUNICIPIO DE ALBAN CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-03 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2019
2019 | ALBÁN | Convenio | ICCU-236-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA NAMAY ALTO HACIA LA VEREDA NAMAY BAJO SECTOR LA MISCELANEA DEL MUNICIPIO DE ALBAN CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-08 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2019
2019 | ALBÁN | Convenio | ICCU-237-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MARIA ALTA HACIA LA VEREDA MARIA BAJA SECTOR EL FIERRO DEL MUNICIPIO DE ALBAN CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-21 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2019
2019 | ALBÁN | Convenio | ICCU-238-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CHIMBE A LA VEREDA GUAYACUNDO SECTORES BELLAVISTA, GASCAS Y RECEBERA; DE LA VEREDA PANTANILLO A LA VEREDA NAMAY SECTOR AYACUCHO; DE LA VEREDA PANTANILLO A LA VEREDA CHAVARRO SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE ALBAN CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 396668870 | N.A | 396668870 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-10 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2019
2019 | SUSA | Convenio | ICCU-310-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SUSA - LA ESTACIÓN EN EL TRAMO CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SUSA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-07-26 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2019
2019 | SUSA | Convenio | ICCU-408-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL TABLON A LA VEREDA NUTRIAS EN EL TRAMO LA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE SUSA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-07-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-25 | 2026-08-05 | -1198 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ | 2022-03-28 | 2019
2019 | SUSA | Convenio | ICCU-444-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA MATARREDONDA A LA VEREDA APOSENTOS EN EL SECTOR PUERTO CONFITE DEL MUNICIPIO DE SUSA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-19 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-07-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-25 | 2026-08-05 | -1198 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ | 2022-03-28 | 2019
2019 | ALBÁN | Convenio | ICCU-505-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PANTANILLO HACIA LA VEREDA CHIMBE SECTOR PARAISO DEL MPIO DE ALBAN | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-21 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2019
2019 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-542-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA TORRES CON LA VEREDA TRINIDAD EN EL SECTOR LA CURVA DEL PERRO DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-26 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2019
2019 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-543-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA PUEBLO VIEJO CON LA VEREDA RESGUARDO SECTOR CONONE EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-04 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2019
2019 | SUSA | Convenio | ICCU-574-2019 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LAS CALLE 10 ENTRE CRA 1 Y CRA 2 Y LA CRA1A ENTRE CALLE 10 Y 11 DEL MPIO DE SUSA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 324427000 | N.A | 324427000 | 2019-06-25 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-22 | 2022-06-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-12 | 2026-08-05 | -1242 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ | 2022-03-28 | 2019
2019 | ALBÁN | Convenio | ICCU-585-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PANTANILLO A LA VEREDA NAMAY BAJO, SECTOR EL PARADERO DEL MUNICIPIO DE ALBÁN CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 300000000 | N.A | 300000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | 124 | 2020-05-02 | 2022-10-19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-07-22 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-21 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2019
2019 | ALBÁN | Convenio | ICCU-611-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA NAMAY ALTO HACIA LA VEREDA NAMAY BAJO SECTOR SIQUIMA DEL MPIO DE ALBAN | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-30 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2019
2019 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-617-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PICACHO CON LA VEREDA ROBLEDAL SECTOR PORRAS DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA. | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-17 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2019
2019 | SUSA | Convenio | ICCU-625-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA CRA 3 ENTRE CALLES2 Y 8 FASE II DEL MPIO DE SUSA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 221557633 | N.A | 221557633 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-07-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-25 | 2026-08-05 | -1198 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ | 2022-03-28 | 2019
2019 | ALBÁN | Convenio | ICCU-653-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA PANTANILLO HACIA LA VEREDA CHAVARRO SECTOR LA Y DEL MPIO DE ALBAN | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-05-31 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2019
2019 | APULO | Convenio | ICCU-127-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PANTANOS A LA VEREDA NARANJALITO, SECTOR EL SALITRE MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-05-23 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-16 | HAROLD MENDOZA |  | 2019
2019 | SILVANIA | Convenio | ICCU-130-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA AGUABONITA CENTRAL AL SITIO DENOMINADO PORVENIR BAJO SECTOR LOS VILLALOBOS DEL MPIO DE SILVANIA | #N/A | #N/A | 2019-05-24 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-06-18 | 210 | N.A | N.A | 2020-01-14 | 2022-07-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-16 | 2026-08-05 | -1207 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2019
2019 | GRANADA | Convenio | ICCU-147-2019 | MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN: LA VEREDA CARRIZAL CON LA VEREDA SABANETA, LA VEREDA SANTA FE CON LA VEREDA SAN JOSE Y LA VEREDA SAN JOSE CON LA VEREDA SAN JOSE BAJO DELMPIO DE GRANADA | #N/A | #N/A | 2019-05-28 | 200000000 | N.A | 200000000 | 2019-06-10 | 203 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | -1234 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-05-10 | 2019
2019 | GRANADA | Convenio | ICCU-148-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VÍA PANAMERICANA CON LA VEREDA SAN RAIMUNDO SECTOR LA FLORA EN EL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-05-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-10 | 203 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | -1234 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-05-10 | 2019
2019 | NEMOCÓN | Convenio | ICCU-205-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA DE ASTORGA CON LA VEREDA PERICO SECTOR EL VOLADOR DEL MUNICIPIO DE NEMOCON, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-15 | 2022-06-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-05 | 2026-08-05 | -1249 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2019
2019 | NEMOCÓN | Convenio | ICCU-206-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA VEREDA SUSATA CON LA VEREDA MOGUA EN EL SECTOR EL CALABAZAL DEL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-15 | 2022-06-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-05 | 2026-08-05 | -1249 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2019
2019 | SILVANIA | Convenio | ICCU-212-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA NORUEGA BAJA A LA VEREDA NORUEGA ALTA SECTOR LA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-05 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-06-18 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-15 | 2022-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-17 | 2026-08-05 | -1237 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2019
2019 | SIBATÉ | Convenio | ICCU-222-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA UNION AL RAMAL CHIZACA, SECTOR PIE DE ALTO DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-07 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-07 | 2026-08-05 | -1216 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-05-30 | 2019
2019 | SIBATÉ | Convenio | ICCU-223-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN MIGUEL A LA VEREDA EL PEÑON SECTOR EL MINORAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-07 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-07 | 2026-08-05 | -1216 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-05-30 | 2019
2019 | SIBATÉ | Convenio | ICCU-224-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VEREDA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ROMERAL AL RAMAL DE CARDONAL ALTO, SECTOR EL BARRIO DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-07 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-07 | 2026-08-05 | -1216 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-05-30 | 2019
2019 | GRANADA | Convenio | ICCU-254-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA SAN JOSE SECTOR VENECIA DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-06-25 | 188 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | -1234 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-05-30 | 2019
2019 | ZIPAQUIRÁ | Convenio | ICCU-278-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EMPALIZADO SECTOR LOS NEIRAS CON LA VÍA ZIPAQUIRA PACHO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-23 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-19 | 2022-07-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-09 | 2026-08-05 | -1214 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-04-30 | 2019
2019 | SILVANIA | Convenio | ICCU-307-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SANTA RITA BAJA SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 400000000 | N.A | 400000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-07 | 2026-08-05 | -1216 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2019
2019 | SILVANIA | Convenio | ICCU-308-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA ENTRADA TRONCAL PANAMERICANA A LA VEREDA SAN LUIS CENTRO SECTOR QUEBRADA LOS RUBIANO MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-07 | 2026-08-05 | -1216 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2019
2019 | SILVANIA | Convenio | ICCU-309-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ENTRADA TRONCAL PANAMERICANA A LA VEREDA SAN LUIS CENTRO SECTOR 4 ESQUINAS MUNICIPÍO DE SILVANIA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-07 | 2026-08-05 | -1216 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2019
2019 | APULO | Convenio | ICCU-345-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SALCEDO A LA VEREDA CHARCO LARGO, SECTOR CAPOTES, MUNICIPIO DE APULO | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-16 | HAROLD MENDOZA |  | 2019
2019 | APULO | Convenio | ICCU-346-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA NARANJAL A LA VEREDA PANTANOS, SECTOR POLIDEPORTIVO, MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-03-16 | HAROLD MENDOZA |  | 2019
2019 | ZIPAQUIRÁ | Convenio | ICCU-396-2019 | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS 3 Y 4 DEL CENTRO POBLADO RURAL LA MARIELA, DESDE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA ZIPAQUIRA - TOCANCIPA HASTA EL FIN DE LA VÍA (PREDIO FUNDACIÓN MANO AMIGA) MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-23 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-19 | 2022-07-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-09 | 2026-08-05 | -1214 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-04-30 | 2019
2019 | APULO | Convenio | ICCU-421-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA NARANJAL A LA VEREDA PANTANOS, SECTOR PIEDRAPINTADA UNO, MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-16 | HAROLD MENDOZA |  | 2019
2019 | ZIPAQUIRÁ | Convenio | ICCU-467-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA SECTOR EL CIMIENTO EN LA VEREDA RIO FRIO QUE CONMUNICA CON LA PRADERA EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-20 | 137000000 | N.A | 137000000 | 2019-07-23 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-19 | 2022-07-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-09 | 2026-08-05 | -1214 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-04-30 | 2019
2019 | ZIPAQUIRÁ | Convenio | ICCU-468-2019 | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CALLE 12 ENTRE CARRERA 2A Y 2C Y LA CARRERA 2 ENTRE CALLE 9 EN EL BARRIO EL CODITO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-20 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-23 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-19 | 2022-07-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-09 | 2026-08-05 | -1214 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-04-30 | 2019
2019 | ZIPAQUIRÁ | Convenio | ICCU-469-2019 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS CALLE 10 ENTRE LA INTERSECCION DE LA VIA BARANDILLAS SAN MIGUEL HASTA LA CRA 3B Y CRAS 3 Y 3B DESDE LA CALLE 10 HASTA EL FIN DE LA VIA (PREDIO FILISTARCO SOTELO) DEL MPIO DE ZIPAQUIRA | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2019-07-23 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-19 | 2022-07-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-09 | 2026-08-05 | -1214 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-04-30 | 2019
2019 | SILVANIA | Convenio | ICCU-498-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA ENTRADA TRONCAL PANAMERICANA A LA VEREDASUBIA NORTE SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-07 | 2026-08-05 | -1216 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2019
2019 | SILVANIA | Convenio | ICCU-499-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SUBIA ORIENTAL A LA VEREDA NORUEGA BAJA SECTOR LOS PACHON DEL MPIO DE SILVANIA | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-07 | 2026-08-05 | -1216 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2019
2019 | SILVANIA | Convenio | ICCU-500-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO A LA VEREDA SANTA RITA SECTOR LETICIA DEL MPIO DE SILVANIA | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 400000000 | N.A | 400000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-07 | 2026-08-05 | -1216 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2019
2019 | SILVANIA | Convenio | ICCU-501-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SANTA RITA BAJA, SECTOR LAS VEGAS, MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-07 | 2026-08-05 | -1216 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2019
2019 | NEMOCÓN | Convenio | ICCU-525-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CASA BLANCA CON LA VEREDA PERICO SECTOR EL FUTURO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-12 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2019
2019 | ZIPAQUIRÁ | Convenio | ICCU-534-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO RURAL BARANDILLAS ENTRE LA VÍA PRINCIPAL ZIPAQUIRA - LA FUENTE CON LA VEREDA PASOANCHO EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-23 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-19 | 2022-07-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-09 | 2026-08-05 | -1214 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-04-30 | 2019
2019 | APULO | Convenio | ICCU-551-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA CEIBA A LA VEREDA BEJUCAL SECTOR LA YE MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-16 | HAROLD MENDOZA |  | 2019
2019 | SIBATÉ | Convenio | ICCU-582-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL BARRIO PABLO NERUDA EN LA TRV 6 ENTRE AV 6 Y DG 4 CRA 13 ENTRE TVR 12 Y CL 4 DG 4 ENTRE CRA 14 HASTA TRV 9 Y BARRIO GARCIA TRV 2 CON DG 2 ENTRE AV 6 Y TRV 6, MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-07 | 2026-08-05 | -1216 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-05-30 | 2019
2019 | SILVANIA | Convenio | ICCU-613-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SUBIA CENTRAL A LA VEREDA SUBIA CARBONERA, SECTOR CENTRO DE SALUD DEL MPIO DE SILVANIA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-07 | 2026-08-05 | -1216 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2019
2019 | SILVANIA | Convenio | ICCU-614-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA ENTRADA TRONCAL PANAMERICANA A LA VEREDA SUBIA CENTRAL SECTOR JARDIN RAYITOS DE SOL DEL MPIO DE SILVANIA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-07 | 2026-08-05 | -1216 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2019
2019 | ZIPAQUIRÁ | Convenio | ICCU-651-2019 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS : 1 INTERSECCION ZIPAQUIRA - TABIO QUE CONDUCE CON LA VEREDA SAN JORGE SECTOR GAVILAN; 2 INTERSECCION ZIPAQUIRA - TABIO QUE CONDUCE A LA VEREDA RIO FRIO SECTOR ´PUYON DEL MPIO DE ZIPAQUIRA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2019-07-23 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-19 | 2022-07-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-09 | 2026-08-05 | -1214 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-04-30 | 2019
2019 | SILVANIA | Convenio | ICCU-652-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SUBIA ORIENTAL A LA VEREDA NORUEGA BAJO SECTOR LAS MONJAS MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-07 | 2026-08-05 | -1216 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2019
2019 | APULO | Convenio | ICCU-665-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GUACANA SECTOR SAN MARTIN MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 126000000 | N.A | 126000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-16 | HAROLD MENDOZA |  | 2019
2019 | APULO | Convenio | ICCU-669-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SALCEDO SECTOR EL LIMONAR DEL MPIO DE APULO | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-16 | HAROLD MENDOZA |  | 2019
2019 | SILVANIA | Convenio | ICCU-679-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LOMALTA ALTA A LA VEREDA LOMALTA CENTRAL SECTOR LAS AGUILAS DEL MPIO DE SILVANIA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-07 | 2026-08-05 | -1216 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-03-31 | 2019
2019 | CONSORCIO S&M | CONTRATO DE OBRA | ICCU-734-2019 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. GRUPO 2 - MEJORAMIENTO DE LA VIA ANOLAIMA CORRALEJAS (INSPECCION DE CORRALEJAS), DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-035-19 | #N/A | #N/A | 2019-11-05 | 4796756760 | 1634000000 | 6430756760 | 2019-12-16 | 212 | 120 | 120 | 2021-03-12 | 2023-08-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-05-31 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2021-10-12 | ORLANDO CAÑON |  | 2019
2019 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | ICCU-739-2019 | REALIZAR DISEÑOS DE LOS PUENTES CON LUCES HASTA DE 30 MTS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO A NIVEL DE FASE 2 EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A |  | 90000000 | 0 | 90000000 |  |  | N.A | N.A | 0 | 1902-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 1903-03-21 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2019
2019 | UBATÉ | Convenio | ICCU-099-2019 | MEJORAMIENTO VIA ALTO DE LAS CRUCES AGUA COLORADA SECTOR OJO DE AGUA VEREDA SUCUNCHOQUE DEL MPIO DE VILLA SAN DIEGO DE UBATE | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 195 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 532 | 44166 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-03 | JAISON FONSECA |  | 2019
2019 | UBATÉ | Convenio | ICCU-101-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL SITIO EL PUENTE AMARILLO CONDUCE AL SITIO SOAGA CENTRO SECTOR LA LAJA VEREDA SOAGA DELMPIO DE UBATE | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 195 | 61 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-17 | 760 | 44166 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-10-07 | JAISON FONSECA |  | 2019
2019 | UBATÉ | Convenio | ICCU-102-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA IED SOAGA CENTRO - SECTOR CHIRQUIN VEREDA SOAGA UBATE | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 90000000 | N.A | 90000000 | 2019-06-18 | 195 | 90 | N.A | 2020-03-28 | 2022-09-14 | 697.5 | 44166 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-06-17 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | JAISON FONSECA |  | 2019
2019 | UBATÉ | Convenio | ICCU-106-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA LAS BRISAS QUE CONDUCE AL ALTO DE LOS CABALLEROS VEREDA APARTADERO DEL MUNICIPIO VILLA SAN DIEGO DE UBATE | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-06-18 | 195 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 330 | 44166 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-03 | JAISON FONSECA |  | 2019
2019 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-188-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUAMAL CON LA VEREDA QUEBRADAS EN EL SECTOR QUEBRADA SECA EN EL MPIO DE SAN CAYETANO | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-04 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-06-18 | 195 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 290.7 | 44166 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-22 | JAISON FONSECA |  | 2019
2019 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-189-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CARDONAL CON LA VEREDA BOCA DE MONTE EN EL SECTOR ESCUELA BOCA DE MONTE EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-04 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-06-18 | 195 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 287.4 | 44166 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-22 | JAISON FONSECA |  | 2019
2019 | UBATÉ | Convenio | ICCU-519-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL SITIO PAMPLONA CONDUCE AL SIETIO EL TANQUE SECTOR SOAGA ALTO VEREDA SOAGA DEL MPO DE UBATE | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | 60 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-17 | 762.5 | 44166 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | JAISON FONSECA |  | 2019
2019 | UBATÉ | Convenio | ICCU-521-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA VOLCAN SECTOR GETSEMANI DEL MPIO DE UBATE | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | 60 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-17 | 787.5 | 44166 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | JAISON FONSECA |  | 2019
2019 | UBATÉ | Convenio | ICCU-522-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE LA YE DE CHIRCALES CONDUCE AL SITIO EL DIVINO NIÑO SECTOR CHIRCALES VEREDA VOLCAN DEL MPO DE UBATE | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 487.9 | 44166 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | JAISON FONSECA |  | 2019
2019 | UBATÉ | Convenio | ICCU-597-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL SALON COMUNAL LA LAJA CONDUCE AL SITIO OJO DE AGUA SECTOR LAS CURVAS VEREDA VOLCAN UBATE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-26 | 135000000 | N.A | 135000000 | 2019-07-09 | 174 | 60 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-17 | 985 | 44166 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | JAISON FONSECA |  | 2019
2019 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-186-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL SANTUARIO CON LA VEREDA SANTA ISABEL SECTOR VUELTA CUBILLOS DEL MPIO DE SAN CAYETANO | #N/A | #N/A | 2019-06-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-15 | 2022-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-17 | 2026-08-05 | -1237 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA | 2022-03-18 | 2019
2019 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-187-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LOS ANDES CON LA VEREDA REMANSO SECTOR BARRIALES DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-15 | 2022-06-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-17 | 2026-08-05 | -1237 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA | 2022-03-18 | 2019
2019 | LENGUAZAQUE | Convenio | ICCU-260-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA TIBITA CENTRO A LA VEREDA TIBITA EL CARMEN, SECTOR LA CARBONERA DEL MPIO DE LENGUAZAQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 195 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-14 | JAISON FONSECA |  | 2019
2019 | LENGUAZAQUE | Convenio | ICCU-264-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA TIBITA HATICO A LA VEREDA ESPINAL CARRIZAL SECTOR HACIENDA DEL MPIO DE LENGUAZAQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 195 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-16 | JAISON FONSECA | 2022-03-29 | 2019
2019 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-394-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VEREDA CHINGA-SIBERIA CON LA VEREDA RIOS SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 115000000 | N.A | 115000000 | 2019-06-25 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-22 | 2022-06-21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-24 | 2026-08-05 | -1230 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA | 2022-03-18 | 2019
2019 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-395-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA MONTE LUZ CON LA VEREDA TRES ZARSOS SECTOR ARBOL NEGRO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2019-06-25 | 188 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-02 | JAISON FONSECA |  | 2019
2019 | UBATÉ | Convenio | ICCU-520-2019 | MEJORAMIENTO VIA QUE CONDUCE DE VIENTO LIBRE AL SALON COMUNAL LAS BRISAS SECTOR LA YE VEREDA APARTADERO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-10-07 | JAISON FONSECA |  | 2019
2019 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-541-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA MONTAÑA CON LA VEREDA CUIBUCO SECTOR LA Y DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 115000000 | N.A | 115000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-07-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-07 | 2026-08-05 | -1216 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA | Vistos Buneos | 2019
2019 | UBATÉ | Convenio | ICCU-596-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL SITIO EL PUENTE DEL RIO HASTA EL SITIO SALON COMUNAL, SECTOR EL CEDRO EN LA VEREDA GUATANCUY, DEL MUNICIPIO DE UBATE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 112000000 | N.A | 112000000 | 2019-07-09 | 174 | 61 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-10-07 | JAISON FONSECA |  | 2019
2019 | CONSORCIO VIAS ICCU | CONTRATO DE OBRA | ICCU-698-2019 | EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL LA VICTORIA (EL COLEGIO) - SAN GABRIEL (VIOTÁ), TRAMO LA VICTORIA - ALTO DE LA MULA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-020-19 | #N/A | #N/A | 2019-10-29 | 5326995474 | N.A | 5326995474 | 2019-10-29 | 152 | N.A | 66 | 2020-06-03 | 2022-11-20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-08-23 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2020-12-24 | JAISON FONSECA |  | 2019
2019 | CONSORCIO GEYKA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-705-2019 | EJECUTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL LA VICTORIA (EL COLEGIO) - SAN GABRIEL (VIOTÁ), TRAMO LA VICTORIA - ALTO DE LA MULA , DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA. CM-022-19 | #N/A | #N/A | 2019-08-21 | 339159660 | N.A | 339159660 | 2019-10-29 | 152 | N.A | 66 | 2020-06-03 | 2022-11-20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-08-23 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2019-12-24 | JAISON FONSECA |  | 2019
2019 | UBALÁ | Convenio | ICCU-158-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA DE LA INTERSECCION DEPARTAMENTAL A LA VEREDA SAN ISIDRO BAJO SECTOR LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE UBALA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-15 | 168 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 638.4 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-17 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | UBALÁ | Convenio | ICCU-159-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VÍA DEPARTAMENTAL A LA VEREDA SAN ROQUE SECTOR JUCUAL EN EL MUNICIPIO DE UBALA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-15 | 168 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 657.6 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-17 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | LA CALERA | Convenio | ICCU-174-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TRIUNFO A LA VEREDA SAN JOSE SECTOR VIA DEL ORIENTE, MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | 30 | N.A | 2020-01-29 | 2022-07-17 | 555.75 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-04-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-07 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | UBALÁ | Convenio | ICCU-249-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA DE LA INTERSECCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL A LA VEREDA PUERTO RICO SECTOR LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE UBALA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-15 | 168 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 672 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-03 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | LA CALERA | Convenio | ICCU-363-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL MANZANO SECTOR ESCUELA A LA VEREDA LA JANGADA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | 30 | N.A | 2020-01-29 | 2022-07-17 | 567 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-04-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-07 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | LA CALERA | Convenio | ICCU-391-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA BUENOS AIRES, SECTOR GRANADILLO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 648 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-10 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | GACHALA | Convenio | ICCU-138-2019 | M,EJORAMIENTO DE LA VIA QUE PARTE DEL CRUCE LA Y DEL DIVINO NIÑO A LA VEREDA MURCA SECTOR IERD MURCA EN EL MPIO DE GACHALA | #N/A | #N/A | 2019-05-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-06 | 146 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-05 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | GACHETÁ | Convenio | ICCU-225-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA RESGUARDO II CON LA VEREDA TUALA SECTOR EL CARMEN, MUNICIPIO DE GACHETA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-15 | 168 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-09 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | GACHETÁ | Convenio | ICCU-226-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA TASAJERAS CON LA VEREDA MUCHINDOTE SECTOR BOCA DE MONTE MUNICIPIO DE GACHETÁ CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-15 | 168 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-12 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | GACHETÁ | Convenio | ICCU-227-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CUSAQUIN SECTOR ESCUELA LA CHAMBA, DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-15 | 168 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-29 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | GACHALA | Convenio | ICCU-232-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA GUARUMAL CON LA VEREDA LA DIANA SECTOR EL PINO, EN EL MUNICIPIO DE GACHALÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-06 | 146 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-18 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | PACHO | Convenio | ICCU-266-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VERDA NUDILLO EN EL SECTOR LOS LARAS DEL MPIO DE PACHO | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-05 | 145 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 1905-07-13 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | PACHO | Convenio | ICCU-267-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUICA LA VEREDA BERMEJAL CON LA VEREDA CAQUIAN EN EL SECTOR QUEBRADA SECA DEL MUICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-05 | 147 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-29 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | GACHALA | Convenio | ICCU-331-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA INSPECCION DE RIO NEGRO CON LA VEREDA CHINCHORRO SECTOR LA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE GACHALA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-07-15 | 146 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-09 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | GACHALA | Convenio | ICCU-332-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE PARTE DEL CRUCE GUARUMAL A LA VEREDA LA DIANA SECTOR ALTO DE LA Y EN EL MUNICIPIODE GACHALÁ, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-06 | 146 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-24 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | GACHETÁ | Convenio | ICCU-376-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA RESGUARDOI SECTOR SAN JOSE PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-17 | 105000000 | N.A | 105000000 | 2019-07-15 | 168 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-10 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | PACHO | Convenio | ICCU-425-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA PANAMA CON EL CASCO URBANO EN EL SECTOR BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-05 | 147 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-29 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | GACHALA | Convenio | ICCU-445-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA INSPECCION PALOMAS CON LA VEREDA EL DIAMANTE SECTOR CASA BLANCA EN EL MPIO DE GACHALA | #N/A | #N/A | 2019-06-19 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-06 | 147 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-26 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | GACHALA | Convenio | ICCU-550-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CRUCE SANTA MARTA CON LA VEREDA LA VEGA DE SAN JUAN SECTOR LA TRITURADORA EN EL MUNICIPIO DE GACHALA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 60000000 | N.A | 60000000 | 2019-08-06 | 146 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-24 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | PACHO | Convenio | ICCU-571-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA VERAGUAS CON LA VEREDA EL CABRERO EN EL SECTOR EL COLEGIO DEL MPIO DE PACHO | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 122000000 | N.A | 122000000 | 2019-08-05 | 147 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-17 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | PACHO | Convenio | ICCU-660-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA CABRERA EN EL SECTOR ALTO DEL HORCA DEL MPIO DE PACHO | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-05 | 147 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-17 | JORGE FORERO |  | 2019
2019 | PAIME | Convenio | ICCU-103-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA MINCHA SECTOR ALTO MINCHA MUNICIPIO DE PAIME, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-13 | 200 | N.A | N.A | 2019-12-23 | 2022-06-10 | 469.655 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-13 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-17 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | PAIME | Convenio | ICCU-104-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN LUIS CON LAS INSPECCION EL PLOMO SECTOR EL IMPERIAL DEL MUNICIPIO DE PAIME, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-13 | 201 | N.A | N.A | 2019-12-23 | 2022-06-10 | 406.419 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-13 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-17 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-113-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CASCO URBANO HACIA EL SECTOR SAN ROQUE LOS CORRALES DELMPIO DE GUAYABETAL | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-13 | 201 | 31 | N.A | 2020-01-31 | 2022-07-19 | 606.54 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-04-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-15 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-211-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DESDE LA VEREDA LIMONCITOS HACIA LA VEREDA CHIPAQUE SECTOR LOS GALPONES DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-05 | 100969757 | N.A | 100969757 | 2019-06-13 | 201 | 31 | N.A | 2020-01-31 | 2022-07-19 | 624 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-04-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-03 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-296-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE LA VEREDA MONTERREDONDO HACIA LA VEREDA LA MESETA, SECTOR LA CURVA DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 134547364 | N.A | 134547364 | 2019-06-18 | 196 | 31 | N.A | 2020-01-31 | 2022-07-19 | 525 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-04-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-03 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-297-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE LA VEREDA MONTERREDONDO HACIA LA VEREDA LIMONCITOS ENTRADA PRINCIPAL SECTOR ROBERTO BARBOSA EN EL MPIO DE GUAYABETAL | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 106000000 | N.A | 106000000 | 2019-06-18 | 196 | 31 | N.A | 2020-01-31 | 2022-07-19 | 593 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-04-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-10 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-343-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE LA INTERSECCION VIAL CHIPAQUE - UNE HASTA LA VEREDA LA PALMA, SECTOR EL PUENTE DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA- | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-01 | 151 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 547.599 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-19 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-577-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE LA INTERSECCIÓN VIAL CHIPAQUE - UNE HASTA LA VEREDA LA PALMA SECTOR LOS PINOS MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-01 | 151 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 541.71 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-24 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-581-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA MONGUE QUE COMUNICA LA CANDELARIA CON EL SECTOR DE LOS RADIADORES EN LOS TRAMOS I Y II DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-01 | 151 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 674.7 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-24 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-589-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE LA VEREDA SAN ANTONIO HACIA LA VEREDA CONUCOS SECTOR LA Y DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-26 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-08-13 | 140 | 31 | N.A | 2020-01-31 | 2022-07-19 | 298.584 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-04-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-03 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-111-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE LAUNION CON LA VEREDA RIONEGRO SECTOR ALTO DE LA VIRGEN DELMPIO DE FOMEQUE | #N/A | #N/A | 2019-05-21 | 139700000 | N.A | 139700000 | 2019-06-13 | 201 | 30 | N.A | 2020-01-30 | 2022-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-26 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | QUETAME | Convenio | ICCU-129-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA GRANADILLO CON EL CASCO URBANO DE QUETAME, SECTOR TRAVESIA EL MANGO DEL MUNICIPIO DE QUETAME, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-05-24 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-05-24 | 220 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | [7 empty] | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-29 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-166-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA RESGUARDO, SECTOR EL CULEBRERO PARTE BAJA EN EL MPIO DE FOMEQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-04 | 120652000 | N.A | 120652000 | 2019-07-13 | 171 | 30 | N.A | 2020-01-30 | 2022-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-04 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-167-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE PARTE DEL CRUCE QUEBRADA EL CEREZO A LA VEREDA QUEBRADA BLANCA SECTOR EL ESPINAL EN EL MPIO DE FOMEQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-04 | 139619000 | N.A | 139619000 | 2019-06-13 | 201 | 30 | N.A | 2020-01-30 | 2022-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-10 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-168-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA GRAMAL SECTOR LOS DURAZNOS EN EL MPIO DE FOMEQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-04 | 107000000 | N.A | 107000000 | 2019-06-13 | 201 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-10 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-169-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE LA VEREDA LAVADERO SECTOR LOS CORCELES EN EL MPIO DE FOMEQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-04 | 118000000 | N.A | 118000000 | 2019-06-13 | 201 | 30 | N.A | 2020-01-30 | 2022-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-10 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-170-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA CHORRERA CON LA VEREDA GUACHAVITA SECTOR LOS POSTES EN EL MPIO DE FOMEQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-04 | 120652000 | N.A | 120652000 | 2019-06-13 | 201 | 30 | N.A | 2020-01-30 | 2022-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-24 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-171-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA RESGUARDO SECTOR SALON COMUNAL DEL MPIO DE FOMEQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-04 | 140343000 | N.A | 140343000 | 2019-06-13 | 201 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-04 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-192-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA COACHA SECTOR LA S EN EL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-05 | 120528000 | N.A | 120528000 | 2019-06-13 | 201 | 30 | N.A | 2020-01-30 | 2022-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-24 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-193-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE PARTE DEL CRUCE LA Y DEL JUNCAL Y COMUNICA CON LA VEREDA GUANE SECTOR LA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE FOMEQUE, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-13 | 201 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-01 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | PAIME | Convenio | ICCU-203-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA VENECIA CON LA VEREDA LUCITANIA SECTOR MATA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-13 | 201 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-01 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | QUETAME | Convenio | ICCU-207-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUACAPATE CON EL CENTRO POBLADO DE PUENTE QUETAME, SECTOR EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE QUETAME CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-13 | 200 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-29 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | QUETAME | Convenio | ICCU-208-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA CORRALEJA CON EL CASCO URBANO DE QUETAME, SECTOR GALPONES DEL MUNICIPIO DE QUETAME CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-13 | 201 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-21 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-242-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE LA UNION CON LA VEREDA RIONEGRO SECTOR RINCON EN EL MUNICIPIO DE FOMEQUE, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 111000000 | N.A | 111000000 | 2019-07-15 | 169 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-04 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-243-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA GRAMAL SECTOR LA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 97092000 | N.A | 97092000 | 2019-07-09 | 175 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-08 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-244-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE PARTE DEL CRUCE CUATRO CAMINOS Y COMUNICA CON LA VEREDA COASAVISTA SECTOR RAIGOZOS EN EL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 120528000 | N.A | 120528000 | 2019-07-15 | 169 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-20 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-252-2019 | MEJORAMAIENTO DE LA VIA QUE PARTE DE CRUCEALTO DE LA CRUZ A LA VEREDA SAN LORENZO SECTOR LA ESCUELA EN EL MPIO DE FOMEQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 126263980 | N.A | 126263980 | 2019-07-15 | 169 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-20 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-253-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNIA LA VEREDA LA MOYA CON LA VEREDA POTRERO GRANDE EN EL SECTOR LA ESCUELA SUBIDA EL HERRERO EN EL MPIO DE FOMEQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 120652000 | N.A | 120652000 | 2019-07-26 | 158 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-20 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-433-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA HATOVIEJO CON LA VEREDA LA CANANEA EN EL SECTOR LOS DIAZ DEL MPIO DE FOMEQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 120652000 | N.A | 120652000 | 2019-07-15 | 169 | 30 | N.A | 2020-01-30 | 2022-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-04 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-434-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA GRAMAL SECTOR CUCHINILLOS EN EL MPIO DE FOMEQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 120500000 | N.A | 120500000 | 2019-07-15 | 169 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-10 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | PAIME | Convenio | ICCU-601-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA TUDELA CON LA VEREDA TAUCHE SECTOR JONAS EN EL MPIO DE PAIME | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 168 | 30 | N.A | 2020-01-31 | 2022-07-19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-13 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | PAIME | Convenio | ICCU-612-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA TONUNCHA CON LA VEREDA CAPICHA SECTOR MACIAS EN EL MPIO DE PAIME | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 168 | 31 | N.A | 2020-01-31 | 2022-07-19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-01 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | PAIME | Convenio | ICCU-628-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CR 1 ENTRE CL 2 Y CL 3, CR 3 ENTRE CL 3 Y CL 4, CR 1A ENTRE CL 1 Y CL 2, CR 2 ENTRE CL 1 Y CL 2, CR 4 ENTRE CL 2 Y CL 3, CL 1 ENTRE CR 1 Y 1A, CL 2 ENTRE CR 4 Y ESCUELA GENERAL SANTANDER DEL MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 680000000 | N.A | 680000000 | 2019-07-16 | 167 | 121 | N.A | 2020-04-29 | 2022-10-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-08-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-13 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | QUETAME | Convenio | ICCU-635-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA CENTRO POBLADO PUENTE QUETAME CON LA VEREDA GUACAPATE SECTOR BILLARES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-26 | 188 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-21 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | QUETAME | Convenio | ICCU-675-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PUENTE QUETAME CON LA VEREDA ESTAQUECA SECTOR LOS FIQUES DEL MUNICIPIO DE QUETAME, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-26 | 188 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-21 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | PAIME | Convenio | ICCU-685-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA TAUCHE A CENTRO POBLADO TUDELA SECTOR EL CHIR CHIR EN EL MPIO DE PAIME | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 168 | 31 | N.A | 2020-01-31 | 2022-07-19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-01 | KAREN ROMERO |  | 2019
2019 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-108-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA LUCIA A LA VEREDA LA PLATANERA SECTORES FINCA SEVILLA Y FINCA DE CRISTO REYES DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 165 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-23 | LUIS BARRETO |  | 2019
2019 | GUADUAS | Convenio | ICCU-116-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VÍA GUADUAS-CHAGUANI A LA VEREDA DESPENSAS SECTOR 1 LOS MANGOS Y SECTOR 2 LAS ZANJAS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-17 | 166 | N.A | 200 | 2020-07-17 | 2023-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-10-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-05-04 | LUIS BARRETO | 2022-05-31 | 2019
2019 | GUADUAS | Convenio | ICCU-117-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA RUTA 50 CONDUCE A LA VEREDA SAN JOSÉ SECTOR 1 CAÑA BRAVA, SECTOR 2 LA UNIÓN Y SECTOR 3 SALSIPUEDES LOS MANGOS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-17 | 166 | N.A | 200 | 2020-07-17 | 2023-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-10-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-05-04 | LUIS BARRETO | 2022-05-31 | 2019
2019 | CONSORCIO TAIRONA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-119-19 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SESQUILÉ - GUATAVITA - GACHETA DELDEPTO DE CUNDINAMARCA. CM-016-2019 | #N/A | #N/A | 2019-05-23 | 309763876 | 110921403 | 420685279 | 2019-06-25 | 154 | 151 | 200 | 2020-11-11 | 2023-04-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-01-31 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2021-06-23 | LUIS BARRETO |  | 2019
2019 | CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 2018 | CONTRATO DE OBRA | ICCU-133-2019 | MANTENIMIENTO DE LA VIA SESQUILE - GUATAVITA - GACHETA, EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA LP-014-19 | #N/A | #N/A | 2019-05-27 | 3331637557 | 0 | 3331637557 | 2019-06-25 | 154 | 151 | 200 | 2020-11-11 | 2023-04-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-01-31 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2021-06-22 | LUIS BARRETO |  | 2019
2019 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-213-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA BEBEDERO CON LA VEREDA LAGUNAS SECTOR PALON EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-31 | 152 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-12-20 | LUIS BARRETO |  | 2019
2019 | EL PEÑÓN | Convenio | ICCU-245-2019 | ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DEL CASCO URBANO CON LA VEREDA PEÑONCITO SECTOR LOS MARTINEZ DEL MUNICIPIO DEL PEÑON CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 140186000 | N.A | 140186000 | 2019-06-17 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-14 | 2022-06-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-04 | 2026-08-05 | -1250 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO | 2022-05-15 | 2019
2019 | CAPARRAPÍ | Convenio | ICCU-250-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA EL CAJÓN QUE CONDUCE A LA VEREDA BARRANQUILLAS SECTOR LOMA DE LA LAJA DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 125000000 | N.A | 125000000 | 2019-07-16 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-12 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO | 2022-04-30 | 2019
2019 | GUADUAS | Convenio | ICCU-274-2019 | ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA RUTA NACINAL 50 A LA VEREDA CHIPAUTA SECTOR LA CALERA EN EL MPIO DE GUADUAS. | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-17 | 166 | N.A | 200 | 2020-07-17 | 2023-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-10-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-05-04 | LUIS BARRETO | 2022-05-31 | 2019
2019 | GUADUAS | Convenio | ICCU-275-2019 | ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA RUTA DEL SOL A LA VEREDA LA CARBONERA EN EL SECTOR EL CURAL DEL MPIO DE GUADUAS. | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-17 | 166 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-14 | LUIS BARRETO | 2022-05-31 | 2019
2019 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-276-2019 | ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PILONES AL CENTRO POBLADO LA MAGDALENA SECTOR LOS MANGOS DEL MPIO DE QUEBRADANEGRA. | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-01 | 183 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-31 | LUIS BARRETO |  | 2019
2019 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-277-2019 | ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN MIGUEL AL CENTRO POBLADO DE TOBIA LA MILAGROSA SECTOR ESCUELA SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA. | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 165 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-14 | LUIS BARRETO |  | 2019
2019 | UTICA | Convenio | ICCU-291-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PALACIO CON LA VEREDA LA ABUELITA SECTOR LAS MIELES MUNICIPIO DE UTICA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 96400000 | N.A | 96400000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-07-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-25 | 2026-08-05 | -1198 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO | 2022-04-19 | 2019
2019 | NIMAIMA | Convenio | ICCU-367-2019 | ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 5 ENTRE CRA 3 Y CARRERA 0 DEL BARRIO CHICO ALTO EN EL MUNICIPIO DE NIMAIMA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-13 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2019-07-24 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-20 | 2022-07-08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-10 | 2026-08-05 | -1213 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO | 2022-04-19 | 2019
2019 | VILLAGÓMEZ | Convenio | ICCU-377-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA POTOSÍ CON LA VEREDA EL RETIRO, SECTOR LAGUNA DE POTOSÍ, DEL MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-17 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-13 | 194 | 120 | 46 | 2020-06-15 | 2022-12-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-09-04 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-04-23 | LUIS BARRETO |  | 2019
2019 | GUADUAS | Convenio | ICCU-382-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HATO, SECTOR MALABRIGO EL JARDIN MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-17 | 166 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-11 | LUIS BARRETO | 2022-05-31 | 2019
2019 | GUADUAS | Convenio | ICCU-383-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA RAIZAL Y CAJON A LA VEREDA ACEROS Y PITAL SECTOR GALPONES DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-17 | 166 | N.A | 60 | 2020-02-28 | 2022-08-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-11 | LUIS BARRETO | 2022-05-31 | 2019
2019 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-423-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA VILLETA-UTICA, A LA ALTURA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 68029905 | N.A | 68029905 | 2019-07-19 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-15 | 2022-07-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-05 | 2026-08-05 | -1218 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO | 2022-05-31 | 2019
2019 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-424-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA INSPECCION DE LA MAGDALENA A LA VEREDA LA VERBENA, SECTOR UMBA, MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 165 | 90 | N.A | 2020-03-31 | 2022-09-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-06-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-28 | LUIS BARRETO |  | 2019
2019 | EL PEÑÓN | Convenio | ICCU-492-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA TAPAZ EN EL SECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-31 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-27 | 2022-07-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-17 | 2026-08-05 | -1206 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO | 2022-05-15 | 2019
2019 | CAPARRAPÍ | Convenio | ICCU-509-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA CENTRO POBLADO DE TATI QUE CONDUCE A LAS VEREDAS TIERRA NEGRA Y LA TOMITA, SECTOR CASERÍO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-12 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO | 2022-04-30 | 2019
2019 | NIMAIMA | Convenio | ICCU-526-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA RESGUARDO ALTO SECTOR PRIMITIVO EN EL MUNICIPIO DE NIMAIMA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-07-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-25 | 2026-08-05 | -1198 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO | 2022-04-19 | 2019
2019 | NIMAIMA | Convenio | ICCU-527-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA PINZAIMA SECTOR SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE NIMAIMA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-12 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO | 2022-04-19 | 2019
2019 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-544-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA CONCEPCION A LA VEREDA LA PLATANERA SECTOR 105, MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 165 | 90 | N.A | 2020-03-31 | 2022-09-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-06-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-31 | LUIS BARRETO |  | 2019
2019 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-545-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO A LA VEREDA SANTA BARBARA SECTOR PAILITAS, MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-07-19 | 165 | 90 | N.A | 2020-03-31 | 2022-09-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-06-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-02 | LUIS BARRETO |  | 2019
2019 | GUADUAS | Convenio | ICCU-561-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PERÚ A LA VEREDA LA CUMBRE SECTOR EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 117600000 | N.A | 117600000 | 2019-07-17 | 166 | N.A | 60 | 2020-02-28 | 2022-08-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-15 | LUIS BARRETO | 2022-05-31 | 2019
2019 | GUADUAS | Convenio | ICCU-562-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSPECCIÓN LA PAZ A LA VEREDA QUEBRADAGRANDE SECTOR EL BASURERO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 125000000 | N.A | 125000000 | 2019-07-17 | 166 | N.A | 200 | 2020-07-17 | 2023-01-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-10-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-05-04 | LUIS BARRETO | 2022-05-31 | 2019
2019 | CAPARRAPÍ | Convenio | ICCU-606-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA TRAPICHE VIEJO QUE COMUNICA CON LA VEREDA SUZNE SECTOR EL CHORRO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2019-07-16 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-12 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO | 2022-04-30 | 2019
2019 | EL PEÑÓN | Convenio | ICCU-631-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS: CRA 2 ENTRE CLL 7 Y CLL 8, CRA 4 ENTRE CLL 3 Y CLL 5, CLL 4 ENTRE CRA 3 Y CRA 4 Y CLL 3 ENTRE CRA 3 Y CRA 4 DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 758000000 | N.A | 758000000 | 2019-07-31 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-27 | 2022-07-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-17 | 2026-08-05 | -1206 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO | 2022-05-15 | 2019
2019 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-666-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SANTA BÁRBARA SECTOR LA AURORA MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2019-07-19 | 165 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-31 | LUIS BARRETO | 2022-05-30 | 2019
2019 | GUADUAS | Convenio | ICCU-667-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA VERSALLES A LA VEREDA SAN JOSÉ SECTOR EL CACAO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-17 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-04-26 | LUIS BARRETO |  | 2019
2019 | EL PEÑÓN | Convenio | ICCU-687-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ALTO DE LA CHAPA CON LA VEREDA MONTEBELLO SECTOR FINCA CADENA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-31 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-27 | 2022-07-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-17 | 2026-08-05 | -1206 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO | 2022-05-15 | 2019
2019 | JUNIN | Convenio | ICCU-172-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA CALLE 3 ENTRE LAS CARRERAS 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE JUNÍN, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-04 | 180360614 | N.A | 180360614 | 2019-06-25 | 180 | 69 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-17 | 467.83 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-07 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2019
2019 | JUNIN | Convenio | ICCU-173-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL VALLE DE JESUS CON LA VEREDA SAN FRANCISCO SECTOR PALO NEGRO DEL MUNICIPIO DE JUNÍN, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-25 | 188 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2019
2019 | UNE | Convenio | ICCU-182-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CRUCE VIA UNE - CARAZA A LA VEREDA PUENTE DE TIERRA SECTOR EL TABLÓN EN EL MUNICIPIO DE UNE, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-17 | 166 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-04 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2019
2019 | JUNIN | Convenio | ICCU-255-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA CALLE 5 ENTRE LA CARRERA 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE JUNÍN, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 147316617 | N.A | 147316617 | 2019-06-25 | 188 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2019
2019 | JUNIN | Convenio | ICCU-256-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CARRIZAL SECTOR ESCUELA CARRIZAL, DEL MUNICIPIO DE JUNÍN CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2019-06-25 | 188 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2019
2019 | MEDINA | Convenio | ICCU-300-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA NACIONAL A MEDINA A LA VEREDA PERIQUITO SECTOR MOJA MOJA DEL MUNICIPIO DE MEDINA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2019-07-23 | 158 | 62 | N.A | 2020-02-28 | 2022-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-10-08 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2019
2019 | GUASCA | Convenio | ICCU-302-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PASTOR OSPINA EN EL SECTOR LA PTAP GUASCA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-15 | 168 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-01 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2019
2019 | GUASCA | Convenio | ICCU-406-2019 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS CARRERA 1B ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8 Y CALLE 8 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 2 BARRIO EL PORTAL MUNICIPIO DE GUASCA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 241700000 | N.A | 241700000 | 2019-06-18 | 195 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-04-29 | 2019
2019 | GAMA | Convenio | ICCU-443-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL ALTO DEL CHIRCAL AL PUENTE QUEBRADA HONDA EN EL SITIO DE LA RECEBERA EL CHICAL VEREDA SIATALA MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-19 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-01 | 151 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-04-01 | 2019
2019 | MEDINA | Convenio | ICCU-472-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO QUE DE LA VÍA MEDINA – SAN PEDRO DE JAGUA CONDUCE A LA INSPECCIÓN GAZADUJE SECTOR ESCUELA DEL MUNICIPIO DE MEDINA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-23 | 158 | 62 | N.A | 2020-02-28 | 2022-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-10-08 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2019
2019 | GUASCA | Convenio | ICCU-494-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CALLE 4 ENTRE CARRERA 2 Y CARRERA 3 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-15 | 168 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-02-28 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2019
2019 | GAMA | Convenio | ICCU-503-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VIA SECUNDARIA GAMA - GACHALA AL SECTOR LA PALMA EN LA VEREDA DE SANTUARIO MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-01 | 151 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-03-25 | 2019
2019 | GAMA | Convenio | ICCU-504-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA NARANJOS SECTOR RUICES EN LA VEREDA NARANJOS, MUNICIPIO DE GAMA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2019-08-01 | 151 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-03-25 | 2019
2019 | GUASCA | Convenio | ICCU-540-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA LA VEREDA MARIANO OSPINA EN EL SECTOR EL PLACER GUASCA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-15 | 168 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-04-29 | 2019
2019 | MEDINA | Convenio | ICCU-568-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CHOAPAL A LA BOCATOMA EN EL SECTOR BOCATOMA DEL MUNICIPIO DE MEDINA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-23 | 158 | 62 | N.A | 2020-02-28 | 2022-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-10-08 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2019
2019 | PULI | Convenio | ICCU-578-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA CAPIAL SECTOR PAIBA EN EL MUNICIPIO DE PULI CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-23 | 160 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2019
2019 | PULI | Convenio | ICCU-579-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA PULI - SAN NICOLAS CON LA VEREDA CAPIAL SECTOR ENTRADA A CAPIAL ALTO EN EL MUNICIPIO DE PULI CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-23 | 160 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2019
2019 | PULI | Convenio | ICCU-580-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA PARAMON CON LA VEREDA GUAYAQUIL SECTOR VARGAS EN EL MUNICIPIO DE PULI CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-23 | 160 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2019
2019 | MEDINA | Convenio | ICCU-586-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN ISIDRO A LA VEREDA MESA NEGRA EN EL SECTOR CAÑO GRANDE DEL MUNICIPIO DE MEDINA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-23 | 158 | 62 | N.A | 2020-02-28 | 2022-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-10-08 | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2019
2019 | PARATEBUENO | Convenio | ICCU-637-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIA URBANA DEL BARRIO GALAN DEL CASCO URBANO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 2 Y 6 DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 450000000 | N.A | 450000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-05-15 | 2019
2019 | PARATEBUENO | Convenio | ICCU-638-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL BARRIO ALVARO PARRA DEL CASCO URBANO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 11 Y 14, DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 790000000 | N.A | 790000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-05-15 | 2019
2019 | PARATEBUENO | Convenio | ICCU-639-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL BARRIO ANTONIO NARIÑO DEL CENTRO POBLADO DE MAYA EN CARRERA 4 ENTRE CALLES 3 Y 2, CALLE 2A ENTRE CARRERAS 5 Y 4, CALLE 2B ENTRE CARRERAS 5 Y 4 DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 329900000 | N.A | 329900000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-05-15 | 2019
2019 | GAMA | Convenio | ICCU-643-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VÍA SECUNDARIA GAMA-GACHALA A LA VEREDA DE SANTUARIO SECTOR CAPELLANIA GAMA , CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-01 | 151 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-04-01 | 2019
2019 | FUNZA | Convenio | ICCU-659-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CALLE 17 ENTRE CARRERAS 10 Y 12 DEL BARRIO SERENAS EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 258336000 | N.A | 258336000 | 2021-07-30 | 153 | 16 | N.A | 2022-01-15 | 2024-07-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2025-04-05 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-06 | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-05-30 | 2019
2019 | PARATEBUENO | Convenio | ICCU-670-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA TRONCAL MARGINAL DE LA SELVA CONDUCE A LA VEREDA EUROPA EN EL SECTOR EUROPA EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-16 | 167 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-05-15 | 2019
2019 | HACE INGENIEROS SAS | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-727-2019 | EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGALPARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA GACHETA - GAMA, EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA CM-038-19 | #N/A | #N/A | 2019-10-10 | 364798020 | 154532499.49 | 519330519.49 | 2019-12-09 | 154 | 61 | 298 | 2021-09-27 | 2024-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-12-16 | 2026-08-05 |  | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2019
2019 | CONSORCIO INFRAVIAL19 | CONTRATO DE OBRA | ICCU-731-2019 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA GRUPO 3 - MEJORAMIENTO DE LA VIA GACHETA - GAMA EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA LP-035-19 | #N/A | #N/A | 2019-10-31 | 4114960364 | 667337441.16 | 4782297805.16 | 2019-12-09 | 154 | 145 | 359 | 2021-09-27 | 2024-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-12-16 | 2026-08-05 |  | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2019
2019 | AGUA DE DIOS | Convenio | ICCU-087-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA IBAÑEZ A LA VEREDA AGUA FRIA SECTOR LA DIANA, DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2019-05-21 | 210 | N.A | N.A | 2019-12-17 | 2022-06-04 | 926.1 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-07 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 1905-07-13 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | AGUA DE DIOS | Convenio | ICCU-088-2019 | ANUAR ESFUERZOS TECNICOS AMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EGIPTO A LA VEREDA IBAÑEZ SECTOR MANGO MACHO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-06-07 | 210 | N.A | N.A | 2020-01-03 | 2022-06-21 | 382.2 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-24 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 1905-07-13 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | ANOLAIMA | Convenio | ICCU-093-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA ANOLAIMA VEREDA LA LAGUNA SECTOR VARIANTE DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-07 | 206 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 690.3 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-02-24 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | ANOLAIMA | Convenio | ICCU-094-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA ESCUELA NARANJITOS A LA VEREDA CHINIATA SECTOR MURCIA DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-07 | 206 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 690.3 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-02-19 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | GUATAQUI | Convenio | ICCU-105-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MACANDA A LA VEREDA ESCAÑOS SECTOR POZOS DORADOS TRAMO 1, DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-05-21 | 210 | N.A | N.A | 2019-12-17 | 2022-06-04 | 775 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-07 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 1905-07-13 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-107-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VEREDA EL RECREO QUE COMUNICA CON LA VEREDA LAS MERCEDES SECTOR CAV DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2019-06-07 | 206 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 1131.9 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-03-13 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | ANOLAIMA | Convenio | ICCU-121-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE PATEGALLINA A LA VEREDA SANTO DOMINGO SECTOR CASA AZUL DEL MUNICIPIODE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-23 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-07 | 206 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 690.3 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-02-19 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-160-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA VEREDA ZELANDIA, QUE COMUNICA CON LAS VEREDAS PALACIO Y LA GLORIA, SECTOR LOMA DEL LETRERO, DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-04 | 100000000 | 50000000 | 150000000 | 2019-06-07 | 206 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 1146.6 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-03-13 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | AGUA DE DIOS | Convenio | ICCU-218-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA INTERSECCIÓN VÍA AGUA DE DIOS - NILO A LA VEREDA IBAÑEZ SECTOR LA LADRILLERA DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-07 | 146643080 | N.A | 146643080 | 2019-06-07 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-04 | 2022-05-22 | 1035 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-02-22 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 1905-07-13 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | NILO | Convenio | ICCU-289-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA BELLAVISTA A LA VEREDA PRADITO SECTOR PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE NILO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-23 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-19 | 2022-07-07 | 764.4 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-04-09 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 1905-07-13 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | ANOLAIMA | Convenio | ICCU-290-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE PATEGALLINA A LA VEREDA SAN AGUSTIN SECTOR PANTANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-14 | 199 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 690.3 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-02-04 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-388-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CRUCE SOBRE LA VÍA ENTRE TOCAIMA Y GIRARDOT CONDUCE A LA VEREDA ASOMADERO SECTOR LA BATEA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-21 | 192 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 1146.6 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-03-13 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-389-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CRUCE SOBRE LA VÍA ENTRE TOCAIMA Y GIRARDOT CONDUCE A LA VEREDA PUBENZA SECTOR LOS ALGARROBOS DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-18 | 100000000 | 42271869 | 142271869 | 2019-06-21 | 192 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 1146.6 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-03-13 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-390-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA VEREDA EL RECREO QUE COMUNICA CON LA VEREDA LAS MERCEDES SECTOR BELGICA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-18 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2019-06-21 | 192 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 1127 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-03-13 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | RICAURTE | Convenio | ICCU-449-2019 | ANUAR ESFUERZOS TECNICOS AMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR MARCOS CAMELLON LA PAUJILLA MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-20 | 140000000 | N.A | 140000000 | 2019-07-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-04 | 2022-06-22 | 1087.8 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-25 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 1905-07-13 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-516-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA ZELANDIA QUE COMUNICA CON LA VEREDA PALACIO SECTOR LA LEONA MACACO DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-08 | 176 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | 764.4 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-03-13 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | RICAURTE | Convenio | ICCU-517-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LIMONCITOS A LA VEREDA LA VIRGINIA SECTOR ESCUELA LIMONCITOS | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-25 | 139102434 | N.A | 139102434 | 2019-07-08 | 176 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | 1087.8 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 1905-07-13 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | RICAURTE | Convenio | ICCU-518-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL PASO A LA VEREDA LA VIRGINIA CAMELLON LA VIRGINIA DEL MPIO DE RICAURTE | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-25 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-22 | 2022-06-09 | 764.4 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-12 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 1905-07-13 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | NILO | Convenio | ICCU-619-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSPECCION DE PUEBLO NUEVO A LA VEREDA BALUNDA SECTOR BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE NILO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-04 | 2022-06-22 | 764.4 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-25 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 1905-07-13 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | RICAURTE | Convenio | ICCU-241-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LLANO DEL POZO A LA VEREDA MANUEL SUR SECTOR LA ESTRELLA DEL MPIO | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-10 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-07 | 2022-05-25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-25 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 1905-07-13 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-344-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA SAN PABLO QUE COMUNICA CON LA VEREDA LA GLORIA SECTOR LOS LAGOS DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 115000000 | N.A | 115000000 | 2019-06-12 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-09 | 2022-05-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-27 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 1905-07-13 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | CONSORCIO VIA SUPATA 2019 | CONTRATO DE OBRA | ICCU-716-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA SUPATA - PACHO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 226 | MEJORAMIENTO | 2019-10-11 | 6341773144 | 0 | 6341773144 | 2019-10-11 | 204 | 210 | 401 | 2022-01-03 | 2024-06-21 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2025-03-24 | 2026-08-05 |  | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | EXAPLAN SAS | CONTRATO DE OBRA | ICCU-709-2019 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. GRUPO 1: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA FLORIDA - NEBRASKA DEL MPIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA | 227 | REHABILITACION | 2022-08-29 | 3284301918 | N.A | 3284301918 | 2019-09-12 | 122 | N.A | N.A | 2020-01-12 | 2022-06-30 | 1.8 | 2020 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | CONSORCIO CFM&N_05 | CONTRATO DE OBRA | ICCU-707-2019 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL DEPATAMENTO. GRUPO No.3 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIA QUETAME PUENTE QUETAME. LP-031-2019 | #N/A | #N/A | 2019-08-26 | 547840195 | N.A | 547840195 | 2019-10-02 | 90 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2021-03-26 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS | CONTRATO DE OBRA | ICCU-708-2019 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. GRUPO 2 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RICAURTE - SOPAPO-AGUA DE DIOS EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA | 226-227 | #N/A | 2019-08-29 | 1756998432 | 850000000 | 2606998432 | 2019-10-11 | 120 | 355 | 231 | 2021-01-28 | 2023-07-17 | 3.1 | 2021-01-01 | 100 |  |  | 5 | #N/A | 276 | 2024-04-18 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | JASEN CONSULTYORES SAS | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-710-2019 | EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA REHABILITACIÓ Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RICAURTE - SOPAPO - AGUA DE DIOS Y VIA PUENTE QUETAME DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA CM-036-19 | #N/A | #N/A | 2019-08-30 | 172841120 | 59500000 | 232341120 | 2019-10-01 | 120 | 184 | 181 | 2021-01-28 | 2023-07-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-04-18 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2021-08-11 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | CONSORCIO INTERVIAS DE DIOS | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-711-2019 | EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LEGALPARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTODE LA VIA FLORIDA -NEBRASKA, DEL MPIO DE ANOLAIMA DEPTO DE CUNDINAMARCA. CM-036 DE 2019 | #N/A | #N/A | 2022-08-30 | 244542999 | N.A | 244542999 | 2022-09-11 | 110 | N.A | N.A | 2022-12-30 | 2025-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2026-03-20 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA DMC | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-719-2019 | EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SUPATA - PACHO EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA (716-19) | #N/A | #N/A | 2019-10-11 | 549648653 | 0 | 549648653 | 2019-10-11 | 204 | 210 | 401 | 2022-01-03 | 2024-06-21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2025-03-24 | 2026-08-05 |  | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | CONSORCIO VIAS CDM | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-726-2019 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA FÓMEQUE- UBAQUE DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA. CM-038-19 | #N/A | #N/A | 2019-10-10 | 832396146 | 172200029 | 1004596175 | 2019-11-20 | 274 | 122 | 48 | 2021-02-06 | 2023-07-26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-04-27 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2021-08-11 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | Proyectistas Asociados SAS | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-729-2019 | NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DE PEAJE EN VÍAS SECUNDARIAS NO CONCESIONADAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-10-10 | 832396140 | 172200039 | 1004596179 | 2019-11-20 | 270 | 126 | 48 | 2021-02-06 | 2023-07-26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-04-27 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2021-08-11 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | INGENIERIA DE VIAS SAS | CONTRATO DE OBRA | ICCU-730-2019 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA GRUPO 1 - MEJORAMIENTO DE LA VÍA FÓMEQUE - UBAQUE EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA LP-039-19 | #N/A | #N/A | 2019-10-31 | 12995281567 | 2514326460 | 15509608027 | 2019-11-20 | 270 | 126 | 48 | 2021-02-06 | 2023-07-26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-04-27 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2021-06-11 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2019
2019 | CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 2018 | CONTRATO DE OBRA | ICCU-064-2019 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIAS SECUNDARIAS EN LA PROVINCIA DE UBATÉ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-007-19 | #N/A | #N/A | 2019-04-23 | 6772735824 | 155432551 | 6928168375 | 2019-05-27 | 214 | 135 | 76 | 2020-07-25 | 2023-01-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-10-14 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2022-01-18 | MAURICIO LOPEZ |  | 2019
2019 | CONSORCIO INTERVENTORES T&T | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-067-2019 | EJECUTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,ADMIISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS EN LA PROVINCIA DE UBATE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-012-19 | #N/A | #N/A | 2019-04-26 | 583962518 | 120328229 | 704290747 | 2019-05-27 | 214 | 135 | 76 | 2020-07-25 | 2023-01-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-10-14 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2022-02-14 | MAURICIO LOPEZ |  | 2019
2019 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-460-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE EL RÍO PALENQUE EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SUCRE AL LÍMITE CON EL MUNICIPIO COPER BOYACÁ, SECTOR LOS RASTROJOS DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-20 | 579489635 | N.A | 579489635 | 2019-07-30 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-26 | 2022-07-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-16 | 2026-08-05 | -1207 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2019
2019 | MACHETA | Convenio | ICCU-511-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA DON ALONSO QUE COMUNICA A LAVEREDA DE SAN BERNABE CON LA VEREDA DE GUINA EN EL SECTOR LA FAVITA DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 192015788 | N.A | 192015788 | 2019-07-30 | 153 | 60 | N.A | 2020-02-28 | 2022-08-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-05-05 | MAURICIO LOPEZ | Puente | 2019
2019 | VILLAPINZÓN | Convenio | ICCU-554-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CARRERA QUINTA SOBRE LA QUEBRADA QUINCHA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 302952468 | N.A | 302952468 | 2019-07-23 | 160 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-05-03 | MAURICIO LOPEZ |  | 2019
2019 | TIBIRITA | Convenio | ICCU-566-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA QUEBRADA BARBOSA SOBRE LA QUEBRADA NEGRA SECTOR BETANIA MUNICIPIO DE TIBIRITA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 143116047 | N.A | 143116047 | 2019-07-26 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-22 | 2022-07-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-12 | 2026-08-05 | -1211 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ | Puente | 2019
2019 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-600-2019 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EL TROPEZON SOBRE EL RIO SAN MIGUEL QUE COMUNICA LAS VEREDAS SAN MIGUEL Y TORIBA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 154523133 | N.A | 154523133 | 2019-06-26 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-23 | 2022-06-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-13 | 2026-08-05 | -1241 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2019
2019 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-615-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA VIA QUE DE LA VEREDA MONTAÑA CONDUCE A LA VEREDA CUIBUCO SECTOR RIO BLANCO DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 196374252 | N.A | 196374252 | 2019-08-06 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-02 | 2022-08-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-05 | 2026-08-05 | -1188 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ | 2022-03-18 | 2019
2019 | TOPAIPI | Convenio | ICCU-620-2019 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA CASTAÑO EN LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CASTAÑO EN EL SECTOR QUITASOL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 380054490 | N.A | 380054490 | 2019-06-26 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-23 | 2022-06-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-13 | 2026-08-05 | -1241 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ | En proceso de liquidación por parte del municipio, el Ing Mauricio le hace entrega | 2019
2019 | QUETAME | Convenio | ICCU-634-2019 | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA NARANJAL QUE COMUNICA A LA VEREDA LIMONCITOS DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL CON LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 505217542 | N.A | 505217542 | 2019-06-26 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-23 | 2022-06-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-26 | 2026-08-05 | -1228 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ | 2022-04-19 | 2019
2019 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-676-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR VEREDA BAJO CEILAN SECTOR LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VIOTA - CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 180229000 | N.A | 180229000 | 2019-07-16 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-12 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2019
2019 | PAIME | Convenio | ICCU-689-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SECA QUE COMUNICA A LA INSPECCIÓN DE VENECIA CON LA INSPECCIÓN DE CAMANCHA - SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE PAIME, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 1029356452 | N.A | 1029356452 | 2019-07-16 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-12 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | -1221 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2019
2019 | CONSORCIO SAN MARTIN | CONTRATO DE OBRA | ICCU-699-2019 | EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DEL RIONEGRO, SECTOR LA PALMACHARCO LARGO PARA LA CONSOLIDACION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA. LP-017 DE 2019 | #N/A | #N/A | 2019-08-05 | 16439406404 | N.A | 16439406404 | 2019-09-26 | 275 | 134 | 75 | 2021-01-22 | 2023-07-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-04-12 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2021-09-02 | MAURICIO LOPEZ |  | 2019
2019 | CONSORCIO ECUNDINAMARCA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-703-2019 | EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DEL RIONEGRO, SECTOR LA PALMA CHARCO LARGO PARA LA CONSOLIDACION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. CM-022 DE 2019 | #N/A | #N/A | 2019-08-16 | 1208001600 | 0 | 1208001600 | 2019-09-26 | 304 | 106 | 75 | 2021-01-23 | 1900-01-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 23 | 1900-02-05 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2021-09-15 | MAURICIO LOPEZ |  | 2019
2019 | CONSORCIO INTERVIAS CUN | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-724-2019 | EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LENGUAZAQUE - VILLAPINZON EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA ICCU-CM-038-2019 | #N/A | #N/A | 2019-11-15 | 547022210 | 700677646 | 1247699856 | 2019-12-20 | 153 | 120 | 153 | 2021-02-18 | 2023-08-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-05-09 | 2026-08-05 |  | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2019
2019 | CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA 2019 | CONTRATO DE OBRA | ICCU-737-2019 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA. GRUPO 1 - MEJORAMIENTO DE LA VIA LENGUAZAQUE - VILLAPINZON DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA. LP-035 DE 2019 | #N/A | #N/A | 2019-11-15 | 6662676320 | 1272924723 | 7935601043 | 2019-12-20 | 153 | 120 | 145 | 2021-02-10 | 2023-07-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-05-01 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2021-11-12 | MAURICIO LOPEZ |  | 2019
2019 | CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA 2019 | CONTRATO DE OBRA | ICCU-587-2019 | MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA PROVINCIA DE SUMAPAZ PARA LA CONSOLIDACION DE UN PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA | 226 | MEJORAMIENTO | 2019-06-26 | 9423766326 | 0 | 9423766326 | 2020-01-13 | 184 | 248 | 181 | 2021-09-17 | 2024-03-05 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2024-12-06 | 2026-08-05 |  | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | SASAIMA | Convenio | ICCU-135-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA GRANJA A LA VEREDA PILACA ALTA SECTOR EL SAMINO DEL MPIO DE SASAIMA | #N/A | #N/A | 2019-05-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-08-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-07 | 2026-08-05 | -1186 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ | Devolucion de valores no jecutados, no contratados, rendimientos financieros, contribucion especial; 28-marzo-22; Liquidacion 30-abril-22 | 2019
2019 | TENJO | Convenio | ICCU-154-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA INTERSECCION DE LA VIA TENJO - TABIO A LA VEREDA JUAICA, SECTOR LOS CASTRO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA- | #N/A | #N/A | 2019-05-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-11 | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | TABIO | Convenio | ICCU-248-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA RIO FRIO ORIENTAL A LA VEREDA RIO FRIO OCCIDENTAL, SECTOR LOS PENAGOS DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-14 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-11 | 2022-05-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-01 | 2026-08-05 | -1253 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | FACATATIVÁ | Convenio | ICCU-280-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA VÍA FACATATIVÁ- EL ROSAL CONDUCE A LA VEREDA BERMEO ALTO EN EL SECTOR LOS MORENO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-08-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-07 | 2026-08-05 | -1186 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ | Certificacion de devolucion de: Rendimientos financieros, no contratado, no ejecutado y contribucion especial; ajustar el balance y acta de liquidacion, Municipio documentos 28-marzo Liquidacion 30-abril-22 | 2019
2019 | FACATATIVÁ | Convenio | ICCU-281-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL ALTO DEL VINO CON LA VEREDA TIERRA GRATA EN EL SECTOR EL CASERIO DE TIERRA GRATA BAJA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 115225396 | N.A | 115225396 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-08-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-07 | 2026-08-05 | -1186 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ | Certificacion de devolucion de: Rendimientos financieros, no contratado, no ejecutado y contribucion especial; ajustar el balance y acta de liquidacion, Municipio documentos 28-marzo Liquidacion 30-abril-22 | 2019
2019 | FACATATIVÁ | Convenio | ICCU-282-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA PUEBLO VIEJO CON EL CASCO URBANO SECTOR ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 125000000 | N.A | 125000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-08-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-07 | 2026-08-05 | -1186 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ | Certificacion de devolucion de: Rendimientos financieros, no contratado, no ejecutado y contribucion especial; ajustar el balance y acta de liquidacion, Municipio documentos 28-marzo Liquidacion 30-abril-22 | 2019
2019 | FACATATIVÁ | Convenio | ICCU-283-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA TIERRA MORADA ENTRE EL CRUCE DEL ROSAL HASTA EL ALTO DEL VINO EN EL SECTOR CAMINO AL CIELO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-08-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-07 | 2026-08-05 | -1186 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ | Certificacion de devolucion de: Rendimientos financieros, no contratado, no ejecutado y contribucion especial; ajustar el balance y acta de liquidacion, Municipio documentos 28-marzo Liquidacion 30-abril-22 | 2019
2019 | FACATATIVÁ | Convenio | ICCU-284-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA TIERRA MORADA CON ALTO DEL VINO SECTOR FERVAN DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 115000000 | N.A | 115000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-08-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-07 | 2026-08-05 | -1186 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ | Certificacion de devolucion de: Rendimientos financieros, no contratado, no ejecutado y contribucion especial; ajustar el balance y acta de liquidacion, Municipio documentos 28-marzo Liquidacion 30-abril-22 | 2019
2019 | LA VEGA | Convenio | ICCU-312-2019 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VEREDA ROSARIO A LA VEREDA NAGUY BAJO SECTOR QUEBRADA BRUJAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | 90 | N.A | 2020-03-30 | 2022-09-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-06-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-09 | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | LA VEGA | Convenio | ICCU-313-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA VIA SASAIMA A LA VEREDA BULUCAIMA SECTOR LA FONDA AL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | 90 | N.A | 2020-03-30 | 2022-09-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-06-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-09 | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | LA VEGA | Convenio | ICCU-315-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VEREDA LA CABAÑA A LA VEREDA GUAMARAL SECTOR EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | 90 | N.A | 2020-03-30 | 2022-09-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-06-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-09 | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | LA VEGA | Convenio | ICCU-316-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VEREDA TABACAL BAJO A LA VEREDA TABACAL ALTO SECTOR CINCO CAMINOS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | 90 | N.A | 2020-03-30 | 2022-09-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-06-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-09 | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | LA VEGA | Convenio | ICCU-325-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VEREDA LA CABAÑA A LA VEREDA GUARUMAL SECTOR ALTO DE LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | 91 | N.A | 2020-03-30 | 2022-09-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-07-03 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-11 | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | TENJO | Convenio | ICCU-326-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA AUTOPISTA MEDELLIN AL CAMELLON EL DARIEN EN LA VEREDA LA PUNTA, SECTOR LOS ALISOS DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 70000000 | N.A | 70000000 | 2019-08-08 | 144 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-11 | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | TENJO | Convenio | ICCU-327-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA POVEDA II CON LA VÍA LA VALVANERA TENJO-CHIA SECTOR BARILOCHE DEL MUNICIPIO DE TENJO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-05-11 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2019-08-08 | 144 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-11 | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | FACATATIVÁ | Convenio | ICCU-340-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BERMEO CON EL ALTO DEL VINO SECTOR EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-08-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-07 | 2026-08-05 | -1186 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ | Certificacion de devolucion de: Rendimientos financieros, no contratado, no ejecutado y contribucion especial; ajustar el balance y acta de liquidacion, Municipio documentos 28-marzo Liquidacion 30-abril-22 | 2019
2019 | FACATATIVÁ | Convenio | ICCU-341-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA BERMEO ENTRE EL CRUCE DE 4 ESQUINAS CON LA VEREDA ALTAMIRA EN EL SECTOR PLANTA DE ACUEDUCTO, DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 118000000 | N.A | 118000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-08-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-07 | 2026-08-05 | -1186 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ | Certificacion de devolucion de: Rendimientos financieros, no contratado, no ejecutado y contribucion especial; ajustar el balance y acta de liquidacion, Municipio documentos 28-marzo Liquidacion 30-abril-22 | 2019
2019 | SASAIMA | Convenio | ICCU-347-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN BERNARDO A LA VEREDA LA VICTORIA SECTOR EL TURINO DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-08-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-07 | 2026-08-05 | -1186 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ | Acta de liquidacion del contrato, con todos los soportes- 28-03-22 Liquidacion 30-abril-22 | 2019
2019 | SASAIMA | Convenio | ICCU-348-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA NARIZ ALTA A LA VEREDA EL MOJON, SECTOR MANRESA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-08-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-07 | 2026-08-05 | -1186 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ | registro fotografico, memorias de calculo 28-marzo-22; Liquidacion 30-abril-22 | 2019
2019 | SASAIMA | Convenio | ICCU-349-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL MOJON, SECTOR EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-08-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-07 | 2026-08-05 | -1186 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ | Acta de liquidacion del contrato, con todos los soportes- 28-03-22 Liquidacion 30-abril-22 | 2019
2019 | SASAIMA | Convenio | ICCU-350-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN BERNARDO A LA VEREDA LA VICTORIA SECTOR PREDREGAL DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-08-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-07 | 2026-08-05 | -1186 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ | Acta de liquidacion del contrato, con todos los soportes- 28-03-22 Liquidacion 30-abril-22 | 2019
2019 | SASAIMA | Convenio | ICCU-400-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA GRANJA A LA VEREDA PILACA BAJA, SECTOR PISTOLAS DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-08-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-07 | 2026-08-05 | -1186 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ | Acta de liquidacion del contrato, con todos los soportes- 28-03-22 Liquidacion 30-abril-22 | 2019
2019 | SASAIMA | Convenio | ICCU-401-2019 | REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL MOJON A LA VEREDA SANTANA HASTA LOS LIMITES DE LA VEREDA NAMAY DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 1000000000 | N.A | 1000000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-08-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-07 | 2026-08-05 | -1186 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ | Acta de liquidacion del contrato, con todos los soportes- 28-03-22 Liquidacion 30-abril-22 | 2019
2019 | LA VEGA | Convenio | ICCU-405-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VEREDA CENTRO A LA VEREDA UCRANIA, SECTOR MI BUHIO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 300000000 | N.A | 300000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-07-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-25 | 2026-08-05 | -1198 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-420-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN AGUSTIN CON LA VEREDA SAN JUANITO, EN EL SECTOR LA VERDE DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-07-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-25 | 2026-08-05 | -1198 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | FACATATIVÁ | Convenio | ICCU-431-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN RAFAEL ALTO EN EL SECTOR LOS TRIVIÑO MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 115231000 | N.A | 115231000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-08-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-07 | 2026-08-05 | -1186 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ | Acta de liquidacion, registro fotografico, contrato de obra de iterventoria, polizas, acta de inicio, certificacion bancarias, informes- 28-03-22 Liquidacion 30-abril-22 | 2019
2019 | LA VEGA | Convenio | ICCU-452-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VEREDA UCRANIA A LA VEREDA LA HUERTA, SECTOR LA MAQUINA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-20 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | 90 | N.A | 2020-03-30 | 2022-09-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-06-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-09 | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | LA VEGA | Convenio | ICCU-453-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VEREDA UCRANIA A LA VEREDA BULUCAIMA SECTOR RIO GUALIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-20 | 200000000 | N.A | 200000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-07-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-25 | 2026-08-05 | -1198 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | FACATATIVÁ | Convenio | ICCU-479-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA TIERRA MORADA CON EL ALTO DEL VINO SECTOR LA RECEBERA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-08-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-07 | 2026-08-05 | -1186 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ | Certificacion de devolucion de: Rendimientos financieros, no contratado, no ejecutado y contribucion especial; ajustar el balance y acta de liquidacion, Municipio documentos 28-marzo Liquidacion 30-abril-22 | 2019
2019 | FACATATIVÁ | Convenio | ICCU-480-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA MANCILLA CON EL CRUCE DE LA VIA FACATATIVA EL VINO - LA CUMBRE EN EL SECTOR EL 46 DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | 31 | N.A | 2020-01-30 | 2022-07-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-14 | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | LA VEGA | Convenio | ICCU-506-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES BAJO A LA VEREDA LAURELES ALTO SECTOR LA ENRAMADA MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | 90 | N.A | 2020-03-30 | 2022-09-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-06-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-09 | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | TABIO | Convenio | ICCU-530-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA EL SALITRE, CONDUCE DE LA ESCUELA EL SALITRE A LA INTERSECCIÓN CON LA VIA SUBACHOQUE SECTOR LOS CORREA DEL MPIO DE TABIO | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-07-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-25 | 2026-08-05 | -1198 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | TENJO | Convenio | ICCU-573-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA INTERSECCION DE LA VIA TENJO - TABIO A LA VEREDA JUAICA SECTOR LOS CASTRO EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-25 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-22 | 2022-06-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-12 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 1905-07-13 | MILTON SUAREZ | No se ejecuto | 2019
2019 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-588-2019 | MEJORAMIENTO VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA JAGUAL, EN EL SECTOR BALNEARIO PALMAS DE CHILAGUA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-07-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-25 | 2026-08-05 | -1198 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | LA VEGA | Convenio | ICCU-595-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VEREDA LA HUERTA BAJO A LA VEREDA LA HUERTA ALTO, SECTOR EL CASCARILLO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | 90 | N.A | 2020-03-30 | 2022-09-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-06-19 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-09 | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | TABIO | Convenio | ICCU-661-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA RIO FRIO OCCIDENTAL A LLANOGRANDE SECTOR PIEDRA DEL CHULO DEL MPIO DE TABIO | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-07-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-25 | 2026-08-05 | -1198 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | FACATATIVÁ | Convenio | ICCU-671-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN RAFAEL CON EL CASCO URBANO EN EL SECTOR LOS PORTILLOS EN EL MPIO DE FACATATIVA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-04 | 2022-08-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-07 | 2026-08-05 | -1186 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ | Acta de liquidacion, registro fotografico, contrato de obra de iterventoria, polizas, acta de inicio, certificacion bancarias, informes- 28-03-22 Liquidacion 30-abril-22 | 2019
2019 | CAJICA | Convenio | ICCU-681-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA RIO GRANDE AL SECTOR RINCON SANTO EN EL TRAMO CAMINO LOS CARISMATICOS DE CAJICA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 152680000 | N.A | 152680000 | 2019-09-02 | 119 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-30 | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | VELNEC SA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-723-2019 | EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAQUEZA - FOSCA E EL DEPTO DE CUNDINAMARCA CM-038-2019 | #N/A | #N/A | 2019-12-16 | 315672520 | 0 | 315672520 | 2019-12-16 | 151 | 53 | 95 | 2020-10-10 | 2023-03-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-12-30 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2021-12-14 | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | WILLIAM CARDONA OLMOS | CONTRATO DE OBRA | ICCU-728-2019 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA GRUPO 2 - MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAQUEZA - FOSCA LP-039-19 | #N/A | #N/A | 2019-10-29 | 3674176968 | 0 | 3674176968 | 2019-12-16 | 150 | 52 | 97 | 2020-10-10 | 2023-03-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-12-30 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2021-12-14 | MILTON SUAREZ |  | 2019
2019 | PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS CONSULTORES | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-694-2019 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA CHUSACÁ - SIBATÉ - FUSAGASUGÁ DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CM-019-19 | #N/A | #N/A | 2019-07-15 | 98130558 | 46786039 | 144916597 | 2019-08-01 | 91 | 51 | N.A | 2019-12-21 | 2022-06-08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-11 | 2026-08-05 |  | EJECUTADO |  | NESTOR GOMEZ |  | 2019
2019 | CHAGUANI | Convenio | ICCU-122-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAGUANI VEREDA MONTEFRIO SECTOR LA VEGA DEL CHAGUANI, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-05-23 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 182 | 60 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-07 | ORLANDO CAÑON | Ya esta | 2019
2019 | CHAGUANI | Convenio | ICCU-123-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAGUANI VEREDA MELGAS, SECTOR LOMA GORDA DEL CHAGUANI, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-05-23 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 182 | 60 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-08 | ORLANDO CAÑON | Ya esta | 2019
2019 | CHAGUANI | Convenio | ICCU-124-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAGUANI VEREDA MONTE FRIO SECTOR EL CRUCE DEL CHAGUANI, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-05-23 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 182 | 60 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-16 | ORLANDO CAÑON | Ya esta | 2019
2019 | VERGARA | Convenio | ICCU-231-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO A LA VEREDA LA PAZ EN EL SECTOR CHATO DEL VERGARA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 182 | 90 | N.A | 2020-03-30 | 2022-09-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-07-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-17 | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | CHAGUANI | Convenio | ICCU-333-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL SITIO CONOCIDO COMO CRUCE LA Y A LA VEREDA LOMALARGA SECTOR LA RAYA DEL CHAGUANI CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 182 | 60 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-08 | ORLANDO CAÑON | Ya esta | 2019
2019 | VERGARA | Convenio | ICCU-336-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CHONTECITO A LA VEREDA LA CHORRERA EN EL SECTOR SIRIA EN EL VERGARA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-29 | 2022-06-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-17 | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | VERGARA | Convenio | ICCU-337-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA NOVILLERO A LA VEREDA LA BOLSA SECTOR TORRES DEL VERGARA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 182 | 90 | N.A | 2020-03-30 | 2022-09-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-07-03 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-17 | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | VERGARA | Convenio | ICCU-338-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL TIGRE A LA VEREDA EL PALMAR SECTOR CHUCHO DEL VERGARA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 182 | 30 | N.A | 2020-01-30 | 2022-07-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-17 | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | VERGARA | Convenio | ICCU-339-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO A LA VEREDA EL GUARCAL EN EL SECTOR TIOLO DEL VERGARA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 182 | 30 | N.A | 2020-01-30 | 2022-07-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-17 | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | VERGARA | Convenio | ICCU-342-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA GUATAMA A LA VEREDA FLANDES SECTOR MATA DE RAMO DEL VERGARA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 182 | 91 | 105 | 2020-07-14 | 2023-01-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-10-15 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-17 | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | VILLETA | Convenio | ICCU-358-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA SALITRE BLANCO ENTRE LA YE Y LA VÍA A LA MAGDALENA EN EL SECTOR FINCA EL RETIRO DEL VILLETA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 182 | 90 | N.A | 2020-03-30 | 2022-09-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-07-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-15 | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | VILLETA | Convenio | ICCU-359-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA NARANJAL, ENTRE LA AUTOPISTA BOGOTA - MEDELLIN Y LA PARTE ALTA, EN EL SECTOR FINCA TAYRONA DEL VILLETA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 182 | N.A | 244 | 2020-08-31 | 2023-02-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-12-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-15 | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | VILLETA | Convenio | ICCU-360-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA SALITRE BLANCO, ENTRE EL COLEGIO DE CUNE Y LA VÍA A LA MAGDALENA EN EL SECTOR FINCA LA LOCHA DEL VILLETA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 182 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-15 | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | VILLETA | Convenio | ICCU-361-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA SALITRE NEGRO, ENTRE LA ESCUELA HACIA TELECON, EN EL SECTOR FINA VENTANAS VILLTA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 182 | 91 | N.A | 2020-03-31 | 2022-09-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-07-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-15 | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | VILLETA | Convenio | ICCU-362-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA ALTO DE TORRES, DESDE LOS PINOS HACIA ALTO DE TORRES BAJO, EN EL SECTOR FINCA EL PLACER DEL VILLETA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 181 | 91 | N.A | 2020-03-30 | 2022-09-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-07-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-15 | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | VIANI | Convenio | ICCU-438-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA CARRERA 3 ENTRE LAS CALLLES 3 Y 4 DEL MPIO DE VIANI | #N/A | #N/A | 2019-06-19 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-13 | 139 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | -1234 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2019
2019 | VILLETA | Convenio | ICCU-441-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA LA MASATA ENTRE LA VÍA VILLETA - GUADUAS HACIA LOS SANCHEZ EN EL SECTOR LA MASATA ALTA FINCA LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-19 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 181 | 91 | 214 | 2020-10-30 | 2023-04-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-01-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-15 | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | VERGARA | Convenio | ICCU-473-2019 | REHABILITACIÓN DE LA VÍA VERGARA - LA MAGOLA - SECTOR CHONTE DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 500000000 | N.A | 500000000 | 2019-08-21 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-17 | 2022-08-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | -1173 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | VERGARA | Convenio | ICCU-474-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LOS SAUCES A LA VEREDA GUACAMAYAS EN EL SECTOR GUAYACAN DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2019-08-21 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-17 | 2022-08-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | -1173 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | VERGARA | Convenio | ICCU-475-2019 | MEJORAMIETO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO A LA VEREDA LA VISTOSA EN EL SECTOR ROILO DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-21 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-17 | 2022-08-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | -1173 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | VERGARA | Convenio | ICCU-476-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LOS SAUCES A LA VEREDA PINZAIMA EN EL SECTOR LA TRAVESIA DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 75000000 | N.A | 75000000 | 2019-08-21 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-17 | 2022-08-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | -1173 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | BITUIMA | Convenio | ICCU-478-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA INTERSECCION PANAMERICANA A ESCUELA PERIQUITO SECTOR LA HERRADURA II VEREDA PERIQUITO EN EL MUNICIPIO DE BITUIMA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-21 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-17 | 2022-08-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-08 | 2026-08-05 | -1185 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2019
2019 | VILLETA | Convenio | ICCU-481-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA MAVE, ENTRE LA VÍA FERREA Y LA CABRERA EN EL SECTOR LA JUDEA DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-21 | 171 | 91 | 114 | 2020-08-31 | 2023-03-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-12-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-15 | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | VILLETA | Convenio | ICCU-482-2019 | MEJORAMIENO DE LA VÍA DE LA VEREDA SALITRE NEGRO ENTRE EL BARRIO SAN JORGE Y EL OBRERO EN EL SECTOR COLEGIO SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 90000000 | N.A | 90000000 | 2019-08-21 | 131 | 91 | 214 | 2020-10-30 | 2023-04-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-01-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-15 | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | CHAGUANI | Convenio | ICCU-570-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHAGUANÍ VEREDA MELGAS SECTOR LA BANDERA DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-21 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-17 | 2022-08-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-08 | 2026-08-05 | -1185 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | BITUIMA | Convenio | ICCU-591-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CUATRO CAMINOS A LA VEREDA GARITA, SECTOR LAS TORRES VEREDA SAN CRISTOBAL EN EL MPIO DE BITUIMA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-21 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-17 | 2022-08-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-08 | 2026-08-05 | -1185 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2019
2019 | VILLETA | Convenio | ICCU-593-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA ALTO DE PAJAS ENTRE LA ANTIGUA VIA A TOBIA Y LA ESCUELA EN EL SECTOR LA FINCA EL LIMONCITO DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-21 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-17 | 2022-08-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | -1173 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | VILLETA | Convenio | ICCU-594-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA SALITRE BLANCO, ENTRE LA VÍA PRINCIPAL (AUT BOGOTÁ- MEDELLÍN) HACIA ALTO DE LA CRUZ EN EL SECTOR FINCA LAS MERCEDES, EN LOS TRAMOS I Y TRAMO II DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 300000000 | N.A | 300000000 | 2019-08-21 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-17 | 2022-08-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | -1173 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | VILLETA | Convenio | ICCU-642-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DE LA VEREDA MANI ENTRE LA ANTIGUA VIA A TOBIA Y FINCA DE JAVIER BOHORQUEZ EN EL SECTOR MANI MEDIO-FINCA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-21 | 131 | 91 | 214 | 2020-10-30 | 2023-04-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-01-31 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-15 | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | VERGARA | Convenio | ICCU-683-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA EL GUACAL SECTOR ROMERO DEL MPIO DE VERGARA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-21 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-17 | 2022-08-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | -1173 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | CHAGUANI | Convenio | ICCU-684-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAGUANI VEREDA EL HELECHAL, SECTOR MANDARINOS DEL MPIO DE CHAGUANI | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2019-08-21 | 180 | N.A | N.A | 2020-02-17 | 2022-08-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-08 | 2026-08-05 | -1185 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON | 2022-03-31 | 2019
2019 | CONSORCIO INTERVENTORES CUNDINAMARCA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-725-2019 | EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ANOLAIMA CORRALEJAS (INSPECCIÓN DE CORRALEJAS) EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA . CM-038 DE 2019 | #N/A | #N/A | 2019-10-09 | 376426657 | 80634891 | 457061548 | 2019-12-16 | 214 | 120 | 120 | 2021-03-14 | 2023-08-31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-06-02 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2021-10-27 | ORLANDO CAÑON |  | 2019
2019 | TENA | Convenio | ICCU-082-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VIA LA GRAN VIA –VEREDA BETULIA CON LA VEREDA PEÑA NEGRA SECTOR LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE TENA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 196 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 741 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-30 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-157-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SANTA ISABEL, SECTOR EL CARMELO MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-31 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 195 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 650.91 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-28 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | SOACHA | Convenio | ICCU-183-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ALTO DE LA CABRA AL MUNICIPIO DE SIBATE EN EL SECTOR FINCA EL VERGELITO DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-04 | 140000000 | N.A | 140000000 | 2019-06-18 | 195 | 55 | N.A | 2020-02-23 | 2022-08-23 | 678.21 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-05-26 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-28 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-185-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA INTERSECCIÓN DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL TEQUENDAMA HASTA LA VEREDA SANTA MARTA EN EL SECTOR VILLA MARIA MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 195 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 686.4 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-02 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-220-2019 | MEJORAMIENTO VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SANTA CRUZ, SECTOR EL PIÑAL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-07 | 119617803 | N.A | 119617803 | 2019-06-18 | 195 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 844.5 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-15 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-230-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA INSPECCIÓN DE PRADILLA, INTERSECCIÓN ENTRADA VEREDA SAN JOSÉ ALTO, SECTOR LA CANGREJA MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-10 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-06-18 | 195 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 304.79 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-17 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | TENA | Convenio | ICCU-251-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA INSPECCIÓN DE LA GRAN VIA CON LA VEREDA ESCALANTE SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE TENA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 125000000 | N.A | 125000000 | 2019-06-18 | 196 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | 887.25 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-11-10 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-324-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CAMPOS CON LA VEREDA ARCADIA SECTOR EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO EL COLEGIO, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 195 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 657.54 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-10 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-371-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PITALA SECTORES LA VIRGEN PAN DE AZUCAR Y CENTRO MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-17 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2019-06-25 | 188 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 925.32 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-15 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-372-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SANTA ISABEL CON LA VEREDA PITALA, SECTOR LOS ALPES, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-17 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-25 | 188 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 617, 18 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-11-03 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-373-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA INTERSECCIÓN DEL CENTRO POBLADO DE PATIO BONITO VEREDA ANDALUCÍA MUNICIPIO ANAPOIMA, HASTA LA VEREDA HONDURAS SECTOR EL RETIRO MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-17 | 146897088 | N.A | 146897088 | 2019-06-25 | 188 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 373.19 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-16 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | LA MESA | Convenio | ICCU-381-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA ZAPATA SECTOR EL CORTIJO DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-25 | 188 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | 740.75 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-16 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | TENA | Convenio | ICCU-384-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LA VIA MOSQUERA - GIRARDOT CON LA VEREDA LAGUNETA SECTOR EL DURAZNAL MUNICIPIO DE TENA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-25 | 185 | 60 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-17 | 630.65 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-30 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | TENA | Convenio | ICCU-385-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LA VIA MOSQUERA - GIRARDOT SECTOR EL GALLINERAL CON LA VEREDA DEL ROSARIO SECTOR VILLA SONIA DEL MUNICIPIO DE TENA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-25 | 185 | 60 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-17 | 756.1 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-30 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-432-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SANTA RITA BAJO, SECTOR EL RECREO, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-25 | 188 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 652.08 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-16 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | SOACHA | Convenio | ICCU-436-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA FUSUNGA A LA VEREDA SAN JORGE EN EL SECTOR INSTITUCION EDUCATIVA SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-19 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-23 | 160 | 35 | N.A | 2020-02-05 | 2022-07-24 | 774.8 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-04-26 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-16 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-439-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA INTERSECCIÓN ENTRADA VEREDA BRASIL HASTA LA VEREDA ANTIOQUIA, SECTOR LA ESCUELA MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-19 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-25 | 188 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 675.75 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-26 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | SOACHA | Convenio | ICCU-464-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA HUNGRÍA A LA VEREDA SAN JORGE EN EL SECTOR INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JORGE DEL MUNICIPIO SOACHA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-20 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-23 | 160 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 793.94 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-15 | OSCAR WILCHES | LIQUIDADO UNILATERALMENTE | 2019
2019 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-487-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA REDONDILLO, SECTOR LA ILUSIÓN MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 613.22 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-14 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | SOACHA | Convenio | ICCU-533-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE LIMITA LA VEREDA CASCAJAL CON LA VEREDA CANOAS EN EL SECTOR ENTRADA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO BOQUEMONTE DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-25 | 138690000 | N.A | 138690000 | 2019-07-23 | 160 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | 878.5 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-05-25 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-604-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA ANTIOQUIA SECTOR REBENARIO PARTE BAJA DEL MPIO DE EL COLEGIO | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-26 | 110000000 | N.A | 110000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 709.22 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-10 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-605-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA VEREDA SAN JOAQUIN A LA VEREDA SANTA CECILIA, SECTOR VILLA DEL PARQUE MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 727 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-17 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-655-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSPECCIÓN DE LA VICTORIA AL PRADO, SECTOR TRES ESQUINAS EL CILINDRO MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-26 | 800000000 | N.A | 800000000 | 2019-07-09 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-05 | 2022-06-23 | 6456 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-26 | 2026-08-05 | -1228 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | CONSORCIO NARANJAL | CONTRATO DE OBRA | ICCU-079-2019 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MARIA - TOBIA - PASO EL REJO - LA PEÑA, DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA. LP-013-19 | #N/A | #N/A | 2019-05-17 | 7339860636 | 970554341 | 7893763178 | 2019-07-22 | 275 | 273 | 89 | 2021-04-19 | 2023-10-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-07-08 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2021-12-20 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | CONSORCIO GUATAVITA 2019 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-128-2019 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTYO Y REHABILITACION DE LA VIA LA MARIA - TOBIA - PASO EL REJO - LA PEÑA DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-05-24 | 671036000 | 259812246.49 | 930848246.49 | 2019-07-22 | 304 | 244 | 89 | 2021-04-19 | 2023-10-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-07-08 | 2026-08-05 |  | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-161-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL SECTOR JARAMILLO A LA INSPECCIÓN DE LA VICTORIA, VEREDA JAVA, SECTOR HERNANDO FLORIDO DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 195 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-23 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-162-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE DE SAN GABRIEL CONDUCE A LA VEREDA COSTA RICA EN EL MUNICIPIO DE VIOTÁ - CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-04 | 300000000 | N.A | 300000000 | 2019-06-18 | 195 | 31 | N.A | 2020-01-30 | 2022-07-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-12-09 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-163-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ÁTALA A LA VEREDA VICTORIA ALTA, SECTOR FINCA LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ - CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 195 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-23 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-164-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARAMEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL SECTOR LAS PALMAS AL SECTOR ALTO CEILAN, ZONA PEDRO ARIAS DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 196 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-22 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-165-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PUERTO BRASIL A LA VEREDA MOGAMBO, SECTOR LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ - CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-18 | 195 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-03 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | LA MESA | Convenio | ICCU-380-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN VEREDAS: CAMPO SANTO SECTOR ORTIZ, PAYACAL SECTOR CAVIEDES, MARGARITAS SECTOR SAN BARTOLO, OJO DE AGUA SECTOR LA FLOR DEL MUNICIPIO DE LA MESA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 300000000 | N.A | 300000000 | 2019-06-25 | 185 | 150 | 68 | 2020-08-07 | 2023-01-24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-10-27 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-16 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-386-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO LA CADENA-VEREDA CUBSIO, SECTOR BALANTA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA- CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-25 | 188 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-04-22 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-654-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO VIA CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 1C Y 2, Y CARRERA 1C ENTRE CALLE 3 Y 3A SUR BARRIO GALIMA MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-19 | 194 | 120 | 54 | 2020-07-06 | 2022-12-23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-09-25 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-02 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-656-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO VIA CALLE 8 ENTRE CARRERA 10 Y FINAL DE LA CALLE 8 VILLA OLIMPICA MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 70500000 | N.A | 70500000 | 2019-07-19 | 164 | 60 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-02 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | LA MESA | Convenio | ICCU-664-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN ANDRES, SECTOR SAN MARCOS MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-16 | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | CONSTRUCCIONES AR&S SAS | CONTRATO DE OBRA | ICCU-696-2019 | MANTENIMIENTO DE LA VÍA CHUSACÁ - SIBATÉ - FUSAGASUGÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS. LP-018-19 | #N/A | #N/A | 2019-07-16 | 1376438607 | 400000000 | 1776438607 | 2019-08-12 | 80 | 41 | N.A | 2019-12-11 | 2022-05-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-01 | 2026-08-05 |  | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2019
2019 | COGUA | Convenio | ICCU-084-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA PLAZUELA A LA VEREDA PATASICA, SECTOR LECHERIA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-09-09 | 112 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-01 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | COGUA | Convenio | ICCU-085-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL SECTOR LA EVASORA AL SECTOR NECHI DE LA VEREDA CASA BLANCA SECTOR LA ESCUELA COGUA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-09-09 | 112 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-14 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-089-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CASCAJAL A LA VEREDA ALTANIA SECTOR LA CANTINA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-05-21 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-07-13 | 170 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-05-10 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-090-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VEREDA EL GUAMAL AL MUNICIPIO DE PACHO EN EL SECTOR CALICHALES DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-05-24 | 220 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-05-10 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-141-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSPECCIÓN DE LA PRADERA A LA VEREDA EL TOBAL SECTOR EL CAI, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-05-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-06 | 207 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-04-04 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-175-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CANICA BAJA A LA VEREDA CANICA ALTA EN EL SECTOR AMARILLAL DEL M´PIO DE SUBACHOQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-14 | 199 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-05-25 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | UBAQUE | Convenio | ICCU-201-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CACIQUE SECTOR LOS OCALES EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-14 | 199 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-01-17 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | UBAQUE | Convenio | ICCU-202-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ROMERO ALTO CON LA VEREDA ROMERO BAJO SECTOR MATEGUADUA EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE CUNDINAMRCA | #N/A | #N/A | 2019-06-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-14 | 199 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-30 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | COGUA | Convenio | ICCU-209-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA PLAZUELA A LA VEREDA EL OLIVO, SECTOR LA FOYER DE CHARITE DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-09-09 | 112 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-09-14 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | COGUA | Convenio | ICCU-210-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE LA VEREDA CARDONAL A LA VEREDA PATASICA, SECTOR ESPINOSA MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-05 | 140000000 | N.A | 140000000 | 2019-09-09 | 112 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-25 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | ZIPACÓN | Convenio | ICCU-217-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA VEREDA LA CABAÑA A LA VEREDA CARTAGENA SECTOR TENCHE DEL MUNICIPIO DE ZIPACON CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-07 | 300000000 | N.A | 300000000 | 2019-06-21 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-18 | 2022-06-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-08 | 2026-08-05 | -1246 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS | 2022-04-05 | 2019
2019 | ZIPACÓN | Convenio | ICCU-219-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA RINCON SANTO SECTOR LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZIPACON, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-07 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-21 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-18 | 2022-06-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-08 | 2026-08-05 | -1246 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS | 2022-04-05 | 2019
2019 | SOPÓ | Convenio | ICCU-293-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO ALTO AL PARQUE ECOLOGICO PIONONO SECTOR COMUNEROS TRAMO DOS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-14 | 199 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-03-10 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | SOPÓ | Convenio | ICCU-294-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SANTUARIO EL SEÑOR DE LA PIEDRA A LA VEREDA CENTRO ALTO SECTOR SALON COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-20 | 193 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-16 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | SOPÓ | Convenio | ICCU-295-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CAROLINA ALTA A LA VEREDA BELLAVISTA SECTOR SALON COMUNAL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-14 | 199 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-03-10 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | ZIPACÓN | Convenio | ICCU-303-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PUEBLO VIEJO A LA VEREDA GOTERAS SECTOR LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE ZIPACON CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-21 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-18 | 2022-06-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-08 | 2026-08-05 | -1246 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS | 2022-04-05 | 2019
2019 | ZIPACÓN | Convenio | ICCU-304-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL MIRADOR DE LAS ESCALERAS A LA VEREDA PALOQUEMAO DEL MUNICIPIO DE ZIPACON CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-21 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-18 | 2022-06-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-08 | 2026-08-05 | -1246 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS | 2022-04-05 | 2019
2019 | ZIPACÓN | Convenio | ICCU-305-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA CAPILLA A LA VEREDA LA CABAÑA SECTOR LA ARCADIA II DEL MUNICIPIO DE ZIPACON CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-21 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-18 | 2022-06-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-08 | 2026-08-05 | -1246 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS | 2022-04-05 | 2019
2019 | UBAQUE | Convenio | ICCU-311-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICALA VEREDA MOLINO CON LA VEREDA RIO NEGRO SECTOR LA FINCA EN EL MPIO DE UBAQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-20 | 193 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-02-26 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-450-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL GUAMAL A LA VEREDA LA UNION EN EL SECTOR TRES ESQUINAS DE LA VEREDA EL GUAMAL DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-20 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-12 | 171 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-04-01 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-451-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CODUCE DE LA INSPECCIÓN DE LA PRADERA A LA VEREDA EL GUAMAL SECTOR CAMINO VIEJO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-20 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-12 | 171 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-04-01 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | ZIPACÓN | Convenio | ICCU-459-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDALAGUNA VERDE SECTROR LA GLORIA DEL MPIO DE ZIPACON | #N/A | #N/A | 2019-06-20 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-09-19 | 180 | N.A | N.A | 2020-03-17 | 2022-09-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-06-06 | 2026-08-05 | -1156 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS | 2022-04-05 | 2019
2019 | UBAQUE | Convenio | ICCU-463-2019 | MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 1 Y 1 A URBANIZACIÓN EL PORTAL EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-20 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-12 | 171 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-02-26 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-488-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL PARAMO A LA VEREDA EL PANTANO SECTOR EL CURAPO DEL MPIO DE SUBACHOQUE | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-12 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-08 | 2022-06-26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-29 | 2026-08-05 | -1225 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | COGUA | Convenio | ICCU-507-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA QUEBRADA HONDA A LA VEREDA CARDONAL, SECTOR VILLAMIL DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-07-22 | 161 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-26 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-508-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL PARAMO EN EL SECTOR LOMA LINDA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 170000000 | N.A | 170000000 | 2019-07-22 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-18 | 2022-07-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-08 | 2026-08-05 | -1215 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | ZIPACÓN | Convenio | ICCU-515-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA CAPILLA CON LA VEREDA LAGUNA VERDE SECTOR GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE ZIPACON CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-22 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-18 | 2022-07-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-08 | 2026-08-05 | -1215 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS | 2022-04-05 | 2019
2019 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-618-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO RURAL GALDAMEZ AL MUNICIPIO DE TENJO, SECTOR LAS PEÑAS DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-22 | 161 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-05-18 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | BOJACÁ | Convenio | ICCU-627-2019 | MEJORAMIENTO D ELA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CUBIA SECTOR BALCONES EN EL MPIO DE BOJACA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 85000000 | N.A | 85000000 | 2019-07-23 | 160 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-06-23 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-649-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL PARAMO A LA VEREDA ALTANIA EN EL SECTOR MANITAS DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2019-07-22 | 161 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-03 | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-650-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL PARAMO A LA VEREDA EL PANTANO EN EL SECTOR LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2019-07-22 | 180 | N.A | N.A | 2020-01-18 | 2022-07-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-08 | 2026-08-05 | -1215 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2019
2019 | NAVITRANS | CONTRATO DE SUMINISTRO | ICCU-702-2019 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHICULOS NUEVOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DEL DEPTO. LOTE 1 - VOLQUETAS, SI-028 DE 2019 (TRES VOQUETAS SENCILLAS 6M3) - (TOPAIPI - COGUA - GUATAVITA) | #N/A | #N/A | 2022-08-16 | 960000000 | N.A | 960000000 | 2019-09-09 | 91 | N.A | N.A | 2019-12-09 | 2022-05-27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-02-27 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO |  | RENÈ RIVERA |  | 2019
2019 | DISTRIBUIDORA NISSAN SA | CONTRATO DE SUMINISTRO | ICCU-704-2019 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHICULOS NUEVOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPTO. LOTE 2 RETROEXCAVADORAS. SI-028-19 | #N/A | #N/A | 2019-08-21 | 611700000 | N.A | 611700000 | 2019-09-11 | 91 | N.A | N.A | 2019-12-11 | 2022-05-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-01 | 2026-08-05 |  | LIQUIDADO | 2019-12-18 | RENÈ RIVERA |  | 2019
2019 | SIMIJACA | Convenio | ICCU-365-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA EL SALITRE SECTOR LAGUNAS MUNICIPIO DE SIMIJACA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 702.62 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-08 | ROCIO CASTILLO |  | 2019
2019 | SIMIJACA | Convenio | ICCU-366-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SAN RAFAEL SECTOR LA ESCUELA MUNICIPIO DE SIMIJACA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 698.55 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-26 | ROCIO CASTILLO |  | 2019
2019 | SIMIJACA | Convenio | ICCU-393-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA DON LOPE SECTOR ALTO AMARILL DEL MPIO DE SIMIJACA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 697.31 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-18 | ROCIO CASTILLO |  | 2019
2019 | SIMIJACA | Convenio | ICCU-584-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA CHURNICA EN EL SECTOR PREDEGAL ALTO DE LA VIRGEN DEL MPIO DE SIMIJACA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-06 | 146 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 707.54 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-23 | ROCIO CASTILLO |  | 2019
2019 | SIMIJACA | Convenio | ICCU-626-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL ALTO DE LA VIRGEN CONDUCE A LA ESCUELA SAN FRANCISCO, SECTOR ALTO DE LA VIRGEN DEL MIPIO DE SIMIJACA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-06 | 146 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 693.2 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-06 | ROCIO CASTILLO |  | 2019
2019 | SIMIJACA | Convenio | ICCU-678-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA APOSENTOS SECTOR LAS ESCALERAS - BOCATOMA ACUEDUCTO DEL MPIO DE SIMIJACA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-06 | 146 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 705.85 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-28 | ROCIO CASTILLO |  | 2019
2018 | FÚQUENE | Convenio | ICCU-538-19 | MEJORAMIENTO CARRERA 3 ENTRE CALLES 9 Y 9A URBANIZACION VILLA CAROLINA DEL MUNICIPIO DE FUQUENE, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2018-12-24 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2018-12-24 | 243 | N.A | N.A | 2019-08-24 | 2022-02-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2022-11-12 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-03 | ROCIO CASTILLO |  | 2019
2019 | PANDI | Convenio | ICCU-120-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GUACANOZO BAJO A LA VEREDA GUACANOZO ALTO SECTOR BAMBU EN EL MUNICIPIO DE PANDI, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-05-23 | 123878000 | N.A | 123878000 | 2019-08-08 | 144 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-20 | ROCIO CASTILLO |  | 2019
2019 | ARBELAEZ | Convenio | ICCU-149-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA LA VEREDA SANTA BARBARA SECTOR LOS GUAYABOS DEL MPIO DE ARBELAEZ | #N/A | #N/A | 2019-05-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | 61 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-06-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-05-09 | ROCIO CASTILLO | 2022-03-11 | 2019
2019 | ARBELAEZ | Convenio | ICCU-150-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE LA VEREDA SAN JOSE A LA VEREDA HATO VIEJO SECTOR LA IGLESIA DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ | #N/A | #N/A | 2019-05-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-05-11 | ROCIO CASTILLO | 2022-03-11 | 2019
2019 | ARBELAEZ | Convenio | ICCU-228-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN ROQUE HASTA LA VEREDA SAN JOSE SECTOR ALTO DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | 91 | 99 | 2020-07-07 | 2023-01-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-10-08 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-13 | ROCIO CASTILLO | 2022-03-11 | 2019
2019 | ARBELAEZ | Convenio | ICCU-329-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA LA VEREDA SAN ANTONIO, SECTOR LA SEVILLA DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-08-09 | ROCIO CASTILLO |  | 2019
2019 | ARBELAEZ | Convenio | ICCU-330-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN JOSE HASTA LA VEREDA SAN PATRICIO, SECTOR EL CASERIO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-11 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-08 | 2022-06-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-10 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-13 | ROCIO CASTILLO | 2022-03-11 | 2019
2019 | ARBELAEZ | Convenio | ICCU-416-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN MIGUEL HASTA LA VEREDA SANTA ROSA SECTOR POLVOREROS DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 76000000 | N.A | 76000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-25 | ROCIO CASTILLO |  | 2019
2019 | ARBELAEZ | Convenio | ICCU-417-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE CASCO URBANO HASTA LA VEREDA SAN JOSE, SECTOR LA RINCONADA DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-08 | 144 | 61 | N.A | 2020-02-29 | 2022-08-29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-06-01 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-07-22 | ROCIO CASTILLO | 2022-03-11 | 2019
2019 | SUESCA | Convenio | ICCU-435-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GUITA A LA VEREDA TAUSAQUIRA EN EL SECTOR CAMINO EL LUCERO DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-19 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2019-08-08 | 144 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-05-17 | ROCIO CASTILLO |  | 2019
2019 | FUQUENE | Convenio | ICCU-538-2019 | MEJORAMIENTO CARRERA 3 ENTRE CALLES 9 Y 9A URBANIZACION VILLA CAROLINA DEL MUNICIPIO DE FUQUENE, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-25 | 188 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-07-08 | ROCIO CASTILLO | Se procede a Acta de Liquidacion Unilateral | 2019
2019 | PANDI | Convenio | ICCU-567-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MERCADILLO A LA VEREDA LA LOMA, SECTOR LA CHISGUA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-06 | 146 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-04-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-03-08 | ROCIO CASTILLO | 2022-03-08 | 2019
2019 | ARBELAEZ | Convenio | ICCU-677-2019 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS EN LA CRA 7 ENTRE LAS CALLES 3 Y 2 Y EN LA CRA 9 ENTRE LAS CALLES 3 Y 4 DEL MPIO DE ARBELAEZ | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-06 | 146 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-16 | ROCIO CASTILLO |  | 2019
2019 | CONSORCIO INTERICCU VIAS | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-744-2019 | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUSBITA - TIBIRITA DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-12-06 | 295445700 | 225192812 | 520638512 | 2020-02-17 | 151 | 155 | 263 | 2021-09-08 | 2024-02-25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-11-27 | 2026-08-05 |  | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2019
2019 | CONSORCIO BYM | CONTRATO DE OBRA | ICCU-748-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA GUSBITA - TIBIRITA DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA. LP-043-19 | #N/A | #N/A | 2019-12-06 | 4262091692 | 0 | 4262091692 | 2020-02-17 | 151 | 155 | 263 | 2021-09-08 | 2024-02-25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-11-27 | 2026-08-05 |  | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2019
2019 | VENECIA | Convenio | ICCU-091-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VIA VENECIA PANDI HASTA LA VEREDA SABANETA BAJA SECTOR LA ESCUELA EN EL MPIO DE VENECIA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-10 | 203 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 576 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-09 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | VENECIA | Convenio | ICCU-092-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN CRISTOBAL CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA ZETA EN EL MUNICIPIO DE VENECIA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-06-10 | 203 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 308 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-09 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | PASCA | Convenio | ICCU-131-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN PABLO A LA VEREDA SAN PEDRO SECTOR ESCUELA DEL MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-24 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-04 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-31 | 2022-06-18 | 624 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-01 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-214-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN MIGUEL EN LOS SECTORES CRUCE PIRINEOS, LA CURVA Y LA BODEGA DEL MPIO DE SAN BERNARDO | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-10 | 203 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 580 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-04 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | PASCA | Convenio | ICCU-265-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNIA LA VEREDA BOCA DE MONT A LA VEREDA EL BOBAL SECTOR EL QUINAL DEL MPIO DE PASCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-15 | 168 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 624 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-03 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | TIBACUY | Convenio | ICCU-268-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE CUMACA A LA VEREDA EL NARANJAL SECTOR CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE TIBACUY CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-15 | 168 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 612 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-16 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | TIBACUY | Convenio | ICCU-269-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SIBERIA A LA VEREDA LA PORTADA EN EL SECTOR CASTAÑEDA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-07-15 | 168 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 282.9 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-06 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-317-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA DE PIRINEOS ALTO SECTOR LA ESCUELA EN LOS TRAMOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-15 | 168 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 580 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-04 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | TIBACUY | Convenio | ICCU-402-2019 | EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN LUIS CHISQUE A LA VEREDA NARANJAL EN EL SECTOR LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 181 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 647.7 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-06 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-404-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE LA VEREDA LA UNION CONDUCE A LA VEREDA SARDINAS SECTOR EL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-18 | 140000000 | N.A | 140000000 | 2019-07-02 | 181 | 275 | 47 | 2020-11-16 | 2023-05-05 | 873 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2024-02-05 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-14 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-407-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA CUCHARAL SECTOR VILLA BETY EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-15 | 168 | 275 | 47 | 2020-11-16 | 2023-05-05 | 742.5 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2024-02-05 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-28 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | CABRERA | Convenio | ICCU-413-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PAQUILO A LA VEREDA LA PLAYA SECTOR CASERIO DEL MUNICIPIO DE CABRERA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 181 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 505 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-30 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | CABRERA | Convenio | ICCU-414-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN ISIDRO A LA VEREDA SANTA MARTA SECTOR EL CORRAL DEL MUNICIPIO DE CABRERA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 181 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 693.63 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-30 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | CABRERA | Convenio | ICCU-415-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PEÑAS BLANCAS A LA VEREDA PUEBLO VIEJO SECTOR LA ROCA DEL MPIO DE CABRERA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 181 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 577.98 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-30 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-455-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL SECTOR EL HORIZONTE CONDUCE A LA VEREDA MESITAS SECTOR LOTE COMUNAL, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-20 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-03 | 180 | 275 | 47 | 2020-11-16 | 2023-05-05 | 742.5 | 44166 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2024-02-05 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-14 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-456-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRINCIPAL QUE DESDE LA VEREDA SANTA LUCIA CONDUCE A LA VEREDA EL CARMEN SECTOR LOS MORA, EN EL MUNICIPIO DE FUSGASUGA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-20 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-03 | 180 | 275 | 47 | 2020-11-16 | 2023-05-05 | 742.5 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2024-02-05 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-14 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-457-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA PRINCIPAL QUE DESDE EL SECTOR LA TRINIDAD CONDUCE A LA VEREDA BOCHICA CENTRO SECTOR LA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-20 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-03 | 180 | 275 | 47 | 2020-11-16 | 2023-05-05 | 630 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2024-02-05 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-28 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | VENECIA | Convenio | ICCU-496-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA AGUA DULCE CON LA VEREDA SAN CRISTOBAL SECTOR EL SILENCIO EN EL MUNICIPIO DE VENECIA CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-03 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 564.33 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-10 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | VENECIA | Convenio | ICCU-569-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA CHORRERA AL CEMENTERIO SECTOR LA CURVA DEL OSO MUNICIPIO DE VENECIA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-15 | 168 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 582.66 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-07-10 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-646-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA PRINCIPAL QUE DESDE LA VEREDA GUAVIO CONDUCE A LA VEREDA SANTA LUCIA SECTOR EL CRUCE EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-15 | 168 | 275 | 47 | 2020-11-16 | 2023-05-05 | 742.5 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2024-02-05 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-14 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-672-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIRINEOS CON LA VEREDA PIRINEOS ALTO EN EL SECTOR LA CURVA DE SAN BERNARDO | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-26 | 127000000 | N.A | 127000000 | 2019-07-15 | 168 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 730 | 44136 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-04 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | TIBACUY | Convenio | ICCU-114-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA EN LA CRA4 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4 DEL MPIO DE TIBACUY | #N/A | #N/A | 2019-05-21 | 364975575 | N.A | 364975575 | 2019-08-06 | 146 | 213 | 47 | 2020-09-15 | 2023-03-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-12-05 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-03 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-215-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VERDA LA DESPENSA SECTOR ALTO DEL PINO EN EL MPIO DE SAN BERNARDO | #N/A | #N/A | 2019-06-05 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-10 | 203 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-04 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-398-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL HORIZONTE CONDUCE A LA VEREDA GUAVIO SECTOR EL COLEGIO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 181 | 305 | 47 | 2020-12-16 | 2023-06-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-03-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-14 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-399-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA TIERRA NEGRA SECTOR LOS CHORROS EN EL MPIO DE FUSAGASUGA | #N/A | #N/A | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-02 | 181 | 305 | 47 | 2020-12-16 | 2023-06-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-03-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-14 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-458-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA PRINCIPAL QUE DESDE LA VEREDA MESITAS CONDUCE A LA VEREDA LA UNION EN EL SECTOR EL CHAPARRO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-06-20 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-07-03 | 180 | 305 | 47 | 2020-12-16 | 2023-06-04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-03-06 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-07-14 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-465-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA EL CARMEN SECTOR GUATEMALA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNANRDO CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-20 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-03 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-04 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-466-2019 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA QUECOS SECTOR ALTO DE BERLIN DEL MPIO DE SAN BERNARDO | #N/A | #N/A | 2019-06-21 | 130960000 | N.A | 130960000 | 2019-07-03 | 180 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-29 | SERGIO SALAZAR |  | 2019
2019 | TAUSA | Convenio | ICCU-083-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL TRANSFORMADOR EN LA VIA NACIONAL CONDUCE A LA VIA ANTIGUA, SECTOR EL PINO, VEREDA PAJARITO MUNICIPIO DE TAUSA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 373.5 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-30 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | TIBIRITA | Convenio | ICCU-109-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO HASTA LOS LIMITES CON EL MUNICIPIO DE LA CAPILLA (BOY), SECTOR PUENTE DEL HIERRO DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 597.24 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-24 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | VILLAPINZÓN | Convenio | ICCU-146-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CHASQUEZ A LA VEREDA BOSAVITA EN EL SECTOR LA ESCUELA MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-05-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 757 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-26 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | YACOPI | Convenio | ICCU-176-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GALAPAGOS CON LA INSPECCION DE PATEVACA, SECTOR LA RECEBERA DEL MUNICIPIO DE YACOPI, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-30 | 153 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 589.05 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-12 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | VILLAPINZÓN | Convenio | ICCU-178-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHIGUALA EN EL SECTOR PLANTA DE BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 745 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-05 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | VILLAPINZÓN | Convenio | ICCU-180-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA REATOVA EN EL SECTOR ZONA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 656.48 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-21 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | GUTIÉRREZ | Convenio | ICCU-257-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA POTRERITOS HASTA LA VEREDA LOS MEDIOS SECTOR ALTA LOS HORNITOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 650.1 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-11 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | VILLAPINZÓN | Convenio | ICCU-271-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GUANGUITA A LA VEREDA NEMOCONCITO EN EL SECTOR CARTAGENA DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 591.5525 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-05 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | VILLAPINZÓN | Convenio | ICCU-272-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GUANGUITA A LA VEREDA NEMOCONCITO EN EL SECTOR QUEBRADA NEGRA DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 627.44 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-05 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | VILLAPINZÓN | Convenio | ICCU-273-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA REATOVA EN EL SECTOR EL ALTO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 709.7 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-30 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | TAUSA | Convenio | ICCU-328-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA LA FLORIDA SECTOR PUENTE EL ALISO DEL MUNICIPIO DE TAUSA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-11 | 50000000 | N.A | 50000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 340 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-09-30 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | TIBIRITA | Convenio | ICCU-335-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LAGUNA CON LA VEREDA SOCUATA SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-09 | 174 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 623.705 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-05-07 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | VILLAPINZÓN | Convenio | ICCU-387-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA QUINCHA SECTOR LA ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-21 | 192 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 622.83 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-05 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | YACOPI | Convenio | ICCU-448-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA PASURCHA CON LA INSPECCIÓN DE GUADUALITO, SECTOR; LA PEÑA DEL DIABLO DEL MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-20 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-30 | 153 | 30 | N.A | 2020-01-30 | 2022-07-18 | 491.4 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-04-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-11-24 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | YACOPI | Convenio | ICCU-462-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN LUIS CON LA VEREDA MORAY SECTOR LAGUNA DE SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-20 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2019-07-30 | 184 | N.A | N.A | 2020-01-30 | 2022-07-18 | 918 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-04-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-05-28 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | TIBIRITA | Convenio | ICCU-565-2019 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS VEREDAS SOCUATA ALTO, LLANOS Y SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 608.4 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-24 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | SESQUILÉ | Convenio | ICCU-610-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA TIERRA NEGRA A LA VEREDA EL HATO, SECTOR EL PEÑON VEREDA EL HATO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-26 | 125000000 | N.A | 125000000 | 2019-08-02 | 150 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 770 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-27 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | SESQUILÉ | Convenio | ICCU-644-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CENTRAL QUE COMUNICA A LA VEREDA NESCUATA CON LA VEREDA ESPIGAS SECTOR LA TRASTRA SESQUILE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-08-02 | 150 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 709.6 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-12 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | GUTIÉRREZ | Convenio | ICCU-668-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA PALMA CON LA VEREDA PASCOTE EN EL SECTOR AGUA GORDA DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2019-06-26 | 80000000 | N.A | 80000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | 318.2 | 44044 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-12-11 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | VILLAPINZÓN | Convenio | ICCU-143-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SONSA EN EL SECTOR LAS LOMAS DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-05-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-12 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | VILLAPINZÓN | Convenio | ICCU-144-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA TIBITA EN EL SECTOR TRAS DEL ALTO A LA VEREDA NEMOCONCITO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA. | #N/A | #N/A | 2019-05-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-12 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | VILLAPINZÓN | Convenio | ICCU-145-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA TIBITA A LA VEREDA SAN PABLO EN EL SECTOR LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-05-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-30 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | VILLAPINZÓN | Convenio | ICCU-179-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA DE TIBITA A LA VEREDA DE NEMOCONCITO EN EL SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON. | #N/A | #N/A | 2019-06-04 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-06-12 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | VILLAPINZÓN | Convenio | ICCU-270-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA JOYA A LA VEREDA CHINQUIRA EN EL SECTOR PALO NEGRO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-21 | 192 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-08-05 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | CÁQUEZA | Convenio | ICCU-319-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA EL PARAMO SECTOR CUATRO VIENTOS EN EL MUNICIPIO DE CAQUEZA- CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 143349631 | N.A | 143349631 | 2019-07-21 | 193 | N.A | N.A | 2020-01-30 | 2022-07-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-05-02 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-02-04 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | CÁQUEZA | Convenio | ICCU-320-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A ABASTICOS CON LA VEREDA RINCON GRANDE SECTOR LA LOMA MUNICIPIO DE CAQUEZA, CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-21 | 192 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-01 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | CÁQUEZA | Convenio | ICCU-321-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA VEREDA HOYA DE SANTIAGO CON LA VEREDA UBATOQUE I EN EL SECTOR PARTE ALTA EN EL MUNICIPIO DE CAQUEZA CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-06-21 | 192 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-03-01 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | VILLAPINZÓN | Convenio | ICCU-553-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA JOYA A LA VEREDA CHINQUIRA EN EL SECTOR LA HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2020-10-30 | TANIA SAENZ |  | 2019
2019 | TOPAIPI | Convenio | ICCU-598-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA SABANETA CON LA VEREDA IRICHE SECTOR RIO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 139000000 | N.A | 139000000 | 2019-07-19 | 164 | N.A | N.A | 2019-12-30 | 2022-06-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2023-03-20 | 2026-08-05 | -1234 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ | 2022-03-29 | 2019
2019 | TOPAIPI | Convenio | ICCU-599-2019 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TOPAIPÍ EL PEÑON, MUNICIPIO DE TOPAIPÍ CUNDINAMARCA | #N/A | #N/A | 2019-06-26 | 1200000000 | N.A | 1200000000 | 2019-07-19 | 164 | 275 | 20 | 2020-10-20 | 2023-04-08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 276 | 2024-01-09 | 2026-08-05 | -939 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ | 2022-03-29 | 2019
2020 | GUACHETA | Convenio | ICCU-258-2020 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA GUACHETA - LENGUAZAQUE, EN EL TRAMO EL BOQUERON - PUEBLO VIEJO | 226 | MEJORAMIENTO | 2020-12-15 | 1254750816 | 160000000 | 1414750816 | 2020-12-15 | 365 | 230 | N.A | 2022-08-02 | 2025-01-18 | 0.3 | 0 | 0 | 7 | 400 | 0 | 2800 | 276 | 2025-10-21 | 2026-08-05 | -288 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2020
2020 | SUTATAUSA | Convenio | ICCU-188-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 204432684 | N.A | 204432684 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 49 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2020
2020 | CHOCONTA | Convenio | ICCU-190-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 350621688 | N.A | 350621688 | 2020-12-15 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-15 | 2024-06-02 | 84 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2025-03-05 | 2026-08-05 | -518 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2020
2020 | MACHETA | Convenio | ICCU-191-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 279984085 | N.A | 279984085 | 2020-12-21 | 365 | 274 | N.A | 2022-09-21 | 2025-03-09 | 67 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2025-12-10 | 2026-08-05 | -238 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2020
2020 | CHOACHI | Convenio | ICCU-199-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 113544165 | N.A | 113544165 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 27.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2020
2020 | SUPATA | Convenio | ICCU-255-2020 | ATENCION A LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-15 | 349092001 | N.A | 349092001 | 2020-12-23 | 365 | 62 | N.A | 2022-02-23 | 2024-08-11 | 84 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2025-05-14 | 2026-08-05 | -448 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2020
2020 | MACHETA | Convenio | ICCU-413-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN MARTIN SECTOR CENTRO DEL MPIO DE MACHETA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 614.25 | NOVIEMBRE- FEBRERO | 100 | 4.9 | 147.15 | 0 | 721.035 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ | 2022-05-20 | 2020
2020 | MACHETA | Convenio | ICCU-415-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VA TERCIARIA QUE COMUNICA DEL CASCO URBANO A LA VEREDA QUEBRADA HONDA, SECTOR EL ROBLE DEL MPIO DE MACHETA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 641.16 | NOVIEMBRE- FEBRERO | 100 | 4.9 | 147.15 | 0 | 721.035 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ | 2022-05-20 | 2020
2020 | MACHETA | Convenio | ICCU-412-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SOLANA, SECTOR LAGUNITAS DEL MPIO DE MACHETA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 |  |  |  | 4.9 | 147.15 | 721.035 | 721.035 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ | 2022-05-20 | 2020
2020 | MACHETA | Convenio | ICCU-414-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA DEL CASCO URBANO A LA VEREDA QUEBRADA HONDA, SECTOR CALIFORNIA DEL MPIO DE MACHETA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 |  |  |  | 4.9 | 147.15 | 721.035 | 721.035 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ | 2022-05-20 | 2020
2020 | CHOACHI | Convenio | ICCU-245-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA RESGUARDO BAJO CON LA VEREDA RIO BLANCO SECTOR TRES POSTES EN EL MPIO DE CHOACHI | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-15 | 114974804 | N.A | 114974804 | 2020-12-15 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-14 | 2024-02-12 | 684 | NOVIEMBRE-FEBRERO | 100 | 5 | 147.15 | 0 | 735.75 | 276 | 2024-11-14 | 2026-08-05 | -629 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2020
2020 | CHOACHI | Convenio | ICCU-251-2020 | MEJORAAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA RESGUARDO BAJO EN EL SECTOR ALTO DEL VIENTO | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-15 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-15 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-14 | 2024-02-12 | 684 | NOVIEMBRE | 100 | 5 | 147.15 | 0 | 735.75 | 276 | 2024-11-14 | 2026-08-05 | -629 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2020
2020 | VERGARA - LA VEGA - SAN FRANCISCO Y SUPATA | Convenio | ICCU-151-2020 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LLEVAR A CABO LA CESION TEMPORAL DE LA VIA PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA LA MAGOLA - EL EMPALME - VERGARA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CESION | NA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N.A | N.A | 0 | 1902-07-01 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 1903-04-03 | 2026-08-05 | -45050 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2020
2020 | MUNICIPIO DE SUPATA | Convenio | ICCU-222-2020 | LLEVAR A CABO LA CESION TEMPORAL DE LA VIA: VIA LA MAGOLA - SUPATA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CESION | NA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N.A | N.A | 0 | 1902-07-01 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 1903-04-03 | 2026-08-05 | -45050 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2020
2020 | UBALA | Convenio | ICCU-212-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 419690928 | N.A | 419690928 | 2020-12-15 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-15 | 2024-06-02 | 100.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-03-05 | 2026-08-05 | -518 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2020
2020 | LA CALERA | Convenio | ICCU-217-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 65618634 | N.A | 65618634 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 16 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2020
2020 | GACHALA | Convenio | ICCU-266-2020 | ATENCION A LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE DE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-15 | 169293094 | N.A | 169293094 | 2020-12-15 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-15 | 2024-06-02 | 40.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-03-05 | 2026-08-05 | -518 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO | 2022-05-29 | 2020
2020 | GACHETA | Convenio | ICCU-276-2020 | ATENCION A LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE DE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-21 | 284937470 | N.A | 284937470 | 2020-12-28 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-28 | 2024-06-15 | 68.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-03-18 | 2026-08-05 | -505 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2020
2020 | GACHALA | Convenio | ICCU-263-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA DIAMANTE A LA ZONA SAN ROQUE SECTOR LAS TARIMAS EN EL MPIO DE GACHALA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-15 | 107748429 | N.A | 107748429 | 2020-12-15 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-14 | 2024-02-12 | 684 | NOVIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-14 | 2026-08-05 | -629 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO | 2022-05-29 | 2020
2020 | GACHALA | Convenio | ICCU-264-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CRUCE DE LA VIA DEPARTAMENTAL A LA VEREDA LA TUNJITA, SECTOR LA CUCHILLA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-15 | 102260631 | N.A | 102260631 | 2020-12-15 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-14 | 2024-02-12 | 684 | NOVIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-14 | 2026-08-05 | -629 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO | 2022-05-29 | 2020
2020 | GACHALA | Convenio | ICCU-265-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VIA DEPARTAMENTALA LA VEREDA EL FRIJOLITO SECTOR CANTORES | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-15 | 107748429 | N.A | 107748429 | 2020-12-15 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-14 | 2024-02-12 | 684 | NOVIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-14 | 2026-08-05 | -629 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO | 2022-05-29 | 2020
2020 | GACHALA | Convenio | ICCU-389-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA FLORIDA A LA VEREDA SAN ISIDRO SECTOR LA CURVA DEL PINO EN EL MPIO DE GACHALA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO | 2022-05-29 | 2020
2020 | UBALA | Convenio | ICCU-408-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA EL CARMEN A LA VEREDA GAZAJUJO, SECTOR ROMPE EJES DEL MPIO DE UBALA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 20180 | NOVIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2020
2020 | UBALA | Convenio | ICCU-422-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA SAN PEDRO A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA CURVA DEL MPIO DE UBALA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2020
2020 | CONSORCIO ICCU "RED VIAL" 2020 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | ICCU-269-2020 | ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA A CARGO DEL ICCU PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA. LP-016 DE 2020 | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-16 | 13864660100 | 7066653750 | 20931313850 | 2020-12-30 | 396 | 105 | N.A | 2022-05-15 | 2024-11-13 | 61789.79 | JUNIO-JULIO- AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE- ENERO- FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-08-16 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-05-12 | ANDRES MENDEZ |  | 2020
2020 | CONSORCIO INTERMAQUINARIA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-277-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA A CARGO DEL ICCU, PARA LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL¦ EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA. Cm-020-2020 | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-21 | 1553885340 | 3081283232 | 4635168572 | 2020-12-30 | 396 | 60 | -59 | 2022-01-31 | 2024-08-01 | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | 276 | 2025-05-04 | 2026-08-05 | -458 | EJECUTADO |  | ANDRES MENDEZ |  | 2020
2020 | CONSORCIO CUNDINAMARCA JF- CB | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-060-2020 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. VÍA SAN BERNARDO - ARBELAEZ - CRUCE SHELL, VÍA SIBERIA A TENJO Y VÍA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ. Cm 004 de 2020 | 225 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2020-05-06 | 840898399 | 0 | 840898399 | 2020-09-16 | 184 | 35 | 66 | 2021-06-28 | 2023-12-28 | 20.94 | REPORTADO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2024-09-29 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-13 | ARMANDO CASTELLANOS | 100% | 2020
2020 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | INTERVENTORIA | ICCU-082-2020 | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - TRAMOS VIALES VÍA SERREZUELA HASTA LA CABAÑA (MUNICIPIO DE LA CALERA), VÍA NIMAIMA A NOCAIMA Y VÍA PULÍ A SAN JUAN DE RIOSECO DEL LOTE 1, VÍA REVENTONES A LOS ALPES Y VÍA VARIANTE COTA DEL LOTE 2 Y VÍA SAN BERNARDO - ARBELAEZ - CRUCE SHELL, VÍA SIBERIA - TENJO Y VÍA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ, DEL LOTE 3 | 255 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2020-06-19 | 531944650 | 4814645 | 536759295 | 2020-09-16 | 183 | 67 | 66 | 2021-07-29 | 2024-01-28 | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | 276 | 2024-10-30 | 2026-08-05 | -644 | EJECUTADO |  | ARMANDO CASTELLANOS |  | 2020
2020 | FUSAGASUGA | Convenio | ICCU-324-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SHELL - ARBELAEZ (SECTROR LA SHELL AL RIO CUJA ) MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | 226 | MEJORAMIENTO | 2020-12-22 | 1599742927 | N.A | 1599742927 | 2020-12-29 | 304 | 274 | 20 | 2022-08-19 | 2025-02-04 | 0.72 | 0 | 0 | 7 | 700 | 0 | 4900 | 276 | 2025-11-07 | 2026-08-05 | -271 | EJECUTADO |  | ARMANDO CASTELLANOS |  | 2020
2020 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | ICCU-042-2020 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINSTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS DE VIAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - TRAMOS VIALES UBALÁ - SUEVA, VILLETA - A UTICA Y CABRERA A BOQUERON, CONTRATOS ICCU-749-2019, ICCU-001-2020 E ICCU-002-2020 | 356 | INTERVENTORIA | 2020-02-25 | 620948900 | 38819400 | 659768300 | 2020-07-13 | 244 | 131 | 69 | 2021-09-30 | 2024-03-31 | NO APORTA A LA META | NO APORTA A LA META | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-01-01 | 2026-08-05 | -581 | EJECUTADO |  | ARMANDO CASTELLANOS |  | 2020
2020 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-337-2020 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANACIEROS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA VILLETA - UTICA A LA ALTURA DEL MPIO DE QUEBRADANEGRA | 226 | MEJORAMIENTO | 2020-12-29 | 200924451 | N.A | 200924451 | 2020-12-29 | 121 | N.A | N.A | 2021-04-29 | 2023-10-28 | [5 empty] | 0.2 | 0.2 | 276 | 2024-07-30 | 2026-08-05 | -736 | EJECUTADO |  | CAMILO GUZMAN |  | 2020
2020 | FONDECUN | Convenio | ICCU-373-2020 | GERENCIA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL Y MODIFICACION DE LA LICENCIA DE LA VÍA INPECCIÓN LOS ALPES - ALTO DEL QUEMAO -RIO TROMPETAS, MPIO DE GACHALÁ Y UBALÁ DEPTO DE CUNDINAMARCA | 226 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 32 | 170 | #VALUE! | #VALUE! | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | #VALUE! | 2026-08-05 | #VALUE! | NA | NA | CAMILO GUZMAN |  | 2020
2020 | RODRIGUEZ Y LONDOÑO SA | CONTRATO DE COMPRAVENTA | ICCU-152-2020 | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS NUEVOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPTO. SI-015 DE 2020 | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-11-23 | 2228000000 | 318285714 | 2546285714 | 2020-12-07 | 121 | 30 | N.A | 2021-05-07 | 2023-11-06 | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | 276 | 2024-08-08 | 2026-08-05 | -727 | EJECUTADO |  | CAMILO GUZMAN |  | 2020
2020 | COMERCIAL INTERNACIONAL DE VEHICULOS Y MAQUINARIA SAS | CONTRATO DE COMPRAVENTA | ICCU-156-2020 | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS NUEVOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPTO. LOTE 1: VOLQUETAS (14); LOTE 3:MOTONIVELADORAS (7). SI-015-2020 | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-11-24 | 9606990000 | 99142143 | 9706132143 | 2020-12-07 | 122 | 92 | N.A | 2021-07-09 | 2024-01-08 | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | 276 | 2024-10-10 | 2026-08-05 | -664 | EJECUTADO |  | CAMILO GUZMAN |  | 2020
2020 | PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS | CONTRATO DE COMPRAVENTA | ICCU-157-2020 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS NUEVOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPTO. SI-015 DE 2020. 7 VIBROS. LOTE 2 | 229 | NA | 2020-11-27 | 2293907000 | 327701000 | 2621608000 | 2020-12-07 | 122 | 75 | N.A | 2021-06-22 | 2023-12-22 | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | 276 | 2024-09-23 | 2026-08-05 | -681 | EJECUTADO |  | CAMILO GUZMAN |  | 2020
2020 | GEOSOLUCIONES DAJ SAS | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-075-2020 | REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIO DE GUATAVITA, PACHO, SAN JUAN DE RIOSECO, SUBACHOQUE, TENA Y ZIPAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM 011-2020 | 360 | NA | 2020-06-16 | 53603312 | 0 | 53603312 | 2020-08-20 | 61 | N.A | N.A | 2020-10-20 | 2023-04-21 | NO APORTA A LA META | NO APORTA A LA META | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2024-01-22 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-04-27 | CAMILO GUZMAN |  | 2020
2020 | PACHO | Convenio | ICCU-164-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 194617933 | N.A | 194617933 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 47 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2020
2020 | LA PALMA | Convenio | ICCU-169-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 181395312 | N.A | 181395312 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 43.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2020
2020 | SAN JUAN DE RIOSECO | Convenio | ICCU-201-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 273983526 | N.A | 273983526 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 66 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2020
2020 | QUIPILE | Convenio | ICCU-210-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 285542711 | N.A | 285542711 | 2020-12-15 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-15 | 2024-06-02 | 68.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-03-05 | 2026-08-05 | -518 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2020
2020 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-211-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 196909037 | N.A | 196909037 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-06-02 | 47.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-03-05 | 2026-08-05 | -518 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2020
2020 | PACHO | Convenio | ICCU-418-2020 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS: CALLE 11 ENTRE CRA 16 Y 17 DEL MPIO DE PACHO | 232 | URBANA | 2020-12-30 | 295858831 | N.A | 295858831 | 2020-12-31 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-31 | 2024-06-18 | 701 | 44743 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2025-03-21 | 2026-08-05 | -502 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2020
2020 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-435-2020 | MEJORAMIENTO DE A VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PEÑA NEGRA ALTA CON LA VEREDA PEÑA NEGRA BAJA, SECTOR LAS PALMERAS DEL MPIO DE CACHIPAY | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 114000000 | N.A | 114000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 761.46 | OCTUBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2020
2020 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-436-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN JOSE CON LA VEREDA PETALUMA SECTOR LAS HUERTAS DEL MPIO DE CACHIPAY | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 114000000 | N.A | 114000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 756.56 | OCTUBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2020
2020 | CUCUNUBA | Convenio | ICCU-186-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 93106721 | N.A | 93106721 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 22.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2020
2020 | LENGUAZAQUE | Convenio | ICCU-187-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 107712443 | N.A | 107712443 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 26 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ | 2022-04-18 | 2020
2020 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-303-2020 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LA CARRERA 1A ESTE ENTRE CALLE 1A Y CALLE 2; CALLE 1A ENTRE CARRERA 1B ESTE Y CARRERA 1A ESTE DE LA URBANIZACION BALCONES DE SAN JOSE DEL MPIO DE CARMEN DE CARUPA | 232 | URBANA | 2020-12-22 | 193234623 | N.A | 193234623 | 2020-12-22 | 304 | N.A | N.A | 2021-10-22 | 2024-04-09 | 305 | NOVIEMBRE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2025-01-10 | 2026-08-05 | -572 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2020
2020 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-246-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA CORRALEJAS, SECTOR ESCUELA NUEVA DEL MPIO DE CARMEN DE CARUPA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-15 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-15 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-14 | 2024-02-12 | 684 | JULIO-NOV Y DICIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-14 | 2026-08-05 | -629 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2020
2020 | CONSORCIO CICO | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-454-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL PARA DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS,DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCION A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA. CM-028-2020 | INTERVENTORIA | INTERVENTORIA | 2020-12-31 | 756165127 | 349530476 | 1105695603 | 2021-01-19 | 345 | 152 | N.A | 2022-05-31 | 2024-11-29 | 0 | REPORTADO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-09-01 | 2026-08-05 | -338 | EJECUTADO |  | CRISTIAN TORRES |  | 2020
2020 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-205-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 197350268 | N.A | 197350268 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 47.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | EDDY MENDOZA |  | 2020
2020 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-357-2020 | MEJORAMIENTO D ELA VIA QUE DE LA VIA A ANAPOIMA - EL TRIUNFO CONDUCE A LA VEREDA ESMERALDA, SECTOR BUENOS AIRES DEL MPIO DE ANAPOIMA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-29 | 108552496 | N.A | 108552496 | 2020-12-29 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-28 | 2024-02-26 | 684 | DICIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-28 | 2026-08-05 | -615 | EJECUTADO |  | EDDY MENDOZA |  | 2020
2020 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-358-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CIRCACIA CON LA VEREDA LA GUASIMA, SECTOR VILLA SARITA EN EL MPIO DE ANAPOIMA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-29 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2020-12-29 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-28 | 2024-02-26 | 684 | NOVIEMBRE- DICIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-28 | 2026-08-05 | -615 | EJECUTADO |  | EDDY MENDOZA |  | 2020
2020 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-359-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PROVIDENCIA MAYOR CON LA VEREDA PROVIDENCIA GARCIA SECTOR FUNDACION DEL MPIO DE ANAPOIMA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-29 | 180000000 | N.A | 180000000 | 2020-12-29 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-28 | 2024-02-26 | 684 | DICIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-28 | 2026-08-05 | -615 | EJECUTADO |  | EDDY MENDOZA |  | 2020
2020 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-452-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICALA VEREDA ANDALUCIA CON EL CENTRO POBLADO PATIO BONITO DEL MPIO DE ANAPOIMA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 180781983 | N.A | 180781983 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 376.2018 | NOV Y DICIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | EDDY MENDOZA |  | 2020
2020 | ALBAN | Convenio | ICCU-257-2020 | ATENCION A LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE DE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-15 | 221582806 | N.A | 221582806 | 2020-12-18 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-18 | 2024-06-05 | 2079.7 | JULIO-SEPTIEMBRE- AGOSTO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-03-08 | 2026-08-05 | -515 | LIQUIDADO | 2022-07-26 | GILBERTO GONZALEZ |  | 2020
2020 | GRANADA | Convenio | ICCU-170-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 187642793 | N.A | 187642793 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 45 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA | 2022-06-30 | 2020
2020 | SILVANIA | Convenio | ICCU-171-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 155613297 | N.A | 155613297 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-06-02 | 37.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-03-05 | 2026-08-05 | -518 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2020
2020 | APULO | Convenio | ICCU-410-2020 | MEJORAMIENTO DE LA CRA 4 ENTRE CALLE 8 Y TRANSVERSAL 5 BARRIO GAITAN DEL MPIO DE APULO | 232 | URBANA | 2020-12-30 | 464267055 | N.A | 464267055 | 2020-12-30 | 244 | N.A | N.A | 2021-08-31 | 2024-02-17 |  |  |  | 5.6 | 210 | 1176 | 1176 | 276 | 2024-11-19 | 2026-08-05 | -624 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2020
2020 | SILVANIA | Convenio | ICCU-449-2020 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS, TRANSVERSAL 6 ENTRE CRA 5 Y TRONCAL PANAMERICANA; DIAGONAL 4 ENTRE VIA PANAMERICANA Y TRANSVERSAL 6; CALLE 4A ENTRE CRA 10 Y DIAGONAL 4 DEL MPIO DE SILVANIA | 232 | URBANA | 2020-12-30 | 1068151164 | N.A | 1068151164 | 2020-12-30 | 365 | 212 | N.A | 2022-07-30 | 2025-01-29 |  |  |  | 3453 |  | 3453 | 3453 | 276 | 2025-11-01 | 2026-08-05 | -277 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2020
2020 | SIBATE | Convenio | ICCU-403-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VA ALTERNA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PERICO A LA VEREDA SAN FORTUNATO, CAMINO ANTIGUO, TRAMO ARAGON DEL MPIO DE SIBATE | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 546 | DICIEMBRE | 100 | 3.9 | 170 | 0 | 663 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2020
2020 | APULO | Convenio | ICCU-411-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GUACANA, SECTOR EL PLACER DEL MPIO DE APULO | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 163615898 | N.A | 163615898 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 580 | DICIEMBRE | 50 | 5 | 232 | 580 | 1160 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2020
2020 | CONSORCIO INFRA ICCU | CONTRATO DE OBRA | ICCU-089-2020 | EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SUSA - CARMEN DE CARUPA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.LOTE 3. LP-005 DE 2020 | 226 | MEJORAMIENTO | 2020-07-06 | 3700984648 | 1073964069.21 | 4774948717.21 | 2020-09-28 | 153 | 61 | 144 | 2021-09-21 | 2024-03-22 | 3.1 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2024-12-23 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-05-12 | JAISON FONSECA |  | 2020 | 326.4 | 326.4
2020 | FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | ICCU-221-2020 | GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED SECUNDARIA DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA | 228 | MANTENIMIENTO | 2020-12-02 | 1000000000 | 79141746 | 1079141746 | 2020-12-09 | 182 | 46 | N.A | 2021-07-25 | 2024-01-24 | 281 | JUNIO | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2024-10-26 | 2026-08-05 | -648 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2020 | 686 | 686
2020 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-167-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 186943642 | N.A | 186943642 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-06-02 | 90 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-03-05 | 2026-08-05 | -518 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA | 2022-03-31 | 2020 | 5746 | 5746
2020 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-310-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PINIPAY CON LA VEREDA GUADUAL EN EL SECTOR EL MIRADOR EN EL MPIO DE SAN CAYETANO | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-22 | 115277234 | N.A | 115277234 | 2020-12-22 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-21 | 2024-02-19 | 684 | OCTUBRE- NOVIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-21 | 2026-08-05 | -622 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA | 2022-03-31 | 2020 | 596 | 596
2020 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-311-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA FLORESTA CON LA VEREDA LOS RIOS EN EL SECTOR GRANADILLA, EN EL MPIO DE SAN CAYETANO | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-22 | 104681962 | N.A | 104681962 | 2020-12-22 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-21 | 2024-02-19 | 684 | OCTUBRE- NOVIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-21 | 2026-08-05 | -622 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA | 2022-03-31 | 2020 | 51.009 | 51.009
2020 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-397-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIAQUE COMUNICA LA VEREDA REMANSO CON LA VEREDA VENECIA, SECTOR SAN JERONIMO EN EL MPIO DE SAN CAYETANO | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 741.4 | OCTUBRE-NOVIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2020 | 51.009 | 51.009
2020 | INGEOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-088-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SUSA - CARMEN DE CARUPA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-12 DE 2020 | 355 | NA | 2020-07-06 | 307466250 | 121082500 | 428548750 | 2020-09-28 | 153 | 61 | 144 | 2021-09-21 | 2024-03-22 | NO APORTA A LA META | NO APORTA A LA META | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2024-12-23 | 2026-08-05 | -590 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2020 | 78.2138 | 78.2138
2020 | FONDECUN | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | ICCU-085-2020 | LA GERENCIA GENERAL DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 228 | NA | 2020-07-02 | 986600000 | 0 | 986600000 | 2020-07-13 | 244 | N.A | N.A | 2021-03-14 | 2023-09-13 | 237.9 | JUNIO | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2024-06-15 | 2026-08-05 | -781 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2020 | 384.2 | 384.2
2020 | CONSORCIO CASTELL & JAOO | CONTRATO DE OBRA | ICCU-103-2020 | EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE VIANI AL MUNICIPIO DE CHAGUANI (DE LA Y DE SAN VICENTE A CHAGUANI), DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-005 DE 2020 | 226 | MEJORAMIENTO | 2020-07-14 | 5891479353 | 772252730 | 6663732083 | 2020-09-16 | 244 | 112 | 199 | 2022-03-25 | 2024-09-23 | 4.5 | JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2025-06-26 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-28 | JUAN FRANCISCO PARRAGA |  | 2020 | 135 | 135
2020 | CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-106-2020 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE VIANÍ AL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ (DE LA Y DE SAN VICENTE A CHAGUANÍ), DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 355 | NA | 2020-07-21 | 490885376 | 64400972 | 555286348 | 2020-09-16 | 244 | 88 | 199 | 2022-03-01 | 2024-08-30 | NO APORTA A LA META | NO APORTA A LA META | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-06-02 | 2026-08-05 | -429 | EJECUTADO |  | JUAN FRANCISCO PARRAGA |  | 2020 | 26 | 26
2020 | QUETAME | Convenio | ICCU-286-2020 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN VÍA PUENTE QUETAME - QUETAME K0+700 DEL MPIO DE QUETAME | 226 | MEJORAMIENTO | 2020-12-22 | 452508223 | N.A | 452508223 | 2020-12-30 | 244 | 272 | 60 | 2022-07-29 | 2025-01-14 | [6 empty] | 2 | 276 | 2025-10-17 | 2026-08-05 | -292 | EN EJECUCION |  | KAREN ROMERO | 2022-04-21 | 2020 | 48 | 48
2020 | PAIME | Convenio | ICCU-166-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 254620419 | N.A | 254620419 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 61 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2020 | 366.85 | 366.85
2020 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-197-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 337093375 | N.A | 337093375 | 2020-12-15 | 365 | 31 | N.A | 2022-01-15 | 2024-07-03 | 81 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-04-05 | 2026-08-05 | -487 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2020 | 377 | 377
2020 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-272-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA EL LAUREL EN EL SECTOR SOLEDAD | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-21 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-20 | 2024-02-18 | 684 | SEPTIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-20 | 2026-08-05 | -623 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2020 | 36.6 | 36.6
2020 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-273-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA EL ESPINAL EN EL SECTOR LOS POMOS | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-21 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-20 | 2024-02-18 | 684 | SEPTIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-20 | 2026-08-05 | -623 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2020 | 472.857 | 472.857
2020 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-274-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA JABONERA EN EL SECTOR LA CHUCUA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-21 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-20 | 2024-02-18 | 684 | SEPTIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-20 | 2026-08-05 | -623 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2020 | 113.3 | 113.3
2020 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-325-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DESDE LA VIRGEN QUE CONDUCE A TRES ESQUINAS, SECTOR EL CRUCE DE LA VEREDA CUMBA DEL MPIO DE CHIPAQUE | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-22 | 195353142 | N.A | 195353142 | 2020-12-22 | 243 | N.A | N.A | 2021-08-22 | 2024-02-20 | 684 | AGOSTO-NOVIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-22 | 2026-08-05 | -621 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2020 | 79.677 | 79.677
2020 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-326-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DE LA VIA CHIPAQUE - CEREZOS CONDUCE A LA ESCUELA GUAICA EN LA VEREDA NIZAME DEL MPIO DE CHIPAQUE | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-22 | 116887074 | N.A | 116887074 | 2020-12-22 | 243 | N.A | N.A | 2021-08-22 | 2024-02-20 | 684 | AGOSTO-NOVIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-22 | 2026-08-05 | -621 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2020 | 84.365 | 84.365
2020 | FOMEQUE | Convenio | ICCU-409-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA DE COASAVISTA PARTE ALTA CON COASAVISTA PARTE BAJA EN EL SECTOR ESCUELA NUEVA DEL MPI O DE FOMEQUE | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 243 | N.A | N.A | 2021-08-30 | 2024-02-28 | 607 | NOVIEMBRE-FEBRERO | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-30 | 2026-08-05 | -613 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2020 | 84.365 | 84.365
2020 | VILLAGOMEZ | Convenio | ICCU-168-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 181277576 | N.A | 181277576 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 43.5 | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | 10 | 5 | 87 |  | 435 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2020 | 84.365 | 84.365
2020 | EL PEÑON | Convenio | ICCU-163-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 228559162 | N.A | 228559162 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 2075 | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | 0 | 5 | 110 |  | 550 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2020 | 84.365 | 84.365
2020 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-181-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 272035707 | N.A | 272035707 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 65.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 5 | 131 |  | 655 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2020 | 84.365 | 84.365
2020 | UTICA | Convenio | ICCU-180-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 383342026 | N.A | 383342026 | 2020-12-15 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-15 | 2024-06-02 | 92 | SEPTIEMBRE | 0 | 5 | 184 |  | 920 | 276 | 2025-03-05 | 2026-08-05 | -518 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2020 | 421.785 | 421.785
2020 | NIMAIMA | Convenio | ICCU-299-2020 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE 6 Y CARRERA 3 DEL CASCO URBANO DEL MPIO DE NIMAIMA | 232 | URBANA | 2020-12-22 | 149454134 | N.A | 149454134 | 2020-12-22 | 243 | N.A | N.A | 2021-08-22 | 2024-02-08 | 850 | NOVIEMBRE | 100 | 5 | 107 | 0 | 535 | 276 | 2024-11-10 | 2026-08-05 | -633 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2020 | 421.785 | 421.785
2020 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-289-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCEDEL CENTRO POBLADO DE LA MAGDALENA A LA VEREDA NACEDEROS SECTOR ARTURITO PEREZ, DEL MPIO DE QUEBRADANEGRA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-22 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-22 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-21 | 2024-02-19 | 684 | NOVIEMBRE | 100 | 5 | 100 | 0 | 500 | 276 | 2024-11-21 | 2026-08-05 | -622 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2020 | 456.885 | 456.885
2020 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-290-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CENTRO DEL SECTOR LOS HERNANDEZ DEL MPIO DE QUEBRADANEGRA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-22 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-22 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-21 | 2024-02-19 | 684 | NOVIEMBRE | 100 | 5 | 100 | 0 | 500 | 276 | 2024-11-21 | 2026-08-05 | -622 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2020 | 456.885 | 456.885
2020 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-247-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA AGUABLANCA A LA VEREDA MESA DE AGUABLANCA, SECTOR TUNES, EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-15 | 91505567 | N.A | 91505567 | 2020-12-15 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-14 | 2024-02-12 | 684 | NOVIEMBRE | 100 | 4 | 130 | 0 | 520 | 276 | 2024-11-14 | 2026-08-05 | -629 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO | 2022-04-05 | 2020 | 559.335 | 559.335
2020 | CAPARRAPI | Convenio | ICCU-381-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA PITA AL CENTRO POBLADO DE SAN CARLOS, SECTOR PARTE ALTA DEL MPIO | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 684 |  | 100 | 5 | 108 | 0 | 540 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO | 2022-04-30 | 2020 | 559.335 | 559.335
2020 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-304-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA FLORESTA A LA VEREDA MESA DE AGUA BLANCA SECTOR CABAÑA EN EL MPIO DE LA PEÑA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-22 | 91505567 | N.A | 91505567 | 2020-12-22 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-21 | 2024-02-19 | 684 | NOVIEMBRE | 100 | 6 | 92 | 0 | 552 | 276 | 2024-11-21 | 2026-08-05 | -622 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO | 2022-04-05 | 2020 | 421.785 | 421.785
2020 | UTICA | Convenio | ICCU-443-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA FURATENA CON LA VEREDA NARANJAL, SECTOR LA CURVA EN EL MPIO DE UTICA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 273.57 | NOV Y DICIEMBRE | 45.595 | 5 | 120 | 326.4 | 600 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2020
2020 | CAPARRAPI | Convenio | ICCU-401-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO DE SAN RAMON A LA VEREDA PUEBLO NUEVO, SECTOR EL CASERIO DEL MPIO DE CAPARRAPI | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 173000000 | N.A | 173000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 600 | NOV Y DICIEMBRE | 100 | 5 | 173 | 0 | 865 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO | 2022-04-30 | 2020 | 421.785 | 421.785
2020 | UTICA | Convenio | ICCU-261-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA FRIA CON LA VEREDA LA MONTAÑA, SECTOR LAS DELICIAS DEL MPIO DE UTICA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-15 | 263106508 | N.A | 263106508 | 2020-12-15 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-14 | 2024-02-12 | 684 |  | 100 | 5 | 263 | 0 | 1315 | 276 | 2024-11-14 | 2026-08-05 | -629 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2020 | 342.6637 | 342.6637
2020 | CAPARRAPI | Convenio | ICCU-380-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO DE SAN CARLOS A LA VEREDA PUERTO CAJUCHE, SECTOR LA LAJA DEL MPIO DE CAPARRAPI | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 273800000 | N.A | 273800000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 684 | NOVIEMBRE | 49.927 | 5 | 274 | 686 | 1370 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO | 2022-04-30 | 2020
2020 | NIMAIMA | Convenio | ICCU-300-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL SITIO CLAVELITO CONDUCE A LA VEREDA CAÑADA SECTOR LA Y EN EL MPIO DE NIMAIMA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-22 | 1286000000 | N.A | 1286000000 | 2020-12-28 | 365 | 273 | N.A | 2022-09-27 | 2025-03-15 | 684 | NOVIEMBRE-DICIEMBRE | 10.6376 | 5 | 1286 | 5746 | 6430 | 276 | 2025-12-16 | 2026-08-05 | -232 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2020
2020 | VILLAGOMEZ | Convenio | ICCU-406-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VILLAGOMEZ - PACHO, SECTOR CANCHAS DE TEJO A LA ENTRADA CAMPAMENTO ALTO DEL MPIO DE VILLAGOMEZ | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 1241936269 | N.A | 1241936269 | 2020-12-30 | 365 | 60 | N.A | 2022-02-28 | 2024-08-16 | 6844 | NOVIEMBRE | 91.9892 | 6 | 1240 | 596 | 7440 | 276 | 2025-05-19 | 2026-08-05 | -443 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2020
2020 | CONSORCIO VIAL 19 | CONTRATO DE OBRA | ICCU-035-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA. LP-046-19 | 226 | MEJORAMIENTO | 2020-01-20 | 3622138661 | 0 | 3622138661 | 2020-03-09 | 244 | 165 | 291 | 2022-02-07 | 2024-08-08 | 0.4 | 2021-11-01 |  |  |  | 0 |  | 276 | 2025-05-11 | 2026-08-05 | -451 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2020 | 342.6637 | 342.6637
2020 | MEDINA | Convenio | ICCU-184-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 439617995 | N.A | 439617995 | 2020-12-15 | 365 | 152 | N.A | 2022-05-16 | 2024-11-01 | 105.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-08-04 | 2026-08-05 | -366 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2020 | 2150 | 2150
2020 | PULI | Convenio | ICCU-200-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 291355333 | N.A | 291355333 | 2020-12-18 | 365 | 122 | 87 | 2022-07-15 | 2024-12-31 | 70 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-10-03 | 2026-08-05 | -306 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2020 | 422 | 422
2020 | JUNIN | Convenio | ICCU-213-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 241687016 | N.A | 241687016 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 58 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2020 | 462.8 | 462.8
2020 | GAMA | Convenio | ICCU-214-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 182202732 | N.A | 182202732 | 2020-12-18 | 365 | 61 | N.A | 2022-02-17 | 2024-08-05 | 44 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-05-08 | 2026-08-05 | -454 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-05-23 | 2020 | 0 | 0
2020 | GUASCA | Convenio | ICCU-215-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 185955939 | N.A | 185955939 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 44.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2020 | 0 | 0
2020 | PARATEBUENO | Convenio | ICCU-254-2020 | ATENCION A LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-15 | 83957443 | N.A | 83957443 | 2020-12-15 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-15 | 2024-06-02 | 2020.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-03-05 | 2026-08-05 | -518 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-05-30 | 2020 | 0 | 0
2020 | MOSQUERA | Convenio | ICCU-439-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CALLE 12A ENTRE CRA 1B ESTE Y CRA3, BARRIO EL TREBOL DEL MPIO DE MOSQUERA | 232 | URBANA | 2020-12-30 | 576543131 | N.A | 576543131 | 2020-12-31 | 304 | 198 | N.A | 2022-05-17 | 2024-11-02 |  |  |  | 6.04 | 260 | 1570.4 | 1570.4 | 276 | 2025-08-05 | 2026-08-05 | -365 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-07-29 | 2020 | 0 | 0
2020 | GAMA | Convenio | ICCU-423-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA UNION DEL SECTOR GAMITA EN EL MPO DE GAMA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 560 | DICIEMBRE | 143.465 | 2.7 | 144.57 | 0 | 390.339 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-04-18 | 2020 | 0 | 0
2020 | MEDINA | Convenio | ICCU-428-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA SAN CRISTOBAL A LA INSPECCIÓN DE SANTA TERESA, EN EL SECTOR DE K4+835 DE MEDINA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 |  |  |  | 3.7 | 135.9 | 502.83 | 502.83 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2020 | 0 | 0
2020 | PARATEBUENO | Convenio | ICCU-441-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA INSPECCION DE MAYA AL CENTRO POBLADO DE VILLAPACHEL Y EN EL SECTOR DE LA NARIZ DEL DIABLO DEL MPIO DE PARATEBUENO | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 |  |  |  | 3.9 | 120 | 468 | 468 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ | 2022-05-30 | 2020 | 0 | 0
2020 | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-038-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-047 DE 2019 | 355 | INTERVENTORIA | 2020-02-24 | 321921930 | 188588195 | 510510125 | 2020-03-09 | 244 | 165 | 291 | 2022-02-07 | 2024-08-08 | NO APORTA A LA META | NO APORTA A LA META | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-05-11 | 2026-08-05 | -451 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2020 | 0 | 0
2020 | CONSORCIO MEJORANDO VIAS | CONTRATO DE OBRA | ICCU-086-2020 | EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE LA MESA AL MUNICIPIO DE CACHIPAY (DE LA INSPECCIÓN PEÑA NEGRA AL MUNICIPIO DE CACHIPAY) DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.Lote 2 LP-005 DE 2020 | 226 | MEJORAMIENTO | 2020-07-06 | 6283274492 | 0 | 6283274492 | 2020-09-21 | 244 | 182 | N.A | 2021-11-21 | 2024-05-22 | 2.46 | JULIO | 0 | 5.5 | 2400 | 0 | 13200 | 276 | 2025-02-22 | 2026-08-05 | -529 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO | PROCESO DE LIQUIDAAACION | 2020 | 0 | 0
2020 | NILO | Convenio | ICCU-267-2020 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RICAURTE NILO PUEBLO NUEVO | 227 | REHABILITACION | 2020-12-15 | 1000000000 | N.A | 1000000000 | 2020-12-21 | 304 | 375 | N.A | 2022-10-31 | 2025-04-18 | 6.6 |  | 0 | 6 | 11000 | 0 | 66000 | 276 | 2026-01-19 | 2026-08-05 | -198 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2020 | 0 | 0
2020 | ANOLAIMA | Convenio | ICCU-206-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 290771612 | N.A | 290771612 | 2020-12-15 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-15 | 2024-06-02 | 70 | SEPTIEMBRE | 0 | 4 | 149000 |  | 596000 | 276 | 2025-03-05 | 2026-08-05 | -518 | LIQUIDADO | 2022-05-12 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2020 | 93.6 | 93.6
2020 | AGUA DE DIOS | Convenio | ICCU-301-2020 | REHABILITACION DE LA CALLE 12 ENTRE LA CARRERA 11 Y LA CARRERA 9 DEL MPIO DE AGUA DE DIOS | 232 | URBANA | 2020-12-22 | 375955839 | N.A | 375955839 | 2020-12-28 | 304 | 204 | N.A | 2022-05-20 | 2024-11-05 | 699 | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | 42.073 | 7.8 | 213 | 962.4 | 1661.4 | 276 | 2025-08-08 | 2026-08-05 | -362 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2020 | 416.25 | 416.25
2020 | JERUSALEN | Convenio | ICCU-342-2020 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE 1A ENTRE CRA 6 - 7;CALLE 1B ENTRE CRA6-7; CALLE 1C ENTRE CRA6A-7; CALLE 1D ENTRE CRA 6 - 6A; CRA 6A ENTRE CALLE 1B - 1D; CRA 7 ENTRE CL 1A-1B; CRA 7 ENTRE CL 1B-1C, URBANIZACION DOS QUEBRADAS DEL MPIO DE JERUSALEN | 232 | URBANA | 2020-12-28 | 1570958153 | N.A | 1570958153 | 2020-12-28 | 304 | 273 | N.A | 2022-07-28 | 2025-01-13 | 2292.57 |  | 49.9999 | 5 | 917.03 | 2292.57 | 4585.15 | 276 | 2025-10-16 | 2026-08-05 | -293 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2020 | 416.25 | 416.25
2020 | GUATAQUI | Convenio | ICCU-329-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ESCAÑOS EN LA VEREDA MACANDA SECTOR TOTUMO EN EL MPIO DE GUATAQUI | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-23 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-23 | 244 | 92 | N.A | 2021-11-24 | 2024-05-24 | 684 | OCTUBRE | 93.0612 | 4.9 | 150 | 51.009 | 735 | 276 | 2025-02-24 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-05-17 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2020
2020 | GUATAQUI | Convenio | ICCU-330-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MACANDA A LA VEREDA BAGAL, SECTOR POZOS AZUFRADOS DEL MPIO DE GUATAQUI | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-23 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-23 | 244 | 92 | N.A | 2021-11-24 | 2024-05-24 | 684 | OCTUBRE- NOVIEMBRE | 93.0612 | 4.9 | 150 | 51.009 | 735 | 276 | 2025-02-24 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-05-17 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2020
2020 | NARIÑO | Convenio | ICCU-297-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DELA VEREDA JUANCHIQUILLO A LA VEREDA BUSCAVIDA, SECTOR QUEBRADA SECA, DEL MPIO DE NARIÑO | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-22 | 153310958 | N.A | 153310958 | 2020-12-22 | 243 | N.A | N.A | 2021-08-22 | 2024-02-20 | 684 | OCTUBRE | 60.6921 | 4.9 | 230 | 78.2138 | 1127 | 276 | 2024-11-22 | 2026-08-05 | -621 | LIQUIDADO | 2022-06-14 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2020
2020 | NARIÑO | Convenio | ICCU-298-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA JUANCHIQUILLO A LA VEREDA BUSCAVIDA SECTOR QUEBRADA LA APAUTA DEL MPIO DE NARIÑO | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-22 | 145809471 | N.A | 145809471 | 2020-12-28 | 244 | 90 | N.A | 2021-11-27 | 2024-05-27 | 684 | OCTUBRE | 64.033 | 4.9 | 218 | 384.2 | 1068.2 | 276 | 2025-02-27 | 2026-08-05 | -524 | LIQUIDADO | 2022-03-29 | MAURICIO DELGADILLO |  | 2020
2020 | HR INGENIERIA SAS | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-087-2020 | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE LA MESA AL MUNICIPIO DE CACHIPAY (DE LA INSPECCIÓN PEÑA NEGRA AL MUNICIPIO DE CACHIPAY) DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-012 DE 2020 | 355 | NA | 2020-07-06 | 596092990 | 0 | 596092990 | 2020-09-21 | 244 | 182 | N.A | 2021-11-21 | 2024-05-22 | NO APORTA A LA META | NO APORTA A LA META | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-22 | 2026-08-05 | -529 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO | PROCESO DE LIQUIDAAACION | 2020 | 250 | 250
2020 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-271-2020 | CONSTRUCCION PUENTE - QUEBRADA PERDICES - VEREDAS MESA GRANDE Y VANGUARDIA | 230 | PUENTE | 2020-12-21 | 1000000000 | N.A | 1000000000 | 2020-12-30 | 365 | 304 | N.A | 2022-10-30 | 2025-04-17 | 1 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2026-01-18 | 2026-08-05 | -199 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2020 | 450 | 450
2020 | FUQUENE | Convenio | ICCU-283-2020 | CONSTRUCCION PUENTE VEREDA TARABITA DEL SECTOR EL ARCA DEL MPIO DE FUQUENE | 230 | PUENTE | 2020-12-22 | 500000000 | N.A | 500000000 | 2020-12-30 | 365 | 60 | N.A | 2022-02-28 | 2024-08-16 | 1 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-05-19 | 2026-08-05 | -443 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ | 2022-05-06 | 2020 | 450 | 450
2020 | UBALA | Convenio | ICCU-292-2020 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE LA QUEBRADA NEGRA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA BARBARA A ROBLEDAL MUNICIPIO DE UBALA | 230 | PUENTE | 2020-12-22 | 500000000 | 153775000 | 653775000 | 2020-12-29 | 365 | 91 | N.A | 2022-03-30 | 2024-09-15 | 1 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-06-18 | 2026-08-05 | -413 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2020 | 400 | 400
2020 | UBALA | Convenio | ICCU-293-2020 | CONTRUCCION PUENTE EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL EDEN A LA VEREDA SION SOBRE EL RIO NEGRO MUNICIPIO DE UBALA | 230 | PUENTE | 2020-12-22 | 350000000 | 46187174 | 396187174 | 2020-12-30 | 365 | 91 | N.A | 2022-03-31 | 2024-09-16 | 1 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-06-19 | 2026-08-05 | -412 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2020 | 661.5 | 661.5
2020 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-307-2020 | CONSTRUCCION PUENTE CHORRO EL CAJON, MPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | 230 | PUENTE | 2020-12-30 | 510000000 | N.A | 510000000 | 2020-12-30 | 365 | 91 | N.A | 2022-03-31 | 2024-09-16 | 1 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-06-19 | 2026-08-05 | -412 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2020 | 514.8 | 514.8
2020 | VIOTA | Convenio | ICCU-312-2020 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA MAGDALENA BAJA, SECTOR LA RUIDOSA EN EL MPIO DE VIOTA | 230 | PUENTE | 2020-12-22 | 180000000 | N.A | 180000000 | 2020-12-30 | 365 | 244 | N.A | 2022-08-31 | 2025-02-16 | 1 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-11-19 | 2026-08-05 | -259 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2020 | 588 | 588
2020 | VIOTA | Convenio | ICCU-315-2020 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE AL BARRIOLA VEGA EN EL MPIO DE VIOTA | 230 | PUENTE | 2020-12-22 | 180000000 | N.A | 180000000 | 2020-12-30 | 365 | 213 | N.A | 2022-07-31 | 2025-01-16 | 1 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-10-19 | 2026-08-05 | -290 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2020 | 720 | 720
2020 | QUIPILE | Convenio | ICCU-316-2020 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE AL QUEBRADA LA QUIPILEÑA EN AL VEREDA EL SINAÍ DEL MPIO DE QUIPILE | 230 | PUENTE | 2020-12-22 | 200000000 | N.A | 200000000 | 2020-12-28 | 365 | 307 | 60 | 2022-12-30 | 2025-06-17 | 1 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2026-03-20 | 2026-08-05 | -138 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2020 | 720 | 720
2020 | QUIPILE | Convenio | ICCU-317-2020 | CONSTRUCCION PUENTE EL RETIRO EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL RETIRO AL LIMITE DE JERUSALEN EN EL MPIO DE QUIPILE | 230 | PUENTE | 2020-12-22 | 360000000 | N.A | 360000000 | 2020-12-28 | 365 | 307 | 60 | 2022-12-30 | 2025-06-17 | 1 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2026-03-20 | 2026-08-05 | -138 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2020 | 842.4 | 842.4
2020 | MEDINA | Convenio | ICCU-331-2020 | CONSTRUCCION DEL PUENTE LOS ALPES, SECTOR FELIPE PÉÑA, MUNICIPIO DE MEDINA | 230 | PUENTE | 2020-12-23 | 160000000 | 27715526 | 187715526 | 2020-12-30 | 365 | 60 | N.A | 2022-02-28 | 2024-08-16 | 1 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-05-19 | 2026-08-05 | -443 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2020 | 807.03 | 807.03
2020 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-356-2020 | CONSTRUCCION PUENTE VEREDA LA ESMERALDA, SECTOR RANCHO PANDO DEL MPIO DE ANAPOIMA | 230 | PUENTE | 2020-12-29 | 202000000 | 97308294 | 299308294 | 2020-12-30 | 365 | 244 | N.A | 2022-08-31 | 2025-02-16 | 1 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-11-19 | 2026-08-05 | -259 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2020 | 278 | 278
2020 | ALBAN | Convenio | ICCU-364-2020 | PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SAN JORGE, VEREDA CHIMBE, SECTOR LOS BERNAL, MPIO DE ALBAN | 230 | PUENTE | 2020-12-29 | 160000000 | 8357794 | 168357794 | 2020-12-30 | 365 | 243 | N.A | 2022-08-30 | 2025-02-15 | 1 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-11-18 | 2026-08-05 | -260 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2020 | 458 | 458
2020 | ALBAN | Convenio | ICCU-365-2020 | PUENTE VEHICULAR VEREDA NAMAY, QUEBRADA POZO HONDO, SECTOR SAN JOSÉ, MPIO DE ALBAN | 230 | PUENTE | 2020-12-29 | 198000000 | N.A | 198000000 | 2020-12-30 | 365 | 182 | N.A | 2022-06-30 | 2024-12-16 | 1 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-09-18 | 2026-08-05 | -321 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2020 | 270 | 270
2020 | GACHETA | Convenio | ICCU-366-2020 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR QUIMBAY RESGUARDO 1, MPIO GACHETA | 230 | PUENTE | 2020-12-29 | 185000000 | N.A | 185000000 | 2020-12-30 | 365 | 89 | N.A | 2022-03-29 | 2024-09-14 | 1 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-06-17 | 2026-08-05 | -414 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2020 | 278 | 278
2020 | BITUIMA | Convenio | ICCU-416-2020 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR CAMPO ELIAS CELIS DEL MPIO DE BITUIMA | 230 | PUENTE | 2020-12-30 | 140000000 | N.A | 140000000 | 2020-12-30 | 365 | 60 | N.A | 2022-02-28 | 2024-08-16 | 1 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-05-19 | 2026-08-05 | -443 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2020 | 301 | 301
2020 | GUTIERREZ | Convenio | ICCU-417-2020 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA REINA EN EL MPIO DE GUTIERREZ | 230 | PUENTE | 2020-12-30 | 190000000 | N.A | 190000000 | 2020-12-30 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-30 | 2024-06-17 | 1 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-03-20 | 2026-08-05 | -503 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2020 | 283 | 283
2020 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-434-2020 | CONSTRUCCION PUENTE SECTOR TRES ESQUINAS VIA PEÑA NEGRA DEL MPIO DE CACHIPAY | 230 | PUENTE | 2020-12-30 | 160000000 | N.A | 160000000 | 2020-12-30 | 365 | 121 | N.A | 2022-04-30 | 2024-10-30 | 1 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-08-02 | 2026-08-05 | -368 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2020 | 283 | 283
2020 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-369-2020 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR VEREDA LA ARMENIA, QUEBRADA CUATA, MPIO DE TOCAIMA | 230 | PUENTE | 2020-12-29 | 300000000 | N.A | 300000000 | 2020-12-31 | 365 | 181 | N.A | 2022-06-30 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | NO SE EJECUTO | NO SE EJECUTO |  | NO SE EJECUTO | 276 | 2025-09-18 | 2026-08-05 | -321 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2020 | 406 | 406
2020 | VILLAPINZON | Convenio | ICCU-319-2020 | CONSTRUCCION DE PUENTE CARRERA TERCERA ESTE URBANO EN EL MPIO DE VILLAPINZON | 230 | PUENTE | 2020-12-22 | 450000000 | 49347534 | 499347534 | 2020-12-30 | 365 | 85 | N.A | 2022-03-25 | 2024-09-10 | 1 | FEBRERO | [5 empty] | 276 | 2025-06-13 | 2026-08-05 | -418 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ | Radico Documentos | 2020 | 306 | 306
2020 | SASAIMA | Convenio | ICCU-182-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 247989234 | N.A | 247989234 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-06-02 | 59.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-03-05 | 2026-08-05 | -518 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2020 | 301 | 301
2020 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | ICCU-036-2020 | REALIZAR LOS DISEÑOS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN Y ESTRUCTURASEN CONCRETO REFORZADO Y METÁLICAS A NIVEL DE FASE 2 EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 225 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2020-02-06 | 945000000 | 0 | 945000000 | 2020-02-11 | 320 | N.A | N.A | 2020-12-27 | 2023-06-28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2024-03-30 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2021-08-20 | ORLANDO CAÑON |  | 2020 | 301 | 301
2020 | VILLETA | Convenio | ICCU-183-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 111670045 | N.A | 111670045 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-06-02 | 27 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-03-05 | 2026-08-05 | -518 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2020 | 301 | 301
2020 | CHAGUANI | Convenio | ICCU-202-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 71229616 | N.A | 71229616 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 17.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON | 2022-04-30 | 2020 | 301 | 301
2020 | VIANI | Convenio | ICCU-203-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 341255322 | N.A | 341255322 | 2020-12-10 | 365 | 121 | N.A | 2022-04-10 | 2024-09-26 | 82 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-06-29 | 2026-08-05 | -402 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2020 | 301 | 301
2020 | BITUIMA | Convenio | ICCU-204-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 225401263 | N.A | 225401263 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 54 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2020 | 301 | 301
2020 | VILLETA | Convenio | ICCU-419-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA DIAGONAL 7 ENTRE 17 A Y 18 BARRIO CAYUNDA EN EL MPIO DE VILLETA | 232 | URBANA | 2020-12-30 | 102511803 | N.A | 102511803 | 2020-12-30 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-30 | 2024-07-01 | [5 empty] | 400 |  | 276 | 2025-04-03 | 2026-08-05 | -489 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2020 | 411 | 411
2020 | VILLETA | Convenio | ICCU-420-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA MASATA A LA VEREDA EL CHORRILLO EN EL SECTOR EL PORVENIR DEL MPIO DE VILLETA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2020 | 301 | 301
2020 | VILLETA | Convenio | ICCU-421-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VERDA LA ESMERALDA A LA VEREDA CUNE EN EL SECTOR EL REFUGIO DEL MPIO DE VILLETA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2020 | 301 | 301
2020 | VERGARA | Convenio | ICCU-437-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LOS SAUCES, SECTOR FELIPE MARTINEZ DEL MPIO DE VERGARA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2020 | 297 | 297
2020 | CHAGUANI | Convenio | ICCU-446-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA TABLA CON LA VEREDA BRAMADEROS EN EL SECTOR EL PLANCHON DEL MPIO DE CHAGUANI | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 135000000 | N.A | 135000000 | 2020-12-30 | 304 | N.A | N.A | 2021-10-30 | 2024-04-29 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-01-30 | 2026-08-05 | -552 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON | 2022-04-30 | 2020 | 301 | 301
2020 | CHAGUANI | Convenio | ICCU-142-2020 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LLEVAR CABO LA CESIÓN TEMPORAL DE LA VÍA: VÍA CHAGUANÍ – LA ESTRELLA – GUADUAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CESION | NA | 2020-10-13 | 0 | N.A | 0 | 2020-10-13 | 92 | N.A | N.A | 2021-01-13 | 2023-07-13 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2024-04-14 | 2026-08-05 | -843 | LIQUIDADO | 2021-07-15 | ORLANDO CAÑON |  | 2020 | 299 | 299
2020 | MUNICIPIO DE CHAGUANI | Convenio | ICCU-142-2020 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LA CESIÓN TEMPORAL DE LA VÍA: VÍA CHAGUANÍ - LA ESTRELLA - GUADUAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CESION | NA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N.A | N.A | 0 | 1902-07-01 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 1903-04-03 | 2026-08-05 | -45050 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2020 | 522 | 522
2020 | MUNICIPIO DE BITUIMA | Convenio | ICCU-158-2020 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LA CESIÓN TEMPORAL DE LA VÍA: VÍA LA SIERRA – ALTO DEL ROSARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | CESION | NA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N.A | N.A | 0 | 1902-07-01 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 1903-04-03 | 2026-08-05 | -45050 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2020
2020 | MUNICIPIO DE VIANI | Convenio | ICCU-159-2020 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LA CESIÓN TEMPORAL DE LA VÍA: VÍA CAJITAS – ALTO DEL ROSARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CESION | NA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N.A | N.A | 0 | 1902-07-01 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 1903-04-03 | 2026-08-05 | -45050 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2020
2020 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-207-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 389228620 | N.A | 389228620 | 2020-12-18 | 365 | 243 | N.A | 2022-08-18 | 2025-02-03 | 93.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 20187 |  | 0 | 276 | 2025-11-06 | 2026-08-05 | -272 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2020
2020 | TENA | Convenio | ICCU-208-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 347994789 | N.A | 347994789 | 2020-12-21 | 365 | 121 | N.A | 2022-04-21 | 2024-10-07 | 83.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 167 |  | 0 | 276 | 2025-07-10 | 2026-08-05 | -391 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2020
2020 | LA MESA | Convenio | ICCU-209-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 135525615 | N.A | 135525615 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 32.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 65 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2020
2020 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-432-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA FLECHAS A LA VEREDA MARSELLA DEL SECTOR ESCUELA FLECHAS DEL MPIO DE EL COLEGIO | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 404188947 | 160000000 | 564188947 | 2020-12-30 | 363 | 123 | 139 | 2022-09-16 | 2025-03-16 | 1950 | NOVIEMBRE | 93.5252 | 5 | 417 | 135 | 2085 | 276 | 2025-12-17 | 2026-08-05 | -231 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2020
2020 | VIOTA | Convenio | ICCU-378-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA QUITASOL, SECTOR EL CASAL DEL MPIO DE VIOTA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 684 | NOVIEMBRE | 108.1081 | 4.5 | 140.6 | 0 | 632.7 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2020
2020 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-249-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HACIA LA VEREDA PATIO DE BOLAS SECTOR BAJADA EMPEDRADO | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-15 | 110716085 | N.A | 110716085 | 2020-12-15 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-14 | 2024-02-12 | 684 | NOVIEMBRE | 103.1052 | 4 | 165.85 | 0 | 663.4 | 276 | 2024-11-14 | 2026-08-05 | -629 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2020
2020 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-309-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO NUEVO, HACIA LA VEREDA ANGUSTIAS SECTOR ALTO DEL PINO DEL MPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-22 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-29 | 243 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 684 | NOVIEMBRE | 96.338 | 5 | 142 | 26 | 710 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-21 | OSCAR WILCHES |  | 2020
2020 | VIOTA | Convenio | ICCU-313-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CAPOTES SECTOR RECOVECO DEL MPIO DE VIOTA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-22 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2020-12-22 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-21 | 2024-02-19 | 684 | NOVIEMBRE | 93.4426 | 6 | 122 | 48 | 732 | 276 | 2024-11-21 | 2026-08-05 | -622 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2020
2020 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-248-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA QUINTAS COLOMBIA HACIA LA VEREDAARRACACHAL, SECTOR CRUCE LAGUINETA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-15 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2020-12-15 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-14 | 2024-02-12 | 684 | NOVIEMBRE | 65.0902 | 5 | 210.17 | 366.85 | 1050.85 | 276 | 2024-11-14 | 2026-08-05 | -629 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2020
2020 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-250-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA QUINTAS COLOMBIA SITIO LA PAZ, HACIA LA VEREDA CHICAQUE SECTOR CHIN BARRIO AMARILLO | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-15 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2020-12-15 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-14 | 2024-02-12 | 684 | NOVIEMBRE | 64.4675 | 5 | 212.2 | 377 | 1061 | 276 | 2024-11-14 | 2026-08-05 | -629 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2020
2020 | VIOTA | Convenio | ICCU-314-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO LIBERIA A LA VEREDA PALESTINA, SECTOR LA ESCUELA DEL MPIO DE VIOTA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-22 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2020-12-22 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-21 | 2024-02-19 | 684 | NOVIEMBRE | 94.9209 | 4 | 180.15 | 36.6 | 720.6 | 276 | 2024-11-21 | 2026-08-05 | -622 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2020
2020 | MUNICIPIO DE LA MESA | Convenio | ICCU-368-2020 | CESION TEMPORAL DE LAS VIAS: SAN JOAQUIN - LA VIRGEN; SAN JOAQUIN - PEÑA NEGRA Y SAN JOAQUIN - SANTA LUCIA EN EL MPIO DE LA MESA | CESION | NA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N.A | N.A | 0 | 1902-07-01 | 13 km | NA | 0 | NA | NA |  | #VALUE! | 276 | 1903-04-03 | 2026-08-05 | -45050 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2020
2020 | UBAQUE | Convenio | ICCU-196-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 249381332 | N.A | 249381332 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 60 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2020
2020 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-302-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ALTANIA A LA VEREDA CASCAJAL ALTO SECTORLA TRAMPA DEL MPIO DE SUBACHOQUE1 | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-22 | 249172913 | N.A | 249172913 | 2020-12-23 | 243 | N.A | N.A | 2021-08-23 | 2024-02-21 | 684 | NOVIEMBRE | 59.1257 | 3.9 | 296.63 | 472.857 | 1156.857 | 276 | 2024-11-23 | 2026-08-05 | -620 | LIQUIDADO | 2021-12-22 | PABLO CASTELLANOS |  | 2020
2020 | MUNICIPIO DE COGUA | Convenio | ICCU-084-2020 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA TEMPORAL DE LA VÍA: VÍA COGUA - QUEBRADAHONDA TRAMO K0+000 )CON K0+000 EN EL BARRIO LA GRANJA Y K6 + 000 EN LA VEREDA QUEBRADAHONDA SECTOR LA UNION | CESION | NA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N.A | N.A | 0 | 1902-07-01 | NA | NA | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 1903-04-03 | 2026-08-05 | -45050 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2020
2020 | ARBELAEZ | Convenio | ICCU-175-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 201627203 | N.A | 201627203 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-06-02 | 48.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-03-05 | 2026-08-05 | -518 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2020
2020 | PANDI | Convenio | ICCU-178-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 125426154 | N.A | 125426154 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 30.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2020
2020 | SIMIJACA | Convenio | ICCU-185-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 304415216 | N.A | 304415216 | 2020-12-18 | 365 | 62 | N.A | 2022-02-18 | 2024-08-06 | 138.59 | SEPTIEMBRE- OCTUBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-05-09 | 2026-08-05 | -453 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2020
2020 | SUESCA | Convenio | ICCU-194-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 211770765 | N.A | 211770765 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 222.41 | SEPTIEMBRE- OCTUBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2020
2020 | FUQUENE | Convenio | ICCU-252-2020 | ATENCION A LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-15 | 208325516 | N.A | 208325516 | 2020-12-15 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-15 | 2024-06-02 | 180.9 | SEPTIEMBRE-OCTUBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-03-05 | 2026-08-05 | -518 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO | 2022-05-06 | 2020
2020 | ARBELAEZ | Convenio | ICCU-393-2020 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE 1 ENTRE CARRERA 3 Y 3D Y DE LA CARRERA3D ENTRE LA CALLE 1 Y LA DIAGONAL 1A DEL CASCO URBANO DEL MPIO DE ARBELAEZ | 232 | URBANA | 2020-12-30 | 406823321 | N.A | 406823321 | 2020-12-30 | 365 | 91 | N.A | 2022-03-31 | 2024-09-30 |  |  |  | 5 | 225 | 1125 | 1125 | 276 | 2025-07-03 | 2026-08-05 | -398 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2020
2020 | FUQUENE | Convenio | ICCU-367-2020 | MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 3 Y 6 Y CALLES 3,4 Y 5 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 DEL MPIO DE FUQUENE | 232 | URBANA | 2020-12-29 | 580794245 | N.A | 580794245 | 2020-12-29 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-29 | 2024-06-16 |  |  |  | 4 | 452.2019 | 1808.8076 | 1808.8076 | 276 | 2025-03-19 | 2026-08-05 | -504 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO | 2022-05-06 | 2020
2020 | ARBELAEZ | Convenio | ICCU-394-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA LA VEREDA SAN LUIS SECTOR BERLIN DEL MPIO DE ARBELAEZ | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 699.9 | NOVIEMBRE | 99.9993 | 5.04 | 138.87 | 0 | 699.9048 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2020
2020 | PANDI | Convenio | ICCU-395-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEEDA MERCADILLO A LA VEREDA LA LOMA, SECTOR LA ENCUBADORA DEL MPIO DE PANDI | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 832.89 | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | 142.8896 | 4.54 | 128.39 | 0 | 582.8906 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2020
2020 | SUESCA | Convenio | ICCU-425-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA DE GUITA EN EL SECTOR SAN PABLIN - LA ESCUELA EN EL MPIO DE SUESCA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 563.5 | NOVIEMBRE | 100 | 4.9 | 115 | 0 | 563.5 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2020
2020 | SUESCA | Convenio | ICCU-431-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CACICAZGO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SECTOR CACICAZGO ALTO DEL MPIO DE SUESCA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 560 | NOVIEMBRE | 100 | 5 | 112 | 0 | 560 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2020
2020 | ARBELAEZ | Convenio | ICCU-392-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA LA VEREDA SANTA ROSA SECTOR EL GLOBO DEL MPIO DE ARBELAEZ | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 928.66 | NOVIEMBRE | 99.9998 | 5.06 | 183.53 | 0 | 928.6618 | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2020
2020 | LOPECA SAS | CONTRATO DE OBRA | ICCU-034-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-048-19 | 226 | MEJORAMIENTO | 2020-02-05 | 6517442650 | 0 | 6517442650 | 2020-03-02 | 244 | 30 | 102 | 2021-03-13 | 2023-09-12 | 2.43 | JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2024-06-14 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-01-14 | ROCIO CASTILLO |  | 2020
2020 | CONSULTORES DONOVAN SAS | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-037-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SERREZUELA - EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-052 DE 2019 | 355 | INTERVENTORIA | 2020-02-06 | 661839734 | 0 | 661839734 | 2020-03-02 | 244 | 30 | 120 | 2021-03-31 | 2023-09-30 | NO APORTA A LA META | NO APORTA A LA META | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2024-07-02 | 2026-08-05 | -764 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2020
2020 | INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL SAS | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-001-2020 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA. LOTE No.6. (VIA CABRERA - BOQUERON) CM-049-2019 | 225 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2020-01-13 | 1635574557 | 0 | 1635574557 | 2020-07-13 | 214 | 57 | 101 | 2021-07-20 | 2024-01-19 | 42.4 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2024-10-21 | 2026-08-05 | N.A | LIQUIDADO | 2022-06-13 | SEBASTIAN VILLAMIL | 100% | 2020
2020 | CONSORCIO GC VIAS CUNDINAMARCA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-002-2020 | CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE No.1 (VIA UBALA A SUEVA) CM-049-2019 | 225 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2020-01-14 | 1108124597 | 0 | 1108124597 | 2020-09-02 | 212 | 81 | 70 | 2021-08-31 | 2024-03-01 | 32.07 | SEPTIEMBRE- DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2024-12-02 | 2026-08-05 | -611 | EJECUTADO |  | SEBASTIAN VILLAMIL | 100% | 2020
2020 | GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO SAS | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-058-2020 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA VÍA SERREZUELA HASTA LA CABAÑA (MUNICIPIO DE LA CALERA), VÍA NIMAIMA A NOCAIMA Y VÍA PULÍ A SAN JUAN DE RIOSECO. CM 004 DE 2020 | 225 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2020-05-06 | 964206088 | 0 | 964206088 | 2020-09-16 | 184 | 12 | 96 | 2021-07-05 | 2024-01-04 | 24.88 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2024-10-06 | 2026-08-05 | -668 | EJECUTADO |  | SEBASTIAN VILLAMIL | 100% | 2020
2020 | HMV CONSULTORIA SAS | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-059-2020 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VIAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - VIA REVENTONES A LOS ALPES Y VÍA VARIANTE A COTA. CM-004-20 | 225 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2020-05-06 | 842543975 | 0 | 842543975 | 2020-09-16 | 184 | N.A | 96 | 2021-06-23 | 2023-12-23 | 13.22 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2024-09-24 | 2026-08-05 | -680 | EJECUTADO |  | SEBASTIAN VILLAMIL | 100% | 2020
2020 | PASCA | Convenio | ICCU-172-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 221305575 | N.A | 221305575 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 53 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR | 2022-05-06 | 2020
2020 | TIBACUY | Convenio | ICCU-173-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 354146000 | N.A | 354146000 | 2020-12-15 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-15 | 2024-06-02 | 85 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-03-05 | 2026-08-05 | -518 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR | 2022-05-03 | 2020
2020 | FUSAGASUGA | Convenio | ICCU-174-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 301199624 | N.A | 301199624 | 2020-12-15 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-15 | 2024-06-02 | 72.5 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-03-05 | 2026-08-05 | -518 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR | 2022-04-18 | 2020
2020 | CABRERA | Convenio | ICCU-176-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 153099277 | N.A | 153099277 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 37 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2020
2020 | VENECIA | Convenio | ICCU-177-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 244756210 | N.A | 244756210 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 59 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2020
2020 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-179-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 191246841 | N.A | 191246841 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 92 | SEPTIEMBRE-ENERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR | 2022-05-17 | 2020
2020 | TIBACUY | Convenio | ICCU-259-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4 | 232 | URBANA | 2020-12-15 | 195659438 | N.A | 195659438 | 2020-12-15 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-15 | 2024-06-02 | 549 | DICIEMBRE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2025-03-05 | 2026-08-05 | -518 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR | 2022-05-03 | 2020
2020 | PASCA | Convenio | ICCU-374-2020 | MEJORAMIENTO D ELA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA MESA A LA VEREDA ZALDUA EN EL SECTOR EL RECUERDO DEL MPIO DE PASCA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 123000000 | N.A | 123000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 684 | OCTUBRE- DICIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR | 2022-05-06 | 2020
2020 | PASCA | Convenio | ICCU-375-2020 | MEJORAMIENTO D ELA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUCHIPAS A LA VEREDA JUAN XXII, EN EL SECTOR SAN MARCOS DEL MPIO DE PASCA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 684 | SEPTIEMBRE-OCTUBRE-DICIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR | 2022-05-06 | 2020
2020 | CABRERA | Convenio | ICCU-387-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA SANTA LUCIA CON LA VEREDA SANTA RITA SECTOR EL TOPACIO EN EL MPIO DE CABRERA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2020-12-30 | 243 | N.A | N.A | 2021-08-30 | 2024-02-28 | 1620 | SEPTIEMBRE-OCTUBRE-DICIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-30 | 2026-08-05 | -613 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2020
2020 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-404-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PORTONES A LA VEREDA SAN ANTONIO EN EL SECTOR LA ESCUELA DEL MPIO DE SAN BERNARDO | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 1863 | SEPTIEMBRE-OCTUBRE-DICIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR | 2022-05-17 | 2020
2020 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-405-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO A LA VEREDA EL CARMEN, EN EL SECTOR GAVIONES DEL MPIO DE SAN BERNARDO | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 1830 | SEPTIEMBRE-OCTUBRE-DICIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR | 2022-05-17 | 2020
2020 | TOPAIPI | Convenio | ICCU-165-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 106587386 | N.A | 106587386 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 125.5 | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ | 2022-03-29 | 2020
2020 | SESQUILE | Convenio | ICCU-189-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 210914995 | N.A | 210914995 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 101 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ | 2022-05-30 | 2020
2020 | MANTA | Convenio | ICCU-192-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 200464630 | N.A | 200464630 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 96 | SEPTIEMBRE-FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2020
2020 | VILLAPINZON | Convenio | ICCU-193-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 312201467 | N.A | 312201467 | 2020-12-15 | 365 | 212 | N.A | 2022-07-15 | 2024-12-31 | 150 | SEPTIEMBRE-FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-10-03 | 2026-08-05 | -306 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ | Convenio Activo | 2020
2020 | TIBIRITA | Convenio | ICCU-195-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 276416665 | N.A | 276416665 | 2020-12-18 | 365 | 151 | N.A | 2022-05-18 | 2024-11-03 | 133 | SEPTIEMBRE-FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-08-06 | 2026-08-05 | -364 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ | 2022-06-19 | 2020
2020 | GUTIERREZ | Convenio | ICCU-198-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 297902452 | N.A | 297902452 | 2020-12-15 | 365 | 62 | N.A | 2022-02-15 | 2024-08-03 | 143 | SEPTIEMBRE-FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-05-06 | 2026-08-05 | -456 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2020
2020 | YACOPI | Convenio | ICCU-216-2020 | ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA O TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS DE TRANSPORTE (VOLQUETAS) | 229 | MANTENIMIENTO | 2020-12-01 | 66426615 | N.A | 66426615 | 2020-12-01 | 365 | N.A | N.A | 2021-12-01 | 2024-05-19 | 32 | SEPTIEMBRE-FEBRERO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-02-19 | 2026-08-05 | -532 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ | 2022-05-08 | 2020
2020 | YACOPI | Convenio | ICCU-282-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA TANCUENA CON LA VEREDA LIMONAL, SECTOR KILÓMETRO 20 +330 DEL MPIO DE YACOPI | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-22 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-22 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-21 | 2024-02-19 | 684 | NOVIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-21 | 2026-08-05 | -622 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ | 2022-05-05 | 2020
2020 | SESQUILE | Convenio | ICCU-291-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CENTRAL, ENTRE LA VEREDA EL HATO A LA VEREDA EL UVAL (SECTOR LA QUINTA - LAS BARRANCAS) DEL MPIO DE SESQUILE | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-22 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2020-12-22 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-21 | 2024-02-19 | 684 | NOVIEMBRE-FEBRERO | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-21 | 2026-08-05 | -622 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ | 2022-05-30 | 2020
2020 | VILLAPINZON | Convenio | ICCU-318-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA SOATAMA QUE CONDUCE DESDE PIEDRA CRUZ HACIA EL CENTRO POBLADO SECTOR CENTRO DE ACOPIO DEL MPIO DE VILLAPINZON | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-22 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-22 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-21 | 2024-02-19 | 684 | NOVIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-21 | 2026-08-05 | -622 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ | Radico Documentos | 2020
2020 | YACOPI | Convenio | ICCU-376-2020 | MEJORAMENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA TANCUENA CON LA VEREDA LIMONAL, SECTOR KILÓMETRO 20+590,20+890 Y 21+390 DEL MPIO DE YACOPI | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 684 | NOVIEMBRE-FEBRERO | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ | 2022-05-05 | 2020
2020 | YACOPI | Convenio | ICCU-377-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA TANCUENA CON LA VEREDA LIMONAL, SECTOR KILÓMETRO 17+400, 17+700,18+100 Y 18+230 DEL MPIO DE YACOPI | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 684 | NOVIEMBRE- FEBRERO | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ | 2022-05-05 | 2020
2020 | SESQUILE | Convenio | ICCU-386-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA NESCUATA SECTOR QUEBRADA LA ESCUELA A LA VEREDA ESPIGAS SECTOR CIRCUNVALAR DEL MPIO DE SESQUILE | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 1100 | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ | 2022-05-30 | 2020
2020 | CAQUEZA | Convenio | ICCU-390-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MONRUTA DEL SECTOR MARILANDA DEL MPIO DE CAQUEZA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 1401.8 | SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ | 2022-05-05 | 2020
2020 | CAQUEZA | Convenio | ICCU-391-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA RINCON GRANDE CON LA VEREDA SANTA ANA DEL SECTOR HOYA DEL AGUARDIENTE - LA ESQUINA DEL MPIO DE CAQUEZA | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 1369.2 | SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ | 2022-05-05 | 2020
2020 | YACOPI | Convenio | ICCU-429-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA TORAX CON LA VEREDA CAMPO ALEGRE, SECTOR LA ENTRADA BARRIO CHINO DEL MPIO DE YACOPI | 233 | PLACA HUELLA | 2020-12-30 | 138000000 | N.A | 138000000 | 2020-12-30 | 242 | N.A | N.A | 2021-08-29 | 2024-02-27 | 175 | DICIEMBRE | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ | 2022-05-05 | 2020
2021 | CONSORCIO PUENTES DEPARTAMENTO 23 | CONTRATO DE OBRA | ICCU-029-2021 | DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DPTO DE CUNDINAMARCA. LP-023 DE 2020 | 231 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2021-01-12 | 8243828413 | 4100000000 | 8243828413 | 2021-01-19 | 346 | 151 | N.A | 2022-05-31 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2024-11-29 | 2026-08-05 | -614 | EJECUTADO |  | CRISTIAN TORRES |  | 2021
2021 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | ICCU-050-2021 | REALIZAR DISEÑOS DE PUENTES CON LUCES DE HASTA 30 MTS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO A NIVEL DE FASE 2 EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA | 225 | ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | 1019425000 | N.A | 1019425000 | 2021-01-27 | 334 | N.A | N.A | 2021-12-27 | 2024-06-27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2024-06-27 | 2026-08-05 | -769 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2021
2021 | FONDECUN | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | ICCU-065-2021 | REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS (GUASCA-GACHETA-UBALA-GACHALA) - (PACHO - LA PALMA) - (UBATE - LENGUAZAQUE) DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA | 228 | MANTENIMIENTO |  | 616698721 | N.A | 616698721 | 2021-02-16 | 152 | N.A | N.A | 2021-07-18 | 2024-01-17 | 158.5 | REPORTADO | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2024-01-17 | 2026-08-05 | -931 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2021
2021 | MEDINA | Convenio | ICCU-080-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, Y ADMINISTRATIVOS PARA LLEVAR A CABO LA CESION TEMPORAL DE LA VIA : VÍA MEDINA - SAN PEDRO DE JAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CESION | NA | 2021-05-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-06 | 184 | 229 | N.A | 2022-06-23 | 2024-12-09 | 0 | NA | 0 | NA | 0 |  | NA | 276 | 2025-09-11 | 2026-08-05 | -328 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | FONDECUN | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | ICCU-087-2021 | GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO PARA ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 225 | ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | 15223581210 | N.A | 15223581210 | 2021-05-18 | 365 | 182 | N.A | 2022-11-16 | 2025-05-17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 205 KM | 0 | 2025-05-17 | 2026-08-05 | -445 | EJECUTADO |  | CAMILO GUZMAN |  | 2021
2021 | FONDECUN | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | ICCU-090-2021 | GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED SECUNDARIA DEL DEPRATAMENTO DE CUNDINAMARCA | 228 | MANTENIMIENTO |  | 1104795993 | N.A | 1104795993 | 2021-05-06 | 183 | N.A | N.A | 2021-11-05 | 2024-05-06 | 261 | SEPTIEMBRE | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2024-05-06 | 2026-08-05 | -821 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-091-2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA TORAX - GUAYABALES, MUNICIPIO DE YACOPI | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-07 | 1000000000 | N.A | 1000000000 | 2021-05-12 | 214 | 18 | N.A | 2021-12-30 | 2024-06-17 |  |  |  | 4.5 | 850 | 3825 | 3825 | 276 | 2025-03-20 | 2026-08-05 | -503 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | VILLAPINZON | Convenio | ICCU-092-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO HACIA LA VEREDA LA MERCED SECTOR PIEDRA DEL DIABLO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-07 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-10 | 244 | N.A | N.A | 2022-01-09 | 2024-07-09 |  |  |  | 4.3 | 137 | 589.1 | 589.1 | 276 | 2025-04-11 | 2026-08-05 | -481 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | TENA | Convenio | ICCU-093-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA HONDA A LA VEREDA CÁTIVA SECTOR EL ALTO ESCUELA ANTIGUA DEL MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA | NO SE EJECUTO | NO SE EJECUTO | 2021-05-07 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-11 | 245 | N.A | N.A | 2022-01-11 | 2024-07-11 | liquidar | NO SE EJECUTO | NO SE EJECUTO | NO SE EJECUTO | 0 | 0 | NO SE EJECUTO | 276 | 2025-04-13 | 2026-08-05 | -479 | LIQUIDADO | 2022-04-06 | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-094-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CHICAQUE HACIA LA VEREDA LAGUNA GRANDE SECTOR EL MIRADOR PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-11 | 244 | N.A | N.A | 2022-01-10 | 2024-07-10 |  |  |  | 4.6 | 126.15 | 580.29 | 580.29 | 276 | 2025-04-12 | 2026-08-05 | -480 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | TIBIRITA | Convenio | ICCU-095-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SOATAMA SECTOR MONTECHICO DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-11 | 244 | N.A | N.A | 2022-01-10 | 2024-07-10 |  |  |  | 3.9 | 137 | 534.3 | 534.3 | 276 | 2025-04-12 | 2026-08-05 | -480 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | TIBIRITA | Convenio | ICCU-096-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA RENQUIERA SECTOR LA TROJA DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-11 | 244 | 90 | N.A | 2022-04-10 | 2024-10-08 |  |  |  | 3.9 | 138 | 538.2 | 538.2 | 276 | 2025-07-11 | 2026-08-05 | -390 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-097-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS ANGUSTIAS, HACIA LA VEREDA SANTA FE SECTOR ENTRADA LA UNION, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-12 | 244 | N.A | N.A | 2022-01-11 | 2024-07-11 |  |  |  | 5 | 102.75 | 513.75 | 513.75 | 276 | 2025-04-13 | 2026-08-05 | -479 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-098-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS ANGUSTIAS PARTE ALTA HACIA LA VEREDA LA MARÍA SECTOR GUAMUCHAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-12 | 244 | N.A | N.A | 2022-01-11 | 2024-07-11 |  |  |  | 5 | 108.3 | 541.5 | 541.5 | 276 | 2025-04-13 | 2026-08-05 | -479 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-099-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA CRUZ A LA VEREDA SANTA ISABEL, SECTOR EL ENCANTO, MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-12 | 244 | N.A | N.A | 2022-01-11 | 2024-07-11 |  |  |  | 3.9 | 130.15 | 507.585 | 507.585 | 276 | 2025-04-13 | 2026-08-05 | -479 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-100-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN MIGUEL A LA VEREDA PIRINEOS EN EL SECTOR EL JAPON DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-11 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-14 | 244 | N.A | N.A | 2022-01-13 | 2024-07-13 | 531 | FEBRERO | 100 | 4.5 | 118 | 531 | 531 | 276 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | -477 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-101-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA HONDURAS A LA VEREDA LAUREL BAJO EN EL SECTOR ANTIGUA PLANTA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-01-12 | 2024-07-12 | 531 | FEBRERO | 100 | 4.5 | 120 | 540 | 540 | 276 | 2025-04-14 | 2026-08-05 | -478 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-102-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO A LA VEREDA EL CARMEN EN EL SECTOR CASA DE TEJA, DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-01-12 | 2024-07-12 | 700 | FEBRERO | 100 | 3.9 | 119 |  | 464.1 | 276 | 2025-04-14 | 2026-08-05 | -478 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | TIBACUY | Convenio | ICCU-103-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE CUMACA A LA VEREDA CAPOTES EN EL SECTOR LOS PARRA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-13 | 244 | 181 | N.A | 2022-07-12 | 2025-01-09 |  |  |  | 3.9 | 140 | 546 | 546 | 276 | 2025-10-12 | 2026-08-05 | -297 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | TIBACUY | Convenio | ICCU-104-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CALANDAIMA A LA VEREDA SAN FRANCISCO EN EL SECTOR CHAPARRO DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-13 | 244 | 120 | N.A | 2022-05-12 | 2024-11-09 |  | REPORTADO | 100 | 5.1 | 627.3 |  | 3199.23 | 276 | 2025-08-12 | 2026-08-05 | -358 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | ZIPACÓN | Convenio | ICCU-105-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA PISCINA COMUNAL CARTAGENA A LA VEREDA EL OCASO SECTOR SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE ZIPACÓN, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-31 | 244 | N.A | N.A | 2022-10-02 | 2025-04-01 |  |  |  | 3.9 | 113.65 | 443.235 | 443.235 | 276 | 2026-01-02 | 2026-08-05 | -215 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-106-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN MIGUEL EN EL SECTOR LOS TERCIADOS DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-12 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-01-12 | 2024-07-12 | 528 | FEBRERO | 100 | 4.1 | 120 | 492 | 492 | 276 | 2025-04-14 | 2026-08-05 | -478 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | CHOACHÍ | Convenio | ICCU-107-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES CON LA VEREDA LA PALMA SECTOR LA CHORRERA EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-13 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-14 | 244 | N.A | N.A | 2022-01-13 | 2024-07-13 | 641.7 | FEBRERO | 84.9934 | 5 | 151 | 113.3 | 755 | 276 | 2025-04-15 | 2026-08-05 | -477 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-108-2021 | PLACA HUELLA MEJORAMIENTO QUE CONDUCE DE LA VEREDA CANCUENA ALTA CON LA VEREDA MONPOS SECTOR MATA DE GUADUA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-14 | 92350886 | N.A | 92350886 | 2021-05-13 | 242 | 90 | N.A | 2022-04-10 | 2024-10-08 | 460 | 44743 | 100 | 5 | 92 |  | 460 | 276 | 2025-07-11 | 2026-08-05 | -390 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-109-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA COCUNCHE A LA VEREDA LAS MERCEDES, SECTOR BAQUERO EL CONSENTIDO EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA,CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-14 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-18 | 244 | 91 | N.A | 2022-04-18 | 2024-10-16 | 278 | 44743 | 50 |  |  | 278 |  | 276 | 2025-07-19 | 2026-08-05 | -382 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | NIMAIMA | Convenio | ICCU-110-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA IGLESIA SAN ROQUE A LA VEREDA PINZAIMA, SECTOR LA CASONA DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA, CUNDINAMARCA”, | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-14 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-18 | 244 | N.A | N.A | 2022-01-17 | 2024-07-17 | 440 | 44682 | 100 | 4 | 110 |  | 440 | 276 | 2025-04-19 | 2026-08-05 | -473 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-111-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA AGUAFRÍA, SECTOR ALTO GAITÁN, DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-14 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-18 | 244 | 124 | N.A | 2022-05-21 | 2024-11-18 | 440 | 44682 | 100 | 4 | 110 |  | 440 | 276 | 2025-08-21 | 2026-08-05 | -349 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | ÚTICA | Convenio | ICCU-112-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CURAPO, SECTOR LA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE ÚTICA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-14 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-18 | 244 | N.A | N.A | 2022-01-17 | 2024-07-17 | 440 | 44682 | 100 | 4 | 110 |  | 440 | 276 | 2025-04-19 | 2026-08-05 | -473 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-113-2021 | PLACA HUELLA MEJORAMIENTO QUE CONDUCE A LA VEREDA MATA DE AGUA BLANCA A LA VEREDA GUAMAL SECTOR SUANAL | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-18 | 244 | 90 | N.A | 2022-04-17 | 2024-10-15 | 440 | 44682 | 100 | 4 | 110 |  | 440 | 276 | 2025-07-18 | 2026-08-05 | -383 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-114-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA AUTOPISTA MEDELLÍN CON LA VEREDA SABANETA EN EL SECTOR LAS PALMAS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-19 | 244 | 121 | N.A | 2022-05-19 | 2024-11-16 | 546 | 44743 | 100 | 4.9 | 123.15 | 0 | 603.435 | 276 | 2025-08-19 | 2026-08-05 | -351 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | BOJACÁ | Convenio | ICCU-117-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA ESCUELA SANTA HELENA A LA VEREDA BOBACÉ SECTOR MIRADOR DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-22 | 244 | N.A | N.A | 2022-01-21 | 2024-07-09 |  |  |  | 3.9 | 114.94 | 448.266 | 448.266 | 276 | 2025-04-11 | 2026-08-05 | -481 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | BOJACÁ | Convenio | ICCU-118-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA ESCUELA GAITÁN A LA VEREDA BOBACÉ SECTOR SALIDA VÍA ZIPACÓN DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-22 | 244 | N.A | N.A | 2022-01-21 | 2024-07-21 |  |  |  | 3.9 | 114.94 | 448.266 | 448.266 | 276 | 2025-04-23 | 2026-08-05 | -469 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-119-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUAMAL CON LA VEREDA CANUTILLAL SECTOR PEÑA MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-28 | 244 | 122 | 81 | 2022-08-18 | 2025-02-15 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-11-18 | 2026-08-05 | -260 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2021
2021 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-121-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA VEREDA CHIMBILA QUE COMUNICA CON LA VEREDA VASQUEZ, SECTOR LA BATEA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA, CUNDINAMARCA”, | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-27 | 244 | 181 | N.A | 2022-07-26 | 2025-01-23 | 73.5 | 44743 | 10 | 4.9 | 150 | 661.5 | 735 | 276 | 2025-10-26 | 2026-08-05 | -283 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2021
2021 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-122-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA GUACANA CON LA VEREDA CATARNICA, SECTOR EL SOCAVON DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-27 | 244 | 181 | N.A | 2022-07-26 | 2025-01-23 | 735 | 44743 | 100 | 4.9 | 150 |  | 735 | 276 | 2025-10-26 | 2026-08-05 | -283 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2021
2021 | SUTATAUSA | Convenio | ICCU-123-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PEÑAS DE BOQUERON CON LA VEREDA NOVOA, SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-26 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2021-05-28 | 244 | 182 | N.A | 2022-07-28 | 2025-01-25 |  |  |  | 6.9 | 115 | 793.5 | 793.5 | 276 | 2025-10-28 | 2026-08-05 | -281 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-124-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SANTA MARTA A LA VEREDA PALMAR EN EL SECTOR LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-27 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-01-26 | 2024-07-26 | 539 | FEBRERO | 100 | 5.1 | 121 |  | 617.1 | 276 | 2025-04-28 | 2026-08-05 | -464 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-125-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN MIGUEL A LA VEREDA ALEJANDRIA ALTA EN EL SECTOR LA BATEA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-27 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-01-26 | 2024-07-26 | 513 | FEBRERO | 100 | 5.5 | 125.5 |  | 690.25 | 276 | 2025-04-28 | 2026-08-05 | -464 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-127-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA CECILIA A LA VEREDA EL PARAÍSO, SECTOR ESCUELA EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE EL COLEGIO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-27 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-01-27 | 2024-07-27 |  |  |  | 5 | 120.15 | 600.75 | 600.75 | 276 | 2025-04-29 | 2026-08-05 | -463 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | FÓMEQUE | Convenio | ICCU-128-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LA COACHA CON LA VEREDA DE UCUATOQUE EN EL SECTOR "LA ENRAMADA" DEL MUNICIPIO DE FÓMEQUE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-27 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-28 | 244 | 60 | N.A | 2022-03-28 | 2024-09-25 | 632 | FEBRERO | 100 | 5 | 126.4 |  | 632 | 276 | 2025-06-28 | 2026-08-05 | -403 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | LA CALERA | Convenio | ICCU-129-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA AURORA BAJA A LA VEREDA SAN RAFAEL EN EL SECTOR HONDURAS DE LA VEREDA AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-27 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-03 | 244 | 363 | N.A | 2022-12-31 | 2025-06-30 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2026-04-02 | 2026-08-05 | -125 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-130-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN JOSÉ A LA VEREDA SANTA CECILIA, SECTOR LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-27 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-01-27 | 2024-07-27 |  |  |  | 3.9 | 130.2 | 507.78 | 507.78 | 276 | 2025-04-29 | 2026-08-05 | -463 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | GUADUAS | Convenio | ICCU-131-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL PALMAR A LA VEREDA CINTA Y FRÍA EN EL SECTOR LA LUCHA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-05-27 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-28 | 244 | 152 | 61 | 2022-08-28 | 2025-02-25 | 100 | 44743 | 20 | 5 | 100 | 400 | 500 | 276 | 2025-11-28 | 2026-08-05 | -250 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-132-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA AGUAFRÍA, SECTOR LAS QUINTAS DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-03 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-28 | 243 | 120 | N.A | 2022-05-26 | 2024-11-23 | 440 | 44682 | 100 | 4 | 110 |  | 440 | 276 | 2025-08-26 | 2026-08-05 | -344 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-133-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO LA MAGDALENA A LA VEREDA LA UNIÓN, SECTOR LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-03 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-05-28 | 244 | 175 | 62 | 2022-09-21 | 2025-03-21 |  |  |  | 5 | 100 | 500 | 500 | 276 | 2025-12-22 | 2026-08-05 | -226 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | TABIO | Convenio | ICCU-135-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE SAN JORGE A LA LUCERA EN LA VEREDA RIO FRIO ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE TABIO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-08 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2021-06-04 | 244 | 90 | N.A | 2022-05-04 | 2024-11-01 | 458 | 44743 | 50 |  |  | 458 |  | 276 | 2025-08-04 | 2026-08-05 | -366 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-137-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CRUCE DE LA VIA TOCAIMA -JERUSALEN CONDUCE A LA VEREDA COPO SECTOR DON ELIAS DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-09 | 110000000 | N.A | 110000000 | 2021-06-08 | 244 | 225 | N.A | 2022-09-20 | 2025-03-20 | 661.5 | 44743 | 90 | 4.9 | 150 | 514.8 | 735 | 276 | 2025-12-21 | 2026-08-05 | -227 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2021
2021 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-138-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA BELLA A LA VEREDA ALTO PALMAR SECTOR EL CUBILLON, DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA | NO SE EJECUTO | NO SE EJECUTO | 2021-06-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-10 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-09 | 2024-08-09 | liquidar | NO SE EJECUTO | 0 | 3.9 | 141.15 |  | 550.485 | 276 | 2025-05-12 | 2026-08-05 | -450 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-139-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MUÑA SECTOR RANCHO GRANDE A LA VEREDA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-09 | 190000000 | N.A | 190000000 | 2021-06-15 | 244 | 121 | N.A | 2022-06-15 | 2024-12-13 | 1006 | 44743 | 100 | 5 | 210.15 | 0 | 1050.75 | 276 | 2025-09-15 | 2026-08-05 | -324 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | GUADUAS | Convenio | ICCU-140-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN MIGUEL EN EL SECTOR INTERCAMBIADOR RUTA DEL SOL DEL MUNICIPIO DE GUADUAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-09 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-10 | 244 | 150 | N.A | 2022-07-09 | 2025-01-06 | 500 | 44743 | 100 | 5 | 100 |  | 500 | 276 | 2025-10-09 | 2026-08-05 | -300 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-141-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA PINIPAY CON LA VEREDA CARRIAZO SECTOR LA PALANCANA, EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-09 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-10 | 244 | 90 | N.A | 2022-05-10 | 2024-11-07 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-08-10 | 2026-08-05 | -360 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2021
2021 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-142-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO A LA VEREDA LA DESPENSA EN EL SECTOR ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-10 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-09 | 2024-08-09 |  |  |  | 4.9 | 121.9 | 597.31 | 597.31 | 276 | 2025-05-12 | 2026-08-05 | -450 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | PASCA | Convenio | ICCU-143-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL BOBAL A LA VEREDA COLORADOS EN EL SECTOR EL VOLADOR DEL MUNICIPIO DE PASCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-10 | 244 | 60 | N.A | 2022-04-10 | 2024-10-08 |  |  |  | 5 | 114 | 570 | 570 | 276 | 2025-07-11 | 2026-08-05 | -390 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | SIMIJACA | Convenio | ICCU-144-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA CHURNICA CONDUCE A LA VEREDA PEÑA BLANCA SECTOR PARTE ALTA EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-11 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-10 | 2024-08-10 |  |  |  | 4.3 | 132.6 | 570.18 | 570.18 | 276 | 2025-05-13 | 2026-08-05 | -449 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | SESQUILÉ | Convenio | ICCU-145-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VÍA PERIMETRAL P.O.B. A LA VEREDA TIERRA NEGRA SECTOR EL BATÁN DEL MUNICIPIO DE SESQUILE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-11 | 244 | 60 | N.A | 2022-04-11 | 2024-10-09 | 600 | FEBRERO | 100 | 4.6 | 163 |  | 749.8 | 276 | 2025-07-12 | 2026-08-05 | -389 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-146-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CHINGA SIBERIA CON LA VEREDA PIE DE PEÑA, SECTOR QUITA SOMBREROS EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-10 | 110000000 | N.A | 110000000 | 2021-06-10 | 244 | 324 | N.A | 2022-12-30 | 2025-06-29 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2026-04-01 | 2026-08-05 | -126 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2021
2021 | SASAIMA | Convenio | ICCU-147-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL ENTABLE A LA VEREDA GUAYACUNDO, SECTOR LA PLAYITA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-15 | 244 | 60 | N.A | 2022-04-15 | 2024-10-13 | 270 | 44743 | 50 |  |  | 270 |  | 276 | 2025-07-16 | 2026-08-05 | -385 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-148-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL SECTOR ALTO LOS EUCALIPTOS AL SECTOR LA PIEDRA DEL DIABLO EN LA VEREDA MOSQUERAL, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA , CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-10 | 200000000 | N.A | 200000000 | 2021-06-15 | 244 | 217 | N.A | 2022-09-19 | 2025-03-19 |  |  |  | 5 | 212 | 1060 | 1060 | 276 | 2025-12-20 | 2026-08-05 | -228 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-149-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEL SECTOR GABRIEL GONZÁLEZ, VEREDA BATÁN BAJO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-10 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-11 | 244 | 217 | N.A | 2022-09-15 | 2025-03-15 |  |  |  | 5 | 106 | 530 | 530 | 276 | 2025-12-16 | 2026-08-05 | -232 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-150-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL SECTOR MICHÚ, CONDUCE AL SECTOR FINCA EL PLACER EN LA VEREDA EL PLACER, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-10 | 210000000 | N.A | 210000000 | 2021-06-11 | 244 | 217 | N.A | 2022-09-15 | 2025-03-15 |  |  |  | 4.5 | 225 | 1012.5 | 1012.5 | 276 | 2025-12-16 | 2026-08-05 | -232 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-151-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE LA VEREDA BERMEJAL ALTO, CONDUCE A LA VEREDA USATAMA EN EL SECTOR CRUCE TIENDA BERMEJAL, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-10 | 160000000 | N.A | 160000000 | 2021-06-15 | 244 | 217 | N.A | 2022-09-19 | 2025-03-19 |  |  |  | 5 | 175 | 875 | 875 | 276 | 2025-12-20 | 2026-08-05 | -228 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-152-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE LA VEREDA JORDÁN BAJO, CONDUCE A LA VEREDA PIAMONTE EN EL SECTOR FINCA LUIS GONZÁLEZ, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-10 | 160000000 | N.A | 160000000 | 2021-06-11 | 244 | 217 | N.A | 2022-09-15 | 2025-03-15 |  |  |  | 3.9 | 175 | 682.5 | 682.5 | 276 | 2025-12-16 | 2026-08-05 | -232 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | LA PALMA | Convenio | ICCU-153-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SITIO CONOCIDO COMO DONDE AMADEO A LA VEREDA LA MARCHA SECTOR DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-11 | 93000000 | N.A | 93000000 | 2021-06-16 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-15 | 2024-08-15 | 318.708 | 44743 | 80 | 3.9 | 102.15 | 79.677 | 398.385 | 276 | 2025-05-18 | 2026-08-05 | -444 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-154-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE LA VEREDA EL RESGUARDO MEDIO, CONDUCE A LA VÍA PRINCIPAL RESGUARDO EN EL SECTOR LA SELVA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-15 | 200000000 | N.A | 200000000 | 2021-06-15 | 244 | 212 | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 4.3 | 72 | 309.6 | 309.6 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-155-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA MORTIÑO SECTOR LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-15 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-15 | 244 | 120 | N.A | 2022-06-14 | 2024-12-12 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-09-14 | 2026-08-05 | -325 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2021
2021 | SIMIJACA | Convenio | ICCU-156-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA CENTRO CONDUCE A LA VEREDA HATOCHICO SECTOR DE LA CUEVA DE LA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-15 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-15 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-14 | 2024-08-14 |  |  |  | 5.39 | 114.5 | 617.155 | 617.155 | 276 | 2025-05-17 | 2026-08-05 | -445 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | LA PALMA | Convenio | ICCU-157-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL PORVENIR A LA VEREDA MINIPI DE QUIJANO SECTOR EL DINTEL DEL MUNICIPIO DE LA PALMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-15 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-21 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-20 | 2024-08-20 | 337.42 | 44743 | 80 | 3.9 | 108.15 | 84.365 | 421.785 | 276 | 2025-05-23 | 2026-08-05 | -439 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | LA PALMA | Convenio | ICCU-158-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE PORTACHUELO A LA VEREDA LA ENFADOSA SECTOR EL DERRUMBE DEL MUNICIPIO DE LA PALMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-16 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-21 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-20 | 2024-08-20 | 337.42 | 44743 | 80 | 3.9 | 108.15 | 84.365 | 421.785 | 276 | 2025-05-23 | 2026-08-05 | -439 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | LA PALMA | Convenio | ICCU-159-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CASTILLO ALTO A LA VEREDA CASTILLO BAJO SECTOR LOS CARRACOS DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-16 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-21 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-20 | 2024-08-20 | 337.42 | 44743 | 80 | 3.9 | 108.15 | 84.365 | 421.785 | 276 | 2025-05-23 | 2026-08-05 | -439 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | LA PALMA | Convenio | ICCU-160-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE EL CASTILLO - LA ENFADOSA A LA VEREDA LA ENFADOSA SECTOR PORTACHUELO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-16 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-21 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-20 | 2024-08-20 | 337.42 | 44743 | 80 | 3.9 | 108.15 | 84.365 | 421.785 | 276 | 2025-05-23 | 2026-08-05 | -439 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | APULO | Convenio | ICCU-162-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LA MESETA, SECTOR EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-16 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-02 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-03 | 2025-03-03 |  |  |  | 5 | 120 | 600 | 600 | 276 | 2025-12-04 | 2026-08-05 | -244 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | LA PALMA | Convenio | ICCU-163-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA VEREDA MARCHA QUE DESDE LA ESCUELA CONDUCE AL DIVINO NIÑO SECTOR QUEBRADA LA TRAMPA DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-16 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-21 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-20 | 2024-08-20 | 337.42 | 44743 | 80 | 3.9 | 108.15 | 84.365 | 421.785 | 276 | 2025-05-23 | 2026-08-05 | -439 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | CABRERA | Convenio | ICCU-164-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA DE LA VEREDA LA PLAYA A LA VEREDA CANADA EN EL SECTOR LA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-18 | 244 | 90 | N.A | 2022-05-18 | 2024-11-15 |  |  |  | 3.9 | 100 | 390 | 390 | 276 | 2025-08-18 | 2026-08-05 | -352 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-165-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA TORIBA SECTOR PIEDRA DE LA ARAÑA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-18 | 244 | 121 | N.A | 2022-06-18 | 2024-12-16 | 616 | 44743 | 100 | 4.9 | 115.15 | 0 | 564.235 | 276 | 2025-09-18 | 2026-08-05 | -321 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-166-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEL SECTOR VILLA MABEL VEREDA SARDINAS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-21 | 200000000 | N.A | 200000000 | 2021-06-21 | 244 | 212 | N.A | 2022-09-20 | 2025-03-20 |  |  |  | 5 | 204 | 1020 | 1020 | 276 | 2025-12-21 | 2026-08-05 | -227 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | SUSA | Convenio | ICCU-167-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PAUNITA A SAN ANTONIO SECTOR MATA DE UVO EN EL MUNICIPIO DE SUSA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-21 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-20 | 2024-08-20 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-05-23 | 2026-08-05 | -439 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2021
2021 | SILVANIA | Convenio | ICCU-168-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ZONA URBANA A LA VEREDA SANTA RITA BAJA, SECTOR BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-21 | 170000000 | N.A | 170000000 | 2021-06-21 | 244 | 159 | N.A | 2022-07-29 | 2025-01-26 |  |  |  | 5 | 185 | 925 | 925 | 276 | 2025-10-29 | 2026-08-05 | -280 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-169-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA PEÑA - ALTO DE INCHE - LA PALMA, SECTOR ENTRADA A LA FLORESTA - ENTRADA A AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE LA PEÑA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-21 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-22 | 365 | 149 | N.A | 2022-11-18 | 2025-05-18 | 100 | 44743 | 20 | 5 | 100 | 400 | 500 | 276 | 2026-02-18 | 2026-08-05 | -168 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | SUSA | Convenio | ICCU-170-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA GLORIETA A LA VEREDA ESTACIÓN SECTOR LA LEGUA EN EL MUNICIPIO DE SUSA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-22 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-23 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-22 | 2024-08-22 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-05-25 | 2026-08-05 | -437 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2021
2021 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-171-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA JUNCA A LA VEREDA ZADEN, SECTOR EMBALSE, MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-22 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-23 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-22 | 2024-08-22 |  |  |  | 3.9 | 133.15 | 519.285 | 519.285 | 276 | 2025-05-25 | 2026-08-05 | -437 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-172-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA EL CACAO, SECTOR EL CALICHAL DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-22 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2021-06-23 | 244 | 183 | N.A | 2022-08-24 | 2025-02-21 |  |  |  | 5 | 133 | 665 | 665 | 276 | 2025-11-24 | 2026-08-05 | -254 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-173-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA YACOPÍ GRANDE CON LA VEREDA LAGUNETA, SECTOR GUARÍN DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-22 | 200000000 | N.A | 200000000 | 2021-06-22 | 244 | 61 | N.A | 2022-04-23 | 2024-10-21 |  |  |  | 5 | 206 | 1030 | 1030 | 276 | 2025-07-24 | 2026-08-05 | -377 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-174-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA INSPECCIÓN DE CHAPÓN CON LA VEREDA EL BANCO, SECTOR EL CENICERO DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-22 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-22 | 244 | 183 | N.A | 2022-08-23 | 2025-02-20 |  |  |  | 5 | 103 | 515 | 515 | 276 | 2025-11-23 | 2026-08-05 | -255 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-175-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LIMONAL CON LA VEREDA LAS VUELTAS, SECTOR ENTRADA LIMONAL DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-22 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-22 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-21 | 2024-08-21 |  |  |  | 5 | 103 | 515 | 515 | 276 | 2025-05-24 | 2026-08-05 | -438 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-176-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA YACOPÍ GRANDE CON LA VEREDA LAGUNETA, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-22 | 99000000 | N.A | 99000000 | 2021-06-23 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-22 | 2024-08-22 |  |  |  | 5 | 85 | 425 | 425 | 276 | 2025-05-25 | 2026-08-05 | -437 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | SESQUILÉ | Convenio | ICCU-177-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CENTRAL QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL HATO A LA VEREDA EL UVAL SECTOR LAS BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-22 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2021-06-23 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-22 | 2024-08-22 |  |  |  | 5.1 | 132 | 673.2 | 673.2 | 276 | 2025-05-25 | 2026-08-05 | -437 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-178-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LIMONAL CON LA INSPECCIÓN DE IBAMA, SECTOR MATA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ, CUNDINAMARCA” | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-24 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-25 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-24 | 2024-08-24 |  |  |  | 5 | 88 | 440 | 440 | 276 | 2025-05-27 | 2026-08-05 | -435 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-179-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LAGUNETA CON LA VEREDA LA VENTA, SECTOR TREINTA MUELAS DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-24 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2021-06-25 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-24 | 2024-08-24 |  |  |  | 5 | 153 | 765 | 765 | 276 | 2025-05-27 | 2026-08-05 | -435 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | LA VEGA | Convenio | ICCU-180-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CURAL CON LA VEREDA LLANO GRANDE EN EL SECTOR EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-28 | 244 | 120 | N.A | 2022-06-27 | 2024-12-25 | 278 | 44743 | 50 | 5 | 160 | 522 | 800 | 276 | 2025-09-27 | 2026-08-05 | -312 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-181-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CACAO CON LA VEREDA YACOPÍ GRANDE, SECTOR LA GLORIETA DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-25 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2021-06-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-27 | 2024-08-27 |  |  |  | 5 | 153 | 765 | 765 | 276 | 2025-05-30 | 2026-08-05 | -432 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-182-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA EL CACAO, SECTOR PUERTO DEMETRIO DEL MUNICIPIO DE YACOPI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-23 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-22 | 2024-08-22 |  |  |  | 5 | 103 | 515 | 515 | 276 | 2025-05-25 | 2026-08-05 | -437 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-183-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN LUIS CON LA VEREDA CHAPA, SECTOR ENTRADA ESCUELA CHAPA DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-25 | 99000000 | N.A | 99000000 | 2021-06-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-27 | 2024-08-27 |  |  |  | 5 | 88 | 440 | 440 | 276 | 2025-05-30 | 2026-08-05 | -432 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-184-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LAGUNITAS CON LA VEREDA EL CHIFLÓN, SECTOR LA CUESTA DEL MUNICIPIO DE YACOPI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-25 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-27 | 2024-08-27 |  |  |  | 5 | 103 | 515 | 515 | 276 | 2025-05-30 | 2026-08-05 | -432 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-185-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA EL CACAO, SECTOR SALIDA IBAMA DEL MUNICIPIO DE YACOPI, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-02-27 | 2024-08-27 |  |  |  | 5 | 52 | 260 | 260 | 276 | 2025-05-30 | 2026-08-05 | -432 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | LA VEGA | Convenio | ICCU-186-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LLANO GRANDE CON LA VEREDA SAN ANTONIO EN EL SECTOR ALTO DE LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-28 | 244 | 121 | N.A | 2022-06-28 | 2024-12-26 | 278 | 44743 | 50 |  |  | 278 |  | 276 | 2025-09-28 | 2026-08-05 | -311 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | CAPARRAPÍ | Convenio | ICCU-187-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL CAJÓN A LA VEREDA BARRANQUILLAS, SECTOR LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-29 | 160000000 | N.A | 160000000 | 2021-06-30 | 244 | N.A | N.A | 2022-03-01 | 2024-08-29 | 800 | 44682 | 100 | 5 | 160 |  | 800 | 276 | 2025-06-01 | 2026-08-05 | -430 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | ZIPAQUIRÁ | Convenio | ICCU-188-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL SITIO LA YEE DE POZO HONDO AL SITIO EL RECAO SECTOR LAS PIEDRAS DE LA VEREDA VENTALARGA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-29 | 244 | 181 | N.A | 2022-08-28 | 2025-02-25 |  |  |  | 3.9 | 141 | 549.9 | 549.9 | 276 | 2025-11-28 | 2026-08-05 | -250 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | SILVANIA | Convenio | ICCU-189-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ENTRADA TRONCAL PANAMERICANA A LA VEREDA SUBIA- PEDREGAL, SECTOR LA AGUACATERA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-29 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-02 | 244 | 152 | N.A | 2022-08-02 | 2025-01-30 |  |  |  | 5 | 110 | 550 | 550 | 276 | 2025-11-02 | 2026-08-05 | -276 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | ÚTICA | Convenio | ICCU-190-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA CHIVAZA, SECTOR EL PULPO EN EL MUNICIPIO DE ÚTICA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-06-30 | 244 | N.A | N.A | 2022-03-01 | 2024-08-29 | 500 | 44682 | 100 | 5 | 100 |  | 500 | 276 | 2025-06-01 | 2026-08-05 | -430 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | APULO | Convenio | ICCU-191-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SALCEDO, SECTOR LOMA LARGA, MUNICIPIO DE APULO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-06-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-02 | 244 | N.A | N.A | 2022-03-03 | 2024-08-31 |  |  |  | 5 | 120 | 600 | 600 | 276 | 2025-06-03 | 2026-08-05 | -428 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | TIBIRITA | Convenio | ICCU-192-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA RENQUIRA SECTOR MÉXICO DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-01 | 110000000 | N.A | 110000000 | 2021-07-02 | 244 | N.A | N.A | 2022-03-03 | 2024-08-31 |  |  |  | 3.9 | 160 | 624 | 624 | 276 | 2025-06-03 | 2026-08-05 | -428 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | SAN JUAN DE RIOSECO | Convenio | ICCU-193-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA SIRIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-01 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-02 | 244 | 183 | N.A | 2022-09-02 | 2025-03-02 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-12-03 | 2026-08-05 | -245 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | SAN JUAN DE RIOSECO | Convenio | ICCU-194-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE EL CRUCE SAN JUAN - PULÍ A LA VEREDA EL TOTUMO SECTOR LA TRITURADORA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-05 | 244 | 182 | N.A | 2022-09-04 | 2025-03-04 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-12-05 | 2026-08-05 | -243 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-195-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL PARAMO A LA VEREDA ALTANIA EN EL SECTOR MANITAS DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-05 | 244 | N.A | N.A | 2022-03-06 | 2024-09-03 |  |  |  | 3.9 | 119.05 | 464.295 | 464.295 | 276 | 2025-06-06 | 2026-08-05 | -425 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | GACHANCIPÁ | Convenio | ICCU-196-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA ROBLE CENTRO, SECTOR BETANIA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-02 | 110000000 | N.A | 110000000 | 2021-07-02 | 244 | 183 | N.A | 2022-09-02 | 2025-03-02 |  |  |  | 3.9 | 130.18 | 507.702 | 507.702 | 276 | 2025-12-03 | 2026-08-05 | -245 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-197-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN LUIS CON LA VEREDA MISMIS, SECTOR CURVA BALASTRERA, DEL MUNICIPIO DE YACOPI, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-02 | 99000000 | N.A | 99000000 | 2021-07-02 | 244 | N.A | N.A | 2022-03-03 | 2024-08-31 |  |  |  | 5 | 102 | 510 | 510 | 276 | 2025-06-03 | 2026-08-05 | -428 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | SESQUILÉ | Convenio | ICCU-198-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GOBERNADOR A LA VEREDA SAN JOSÉ SECTOR EL TEJAR DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-09 | 244 | N.A | N.A | 2022-03-10 | 2024-09-07 |  |  |  | 4.5 | 121 | 544.5 | 544.5 | 276 | 2025-06-10 | 2026-08-05 | -421 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | GACHANCIPÁ | Convenio | ICCU-199-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA ROBLE SUR, SECTOR MONRROY DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-06 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-07 | 244 | 183 | N.A | 2022-09-07 | 2025-02-23 |  |  |  | 3.9 | 118.34 | 461.526 | 461.526 | 276 | 2025-11-26 | 2026-08-05 | -252 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | SUTATAUSA | Convenio | ICCU-200-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA OJO DE AGUA CON LA VEREDA HATO VIEJO, SECTOR RECEBERA EL VOLADOR, DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-07 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-07 | 244 | 121 | N.A | 2022-07-07 | 2025-01-04 |  |  |  | 4 | 135.15 | 540.6 | 540.6 | 276 | 2025-10-07 | 2026-08-05 | -302 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | SIMIJACA | Convenio | ICCU-201-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CHURNICA A LA VEREDA PEÑA BLANCA EN EL SECTOR PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-07 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-07 | 244 | 91 | N.A | 2022-06-07 | 2024-12-05 |  |  |  | 5.5 | 125.15 | 688.325 | 688.325 | 276 | 2025-09-07 | 2026-08-05 | -332 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | FÓMEQUE | Convenio | ICCU-202-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA DE RIO NEGRO CON LA VEREDA DE UCUATOQUE EN EL SECTOR "EL SALPICON" DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-07 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-07 | 244 | N.A | N.A | 2022-03-08 | 2024-09-05 | 640 | FEBRERO | 100 | 5 | 127.5 |  | 637.5 | 276 | 2025-06-08 | 2026-08-05 | -423 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | CHAGUANÍ | Convenio | ICCU-203-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA EL RETIRO SECTOR MADROÑO EN EL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, CUNDINAMARCA” | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-07 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-07 | 244 | N.A | N.A | 2022-03-08 | 2024-09-05 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-06-08 | 2026-08-05 | -423 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2021
2021 | ARBELÁEZ | Convenio | ICCU-204-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA LA VERDA SAN LUIS, SECTOR SAN LUIS MEDIO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-07 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-07 | 244 | 152 | N.A | 2022-08-07 | 2025-02-04 |  |  |  | 5 | 123.15 | 615.75 | 615.75 | 276 | 2025-11-07 | 2026-08-05 | -271 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-205-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA QUINTAS COLOMBIA HACIA LA VEREDA ARRACACHAL, SECTOR SALIDA CASTALIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-07 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-07 | 244 | N.A | N.A | 2022-03-08 | 2024-09-05 |  |  |  | 4.7 | 119.2 | 560.24 | 560.24 | 276 | 2025-06-08 | 2026-08-05 | -423 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-207-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO SAN GABRIEL A LA VEREDA EL ROBLAL SECTOR EL RETEN DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-07 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-08 | 244 | 92 | N.A | 2022-06-09 | 2024-12-07 |  |  |  | 3.9 | 141.15 | 550.485 | 550.485 | 276 | 2025-09-09 | 2026-08-05 | -330 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | PAIME | Convenio | ICCU-208-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA RECUIPI A LA VEREDA EL CARMEN SECTOR LA PAZ MUNICIPIO DE PAIME DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-07 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-07 | 365 | 64 | N.A | 2022-09-09 | 2025-03-09 |  |  |  | 4 | 132.15 | 528.6 | 528.6 | 276 | 2025-12-10 | 2026-08-05 | -238 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | VILLETA | Convenio | ICCU-209-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PAYANDE A LA VEREDA ALTO DE TORRES, EN EL SECTOR EL KIOSKO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-07 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-08 | 244 | 91 | N.A | 2022-06-08 | 2024-12-06 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-09-08 | 2026-08-05 | -331 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2021
2021 | PULÍ | Convenio | ICCU-210-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GUAYAQUIL A LA VEREDA PARAMON SECTOR QUEBRADA HONDA DEL MUNICIPIO DE PULI, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-07 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-07 | 244 | N.A | N.A | 2022-03-08 | 2024-09-05 |  |  |  | 2.7 | 126 | 340.2 | 340.2 | 276 | 2025-06-08 | 2026-08-05 | -423 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | GAMA | Convenio | ICCU-212-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SIATALA A LA VEREDA DE GUAVIO SECTOR POTRERITOS DEL MUNICIPIO DE GAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-09 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-09 | 244 | 92 | N.A | 2022-06-10 | 2024-12-08 |  |  |  | 3.9 | 120 | 468 | 468 | 276 | 2025-09-10 | 2026-08-05 | -329 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-213-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VíA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN JOSÉ A LA VEREDA CHAGUANÍ NIMAIMA, SECTOR LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-09 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-09 | 244 | 62 | N.A | 2022-05-11 | 2024-11-08 | 167 | 44743 | 10 |  |  | 301 |  | 276 | 2025-08-11 | 2026-08-05 | -359 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | TABIO | Convenio | ICCU-214-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE SANTA RITA AL MIRADOR LOS TANQUES EN LA VEREDA RÍO FRÍO ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE TABIO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-09 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-07-09 | 244 | N.A | N.A | 2022-03-10 | 2024-09-07 | 185 | 44743 | 10 |  |  | 283 |  | 276 | 2025-06-10 | 2026-08-05 | -421 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | TABIO | Convenio | ICCU-215-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE EL BOTE A GOLPE DE AGUA EN LA VEREDA RÍO FRÍO OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-07-12 | 110000000 | N.A | 110000000 | 2021-07-13 | 365 | N.A | N.A | 2022-07-13 | 2025-01-10 | 185 | 44743 | 10 |  |  | 283 |  | 276 | 2025-10-13 | 2026-08-05 | -296 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | NIMAIMA | Convenio | ICCU-217-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA “ATENCIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA MUNICIPAL Y/O DEL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA (VIBROCOMPACTADOR)” | 229 | MANTENIMIENTO | 2021-07-13 | 21000000 | N.A | 21000000 | 2021-07-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-03-14 | 2024-08-30 | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | 276 | 2025-06-02 | 2026-08-05 | -429 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | TIBACUY | Convenio | ICCU-293-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CAPOTES A LA VEREDA EL OCOBO, SECTOR EL PUENTE, DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-13 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-09-13 | 244 | 120 | N.A | 2022-09-12 | 2025-03-12 |  |  |  | 4.2 | 130 | 546 | 546 | 276 | 2025-12-13 | 2026-08-05 | -235 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | GUATAVITA | Convenio | ICCU-294-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CARBONERA ALTA CON LA VEREDA CARBONERA BAJA, SECGIR LAS CHUCUAS, DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-13 | 115000000 | N.A | 115000000 | 2021-09-15 | 242 | 60 | N.A | 2022-07-14 | 2025-01-11 |  |  |  | 4 | 144.15 | 576.6 | 576.6 | 276 | 2025-10-14 | 2026-08-05 | -295 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-295-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS , FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA CAPOTES QUE COMUNICA CON LA VEREDA EL VERDAL, SECTOR VLADIMIR DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-13 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-14 | 244 | 181 | N.A | 2022-11-13 | 2025-05-13 | 147 | 44743 | 20 | 4.9 | 150 | 588 | 735 | 276 | 2026-02-13 | 2026-08-05 | -173 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2021
2021 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-296-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR LA MANGUERA VEREDA SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-13 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-14 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-16 | 2024-11-13 |  |  |  | 5 | 108.15 | 540.75 | 540.75 | 276 | 2025-08-16 | 2026-08-05 | -354 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-297-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO LA MAGDALENA A LA VEREDA LA VERBENA, SECTOR PONTON SIN BARANDA, DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-14 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-14 | 244 | 151 | N.A | 2022-10-14 | 2025-04-13 |  |  |  | 5 | 100 | 500 | 500 | 276 | 2026-01-14 | 2026-08-05 | -203 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | SIBATÈ | Convenio | ICCU-298-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CHACUA DESDE EL EMPALME DE CHACUA-JAZMÍN, SECTOR SANTANDERCITO, SIBATÉ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-15 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-09-16 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-18 | 2024-11-15 |  |  |  | 5 | 110 | 550 | 550 | 276 | 2025-08-18 | 2026-08-05 | -352 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-301-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SANTA MARTA, SECTOR LOS VINOS, MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-15 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-16 | 244 | 91 | N.A | 2022-08-17 | 2025-02-02 |  |  |  | 6 | 84.15 | 504.9 | 504.9 | 276 | 2025-11-05 | 2026-08-05 | -273 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-303-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ALATANIA A LA VEREDA LLANITOS SECTOR PLAZA DE GANADO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-15 | 230000000 | 0 | 230000000 | 2021-09-16 | 241 | N.A | N.A | 2022-05-15 | 2024-11-12 |  |  |  | 3.9 | 273.81 | 1067.859 | 1067.859 | 276 | 2025-08-15 | 2026-08-05 | -355 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | SIBATÈ | Convenio | ICCU-304-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ALTOCHARCO AL RAMAL AVILANES PARTE BAJA, SECTOR LOS AVILANES DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-16 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-09-17 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-19 | 2024-11-04 |  |  |  | 5 | 140 | 700 | 700 | 276 | 2025-08-07 | 2026-08-05 | -363 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | SIBATÈ | Convenio | ICCU-305-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN MIGUEL A LA VEREDA EL PEÑON, SECTOR SAN MIGUELITO 2 INCORADOS, EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-17 | 200000000 | N.A | 200000000 | 2021-09-20 | 243 | 182 | N.A | 2022-11-19 | 2025-05-19 |  |  |  | 5 | 215 | 1075 | 1075 | 276 | 2026-02-19 | 2026-08-05 | -167 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | MACHETÁ | Convenio | ICCU-307-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DEL CASCO URBANO A LA VEREDA DE GUINA, SECTOR TONQUIRA LA YE, DEL MUNICIPIO DE MACHETA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-17 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-20 | 243 | 30 | N.A | 2022-06-20 | 2024-12-18 |  |  |  | 3.9 | 133.15 | 519.285 | 519.285 | 276 | 2025-09-20 | 2026-08-05 | -319 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | PASCA | Convenio | ICCU-310-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO A LA VEREDA LÁZARO FONTE SECTOR DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE PASCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-17 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-21 | 244 | 180 | N.A | 2022-11-19 | 2025-05-19 |  |  |  | 3.9 | 165 | 643.5 | 643.5 | 276 | 2026-02-19 | 2026-08-05 | -167 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-313-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BAJO PALMAR SECTOR LA CALDERA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-19 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-20 | 244 | 90 | 61 | 2022-10-20 | 2025-04-19 |  |  |  | 3.9 | 129.15 | 503.685 | 503.685 | 276 | 2026-01-20 | 2026-08-05 | -197 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-314-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA MOGAMBO, SECTOR JARDÍN BOTÁNICO, DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-19 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-20 | 244 | 90 | 81 | 2022-11-09 | 2025-05-09 |  |  |  | 3.9 | 129.15 | 503.685 | 503.685 | 276 | 2026-02-09 | 2026-08-05 | -177 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | PANDI | Convenio | ICCU-315-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL CAUCHO SECTOR LA HERMITA, DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-19 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-20 | 243 | N.A | N.A | 2022-05-21 | 2024-11-18 |  |  |  | 3.9 | 132.15 | 515.385 | 515.385 | 276 | 2025-08-21 | 2026-08-05 | -349 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | PANDI | Convenio | ICCU-316-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL CAUCHO SECTOR LA CASETA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-20 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-21 | 243 | N.A | N.A | 2022-05-22 | 2024-11-19 |  |  |  | 5 | 115.15 | 575.75 | 575.75 | 276 | 2025-08-22 | 2026-08-05 | -348 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | GACHANCIPÁ | Convenio | ICCU-317-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN JOSÉ, SECTOR POLO DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-20 | 148000000 | 0 | 148000000 | 2021-09-21 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-23 | 2024-11-20 |  |  |  | 3.9 | 175.15 | 683.085 | 683.085 | 276 | 2025-08-23 | 2026-08-05 | -347 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | COGUA | Convenio | ICCU-318-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA OJO DE AGUA A LA VEREDA ALTICO, SECTOR ROCHA DEL MUNICIPIO DE COGUA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-21 | 166000000 | 0 | 166000000 | 2021-09-22 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-24 | 2024-11-21 |  |  |  | 3.9 | 195.3 | 761.67 | 761.67 | 276 | 2025-08-24 | 2026-08-05 | -346 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-319-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LOS PÉREZ A LA VEREDA CABUYAL, SECTOR BOQUERON EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-20 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-21 | 244 | 90 | N.A | 2022-08-21 | 2025-02-18 | 550 | 44743 | 100 | 5 | 110 |  | 550 | 276 | 2025-11-21 | 2026-08-05 | -257 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | GACHANCIPÁ | Convenio | ICCU-320-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN JOSÉ, SECTOR LA ALDEA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-20 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-21 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-23 | 2024-11-20 |  |  |  | 3.9 | 118.34 | 461.526 | 461.526 | 276 | 2025-08-23 | 2026-08-05 | -347 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-321-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MONGUE, SECTOR BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-21 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-22 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-24 | 2024-11-21 |  |  |  | 4.2 | 129.15 | 542.43 | 542.43 | 276 | 2025-08-24 | 2026-08-05 | -346 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | BITUIMA | Convenio | ICCU-323-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOS ALPES SECTOR TRES ESQUINAS MUNICIPIO DE BITUIMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 230 | PUENTE | 2021-09-22 | 260361778 | 0 | 260361778 | 2021-09-23 | 365 | N.A | N.A | 2022-09-23 | 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-12-12 | 2026-08-05 | -236 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2021
2021 | FÓMEQUE | Convenio | ICCU-324-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA “CONSTRUCCIÓN PUENTE CUEQUETA MUNICIPIO DE FÓMEQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 230 | PUENTE | 2021-09-22 | 416943000 | 0 | 416943000 | 2021-09-23 | 365 | N.A | N.A | 2022-09-23 | 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-12-12 | 2026-08-05 | -236 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2021
2021 | BITUIMA | Convenio | ICCU-326-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEREDA PERIQUITO SECTOR SAN ANTONIO MUNICIPIO DE BITUIMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 230 | PUENTE | 2021-09-21 | 204206014 | 0 | 204206014 | 2021-09-22 | 365 | N.A | N.A | 2022-09-22 | 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-12-11 | 2026-08-05 | -237 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2021
2021 | PANDI | Convenio | ICCU-327-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA HELENA ALTA A LA VEREDA GUACANONZO ALTO, SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-22 | 96000000 | 0 | 96000000 | 2021-09-23 | 241 | N.A | N.A | 2022-05-22 | 2024-11-19 |  |  |  | 5 | 108.15 | 540.75 | 540.75 | 276 | 2025-08-22 | 2026-08-05 | -348 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-328-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL DIAMANTE A LA VEREDA HONDURAS EN EL SECTOR COLEGIO ANDES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-23 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-24 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-26 | 2024-11-23 | [5 empty] | 468 | 0 | 276 | 2025-08-26 | 2026-08-05 | -344 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-330-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “CONSTRUCCIÓN PUENTE VEREDA SANTA ANA QUEBRADA LA PUERQUERA SECTOR CHOCOLATE DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA,CUNDINAMARCA | 230 | PUENTE | 2021-09-26 | 289240500 | 0 | 289240500 | 2021-09-27 | 365 | N.A | N.A | 2022-09-27 | 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-12-16 | 2026-08-05 | -232 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2021
2021 | ALBÁN | Convenio | ICCU-331-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VEREDA NAMAY BAJO HACIA LA VEREDA EL ENTABLE SECTOR FINCA RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE ALBÁN CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-26 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-29 | 2024-11-26 | 46 | 44743 | 10 |  |  | 422 |  | 276 | 2025-08-29 | 2026-08-05 | -341 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2021
2021 | ZIPAQUIRÁ | Convenio | ICCU-332-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE QUEBRADA CAREPERRO SECTOR DE LA DIAGONAL 13 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 230 | PUENTE | 2021-09-27 | 735590000 | 0 | 735590000 | 2021-09-28 | 365 | N.A | N.A | 2022-09-28 | 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-12-17 | 2026-08-05 | -231 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2021
2021 | UNE | Convenio | ICCU-333-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEREDA LLANITOS MUNICIPIO DE UNE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 230 | PUENTE | 2021-09-26 | 529509000 | 0 | 529509000 | 2021-09-27 | 365 | N.A | N.A | 2022-09-27 | 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-12-16 | 2026-08-05 | -232 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2021
2021 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-335-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO LA MAGDALENA A LA VEREDA SAN ISIDRO, SECTOR RICARDO QUIROGA (K011 + 120) DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-09-27 | 244 | 150 | N.A | 2023-10-26 | 2026-04-25 |  |  |  | 5 | 100 | 500 | 500 | 276 | 2027-01-26 | 2026-08-05 | 174 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | SUSA | Convenio | ICCU-336-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VÍA DEPARTAMENTAL A LA VEREDA PUNTA DE CRUZ SECTOR ESCUELA PUNTA DE CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SUSA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-27 | 110000000 | 0 | 110000000 | 2021-09-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-30 | 2024-11-27 | 52 | 44743 | 10 |  |  | 462.8 |  | 276 | 2025-08-30 | 2026-08-05 | -340 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2021
2021 | CAPARRAPÍ | Convenio | ICCU-337-2021 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VEREDA IGUATA MUNICIPIO DE CAPARRAPI DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 230 | PUENTE | 2021-09-27 | 330474036 | 0 | 330474036 | 2021-09-28 | 365 | N.A | N.A | 2022-09-28 | 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-12-17 | 2026-08-05 | -231 | EJECUTADO |  | MAURICIO LOPEZ |  | 2021
2021 | DISTRIBUIDORA NISSAN SA | CONTRATO DE COMPRAVENTA | ICCU-338-2021 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHICULOS NUEVOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RTED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LOS MUNICIPIOS - LOTE 3 RETROEXCAVADORAS - LOTE 5 MINICARGADORES. SI-008 DE 2021 | 229 | NA | 2021-09-27 | 7168470000 | N.A | 7168470000 | 2021-10-13 | 79 | 211 | N.A | 2022-07-30 | 2025-01-28 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | 0 | 2025-01-28 | 2026-08-05 | -554 | EJECUTADO |  | RENÈ RIVERA |  | 2021
2021 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA - GECOLSA SA | CONTRATO DE COMPRAVENTA | ICCU-339-2021 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHICULOS NUEVOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPTO. LOTE 2 MOTONIVELADORAS. SI-008-2021 | 229 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 151 | N.A | #VALUE! | #VALUE! | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 2026-08-05 | #VALUE! | #VALUE! |  | RENÈ RIVERA |  | 2021
2021 | GACHETÁ | Convenio | ICCU-340-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA RESGUARDO I SECTOR SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-26 | 178144138 | N.A | 178144138 | 2021-09-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-29 | 2024-11-26 | [5 empty] | 833.7146 |  | 276 | 2025-08-29 | 2026-08-05 | -341 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | FÓMEQUE | Convenio | ICCU-341-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA DE RÍO NEGRO CON LA VEREDA DE UCUATOQUE EN EL SECTOR "EL PARAL" DEL MUNICIPIO DE FÓMEQUE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-27 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-30 | 2024-11-27 |  |  |  | 4 | 132.16 | 528.64 | 528.64 | 276 | 2025-08-30 | 2026-08-05 | -340 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | SAN JUAN DE RIOSECO | Convenio | ICCU-342-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LIMÓN SECTOR LIMÓN ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-27 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-30 | 2024-11-27 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-08-30 | 2026-08-05 | -340 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | SAN JUAN DE RIOSECO | Convenio | ICCU-343-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE RIOJA - CAJITA A LA VEREDA SANTA TERESA SECTOR PEÑUSCOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | CHAGUANÍ | Convenio | ICCU-344-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA INTERSECCIÓN VIAL CHAGUANI - VIANÍ CON LA VEREDA NUQUÍA EN EL SECTOR ENTRADA ESCUELA LA CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-27 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-30 | 2024-11-27 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-08-30 | 2026-08-05 | -340 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2021
2021 | SAN JUAN DE RIOSECO | Convenio | ICCU-345-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE CAJITA - ALPES A LA VEREDA SAN ISIDRO SECTOR OLIVOS ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-27 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-30 | 2024-11-27 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-08-30 | 2026-08-05 | -340 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | SAN JUAN DE RIOSECO | Convenio | ICCU-346-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO CON LA VEREDA SANTA TERESA SECTOR DOS CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-27 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-30 | 2024-11-27 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-08-30 | 2026-08-05 | -340 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | SAN JUAN DE RIOSECO | Convenio | ICCU-347-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE SAN JUAN - PULÍ A LA VEREDA HONDURAS SECTOR HONDURAS ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-27 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-30 | 2024-11-27 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-08-30 | 2026-08-05 | -340 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | SAN JUAN DE RIOSECO | Convenio | ICCU-348-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE RIOJA -CAMBAO A LA VEREDA LIMÓN SECTOR MUCHAGUA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-27 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-30 | 2024-11-27 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-08-30 | 2026-08-05 | -340 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | SAN JUAN DE RIOSECO | Convenio | ICCU-349-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE SAN JUAN-PULÍ A LA VEREDA VOLCÁN SECTOR CAJITA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-26 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-29 | 2024-11-26 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-08-29 | 2026-08-05 | -341 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-350-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA LIMONAL CON LA VEREDA LAS VUELTAS, SECTOR CONTINUACION PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE YACOPI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-21 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-22 | 244 | 64 | N.A | 2022-07-27 | 2025-01-24 |  |  |  | 5 | 85 | 425 | 425 | 276 | 2025-10-27 | 2026-08-05 | -282 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | SUESCA | Convenio | ICCU-351-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA DE CACICAZGO EN EL SECTOR LAS ROCAS DEL MUNICIPIO DE SUESCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-28 | 150000000 | 0 | 150000000 | 2021-09-29 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-31 | 2024-11-28 | [5 empty] | 702 |  | 276 | 2025-08-31 | 2026-08-05 | -339 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | RICAURTE | Convenio | ICCU-352-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN FRANCISCO A LA VEREDA LA CARRERA SECTOR "RANCHO BAR" DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-28 | 150000000 | 0 | 150000000 | 2021-09-29 | 244 | 240 | N.A | 2023-01-26 | 2025-07-26 | [5 empty] | 702 |  | 276 | 2026-04-28 | 2026-08-05 | -99 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2021
2021 | SUESCA | Convenio | ICCU-354-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA DE CACICAZGO EN EL SECTOR EL COLEGIO DEL MUNICIPIO DE SUESCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-28 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-29 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-31 | 2024-11-28 |  |  |  | 5.5 | 125.15 | 688.325 | 688.325 | 276 | 2025-08-31 | 2026-08-05 | -339 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | AGUA DE DIOS | Convenio | ICCU-355-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA IBAÑEZ SECTOR LOS MISTER DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-28 | 251000000 | 0 | 251000000 | 2021-09-29 | 244 | N.A | N.A | 2022-05-31 | 2024-11-28 | [5 empty] | 1174.68 |  | 276 | 2025-08-31 | 2026-08-05 | -339 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2021
2021 | GRANADA | Convenio | ICCU-356-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VÍA PANAMERICANA CON LA VEREDA CARRIZAL SECTOR RAIMUNDO DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-30 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-10-01 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-02 | 2024-11-30 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-09-02 | 2026-08-05 | -337 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | AGUA DE DIOS | Convenio | ICCU-358-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA IBAÑEZ SECTOR LETICIA DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-29 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-30 | 244 | 121 | N.A | 2022-09-30 | 2025-03-30 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-31 | 2026-08-05 | -217 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2021
2021 | ARBELÁEZ | Convenio | ICCU-359-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA LA VEREDA SALITRE SECTOR LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-29 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-09-30 | 244 | 182 | N.A | 2022-11-30 | 2025-05-30 |  |  |  | 5 | 117 | 585 | 585 | 276 | 2026-03-02 | 2026-08-05 | -156 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | SUESCA | Convenio | ICCU-360-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA DE CACICAZGO EN EL SECTOR LAS ROCAS DEL MUNICIPIO DE SUESCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-29 | 150000000 | 0 | 150000000 | 2021-09-30 | 243 | N.A | N.A | 2022-05-31 | 2024-11-28 |  |  |  | 5.5 | 125.15 | 688.325 | 688.325 | 276 | 2025-08-31 | 2026-08-05 | -339 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | ARBELÁEZ | Convenio | ICCU-361-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA LA VEREDA SAN MIGUEL SECTOR SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-30 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-01 | 244 | 182 | N.A | 2022-12-01 | 2025-05-31 |  |  |  | 5 | 117 | 585 | 585 | 276 | 2026-03-03 | 2026-08-05 | -155 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | COMERCIAL INTERNACIONAL DE VEHICULOS Y MAQUINARIA SAS | CONTRATO DE COMPRAVENTA | ICCU-362-2021 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS NUEVOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPTO Y LOS MUNICIPIOS. SI-008-2021. LOTE 4 EXCAVADORA DE ORUGA | 229 | NA | 2021-10-01 | 2578000000 | N.A | 2578000000 | 2021-10-27 | 79 | 166 | N.A | 2022-06-29 | 2024-12-28 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-28 | 2026-08-05 | -585 | EJECUTADO |  | RENÈ RIVERA |  | 2021
2021 | SAN JUAN DE RIOSECO | Convenio | ICCU-363-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE RIOJA CAMBAO A LA VEREDA LIMÓN SECTOR LA MARÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-30 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-01 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-02 | 2024-11-30 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-09-02 | 2026-08-05 | -337 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | FOSCA | Convenio | ICCU-365-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL PUENTE DEL RIO SÁNAME A LA VEREDA LA PALMA, SECTOR CHATO EN EL MUNICIPIO DE FOSCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-07 | 150000000 | 0 | 150000000 | 2021-10-08 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-09 | 2024-12-07 | [5 empty] | 702 |  | 276 | 2025-09-09 | 2026-08-05 | -330 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2021
2021 | RODRIGUEZ Y LONDOÑO SA | CONTRATO DE COMPRAVENTA | ICCU-366-2021 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS NUEVOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPTO Y LOS MUNICIPIOS. SI-008-2021. LOTE 1 VIBROCOMPACTADORES | 229 | NA | 2021-09-30 | 4788728000 | N.A | 4788728000 | 2021-10-13 | 79 | 242 | N.A | 2022-08-30 | 2025-02-28 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | 0 | 2025-02-28 | 2026-08-05 | -523 | EJECUTADO |  | RENÈ RIVERA |  | 2021
2021 | ALBÁN | Convenio | ICCU-367-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CHIMBE CON LA VEREDA EL ENTABLE, SECTOR POZO AZUL DEL MUNICIPIO DE ALBÁN, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-09-30 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-01 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-02 | 2024-11-30 | 460.89 | 44743 | 90 |  |  | 0 |  | 276 | 2025-09-02 | 2026-08-05 | -337 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2021
2021 | FÓMEQUE | Convenio | ICCU-368-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL SITIO EL ALTO CON LA QUEBRADA EL SALITRE, EN LA VEREDA EL SALITRE DEL MUNICIPIO DE FÓMEQUE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-04 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-05 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-06 | 2024-12-04 |  |  |  | 4 | 132.15 | 528.6 | 528.6 | 276 | 2025-09-06 | 2026-08-05 | -333 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | AGUA DE DIOS | Convenio | ICCU-370-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA IBAÑEZ SECTOR LOS COYALES DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-04 | 150000000 | 0 | 150000000 | 2021-10-05 | 244 | 121 | N.A | 2022-10-05 | 2025-04-04 | 89.67 | 44743 | 10 | 4.9 | 183 | 807.03 | 896.7 | 276 | 2026-01-05 | 2026-08-05 | -212 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2021
2021 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-371-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PUEBLO VIEJO, SECTOR CONONE DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-05 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-06 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-07 | 2024-12-05 | 438.75 | 44743 | 90 |  |  | 0 |  | 276 | 2025-09-07 | 2026-08-05 | -332 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2021
2021 | UBAQUE | Convenio | ICCU-372-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CACIQUE, SECTOR LA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-10 | 115000000 | 0 | 115000000 | 2021-10-11 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-12 | 2024-12-10 |  |  |  | 3.9 | 127.78 | 498.342 | 498.342 | 276 | 2025-09-12 | 2026-08-05 | -327 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-373-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA TRIGO, SECTOR LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-05 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-06 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-07 | 2024-12-05 | 463.32 | 44743 | 90 |  |  | 0 |  | 276 | 2025-09-07 | 2026-08-05 | -332 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2021
2021 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-375-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA ISABEL A LA VEREDA PÍTALA, SECTOR EL CARPINTERO, MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-05 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-06 | 244 | 91 | N.A | 2022-09-06 | 2025-03-06 |  |  |  | 5 | 111.15 | 555.75 | 555.75 | 276 | 2025-12-07 | 2026-08-05 | -241 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-376-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BRASIL, SECTOR PUERTO BONILLA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-12 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-14 | 2024-12-12 |  |  |  | 3.9 | 129.15 | 503.685 | 503.685 | 276 | 2025-09-14 | 2026-08-05 | -325 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | JUNIN | Convenio | ICCU-377-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL PUENTE LICIO A LA VEREDA SAN RAFAEL QUEBRADA LOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE JUNIN CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-05 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-06 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-07 | 2024-12-05 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-09-07 | 2026-08-05 | -332 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | COTA | Convenio | ICCU-378-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE COTA EN EL MUNICIPIO DE COTA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 227 | REHABILITACION | 2021-10-13 | 5997912338 | 0 | 5997912338 | 2021-10-14 | 364 | N.A | N.A | 2022-10-13 | 2025-03-31 | 4.9 | 0 | 0 | 6 | 4800 | 0 | 28800 | 276 | 2026-01-01 | 2026-08-05 | -216 | EJECUTADO |  | ARMANDO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | UNE | Convenio | ICCU-379-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PUENTE TIERRA, SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE UNE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-07 | 112000000 | 0 | 112000000 | 2021-10-08 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-09 | 2024-12-07 |  |  |  | 2.7 | 158.4 | 427.68 | 427.68 | 276 | 2025-09-09 | 2026-08-05 | -330 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | UNE | Convenio | ICCU-380-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA RASPADOS, SECTOR CERRO NEGRO DEL MUNICIPIO DE UNE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-07 | 112000000 | 0 | 112000000 | 2021-10-08 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-09 | 2024-12-07 |  |  |  | 2.7 | 149.75 | 404.325 | 404.325 | 276 | 2025-09-09 | 2026-08-05 | -330 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | GRANADA | Convenio | ICCU-385-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VÍA PANAMERICANA CON LA VEREDA LA 22 BOQUERÓN DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-07 | 130000000 | N.A | 130000000 | 2021-10-08 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-09 | 2024-12-07 |  |  |  | 3.9 | 168 | 655.2 | 655.2 | 276 | 2025-09-09 | 2026-08-05 | -330 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | ALBÁN | Convenio | ICCU-386-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA EL ENTABLE, SECTOR EL RUBÍ DEL MUNICIPIO DE ALBÁN CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-10 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-11 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-12 | 2024-12-10 | 477.11 | 44743 | 90 |  |  | 0 |  | 276 | 2025-09-12 | 2026-08-05 | -327 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2021
2021 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-389-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN JOSE CON LA VEREDA PETALUMA SECTOR LA TRAMPA DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-11 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-12 | 244 | 61 | N.A | 2022-08-13 | 2025-02-10 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-11-13 | 2026-08-05 | -265 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | TENA | Convenio | ICCU-390-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE DE LA ESCUELA PEÑA NEGRA COMUNICA A PANTANOS EN EL SECTOR SAMARCANDA EN LA VEREDA PEÑA NEGRA, EN EL MUNICIPIO DE TENA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-10 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-11 | 244 | 90 | N.A | 2022-09-10 | 2025-03-10 |  |  |  | 3.9 | 132.15 | 515.385 | 515.385 | 276 | 2025-12-11 | 2026-08-05 | -237 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | AGUA DE DIOS | Convenio | ICCU-391-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA IBAÑEZ, SECTOR MURILLO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-07 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-08 | 244 | 91 | N.A | 2022-09-08 | 2025-03-08 | 15 | 44743 | 10 | 4.9 | 150 | 720 | 735 | 276 | 2025-12-09 | 2026-08-05 | -239 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2021
2021 | VIANÍ | Convenio | ICCU-392-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CALAMBATA CON LA VEREDA MANILLAS, SECTOR EL HATO DEL MUNICIPIO DE VIANÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-10 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-11 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-12 | 2024-12-10 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-09-12 | 2026-08-05 | -327 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2021
2021 | VILLETA | Convenio | ICCU-393-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ILÓ GRANDE A LA VEREDA MANÍ, EN EL SECTOR SAN BENITO, DEL MUNICIPIO DE VILLETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-11 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-12 | 244 | 151 | N.A | 2022-11-11 | 2025-05-11 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2026-02-11 | 2026-08-05 | -175 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2021
2021 | CHAGUANÍ | Convenio | ICCU-395-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MONTEFRÍO SECTOR BOQUEMONTE EN EL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-18 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-19 | 244 | 181 | N.A | 2022-12-18 | 2025-06-17 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2026-03-20 | 2026-08-05 | -138 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2021
2021 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-396-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SALINAS SECTOR EL MORAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-11 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-12 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-13 | 2024-12-11 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-09-13 | 2026-08-05 | -326 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2021
2021 | VILLETA | Convenio | ICCU-399-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SALITRE NEGRO, EN EL SECTOR OBRERO, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-13 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-14 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-15 | 2024-12-13 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-09-15 | 2026-08-05 | -324 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2021
2021 | QUIPILE | Convenio | ICCU-400-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA LA JOYA SECTOR MANZANARES DEL MUNICIPIO DE QUIPILE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-13 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-14 | 244 | 91 | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 111.15 | 555.75 | 555.75 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | CARMEN DE CARUPA | Convenio | ICCU-403-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SUCRE SECTOR RASTROJOS DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-19 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-20 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-21 | 2024-12-19 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-09-21 | 2026-08-05 | -318 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2021
2021 | SILVANIA | Convenio | ICCU-405-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ENTRADA TRONCAL PANAMERICANA A LA VEREDA QUEBRADAHONDA SECTOR LOS DELFINES, MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-13 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-10-14 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-15 | 2024-12-13 |  |  |  | 5 | 110 | 550 | 550 | 276 | 2025-09-15 | 2026-08-05 | -324 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | SIMIJACA | Convenio | ICCU-406-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA CENTRO CONDUCE A LA VEREDA PEÑA BLANCA SECTOR TANQUE DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-18 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-19 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-20 | 2024-12-18 |  |  |  | 5 | 102.15 | 510.75 | 510.75 | 276 | 2025-09-20 | 2026-08-05 | -319 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | TAUSA | Convenio | ICCU-412-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LAGUNITAS SECTOR EL COMÚN DEL MUNICIPIO DE TAUSA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-19 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-20 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-21 | 2024-12-19 |  |  |  | 3.9 | 135 | 526.5 | 526.5 | 276 | 2025-09-21 | 2026-08-05 | -318 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | ARBELÁEZ | Convenio | ICCU-413-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA SEVILLA DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-14 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-15 | 244 | 181 | N.A | 2022-12-14 | 2025-06-13 |  |  |  | 5 | 117 | 585 | 585 | 276 | 2026-03-16 | 2026-08-05 | -142 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | TABIO | Convenio | ICCU-414-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LOURDES EN EL SECTOR LAS VEGAS DEL MUNICIPIO DE TABIO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-14 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-15 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-16 | 2024-12-14 | 62 | 44743 | 10 |  |  | 406 |  | 276 | 2025-09-16 | 2026-08-05 | -323 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | TAUSA | Convenio | ICCU-416-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL SALITRE SECTOR ALTO AMARILLO DEL MUNICIPIO DE TAUSA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-14 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-15 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-16 | 2024-12-14 |  |  |  | 3.9 | 135 | 526.5 | 526.5 | 276 | 2025-09-16 | 2026-08-05 | -323 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | CUCUNUBÀ | Convenio | ICCU-417-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA PUEBLO VIEJO SECTOR GALLINERAZAL DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-14 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-15 | 244 | 61 | N.A | 2022-08-16 | 2025-02-13 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-11-16 | 2026-08-05 | -262 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2021
2021 | PASCA | Convenio | ICCU-418-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 10 Y TRANSVERSAL 7, DIAGONAL 3 ENTRE TRANSVERSAL 7 Y TRANSVERSAL 6 Y DIAGONAL 5 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y TRANSVERSAL 3 DEL MUNICIPIO DE PASCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 232 | URBANA | 2021-10-28 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 2021-10-29 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-30 | 2024-12-16 |  |  |  | 6 | 385 | 2310 | 2310 | 276 | 2025-09-18 | 2026-08-05 | -321 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-419-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO CON EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, SECTORES LA PERLA Y EL MILAGRO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-14 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-15 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-16 | 2024-12-14 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-09-16 | 2026-08-05 | -323 | EJECUTADO |  | EDDY MENDOZA |  | 2021
2021 | SILVANIA | Convenio | ICCU-420-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA TRONCAL TIBACUY A LA VEREDA LOMA ALTA SECTOR MERENGON DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-10-19 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-20 | 2024-12-18 |  |  |  | 5 | 110 | 550 | 550 | 276 | 2025-09-20 | 2026-08-05 | -319 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | LA CALERA | Convenio | ICCU-423-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA TREINTA Y SEIS A LA VEREDA LA RAMADA EN EL SECTOR SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA RAMADA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-10-19 | 244 | 193 | N.A | 2022-12-30 | 2025-06-29 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2026-04-01 | 2026-08-05 | -126 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | SILVANIA | Convenio | ICCU-424-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO VÍAS URBANAS: CL 10 ENTRE CR 10 Y 11, CLL 10 ENTRE CR 6 Y 7 CLL 9 ENTRE CR 5 Y 7A, DIAGONAL 10 ENTRE CR 4 Y CR 5, CR 3 ENTRE CLL 10 Y 11, CR 3 ENTRE CLL 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA | 232 | URBANA | 2021-10-18 | 1500000000 | N.A | 1500000000 | 2021-10-19 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-20 | 2024-12-06 |  |  |  | 4267 | 0 | 4267 | 4267 | 276 | 2025-09-08 | 2026-08-05 | -331 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | UBATÉ | Convenio | ICCU-426-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SOAGA A LA VEREDA GUATANCUY SECTOR EL TRIVIÑO DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-18 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-19 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-20 | 2024-12-18 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-09-20 | 2026-08-05 | -319 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2021
2021 | UBATÉ | Convenio | ICCU-427-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA SUCUNCHOQUE SECTOR SAN LUIS BAJO LA MILCO MUNICIPIO DE UBATE, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-19 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-20 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-21 | 2024-12-19 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-09-21 | 2026-08-05 | -318 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2021
2021 | VENECIA | Convenio | ICCU-428-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN CRISTOBAL A LA VEREDA SAN ANTONIO EN EL SECTOR EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE VENECIA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-20 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-21 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-22 | 2024-12-20 |  |  |  | 3.9 | 123 | 479.7 | 479.7 | 276 | 2025-09-22 | 2026-08-05 | -317 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | PULÍ | Convenio | ICCU-429-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GUAYAQUIL A LA VEREDA EL CARMEN SECTOR LA TRECE DEL MUNICIPIO DE PULÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-13 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-14 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-15 | 2024-12-13 |  |  |  | 2.7 | 126 | 340.2 | 340.2 | 276 | 2025-09-15 | 2026-08-05 | -324 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | UBATÉ | Convenio | ICCU-430-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SUCUNCHOQUE, SECTOR AGUA COLORADA PUENTE MARTINA DEL MUNICIPIO DE UBATÉ CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-19 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-20 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-21 | 2024-12-19 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-09-21 | 2026-08-05 | -318 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2021
2021 | SILVANIA | Convenio | ICCU-432-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO VÍAS URBANAS: CL 12 ENTRE CRA 3 Y 4, CRA 5 ENTRE AUT PANAMERICANA Y CL 7, CL 10 ENTRE CRA 5 Y 6, CL 10 ENTRE CRA 8A Y 9, CL 9 ENTRE CRA 8A Y 9, CL 11 ENTRE CRA 3 Y 4, CRA 3 ENTRE CL 11 Y 12 DE SILVANIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 232 | URBANA | 2021-10-19 | 1500000000 | N.A | 1500000000 | 2021-10-20 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-21 | 2024-12-07 |  |  |  | 4267 | 0 | 4267 | 4267 | 276 | 2025-09-09 | 2026-08-05 | -330 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | ARBELÁEZ | Convenio | ICCU-433-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA SEVILLA DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-20 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-21 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-22 | 2024-12-20 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-09-22 | 2026-08-05 | -317 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | QUIPILE | Convenio | ICCU-434-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA LA UNION SECTOR EL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-20 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-21 | 244 | 91 | N.A | 2022-09-21 | 2025-03-21 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-12-22 | 2026-08-05 | -226 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | QUIPILE | Convenio | ICCU-435-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SINAI ALTO SECTOR LOS MORENO DEL MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-20 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-21 | 244 | 91 | N.A | 2022-09-21 | 2025-03-21 | 444.6 | 44743 | 100 |  |  | 0 |  | 276 | 2025-12-22 | 2026-08-05 | -226 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | ARBELÁEZ | Convenio | ICCU-436-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO VÍAS URBANAS: CALLE 6 ENTRE CARRERA 6 Y 7, CALLE 3 ENTRE CARRERA 6 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y AVENIDA 7, CARRERA 1A ENTRE CALLE 5 Y AVENIDA 7, CALLE 2 ENTRE CARRERA 6 Y 7 DE ARBELÁEZ, CUNDINAMARCA | 232 | URBANA | 2021-10-20 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 2021-10-21 | 365 | N.A | 92 | 2023-01-21 | 2025-07-09 |  |  |  | 8.12 | 363.92 | 0 | 2955.0304 | 276 | 2026-04-11 | 2026-08-05 | -116 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | ZIPAQUIRÁ | Convenio | ICCU-437-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN BARRANDILLAS - SAN MIGUEL AL SECTOR LA ALAMEDA VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-21 | 138000000 | N.A | 138000000 | 2021-10-22 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-23 | 2024-12-21 |  |  |  | 3.9 | 195 | 760.5 | 760.5 | 276 | 2025-09-23 | 2026-08-05 | -316 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | GACHALÁ | Convenio | ICCU-438-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CRUCE DE LA VÍA DEPARTAMENTAL A LA VEREDA SANTA BÁRBARA SECTOR LA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE GACHALÁ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | 60 | N.A | 2022-08-29 | 2025-02-26 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-11-29 | 2026-08-05 | -249 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | SUTATAUSA | Convenio | ICCU-440-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SANTA BARBARA CON LA VEREDA PALACIO, SECTOR CASELATA DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-20 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-21 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-22 | 2024-12-20 |  |  |  | 4.1 | 132.15 | 541.815 | 541.815 | 276 | 2025-09-22 | 2026-08-05 | -317 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | TENA | Convenio | ICCU-442-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL ALTO DE LA CRUZ A LA VEREDA EL HELECHAL EN EL SECTOR LA PITAYERA EN EL MUNICIPIO DE TENA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-20 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-21 | 244 | 122 | N.A | 2022-10-22 | 2025-04-21 |  |  |  | 4.5 | 123.15 | 554.175 | 554.175 | 276 | 2026-01-22 | 2026-08-05 | -195 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | LA CALERA | Convenio | ICCU-443-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL VOLCÁN A LA VEREDA EL RODEO SECTOR INTERSECCIÓN PARALELA A LA VÍA DEL ACUEDUCTO MUNICIPIO DE LA CALERA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-10-27 | 244 | 185 | N.A | 2022-12-30 | 2025-06-29 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2026-04-01 | 2026-08-05 | -126 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-444-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DEL CASCO URBANO CON LA VEREDA VINCHE, SECTOR ENTRADA COLEGIO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE YACOPI, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-21 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-22 | 244 | 60 | N.A | 2022-08-22 | 2025-02-19 |  |  |  | 5 | 85 | 425 | 425 | 276 | 2025-11-22 | 2026-08-05 | -256 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-445-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA PEÑA NEGRA CON LA VEREDA LA UCHUTA SECTOR LAS LAJAS DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-21 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-22 | 244 | 61 | N.A | 2022-08-23 | 2025-02-20 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-11-23 | 2026-08-05 | -255 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | LA CALERA | Convenio | ICCU-446-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TRINUNFO A LA VEREDA SAN JOSE SECTOR 4 ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-24 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-10-25 | 244 | 188 | N.A | 2022-12-31 | 2025-06-30 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2026-04-02 | 2026-08-05 | -125 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | ICCU-447-2021 | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN MUNICIPIO DE COTA, EN EL K13+900 DEL CORREDOR VIAL CHÍA – MOSQUERA. | 225 | ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | 322699241 | N.A | 322699241 | 2021-10-29 | 61 | 60 | N.A | 2022-02-27 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2024-08-28 | 2026-08-05 | -707 | EJECUTADO |  | YAIR CONTRERAS |  | 2021
2021 | ÚTICA | Convenio | ICCU-448-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA FURATENA, SECTOR ENTRADA TURTUR EN EL MUNICIPIO DE ÚTICA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-24 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-25 | 243 | N.A | N.A | 2022-06-25 | 2024-12-23 | 500 | 44743 | 100 | 50 | 100 |  | 5000 | 276 | 2025-09-25 | 2026-08-05 | -314 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | CUCUNUBÀ | Convenio | ICCU-449-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CHÁPALA SECTOR SALÓN COMUNAL, ESCUELA DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-21 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-22 | 244 | 61 | N.A | 2022-08-23 | 2025-02-20 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-11-23 | 2026-08-05 | -255 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2021
2021 | PULÍ | Convenio | ICCU-450-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ZONA URBANA A LA VEREDA EL CAPIAL SECTOR QUEBRADA LA LUCUCHUTA DEL MUNICIPIO DE PULÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-21 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-22 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-23 | 2024-12-21 |  |  |  | 2.79 | 129 | 359.91 | 359.91 | 276 | 2025-09-23 | 2026-08-05 | -316 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | TENA | Convenio | ICCU-451-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DESDE LA VEREDA PEÑA NEGRA A LA VEREDA BETULIA EN EL SECTOR EL MORAL EN EL MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-27 | 244 | 122 | N.A | 2022-10-28 | 2025-04-27 |  |  |  | 3.9 | 132.15 | 515.385 | 515.385 | 276 | 2026-01-28 | 2026-08-05 | -189 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-452-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DESDE LA VEREDA PEÑA NEGRA A LA VEREDA BETULIA EN EL SECTOR EL MORAL EN EL MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-24 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-25 | 244 | 120 | N.A | 2022-10-24 | 2025-04-23 |  |  |  | 5 | 100 | 500 | 500 | 276 | 2026-01-24 | 2026-08-05 | -193 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-454-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO SAN GABRIEL A LA VEREDA GLASGOW, SECTOR CALANDAIMA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-24 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-25 | 244 | N.A | 81 | 2022-09-15 | 2025-03-15 |  |  |  | 3.9 | 129.15 | 503.685 | 503.685 | 276 | 2025-12-16 | 2026-08-05 | -232 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | UBATÉ | Convenio | ICCU-455-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA GUATANCUY SECTOR CHIRQUIN EL ÁRBOL DEL MUNICIPIO DE UBATE, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-24 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-25 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-26 | 2024-12-24 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-09-26 | 2026-08-05 | -313 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2021
2021 | SAN JUAN DE RIOSECO | Convenio | ICCU-456-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE SAN JUAN - PULÍ A LA VEREDA HATO SECTOR OLIVOS BAJO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-24 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-25 | 244 | 120 | N.A | 2022-10-24 | 2025-04-23 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2026-01-24 | 2026-08-05 | -193 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | JUNIN | Convenio | ICCU-457-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL SECTOR EL RAMAL CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 227 | REHABILITACION | 2021-10-27 | 700000000 | 0 | 700000000 | 2021-10-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-29 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7000 | 6 | 35000 | 276 | 2025-09-17 | 2026-08-05 | -322 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-458-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR ARCOBALENO EN LA VEREDA ARRAYAN ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 91900000 | 0 | 91900000 | 2021-10-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-28 | 2024-12-26 |  |  |  | 5 | 100 | 500 | 500 | 276 | 2025-09-28 | 2026-08-05 | -311 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | GRANADA | Convenio | ICCU-459-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VÍA PANAMERICANA CON LA VEREDA SAN RAIMUNDO SECTOR GUILLERMO COTE DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-10-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-28 | 2024-12-26 |  |  |  | 3.9 | 129 | 503.1 | 503.1 | 276 | 2025-09-28 | 2026-08-05 | -311 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | TIBACUY | Convenio | ICCU-461-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL MANGO A LA VEREDA BATEAS EN EL SECTOR BANQUITO DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-24 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-25 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-26 | 2024-12-24 |  |  |  | 5.1 | 125 | 637.5 | 637.5 | 276 | 2025-09-26 | 2026-08-05 | -313 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | SIBATÈ | Convenio | ICCU-462-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN MIGUEL A LA VEREDA EL PEÑÓN, SECTOR SAN MIGUELITO 1 EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 87000000 | N.A | 87000000 | 2021-10-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-28 | 2024-12-26 |  |  |  | 5 | 95 | 475 | 475 | 276 | 2025-09-28 | 2026-08-05 | -311 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | ÚTICA | Convenio | ICCU-463-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LIBERIA, SECTOR EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE ÚTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-28 | 2024-12-26 | 500 | 44682 | 100 | 5 | 100 |  | 500 | 276 | 2025-09-28 | 2026-08-05 | -311 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | FÓMEQUE | Convenio | ICCU-464-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA DE POTRERO GRANDE CON LA VEREDA DE PONTA EN EL SECTOR DE "CHORRO HONDO", EN EL MUNICIPIO DE FÓMEQUE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 108000000 | 0 | 108000000 | 2021-10-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-28 | 2024-12-26 |  |  |  | 4.2 | 143.5 | 602.7 | 602.7 | 276 | 2025-09-28 | 2026-08-05 | -311 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | FÓMEQUE | Convenio | ICCU-465-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA DE SUSA CON LA VEREDA DEL PAVAL EN EL SECTOR "ALTO DEL MOCHILERO" EN EL MUNICIPIO DE FÓMEQUE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 186000000 | 0 | 186000000 | 2021-10-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-28 | 2024-12-26 |  |  |  | 4.2 | 240.15 | 1008.63 | 1008.63 | 276 | 2025-09-28 | 2026-08-05 | -311 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | QUEBRADANEGRA | Convenio | ICCU-466-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SANTA BARBARA, SECTOR ESCUELA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-27 | 244 | 120 | N.A | 2022-10-26 | 2025-04-25 |  |  |  | 5 | 100 | 500 | 500 | 276 | 2026-01-26 | 2026-08-05 | -191 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | SASAIMA | Convenio | ICCU-467-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL LIMONAL SECTOR LA Y PASO REAL, DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-27 | 243 | 121 | N.A | 2022-10-26 | 2025-04-25 | 162 | 44743 | 10 |  |  | 306 |  | 276 | 2026-01-26 | 2026-08-05 | -191 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | UBATÉ | Convenio | ICCU-468-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA SOAGA, SECTOR VILLA MONICA DEL MUNICIPIO DE UBATE, CUDNINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-25 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-26 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-27 | 2024-12-25 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-09-27 | 2026-08-05 | -312 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2021
2021 | UBATÉ | Convenio | ICCU-469-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA VOLCÁN A LA VEREDA SUCUNCHOQUE SECTOR ALTO DEL PÁJARO DEL MUNICIPIO DE UBATE, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-28 | 2024-12-26 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-09-28 | 2026-08-05 | -311 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2021
2021 | FONDECUN | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | ICCU-470-2021 | LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA VÍA CHUSACÁ – SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA- EL COLEGIO – VIOTÁ – EL PORTILLO Y SUS VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 228 | MANTENIMIENTO |  | 201832500 | N.A | 201832500 | 2021-10-27 | 67 | 0 | N.A | 2022-01-02 | 2024-07-03 | NO SE EJECUTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2024-07-03 | 2026-08-05 | -763 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2021
2021 | NEMOCÓN | Convenio | ICCU-471-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CHECUA CON LA VEREDA MOGUA SECTOR LA "S" DEL MUNICIPIO DE NEMOCON - CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-10-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-28 | 2024-12-26 |  |  |  | 5 | 122 | 610 | 610 | 276 | 2025-09-28 | 2026-08-05 | -311 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | TIBACUY | Convenio | ICCU-472-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO A LA VEREDA LA ESCUELA EN EL SECTOR ALTO LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE TIBACUY CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-28 | 2024-12-26 |  |  |  | 3.9 | 136 | 530.4 | 530.4 | 276 | 2025-09-28 | 2026-08-05 | -311 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | FOSCA | Convenio | ICCU-473-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CENTRO, SECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE FOSCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-24 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-25 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-26 | 2024-12-24 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-09-26 | 2026-08-05 | -313 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2021
2021 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-474-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL PARAMO A LA VEREDA ALTANIA EN EL SECTOR EL GUAYABO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-27 | 247000000 | 0 | 247000000 | 2021-10-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-29 | 2024-12-27 |  |  |  | 3.9 | 294.05 | 1146.795 | 1146.795 | 276 | 2025-09-29 | 2026-08-05 | -310 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | APULO | Convenio | ICCU-475-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LA MESETA, SECTOR SIETE CUEROS MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA. DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-20 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-10-21 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-22 | 2024-12-20 |  |  |  | 5 | 120 | 600 | 600 | 276 | 2025-09-22 | 2026-08-05 | -317 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | NEMOCÓN | Convenio | ICCU-477-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA VEREDA CASA BLANCA CON LA VEREDA PERICO SECTOR LOS TANQUES DEL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-10-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-28 | 2024-12-26 |  |  |  | 5 | 122 | 610 | 610 | 276 | 2025-09-28 | 2026-08-05 | -311 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-479-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA PIRINEOS BAJO A LA VEREDA PIRINEOS ALTO EN EL SECTOR EL RAMAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-28 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-30 | 2024-12-28 |  |  |  | 5 | 15 | 75 | 75 | 276 | 2025-09-30 | 2026-08-05 | -309 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | SUPATÁ | Convenio | ICCU-480-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PARAÍSO SECTOR BOQUERÓN DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-28 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-30 | 2024-12-28 |  |  |  | 5 | 108.15 | 540.75 | 540.75 | 276 | 2025-09-30 | 2026-08-05 | -309 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | SILVANIA | Convenio | ICCU-481-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ENTRADA TRONCAL PANAMERICANA A LA VEREDA SUBIA SECTOR ESCUELA LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE SILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-30 | 2024-12-28 |  |  |  | 5 | 90 | 450 | 450 | 276 | 2025-09-30 | 2026-08-05 | -309 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | ARBELÁEZ | Convenio | ICCU-482-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA LA VEREDA SAN MIGUEL SECTOR VERSALLES TRAMO UNO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 200000000 | 0 | 200000000 | 2021-10-27 | 244 | 184 | N.A | 2022-12-29 | 2025-06-28 |  |  |  | 5 | 237.15 | 1185.75 | 1185.75 | 276 | 2026-03-31 | 2026-08-05 | -127 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | SESQUILÉ | Convenio | ICCU-483-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL CARVAJAL QUE CONDUCE DE LA VEREDA TIERRA NEGRA A LA VEREDA EL HATO Y RANCHERÍA SECTOR LA QUINTA DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-28 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | 60 | N.A | 2022-08-29 | 2025-02-26 |  |  |  | 3.9 | 129 | 503.1 | 503.1 | 276 | 2025-11-29 | 2026-08-05 | -249 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | TIBIRITA | Convenio | ICCU-484-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA RESGUARDO SECTOR MEDIO DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-27 | 244 | 62 | N.A | 2022-08-29 | 2025-02-26 |  |  |  | 3.9 | 129 | 503.1 | 503.1 | 276 | 2025-11-29 | 2026-08-05 | -249 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | COGUA | Convenio | ICCU-485-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SITIO MONTES A LA FINCA LA LAGUNA, SECTOR ZAMORA DE LA VEREDA RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE COGUA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-28 | 2024-12-26 |  |  |  | 3.9 | 117.65 | 458.835 | 458.835 | 276 | 2025-09-28 | 2026-08-05 | -311 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-486-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ZONA URBANA A LA VEREDA ALTO DEL RAMO, SECTOR EL CRUCE DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-28 | 2024-12-26 |  |  |  | 4 | 132.15 | 528.6 | 528.6 | 276 | 2025-09-28 | 2026-08-05 | -311 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | SILVANIA | Convenio | ICCU-487-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ENTRADA TRONCAL PANAMERICANA A LA VEREDA PANAMÁ, SECTOR LA CASETA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-27 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-10-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-29 | 2024-12-27 |  |  |  | 5 | 90 | 450 | 450 | 276 | 2025-09-29 | 2026-08-05 | -310 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | UBAQUE | Convenio | ICCU-488-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA ESCUELA DE LA VEREDA FISTEGA SECTOR LA ESCUELA, EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE CUNDINAMARCA” | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-28 | 2024-12-26 |  |  |  | 3.9 | 111 | 432.9 | 432.9 | 276 | 2025-09-28 | 2026-08-05 | -311 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | APULO | Convenio | ICCU-489-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA MESETA A LA VEREDA LA NAVETA, SECTOR TARAPACÁ MUNICIPIO DE APULO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-10-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-28 | 2024-12-26 |  |  |  | 5 | 120 | 600 | 600 | 276 | 2025-09-28 | 2026-08-05 | -311 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-491-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN MIGUEL EN EL SECTOR PERALTA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-02 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-04 | 2025-01-01 |  |  |  | 3.9 | 119.3 | 465.27 | 465.27 | 276 | 2025-10-04 | 2026-08-05 | -305 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | NEMOCÓN | Convenio | ICCU-492-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA MOGUA CON LA VEREDA PERICO SECTOR CHUZCAL DEL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-10-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-28 | 2024-12-26 |  |  |  | 5 | 122 | 610 | 610 | 276 | 2025-09-28 | 2026-08-05 | -311 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | CHIPAQUE | Convenio | ICCU-493-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA ESCUELA DE LA VEREDA FLORES CON LA CAPILLA DE LA VEREDA CEREZOS GRANDES, SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-28 | 2024-12-26 |  |  |  | 4 | 132.15 | 528.6 | 528.6 | 276 | 2025-09-28 | 2026-08-05 | -311 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-494-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA LA TETE, QUE COMUNICA CON LA VEREDA EL VERDAL SECTOR ACUARIES DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA. DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-20 | 180000000 | 0 | 180000000 | 2021-10-21 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-22 | 2024-12-20 | 10.5 | 44743 | 5 | 4.9 | 210 | 842.4 | 1029 | 276 | 2025-09-22 | 2026-08-05 | -317 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2021
2021 | UBATÉ | Convenio | ICCU-495-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SUCUNCHOQUE, SECTOR LA LAJA BUSETA DEL MUNICIPIO DE UBATÉ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-02 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-04 | 2025-01-01 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-10-04 | 2026-08-05 | -305 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2021
2021 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-496-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CAMPO HERMOSO CON LA VEREDA LOS RÍOS, SECTOR EL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-28 | 99000000 | 0 | 99000000 | 2021-10-29 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-30 | 2024-12-28 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-09-30 | 2026-08-05 | -309 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2021
2021 | SUTATAUSA | Convenio | ICCU-497-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NAVAL CON LA VEREDA SALITRE, SECTOR LA CHUCUA DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-28 | 2024-12-26 |  |  |  | 4.2 | 129.15 | 542.43 | 542.43 | 276 | 2025-09-28 | 2026-08-05 | -311 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | CHOACHÍ | Convenio | ICCU-498-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LA LLANADA CON LA VEREDA CHATASUGÁ SECTOR ACCESO LA LLANADA EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-27 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-29 | 2024-12-27 |  |  |  | 4.5 | 123.15 | 554.175 | 554.175 | 276 | 2025-09-29 | 2026-08-05 | -310 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | UBATÉ | Convenio | ICCU-499-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA VOLCÁN SECTOR QUEBRADA EL CHITAL DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-27 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-29 | 2024-12-27 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-09-29 | 2026-08-05 | -310 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2021
2021 | ZIPACÓN | Convenio | ICCU-500-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA ESCUELA PALOQUEMAO A LA VEREDA PALOQUEMAO SECTOR CASETABLA DEL MUNICIPIO DE ZIPACÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-27 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-29 | 2024-12-27 |  |  |  | 3.9 | 113.65 | 443.235 | 443.235 | 276 | 2025-09-29 | 2026-08-05 | -310 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | ICCU-501-2021 | ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA VÍA DE ACCESO ENTRE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA Y EL CENTRO POBLADO BAGAZAL | 225 | ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | 203011047 | N.A | 203011047 | 2021-10-29 | 61 | 92 | N.A | 2022-03-31 | 2024-09-29 | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | 0 | 2024-09-29 | 2026-08-05 | -675 | EJECUTADO |  | YAIR CONTRERAS |  | 2021
2021 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-502-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LAUREL BAJO A LA VEREDA LAUREL ALTO EN EL SECTOR EL PLAN DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-02 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-04 | 2025-01-01 | [5 empty] | 468 | 0 | 276 | 2025-10-04 | 2026-08-05 | -305 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-503-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO A LA VEREDA ALEJANDRIA BAJA EN EL SECTOR BRITANIA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-27 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-29 | 2024-12-27 |  |  |  | 4.1 | 119.7 | 490.77 | 490.77 | 276 | 2025-09-29 | 2026-08-05 | -310 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | ALBÁN | Convenio | ICCU-504-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CHAVARRO, SECTOR MATE JUNKA DEL MUNICIPIO DE ALBÁN, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-28 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-30 | 2024-12-28 | 467.85 | 44743 | 90 |  |  | 0 |  | 276 | 2025-09-30 | 2026-08-05 | -309 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2021
2021 | VENECIA | Convenio | ICCU-505-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN CRISTOBAL A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA RECEBERA DEL MUNICIPIO DE VENECIA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-28 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-30 | 2024-12-28 |  |  |  | 3.9 | 123 | 479.7 | 479.7 | 276 | 2025-09-30 | 2026-08-05 | -309 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | VENECIA | Convenio | ICCU-507-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL DIAMANTE EN EL SECTOR LA PIEDRA DEL MUNICIPIO VENECIA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-28 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-30 | 2024-12-28 |  |  |  | 3.9 | 123 | 479.7 | 479.7 | 276 | 2025-09-30 | 2026-08-05 | -309 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | ALBÁN | Convenio | ICCU-510-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENTABLE CON LA VEREDA NAMAY BAJO, SECTOR SALIDA DEL MUNICIPIO DE ALBÁN CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-27 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-28 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-29 | 2024-12-27 | 507.14 | 44743 | 90 |  |  | 0 |  | 276 | 2025-09-29 | 2026-08-05 | -310 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2021
2021 | UBATÉ | Convenio | ICCU-511-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SUCUNCHOQUE SECTOR PORTADA SENDERO LOS RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE UBATÉ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-26 | 98000000 | 0 | 98000000 | 2021-10-27 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-28 | 2024-12-26 | [5 empty] | 450 |  | 276 | 2025-09-28 | 2026-08-05 | -311 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2021
2021 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-512-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA INSPECCIÓN DE PATIO BONITO CON LA VEREDA PANAMÁ SECTOR LA MANGUERA DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-27 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-28 | 244 | 91 | N.A | 2022-09-28 | 2025-03-28 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-29 | 2026-08-05 | -219 | EJECUTADO |  | EDDY MENDOZA |  | 2021
2021 | TIBACUY | Convenio | ICCU-513-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN FRANCISCO A LA VEREDA LA CAJITA EN EL SECTOR LA RECEBERA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-28 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-30 | 2024-12-28 |  |  |  | 4.2 | 130 | 546 | 546 | 276 | 2025-09-30 | 2026-08-05 | -309 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | SIBATÈ | Convenio | ICCU-514-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL BARRIO LA PAZ A LA VEREDA PERICO, SECTOR LA HONDA EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-11-02 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-04 | 2025-01-01 |  |  |  | 5 | 110 | 550 | 550 | 276 | 2025-10-04 | 2026-08-05 | -305 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | FUSAGASUGÁ | Convenio | ICCU-520-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE LA VEREDA SANTA LUCIA CONDUCE A LA VEREDA EL CARMEN EN EL SECTOR ADOLFO RODRIGUEZ EN EL MUNICIPÍO DE FUSAGASUGÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-28 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-30 | 2024-12-28 |  |  |  | 5 | 127 | 635 | 635 | 276 | 2025-09-30 | 2026-08-05 | -309 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | LA VEGA | Convenio | ICCU-521-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CURAL CON LA VEREDA LLANO GRANDE, SECTOR CERRO DEL BUTULÚ DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-28 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-30 | 2024-12-28 | 167 | 44743 | 30 |  |  | 301 |  | 276 | 2025-09-30 | 2026-08-05 | -309 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | PASCA | Convenio | ICCU-522-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN PEDRO A LA VEREDA ALTAGRACIA EN EL SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-05 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-07 | 2025-01-04 |  |  |  | 3.9 | 165 | 643.5 | 643.5 | 276 | 2025-10-07 | 2026-08-05 | -302 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-523-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA BARBARA A LA VEREDA EL FICAL SECTOR SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-28 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | 124 | N.A | 2022-11-01 | 2025-05-01 | 167 | 44743 | 30 |  |  | 301 |  | 276 | 2026-02-01 | 2026-08-05 | -185 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-525-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA TRINIDAD, SECTOR CURVA DEL PERRO DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-02 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-04 | 2025-01-01 | 486 | 44743 | 90 |  |  | 0 |  | 276 | 2025-10-04 | 2026-08-05 | -305 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2021
2021 | LA VEGA | Convenio | ICCU-526-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LA HUERTA CON LA VEREDA PETAQUERO, SECTOR LA PIEDRA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-28 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-30 | 2024-12-28 | 167 | 44743 | 30 |  |  | 301 |  | 276 | 2025-09-30 | 2026-08-05 | -309 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-528-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA PANAMÁ CON EL CENTRO POBLADO PATIO BONITO SECTOR LA VIRGEN, DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-28 | 244 | 91 | N.A | 2022-09-28 | 2025-03-28 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-29 | 2026-08-05 | -219 | EJECUTADO |  | EDDY MENDOZA |  | 2021
2021 | UNE | Convenio | ICCU-529-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN LUIS, SECTOR ALTO DE LOS REYES DEL MUNICIPIO DE UNE, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-02 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-04 | 2025-01-01 |  |  |  | 2.7 | 126.8 | 342.36 | 342.36 | 276 | 2025-10-04 | 2026-08-05 | -305 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | MANTA | Convenio | ICCU-530-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PEÑAS, SECTOR LOS CARVAJAL DEL MUNICIPIO DE MANTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-28 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | 121 | N.A | 2022-10-29 | 2025-04-28 |  |  |  | 3.9 | 129 | 503.1 | 503.1 | 276 | 2026-01-29 | 2026-08-05 | -188 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | PAIME | Convenio | ICCU-531-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSPECCIÓN DE CUATRO CAMINOS A LA INSPECCIÓN DE TUDELA SECTOR CAMINO REAL ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-28 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-30 | 2024-12-28 |  |  |  | 4.5 | 105.15 | 473.175 | 473.175 | 276 | 2025-09-30 | 2026-08-05 | -309 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | APULO | Convenio | ICCU-534-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GUACANÁ, SECTOR LA CEIBA, MUNICIPIO DE APULO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-28 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | N.A | N.A | 2022-06-30 | 2024-12-28 |  |  |  | 5 | 120 | 600 | 600 | 276 | 2025-09-30 | 2026-08-05 | -309 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | MANTA | Convenio | ICCU-535-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA MINAS SECTOR LOS CÁRDENAS, DEL MUNICIPIO DE MANTA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-28 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | 152 | N.A | 2022-11-29 | 2025-05-29 |  |  |  | 3.9 | 129 | 503.1 | 503.1 | 276 | 2026-03-01 | 2026-08-05 | -157 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | PANDI | Convenio | ICCU-536-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA MERCADILLO SECTOR EL CAMBULO DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-01 | 243 | N.A | N.A | 2022-07-02 | 2024-12-30 |  |  |  | 5 | 117.15 | 585.75 | 585.75 | 276 | 2025-10-02 | 2026-08-05 | -307 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | COMERCIAL INTERNACIONAL DE VEHICULOS Y MAQUINARIA SAS | CONTRATO DE COMPRAVENTA | ICCU-538-2021 | ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS NUEVAS DESTINADAS A LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS. SI 012DE 2021 | 229 | NA | 2021-11-02 | 11321115000 | N.A | 11321115000 | 2021-11-12 | 61 | 230 | N.A | 2022-08-30 | 2025-02-28 | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | 0 | 2025-02-28 | 2026-08-05 | -523 | EJECUTADO |  | RENÈ RIVERA |  | 2021
2021 | ARBELÁEZ | Convenio | ICCU-539-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA LA VEREDA HATO VIEJO SECTOR CASERIO-TISCINCE DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | 122 | N.A | 2022-10-30 | 2025-04-29 |  |  |  | 5 | 150 | 750 | 750 | 276 | 2026-01-30 | 2026-08-05 | -187 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | MANTA | Convenio | ICCU-540-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CUBIA SECTOR LUIS PELIGRO DEL MUNICIPIO DE MANTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | 152 | N.A | 2022-11-29 | 2025-05-29 |  |  |  | 3.9 | 129 | 503.1 | 503.1 | 276 | 2026-03-01 | 2026-08-05 | -157 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | SILVANIA | Convenio | ICCU-545-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA ENTRADA TRONCAL PANAMERICANA A LA VEREDA SANTA RITA, SECTOR EL BANCO DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-11-02 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-04 | 2025-01-01 |  |  |  | 5 | 90 | 450 | 450 | 276 | 2025-10-04 | 2026-08-05 | -305 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | MANTA | Convenio | ICCU-547-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA MANTA GRANDE ABAJO SECTOR ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE MANTA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-10-28 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-10-29 | 243 | 161 | N.A | 2022-12-07 | 2025-06-06 |  |  |  | 3.9 | 129 | 503.1 | 503.1 | 276 | 2026-03-09 | 2026-08-05 | -149 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | LA CALERA | Convenio | ICCU-550-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA TUNJAQUE A LA VEREDA JUNIA EN EL SECTOR HUMBERTO SANTIAGO DE LA VEREDA TUNJAQUE DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-11-02 | 244 | 179 | N.A | 2022-12-30 | 2025-06-29 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2026-04-01 | 2026-08-05 | -126 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | MANTA | Convenio | ICCU-551-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA FUTACHOQUE SECTOR CASA LINDA DEL MUNICIPIO DE MANTA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | 121 | N.A | 2022-11-03 | 2025-05-03 |  |  |  | 3.9 | 129 | 503.1 | 503.1 | 276 | 2026-02-03 | 2026-08-05 | -183 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | UBALÁ | Convenio | ICCU-552-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA SAN JOSÉ BUENOS AIRES A LA VEREDA SAN PABLO, SECTOR BAJO DEL MUNICIPIO DE UBALÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | 120 | N.A | 2022-10-28 | 2025-04-27 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2026-01-28 | 2026-08-05 | -189 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | MANTA | Convenio | ICCU-553-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BERMEJAL SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE MANTA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-02 | 244 | 151 | N.A | 2022-12-02 | 2025-06-01 |  |  |  | 3.9 | 129 | 503.1 | 503.1 | 276 | 2026-03-04 | 2026-08-05 | -154 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | LA CALERA | Convenio | ICCU-555-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL RODEO SECTOR RAMIRO SASTOQUE A LA VEREDA FRAILEJONAL DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-11-02 | 244 | 179 | N.A | 2022-12-30 | 2025-06-29 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2026-04-01 | 2026-08-05 | -126 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | UNE | Convenio | ICCU-557-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LA MESA, SECTOR MATAS VERDES DEL MUNICIPO DE UNE, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-02 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-04 | 2025-01-01 |  |  |  | 3 | 121.9 | 365.7 | 365.7 | 276 | 2025-10-04 | 2026-08-05 | -305 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | PAIME | Convenio | ICCU-558-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SANTUARIO, SECTOR LAS LAJAS MUNICIPIO DE PAIME DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-02 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-04 | 2025-01-01 |  |  |  | 4.5 | 105.15 | 473.175 | 473.175 | 276 | 2025-10-04 | 2026-08-05 | -305 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | UBALÁ | Convenio | ICCU-559-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA RÍO NEGRO AL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, SECTOR CURVA EL GUARUMO DEL MUNICIPIO DE UBALA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-10-29 | 244 | 120 | N.A | 2022-10-28 | 2025-04-27 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2026-01-28 | 2026-08-05 | -189 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-562-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA INSPECCIÓN DE PATEVACA CON LA VEREDA CÁCERES BAJO, SECTOR LA INVASIÓN DEL MUNICIPIO DE YACOPI, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-02 | 244 | 120 | N.A | 2022-11-01 | 2025-05-01 |  |  |  | 5 | 85 | 425 | 425 | 276 | 2026-02-01 | 2026-08-05 | -185 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | GUACHETA | Convenio | ICCU-564-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ZONA URBANA A LA VEREDA TICHA SECTOR NARANJITOS EN EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-02 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-04 | 2025-01-01 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-10-04 | 2026-08-05 | -305 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | EL PEÑON | Convenio | ICCU-566-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA INSULA A LA VEREDA TERAMILLA SECTOR LA Y DE EL MUNICIPIO DE EL PEÑON CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-02 | 244 | 89 | N.A | 2022-10-01 | 2025-03-31 | 50 | 44743 | 10 | 5 | 100 | 450 | 500 | 276 | 2026-01-01 | 2026-08-05 | -216 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | MEDINA | Convenio | ICCU-569-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CENTRO POBLADO DE GAZATAVENA A LA VEREDA EL RETIRO, SECTOR LA LIBERTAD, EN EL K2 + 572 , DEL MUNICIPIO DE MEDINA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-02 | 244 | 121 | N.A | 2022-11-02 | 2025-05-02 |  |  |  | 3.9 | 136 | 530.4 | 530.4 | 276 | 2026-02-02 | 2026-08-05 | -184 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | NIMAIMA | Convenio | ICCU-572-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA IGLESIA SAN ROQUE A LA VEREDA PINZAIMA SECTOR EL HATO DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | 120 | N.A | 2022-11-02 | 2025-05-02 |  |  |  | 4 | 100 | 400 | 400 | 276 | 2026-02-02 | 2026-08-05 | -184 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-573-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CARDONAL CON LA VEREDA QUEBRADAS SECTOR TIENDA DE TABLA EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-06-29 | 244 | N.A | N.A | 2023-02-28 | 2025-08-28 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | -66 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2021
2021 | GUACHETA | Convenio | ICCU-576-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ZONA URBANA A LA VEREDA PUNTA GRANDE SECTOR CASATEJA EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-05 | 2025-01-02 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-10-05 | 2026-08-05 | -304 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | SUPATÁ | Convenio | ICCU-578-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL RIO SAN JOSE A LA VEREDA MONTEDULCE SECTOR EL CAMELLON DEL MUNICIPIO DE SUPATA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-05 | 2025-01-02 |  |  |  | 5 | 108.15 | 540.75 | 540.75 | 276 | 2025-10-05 | 2026-08-05 | -304 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-582-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA CASCAJAL QUE CONDUCE DE LA ENTRADA 32 A LA ENTRADA 35, SECTOR LA VIRGEN, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-05 | 2025-01-02 |  |  |  | 3.9 | 119.05 | 464.295 | 464.295 | 276 | 2025-10-05 | 2026-08-05 | -304 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-593-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN JUDAS EN LOS SECTORES LA BATEA Y EL ABEJORRO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-05 | 2025-01-02 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-10-05 | 2026-08-05 | -304 | EJECUTADO |  | EDDY MENDOZA |  | 2021
2021 | ARBELÁEZ | Convenio | ICCU-594-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA LA VEREDA SAN MIGUEL SECTOR VERSALLES TRAMO TRES DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 200000000 | 0 | 200000000 | 2021-11-03 | 244 | 151 | N.A | 2022-12-03 | 2025-06-02 |  |  |  | 5 | 237.15 | 1185.75 | 1185.75 | 276 | 2026-03-05 | 2026-08-05 | -153 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | TIBIRITA | Convenio | ICCU-595-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LLANOS SECTOR BAJO DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | 60 | N.A | 2022-09-03 | 2025-03-03 |  |  |  | 3.9 | 129 | 503.1 | 503.1 | 276 | 2025-12-04 | 2026-08-05 | -244 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | ARBELÁEZ | Convenio | ICCU-596-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA LA VEREDA SAN MIGUEL SECTOR VERSALLES TRAMO DOS DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 200000000 | 0 | 200000000 | 2021-11-03 | 244 | 151 | N.A | 2022-12-03 | 2025-06-02 |  |  |  | 5 | 237.15 | 1185.75 | 1185.75 | 276 | 2026-03-05 | 2026-08-05 | -153 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | SILVANIA | Convenio | ICCU-597-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO CONDOMINIOS A LA VEREDA PANAMA BAJO SECTOR PUENTE LAS PILAS RANCHO MI TENAMPA MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 800000000 | N.A | 800000000 | 2021-11-03 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-05 | 2025-01-02 |  |  |  | 6 | 680 | 4080 | 4080 | 276 | 2025-10-05 | 2026-08-05 | -304 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-598-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE TOBIA CHICA A LA VEREDA EL CAJON PARTE ALTA SECTOR ENRAMADA COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | 121 | N.A | 2022-11-03 | 2025-05-03 | 167 | 44743 | 30 |  |  | 301 |  | 276 | 2026-02-03 | 2026-08-05 | -183 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | TENA | Convenio | ICCU-599-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA BARBARA A LA VEREDA LA HONDA SECTOR ENTRADA QUEBRADA SUNIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | 122 | N.A | 2022-11-04 | 2025-05-04 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2026-02-04 | 2026-08-05 | -182 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-600-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA PÍTALA A LA VEREDA FLECHAS, SECTOR EL RECUERDO, MUNICIPIO DE EL COLEGIO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 130000000 | 0 | 130000000 | 2021-11-03 | 244 | 91 | N.A | 2022-10-04 | 2025-04-03 |  |  |  | 3.9 | 165.15 | 644.085 | 644.085 | 276 | 2026-01-04 | 2026-08-05 | -213 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | TENA | Convenio | ICCU-601-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA HELECHAL A LA VEREDA GUASIMAL EN EL SECTOR QUEBRADA LA GUAYACANA DEL MUNICIPIO DE TENA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | 122 | N.A | 2022-11-04 | 2025-05-04 |  |  |  | 123.15 | 4.5 | 554.175 | 554.175 | 276 | 2026-02-04 | 2026-08-05 | -182 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-602-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA QUINTAS COLOMBIA HACIA LA VEREDA LA RÁPIDA SECTOR EL PROGRESO SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-05 | 2025-01-02 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-10-05 | 2026-08-05 | -304 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | FÚQUENE | Convenio | ICCU-603-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA CHINZAQUE SECTOR EL SOCHE DEL MUNICIPIO DE FUQUENE, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 220000000 | 0 | 220000000 | 2021-11-03 | 244 | 90 | N.A | 2022-10-03 | 2025-04-02 |  |  |  | 5 | 264.15 | 1320.75 | 1320.75 | 276 | 2026-01-03 | 2026-08-05 | -214 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-604-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA GUAMAL SECTOR SABANA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-05 | 2025-01-02 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-10-05 | 2026-08-05 | -304 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2021
2021 | VENECIA | Convenio | ICCU-605-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL DIAMANTE A LA VEREDA LA CHORRERA EN EL SECTOR EL INCORA DEL MUNICIPIO DE VENECIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 120000000 | 0 | 120000000 | 2021-11-03 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-05 | 2025-01-02 |  |  |  | 3.9 | 148 | 577.2 | 577.2 | 276 | 2025-10-05 | 2026-08-05 | -304 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | LA VEGA | Convenio | ICCU-606-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO, SECTOR LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-05 | 2025-01-02 | 167 | 44743 | 30 |  |  | 301 |  | 276 | 2025-10-05 | 2026-08-05 | -304 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-607-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA INSPECCIÓN DE GUADUALITO CON LA VEREDA SARDINAS , SECTOR LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE YACOPI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | 121 | N.A | 2022-11-03 | 2025-05-03 |  |  |  | 5 | 85 | 425 | 425 | 276 | 2026-02-03 | 2026-08-05 | -183 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | ALBÁN | Convenio | ICCU-609-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CHIMBE SECTOR ALTO DE GASCAS DEL MUNICIPIO DE ALBAN CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-05 | 2025-01-02 | 518.96 | 44743 | 90 |  |  | 0 |  | 276 | 2025-10-05 | 2026-08-05 | -304 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2021
2021 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-610-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA RESGUARDO SECTOR GUILLEN DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-05 | 2025-01-02 | 463.32 | 44743 | 90 |  |  | 0 |  | 276 | 2025-10-05 | 2026-08-05 | -304 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2021
2021 | LA PALMA | Convenio | ICCU-611-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CASTILLO A LA VEREDA SUPANITO SECTOR CASERIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | 120 | N.A | 2022-11-02 | 2025-05-02 | 42.17 | 44743 | 20 | 3.9 | 108.15 | 421.785 | 421.785 | 276 | 2026-02-02 | 2026-08-05 | -184 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | UBALÁ | Convenio | ICCU-612-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE JAGUAL A LA VEREDA EL CARMEN SECTOR TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE UBALA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | 120 | N.A | 2022-11-02 | 2025-05-02 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2026-02-02 | 2026-08-05 | -184 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | SESQUILÉ | Convenio | ICCU-613-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL HATO A LA VEREDA RANCHERÍA SECTOR LAMBEDEROS DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | 60 | N.A | 2022-09-03 | 2025-03-03 |  |  |  | 3.9 | 129 | 503.1 | 503.1 | 276 | 2025-12-04 | 2026-08-05 | -244 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | TIBACUY | Convenio | ICCU-614-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CARACOLI A LA VEREDA SAN JOSÉ EN EL SECTOR BARONIO DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-05 | 2025-01-02 |  |  |  | 3.9 | 136 | 530.4 | 530.4 | 276 | 2025-10-05 | 2026-08-05 | -304 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | LA VEGA | Convenio | ICCU-615-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CHUPAL CON LA VEREDA CACAGUAL, SECTOR EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-05 | 2025-01-02 | 167 | 44743 | 30 |  |  | 301 |  | 276 | 2025-10-05 | 2026-08-05 | -304 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | VILLAGÒMEZ | Convenio | ICCU-616-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMEINTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA DE LA VEREDA LA MARIA A LA VEREDA LA TRINIDAD SECTOR ALTO DE ROJAS DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | N.A | 60 | 2022-09-03 | 2025-03-03 | 500 | 44743 | 100 | 5 | 100 |  | 500 | 276 | 2025-12-04 | 2026-08-05 | -244 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | SASAIMA | Convenio | ICCU-617-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LA CANDELARIA, SECTOR BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-05 | 2025-01-02 | 57 | 44743 | 10 |  |  | 411 |  | 276 | 2025-10-05 | 2026-08-05 | -304 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | SESQUILÉ | Convenio | ICCU-618-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CHALECHE A LA VEREDA TIERRA NEGRA SECTOR LAS CURVAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | 60 | N.A | 2022-09-03 | 2025-03-03 |  |  |  | 3.9 | 129 | 503.1 | 503.1 | 276 | 2025-12-04 | 2026-08-05 | -244 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | SIMIJACA | Convenio | ICCU-619-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA CENTRO CONDUCE A LA VEREDA FICAL SECTOR MOYON EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-05 | 2025-01-02 |  |  |  | 5 | 207.15 | 1035.75 | 1035.75 | 276 | 2025-10-05 | 2026-08-05 | -304 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | GRANADA | Convenio | ICCU-620-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VÍA PANAMERICANA CON LA VEREDA SAN RAIMUNDO SECTOR LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-05 | 2025-01-02 |  |  |  | 3.9 | 129 | 503.1 | 503.1 | 276 | 2025-10-05 | 2026-08-05 | -304 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-621-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA MESITAS SECTOR MAURICIA DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-03 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-05 | 2025-01-02 | 463.32 | 44743 | 90 |  |  | 0 |  | 276 | 2025-10-05 | 2026-08-05 | -304 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2021
2021 | TIBIRITA | Convenio | ICCU-622-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-11 | 243 | 90 | N.A | 2022-10-10 | 2025-04-09 |  |  |  | 3.9 | 129 | 503.1 | 503.1 | 276 | 2026-01-10 | 2026-08-05 | -207 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | SILVANIA | Convenio | ICCU-623-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA ENTRADA TRONCAL PANAMERICANA A LA VEREDA AZAFRANAL EL RETIRO, SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA ,CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-11-06 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-08 | 2025-01-05 |  |  |  | 5 | 90 | 450 | 450 | 276 | 2025-10-08 | 2026-08-05 | -301 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | VILLETA | Convenio | ICCU-624-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN ISIDRO A LA VEREDA QUEBRADA HONDA, EN EL SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-06 | 243 | 151 | N.A | 2022-12-05 | 2025-06-04 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2026-03-07 | 2026-08-05 | -151 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2021
2021 | SESQUILÉ | Convenio | ICCU-625-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL SECTOR LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE SESQUILE HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUESCA | 227 | REHABILITACION | 2022-01-02 | 700000000 | 0 | 700000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 276 | 2025-12-03 | 2026-08-05 | -245 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | TENA | Convenio | ICCU-628-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA VÍA MONDOÑEDO - LA MESA A LA VEREDA EL ROSARIO SECTOR EL GALLINERAL EN EL MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | 122 | N.A | 2023-01-14 | 2025-07-14 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2026-04-16 | 2026-08-05 | -111 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-629-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA NÁPOLES HACIA LA VEREDA PONCHOS, SECTOR ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 129.15 | 503.685 | 503.685 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | PAIME | Convenio | ICCU-630-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LA CARRERA, SECTOR LA CURVA MUNICIPIO DE PAIME DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 4.5 | 105.15 | 473.175 | 473.175 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | PAIME | Convenio | ICCU-631-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO A LA VEREDA COMBUCO, SECTOR EL CAPE DEL MUNICIPIO DE PAIME, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-11 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-12 | 2025-03-12 |  |  |  | 4.5 | 105.15 | 473.175 | 473.175 | 276 | 2025-12-13 | 2026-08-05 | -235 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | GUACHETA | Convenio | ICCU-632-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTI DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA ZONA URBANA A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR OLEODUCTO EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-06 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-08 | 2025-01-05 |  |  |  | 4.5 | 123.15 | 554.175 | 554.175 | 276 | 2025-10-08 | 2026-08-05 | -301 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | GACHALÁ | Convenio | ICCU-633-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA BOCA DE MONTE A LA VEREDA DIAMANTE SECTOR MATECAÑA EN EL MUNICIPIO DE GACHALÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-634-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CASCAJAL EN EL SECTOR ENTRADA 35 DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-06 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-08 | 2025-01-05 |  |  |  | 3.9 | 119.05 | 464.295 | 464.295 | 276 | 2025-10-08 | 2026-08-05 | -301 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | SILVANIA | Convenio | ICCU-635-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PANAMÁ BAJO A LA VEREDA LOMA ALTA SECTOR TRES ESQUINAS, MUNICIPIO DE SILVANIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 90 | 450 | 450 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | LA PALMA | Convenio | ICCU-636-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA HORTIGAL AL CASERÍO GUAYABAL DEL PEÑÓN SECTOR MATA DE BRISA DEL MUNICIPIO DE LA PALMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 84.357 | 44743 | 25 | 3.9 | 108.15 | 421.785 | 421.785 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-637-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LOS PEREZ A LA VEREDA CABUYAL SECTOR LOS GUAMOS EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-06 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-08 | 2025-01-05 | 500 | 44743 | 100 | 5 | 100 |  | 500 | 276 | 2025-10-08 | 2026-08-05 | -301 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-638-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CONSUELO CON LA VEREDA LA ESMERALDA, EN EL SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | EDDY MENDOZA |  | 2021
2021 | VENECIA | Convenio | ICCU-639-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APOSENTOS A LA VEREDA LA REFORMA EN EL SECTOR CRUCE EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE VENECIA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 123 | 479.7 | 479.7 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | LA VEGA | Convenio | ICCU-640-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LLANO GRANDE CON LA VEREDA SAN ANTONIO EN EL SECTOR CENDALES, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 167 | 44743 | 30 |  |  | 301 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | CABRERA | Convenio | ICCU-641-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA DESDE LA VEREDA SANTA RITA A LA VEREDA SANTA LUCIA EN LOS SECTORES LA ESCUELA Y LA TORRE EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 120000000 | 0 | 120000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 4.1 | 120 | 492 | 492 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | CÀQUEZA | Convenio | ICCU-642-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMEINTO DE LA VÍA QUE DEL SITIO VOLCAN NEGRO CONDUCE AL RIO NEGRO EN LA VEREDA PONTA MUNICIPIO DE CAQUEZA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO |  | RECHAZADO | 276 | #VALUE! | 2026-08-05 | #VALUE! | RECHAZADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Convenio | ICCU-643-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÌA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA GRANVÌA BAJA, HACIA LA AVENIDA QUINTAS COLOMBIA, SECTOR SAFARI MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-02 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-03 | 2025-03-03 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-12-04 | 2026-08-05 | -244 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | LA VEGA | Convenio | ICCU-644-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON EL MUNICIPIO DE SASAIMA SECTOR QUEBRADA COLORADA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 167 | 44743 | 30 |  |  | 301 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | EL ROSAL | Convenio | ICCU-646-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA PIÑUELA A LA VEREDA TIBAGOTA, SECTOR LAS ANTENAS DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 171 | 44743 | 30 |  |  | 297 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-647-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LOS PÉREZ A LA VEREDA CABUYAL SECTOR MATE BRISA EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 500 | 44743 | 100 | 5 | 100 |  | 500 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | GUAYABAL DE SIQUIMA | Convenio | ICCU-648-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA MANOA, SECTOR LOS MANGOS DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 374.4 | 44743 | 80 |  |  | 93.6 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2021
2021 | PACHO | Convenio | ICCU-649-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÌA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO, CON LA VEREDA NUDILLO, EN EL SECTOR LOS LARAS DEL MUNICIPIO DE PACHO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 114.22 | 44743 | 80 | 3.9 | 117.15 | 456.885 | 456.885 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-653-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MINIPI A LA VEREDA CABUYAL, SECTOR LAS JUNTAS EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 50 | 44743 | 10 | 5 | 100 | 450 | 500 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | GAMA | Convenio | ICCU-654-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SIATALA A LA VEREDA DE GUAVIO SECTOR CHIRCAL DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 120 | 468 | 468 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | TIBACUY | Convenio | ICCU-655-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL MANGO A LA VEREDA BATEAS EN EL SECTOR LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5.1 | 125 | 637.5 | 637.5 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-657-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA QUEBRADA HONDA A LA VEREDA NACUMA ALTA SECTOR EL CHIPO EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 50 | 44743 | 10 | 5 | 100 | 450 | 500 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | PACHO | Convenio | ICCU-658-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA LA CABRERA PARTE BAJA CON EL CASCO URBANO EN LOS SECTORES VILLA INÉS Y LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 114.22 | 44743 | 80 | 3.9 | 117.15 | 456.885 | 456.885 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | NEMOCÓN | Convenio | ICCU-659-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VÍA NEMOCÓN-ZIPAQUIRÁ A LA VEREDA LA PUERTA SECTOR EL CAMELLÓN DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA. DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 122 | 610 | 610 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-662-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA LAS MERCEDES SITIO LA CARRERA LA VEREDA SAN PABLO SECTOR QUEBRADA SAN JORGE, MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | ARBELÁEZ | Convenio | ICCU-664-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA SEVILLA TRAMOS DOS DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 130 | 650 | 650 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | PULÍ | Convenio | ICCU-665-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSPECCIÓN DE PALESTINA A LA VEREDA LA HAMACA SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE PULÍ, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 2.7 | 126 | 340.2 | 340.2 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | LA VEGA | Convenio | ICCU-666-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON EL MUNICIPIO DE SASAIMA, SECTOR LA JULIA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 167 | 44743 | 30 |  |  | 301 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | VILLAGÒMEZ | Convenio | ICCU-667-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA DE LA VEREDA LA UNION A LA VEREDA CERRO AZUL SECTOR CUATRO CAMINOS DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | 60 | 2022-11-13 | 2025-05-13 | 500 | 44743 | 100 | 5 | 100 |  | 500 | 276 | 2026-02-13 | 2026-08-05 | -173 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | JUNIN | Convenio | ICCU-669-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL PARQUE SUEVA A LA VEREDA SAN FRANCISCO SECTOR LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE JUNIN. CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 114 | 570 | 570 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-670-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA INSPECCIÓN DE GUADUALITO CON LA VEREDA CABO VERDE SECTOR PUNO DEL MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 85 | 425 | 425 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | TOPAIPI | Convenio | ICCU-671-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA URBANIZACION EL TAPAZ CON EL PUESTO DE SALUD EN LA VEREDA CENTRO MUNICIPIO DE TOPAIPI, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 111 | 432.9 | 432.9 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | LA MESA | Convenio | ICCU-672-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ANATOLI CON LA PESQUERA SECTOR EL CRUCE DEL MUNICIPIO DE LA MESA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-08 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-10 | 2025-01-07 |  |  |  | 5 | 108.3 | 541.5 | 541.5 | 276 | 2025-10-10 | 2026-08-05 | -299 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | GUACHETA | Convenio | ICCU-675-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ZONA URBANA A LA VEREDA RANCHERÍA SECTOR AGUAS CLARAS EN EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 132.15 | 515.385 | 515.385 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | TENA | Convenio | ICCU-676-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DESDE LA VÍA LA GRAN VÍA - MESITAS DEL COLEGIO CON LA VEREDA PEÑA NEGRA EN EL SECTOR LA PISCINA EN EL MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 4.5 | 123.15 | 554.175 | 554.175 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | VILLETA | Convenio | ICCU-677-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MANÍ A LA VEREDA ILÓ EN EL SECTOR SAN LUIS, DEL MUNICIPIO DE VILLETA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2021
2021 | SILVANIA | Convenio | ICCU-678-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN JOSÉ LA PRADERA A LA VEREDA SAN JOSÉ LA ESTRELLA, SECTOR LOS ELEFANTES, MUNICIPIO DE SILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 90 | 450 | 450 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | LA MESA | Convenio | ICCU-679-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PAYACAL ALTO A LA VEREDA PAYACAL BAJO SECTOR EL MORAL DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 129.15 | 503.685 | 503.685 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-681-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA HATO VIEJO CON LA VEREDA LAGUNA VERDE, SECTOR LA PONDEROSA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2021
2021 | GUACHETA | Convenio | ICCU-682-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ZONA URBANA A LA VEREDA PEÑAS, SECTOR AGRASAL EN EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | EL PEÑON | Convenio | ICCU-683-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE MONTEBELLO A LA VEREDA ALTO DE CHAPA SECTOR ENTRADA TAUCHA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | 60 | 2022-11-13 | 2025-05-13 |  |  |  | 5 | 100 | 468 | 500 | 276 | 2026-02-13 | 2026-08-05 | -173 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | GAMA | Convenio | ICCU-684-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTUARIO A LA VEREDA LA UNIÓN SECTOR LA PALMA DEL MUNICIPIO DE GAMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 120 | 468 | 468 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-685-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANUTILLAL CON LA VEREDA LIRIA SECTOR MONTE CARLO EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2021
2021 | VILLETA | Convenio | ICCU-686-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÌA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CUNE A LA VEREDA SALITRE BLANCO, EN EL SECTOR LOS LAGOS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2021
2021 | LA MESA | Convenio | ICCU-687-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSPECCIÓN SAN JAVIER A LA VEREDA SAN NICOLÁS SECTOR LA PISCINA DEL MUNICICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | SILVANIA | Convenio | ICCU-688-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN LUIS BAJO A LA VEREDA SAN LUIS CENTRAL SECTOR LAS GRANJAS MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 90 | 450 | 450 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | FÚQUENE | Convenio | ICCU-689-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA CHINZAQUE SECTOR LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE FÚQUENE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 242 | N.A | N.A | 2022-09-12 | 2025-03-12 |  |  |  | 5 | 123 | 615 | 615 | 276 | 2025-12-13 | 2026-08-05 | -235 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | JUNIN | Convenio | ICCU-690-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE VOLCAN NEGRO A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR TIERRA AMARILLA, DEL MUNICIPIO DE JUNIN, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 114 | 570 | 570 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | GUACHETA | Convenio | ICCU-691-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ZONA URBANA A LA VEREDA TICHA EN EL SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE GUACHETÁ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | GUACHETA | Convenio | ICCU-692-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ZONA URBANA A LA VEREDA FALDA DE MOLINO SECTOR CURUVITO EN EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | JUNIN | Convenio | ICCU-693-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE PUENTE REYES A LA VEREDA SANTA BARBARA SECTOR SALITRE DEL MUNICIPIO DE JUNIN, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 4.2 | 126 | 529.2 | 529.2 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-695-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO SITIO TRES ESQUINAS A LA VEREDA SANTA BARBARA,SECTOR EL CONSUELO EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | SILVANIA | Convenio | ICCU-696-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ENTRADA TRONCAL PANAMERICANA YAYATA BAJA SECTOR LA TERPEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 90 | 450 | 450 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | SILVANIA | Convenio | ICCU-697-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ENTRADA TRONCAL PANAMERICANA A LA VEREDA LOMA ALTA, SECTOR VILLA CLARITA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA. DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 90 | 450 | 450 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | VILLETA | Convenio | ICCU-698-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SALITRE BLANCO, EN EL SECTOR SAN PACHO, DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2021
2021 | LA MESA | Convenio | ICCU-699-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN MARTIN CON LA INSPECCIÓN DE SAN JOAQUIN SECTOR LA ESMERALDA MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-10 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-12 | 2025-01-09 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-10-12 | 2026-08-05 | -297 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-700-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA PETALUMA BAJA CON LA VEREDA TOCAREMA SECTOR BAJO DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 4.9 | 114.15 | 559.335 | 559.335 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | UBAQUE | Convenio | ICCU-702-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CENTRO AFUERA SECTOR CARTAGENA EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 111 | 432.9 | 432.9 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-703-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO ALTO CON LA VEREDA SAN ANTONIO BAJO SECTOR LOS MANGOS DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 4.9 | 114.15 | 559.335 | 559.335 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | VILLAGÒMEZ | Convenio | ICCU-704-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA CERRO AZUL A LA VEREDA LA UNIÓN SECTOR PAN DE AZÚCAR DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | 60 | 2022-11-13 | 2025-05-13 | 500 | 44743 | 100 | 5 | 100 |  | 500 | 276 | 2026-02-13 | 2026-08-05 | -173 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-705-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA QUE COMUNICA LA VÍA CACHIPAY - ZIPACÓN, CON LA VEREDA PETALUMA, SECTOR TABLANCA DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 4.9 | 114.15 | 559.335 | 559.335 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | FACATATIVA | Convenio | ICCU-706-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA TIERRA MORADA QUE COMUNICA EL CRUCE DE CUATRO ESQUINAS HASTA EL ALTO DEL VINO EN EL SECTOR EL RECUERDO, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 160000000 | 0 | 160000000 | 2021-11-10 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-12 | 2025-01-09 | [5 empty] | 748.8 |  | 276 | 2025-10-12 | 2026-08-05 | -297 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | YACOPÍ | Convenio | ICCU-707-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA MORAY CON LA VEREDA CHURUPACO, SECTOR PIÑA DEL MUNICIPIO DE YACOPI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 103 | 515 | 515 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-708-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DEL CASCO URBANO CON LA VEREDA CACHIPAY SECTOR MERCADILLO DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 391.53 | 44743 | 20 | 4.9 | 114.15 | 559.335 | 559.335 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | ZIPAQUIRÁ | Convenio | ICCU-709-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VÍA ZIPAQUIRA - NEMOCÓN AL COLEGIO LA GRANJA SECTOR EL PUENTE VEREDA LA GRANJA ZIPAQUIRÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 141 | 549.9 | 549.9 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | EL ROSAL | Convenio | ICCU-710-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CRUZ VERDE AL CASCO URBANO, SECTOR LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-10 | 244 | 30 | N.A | 2022-08-11 | 2025-02-08 | 169 | 44743 | 30 |  |  | 299 |  | 276 | 2025-11-11 | 2026-08-05 | -267 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | EL PEÑON | Convenio | ICCU-711-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA PEÑONCITO SECTOR TAPAZ DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 150000000 | 0 | 150000000 | 2022-01-13 | 244 | 151 | N.A | 2023-02-12 | 2025-08-12 |  |  |  | 5 | 150 | 750 | 750 | 276 | 2026-05-15 | 2026-08-05 | -82 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-712-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LA MONTAÑA CON LA VEREDA CUIBUCO SECTOR LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-10 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-12 | 2025-01-09 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-10-12 | 2026-08-05 | -297 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2021
2021 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-713-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PETALUMA CON LA VEREDA TOCAREMA SECTOR LOS MORA DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 447.46 | 44743 | 20 | 4.9 | 114.15 | 559.335 | 559.335 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-714-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA GUAMAL SECTOR LA PLAZA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2021
2021 | VILLAGÒMEZ | Convenio | ICCU-715-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA DE LA VEREDA POTOSÍ A LA VEREDA CAIPAL SECTOR LOS TORRES DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-10 | 244 | N.A | 60 | 2022-09-10 | 2025-03-10 |  |  |  | 5 | 100 | 468 | 500 | 276 | 2025-12-11 | 2026-08-05 | -237 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | EL PEÑON | Convenio | ICCU-716-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE PALACIOS A LA VEREDA MONTEBELLO SECTOR EL CRUCE DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-10 | 244 | 121 | N.A | 2022-11-10 | 2025-05-10 |  |  |  | 5 | 100 | 468 | 500 | 276 | 2026-02-10 | 2026-08-05 | -176 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-717-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CHINGA TUMBI CON LA VEREDA CHINGA SIBERIA SECTOR LA ESE EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-10 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-12 | 2025-01-09 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-10-12 | 2026-08-05 | -297 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2021
2021 | LA CALERA | Convenio | ICCU-718-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO SECTOR CENTRO POBLADO A LA VEREDA EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | 174 | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | EL PEÑON | Convenio | ICCU-719-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE TALAUTA A LA VEREDA CURICHE SECTOR MOCHILERO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-12 | 244 | 121 | N.A | 2022-11-12 | 2025-05-12 |  |  |  | 5 | 100 | 468 | 500 | 276 | 2026-02-12 | 2026-08-05 | -174 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | LA PALMA | Convenio | ICCU-720-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE DONDE FROILAN A LA VEREDA EJIDO SECTOR EL MADROÑO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 84.357 | 44743 | 20 | 3.9 | 108.15 | 421.785 | 421.785 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | FÚQUENE | Convenio | ICCU-721-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA CENTRO SECTOR TORRE VEINTINUEVE DEL MUINICIPIO DE FÚQUENE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-10 | 244 | 90 | N.A | 2022-10-10 | 2025-04-09 |  |  |  | 5 | 123 | 615 | 615 | 276 | 2026-01-10 | 2026-08-05 | -207 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | SUESCA | Convenio | ICCU-722-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CACICAZGO SECTOR ENTRADA ALBERTO PÁEZ DEL MUNICIPIO DE SUESCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 110 | 550 | 550 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | LA PALMA | Convenio | ICCU-724-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL COLEGIO DE MINIPI A LA VEREDA EL CUAQUE SECTOR LA SEIBA DEL MUNICIPIO DE LA PALMA,CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | 120 | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 84.357 | 44743 | 20 | 3.9 | 108.15 | 421.785 | 421.785 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | LA MESA | Convenio | ICCU-725-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PAYACAL BAJO A LA VEREDA BUENA VISTA SECTOR HONDURAS DEL MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | BOJACÁ | Convenio | ICCU-726-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA ESCUELA GAITÁN A LA VEREDA BOBACÉ SECTOR SALIDA CHUSCAL, DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 114.94 | 448.266 | 448.266 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | VERGARA | Convenio | ICCU-727-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS EL GUARCAL, LA PAZ Y RIO SECO, SECTOR EUCLIDES EN EL MUNICIPIO DE VERGARA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-10 | 244 | 91 | N.A | 2022-10-11 | 2025-04-10 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2026-01-11 | 2026-08-05 | -206 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2021
2021 | UBATÉ | Convenio | ICCU-728-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SOAGA CENTRO SECTOR VILLA MARGARITA DEL MUNICIPIO DE UBATE CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-10 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-12 | 2025-01-09 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-10-12 | 2026-08-05 | -297 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2021
2021 | SASAIMA | Convenio | ICCU-729-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SANTA ANA, SECTOR RIVERA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-11 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-12 | 2025-03-12 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-13 | 2026-08-05 | -235 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-730-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA PINIPAY CON LA VEREDA GUADUAL, SECTOR QUEBRADA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2021
2021 | EL PEÑON | Convenio | ICCU-732-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE QUEBRADA HONDA A LA VEREDA SURCHA SECTOR GUAMAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 150000000 | 0 | 150000000 | 2021-11-11 | 244 | 151 | N.A | 2022-12-11 | 2025-06-10 |  |  |  | 5 | 150 | 750 | 750 | 276 | 2026-03-13 | 2026-08-05 | -145 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-733-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CAPOTES, SECTOR RECOVECO 2 DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | 91 | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 129.15 | 503.685 | 503.685 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | SUBACHOQUE | Convenio | ICCU-734-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSPECCIÓN DE LA PRADERA A LA VEREDA EL GUAMAL EN EL SECTOR CAMINO VIEJO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 119.05 | 464.295 | 464.295 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | EL PEÑON | Convenio | ICCU-735-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA VIRGEN A LA VEREDA MOLINERO SECTOR MOLINERO ALTO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | 60 | 2022-11-13 | 2025-05-13 |  |  |  | 4 | 100 | 400 | 400 | 276 | 2026-02-13 | 2026-08-05 | -173 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-736-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LAS PALMAS, SECTOR JAVITA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-11 | 244 | 91 | N.A | 2022-07-13 | 2025-01-10 |  |  |  | 3.9 | 129.15 | 503.685 | 503.685 | 276 | 2025-10-13 | 2026-08-05 | -296 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | TENA | Convenio | ICCU-737-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA INSPECCIÓN DE LA GRAN VÍA A LA VEREDA BETULIA SECTOR LOS PAJARITOS EN EL MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 4.5 | 123.15 | 554.175 | 554.175 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | GUACHETA | Convenio | ICCU-738-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ZONA URBANA A LA VEREDA FRONTERAS SECTOR ALTO FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | PAIME | Convenio | ICCU-739-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA ESMIRNA A LA VEREDA SANTUARIO SECTOR PADUA DEL MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-11 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-13 | 2025-01-10 |  |  |  | 4.5 | 105.15 | 473.175 | 473.175 | 276 | 2025-10-13 | 2026-08-05 | -296 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | PAIME | Convenio | ICCU-741-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE CUATRO CAMINOS CON LA VEREDA LA IRLANDA, SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE PAIME, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 4.5 | 105.15 | 473.175 | 473.175 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | PAIME | Convenio | ICCU-743-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA DESDE LA INSPECCIÓN DE TUDELA A LA VEREDA SANTA TERESA SECTOR LA PLATANERA DEL MUNICIPIO DE PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 4.5 | 105.15 | 473.175 | 473.175 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | VILLAGÒMEZ | Convenio | ICCU-744-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA DE LA VEREDA CAIPAL A LA VEREDA LA UNIÓN SECTOR LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | 60 | 2022-11-13 | 2025-05-13 | 250 | 44743 | 50 | 5 | 100 | 250 | 500 | 276 | 2026-02-13 | 2026-08-05 | -173 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-745-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA EL NARANJAL EN EL SECTOR LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 120000000 | 0 | 120000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 4 | 155.15 | 620.6 | 620.6 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2021
2021 | GAMA | Convenio | ICCU-746-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTUARIO A LA VEREDA DE LA UNIÓN SECTOR LA PALMA CERCA AL PREDIO DE LA SEÑORA TERESA MORA DEL MUNICIPIO DE GAMA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-11 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-13 | 2025-01-10 |  |  |  | 3.9 | 120 | 468 | 468 | 276 | 2025-10-13 | 2026-08-05 | -296 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | JUNIN | Convenio | ICCU-747-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL PARQUE PRINCIPAL JUNIN A LA VEREDA SANTA BARBARA SECTOR ALTO DE LOS REYES DEL MUNICIPIO DE JUNIN, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-11 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-13 | 2025-01-10 |  |  |  | 5 | 114 | 570 | 570 | 276 | 2025-10-13 | 2026-08-05 | -296 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | PAIME | Convenio | ICCU-749-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VEREDA NAMASBUCO A LA VEREDA JAMAICA SECTOR QUEBRADA AGUARDIENTE DEL MUNICIPO DE PAIME DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-19 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-21 | 2025-01-18 |  |  |  | 3.9 | 111.15 | 433.485 | 433.485 | 276 | 2025-10-21 | 2026-08-05 | -288 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | GACHETÁ | Convenio | ICCU-750-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CUSAQUIN A LA VEREDA ROMERAL SECTOR LA (Y) DEL PUENTE MILITAR EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | UBALÁ | Convenio | ICCU-753-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA RIO NEGRO AL CENTRO POBLADO SANTA ROSA SECTOR LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE UBALA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 120000000 | N.A | 120000000 | 2021-11-11 | 244 | 120 | N.A | 2022-07-13 | 2025-01-10 | [5 empty] | 561.6 |  | 276 | 2025-10-13 | 2026-08-05 | -296 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | LA PALMA | Convenio | ICCU-755-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO HASTA LA VEREDA TAUCURI SECTOR CURVA LA LOMA DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | 120 | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 42.17 | 44743 | 10 | 3.9 | 108.15 | 421.785 | 421.785 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | YONY FERNANDO CHAMORRO ERAZO 80075664 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-758-2021 | REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE VÍAS DEPARTAMENTALES INTERVENIDAS CON RECURSOS DEL SGR, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. ICCU-MI-014-2021 | 226 | NA |  | 20430121.19 | N.A | 20430121.19 | 2021-11-30 | 31 | 30 | N.A | 2022-01-30 | 2024-07-31 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | 0 | 2024-07-31 | 2026-08-05 | -735 | EJECUTADO |  | CAMILO GUZMAN |  | 2021
2021 | ZIPAQUIRÁ | Convenio | ICCU-759-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA GLORIETA (CALLE 4) COMUNICA EL SECTOR PASOANCHO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA; Y REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE DEL SECTOR LA PAZ COMUNICA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA | 227 | REHABILITACION | 2022-01-02 | 3757072479 | N.A | 3757072479 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 276 | 2025-12-03 | 2026-08-05 | -245 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | SILVANIA | Convenio | ICCU-760-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ENTRADA TRONCAL PANAMERICANA A LA VEREDA SAN JOSE SECTOR EL HATO LOS ELEFANTES LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 90 | 450 | 450 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | ZIPAQUIRÁ | Convenio | ICCU-762-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL SITIO TIENDA NARANJA AL SITIO DEL VALLADO VEREDA LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2021-11-11 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-13 | 2025-01-10 |  |  |  | 3.9 | 213 | 830.7 | 830.7 | 276 | 2025-10-13 | 2026-08-05 | -296 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | GACHETÁ | Convenio | ICCU-763-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VÍA DEPARTAMENTAL A LA VEREDA TUALÁ SECTOR ESCUELA GENERAL SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | AGUA DE DIOS | Convenio | ICCU-764-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA LA BALISTA SECTOR EL CRUCE EFRAIN CRUZ DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNSINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 15 | 44743 | 10 | 4.9 | 150 | 720 | 735 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2021
2021 | ZIPAQUIRÁ | Convenio | ICCU-765-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VÍA ZIPAQUIRÁ PACHO A LA ESCUELA DE VENTA LARGA SECTOR EL RESBALÓN EN LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 141 | 549.9 | 549.9 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | NIMAIMA | Convenio | ICCU-766-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 DE LA INSPECCIÒN DE TOBIA DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 232 | URBANA | 2022-01-02 | 146408560 | 0 | 146408560 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-02 |  |  |  | 6 | 146 | 876 | 876 | 276 | 2025-12-03 | 2026-08-05 | -245 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | TOCAIMA | Convenio | ICCU-768-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA,VIA SANTO DOMINGO, QUE COMUNICA LA VEREDA EL RECREO SECTOR RAMAL BRASILIA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 4.9 | 150 | 735 | 735 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2021
2021 | PACHO | Convenio | ICCU-769-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA LIMONCITOS CON LA VEREDA PALMAR EN EL SECTOR ENTRE PUENTES DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 117.15 | 456.885 | 456.885 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | SASAIMA | Convenio | ICCU-770-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ZONA URBANA SANTA INÉS A LA VEREDA SINAÍ, SECTOR EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-11 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-13 | 2025-01-10 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-10-13 | 2026-08-05 | -296 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | PACHO | Convenio | ICCU-772-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA MOYA CON LA VEREDA COMPERA EN EL SECTOR EL ALTO DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 114.22 | 44743 | 25 | 3.9 | 117.15 | 342.6637 | 456.885 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | ZIPAQUIRÁ | Convenio | ICCU-773-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL SITIO LAS ACACIAS AL SITIO EL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 141 | 549.9 | 549.9 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | SIBATÈ | Convenio | ICCU-775-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN BENITO CENTRO POBLADO AL EMPALME SAN EUGENIO, SECTOR EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 200000000 | N.A | 200000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 215 | 1075 | 1075 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | ICCU-778-2021 | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL PUENTE PEATONAL LOCALIZADO EN LA VÍA QUE DEL SECTOR LA CARO CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, EN EL PR7 DEL CORREDOR VIAL BOGOTÁ CHÍA | 225 | ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | 78041788 | 18735474 | 96777262 | 2021-11-12 | 31 | 0 | N.A | 2021-12-13 | 2024-06-13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2024-06-13 | 2026-08-05 | -783 | EJECUTADO |  | YAIR CONTRERAS |  | 2021
2021 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-779-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 6 ENTRE LA CALLE 5 Y CALLE 7 Y ENTRE LA CALLE 8 Y LA CALLE 10 DEL MUNCIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 232 | URBANA | 2022-01-02 | 1000608020 | 0 | 1000608020 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-02 | [5 empty] | 2900 |  | 276 | 2025-12-03 | 2026-08-05 | -245 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | MANTA | Convenio | ICCU-781-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA MANTAGRANDE ARRIBA SECTOR QUEBRADAS- LA REINA DEL MUNICIPIO DE MANTA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 129 | 503.1 | 503.1 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | TOPAIPI | Convenio | ICCU-785-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA YACOPI -TOPAIPI CON LA VEREDA NARANJAL SECTOR SALIDA NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 111 | 432.9 | 432.9 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | TOPAIPI | Convenio | ICCU-787-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VÍA EL PEÑON - TOPAIPI CON LA VEREDA CHAPILLA SECTOR ENTRADA A CHAPILLA EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 111 | 432.9 | 432.9 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | TOPAIPI | Convenio | ICCU-788-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VÍA EL PEÑON - TOPAIPI CON LA VEREDA TÉRMINOS SECTOR LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 111 | 432.9 | 432.9 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | SUTATAUSA | Convenio | ICCU-795-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NOVOA CON LA VEREDA SANTA BARBARA, SECTOR VILLA TOTUMO DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 4.2 | 129.15 | 542.43 | 542.43 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | SUSA | Convenio | ICCU-798-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA COQUIRA A LA VEREDA EL TABLON SECTOR ESCUELA COQUIRA EN EL MUNICIPIO DE SUSA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2021
2021 | ZIPAQUIRÁ | Convenio | ICCU-800-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL SITIO TIENDA C&C AL SITIO EL VALLADO VEREDA LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 150000000 | N.A | 150000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 213 | 830.7 | 830.7 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | SAN CAYETANO | Convenio | ICCU-802-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANUTILLAL CON LA VEREDA LIRIA SECTOR CHALENCHE, EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2021
2021 | LENGUAZAQUE | Convenio | ICCU-805-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CHIRVANEQUE A LA VEREDA ESPINAL ALISAL SECTOR PASO HONDO DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2021
2021 | FOSCA | Convenio | ICCU-807-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA INSPECCION SÁNAME CON LA VEREDA LA PALMA SECTOR LA ENRAMADA EN EL MUNICIPIO DE FOSCA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-12 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-14 | 2025-01-11 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-10-14 | 2026-08-05 | -295 | EJECUTADO |  | CRISTIAN HERNANDEZ |  | 2021
2021 | SUSA | Convenio | ICCU-809-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA NUTRIAS A LA VEREDA EL TABLÓN SECTOR ENCENILLO EN EL MUNICIPIO DE SUSA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 51.75 | 44743 | 10 |  |  | 416.25 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2021
2021 | MEDINA | Convenio | ICCU-811-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA CHOAPAL A LA VEREDA SAN FRANCISCO, SECTOR LOMA AGUILERA MEDINA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 136 | 530.4 | 530.4 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | PAIME | Convenio | ICCU-813-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO CUATRO CAMINOS CON LA VEREDA TAU TAO SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 4.5 | 105.15 | 473.175 | 473.175 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-814-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL TRAZADO DE LA VÍA QUE DEL SECTOR ENCENILLOS CONDUCE A LA VEREDA LAS MESAS, MUNICIPIO DE GUAYABETAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 225 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2022-01-02 | 250000000 | 0 | 250000000 | 2022-01-14 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-15 | 2025-03-03 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276 | 2025-12-04 | 2026-08-05 | -244 | EJECUTADO |  | YAIR CONTRERAS |  | 2021
2021 | SUESCA | Convenio | ICCU-815-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SECTOR EL RODADERO DE LA VEREDA HATO GRANDE HACIA EL CENTRO POBLADO DE HATO GRANDE MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | ANULADO | ANULADO | 2022-01-13 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO |  | ANULADO | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | SUSA | Convenio | ICCU-817-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CASCADAS SECTOR PIE DE CUESTA EN EL MUNICIPIO DE SUSA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 51.75 | 44743 | 10 |  |  | 416.25 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | GILBERTO GONZALEZ |  | 2021
2021 | LA PALMA | Convenio | ICCU-818-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL SITIO CONOCIDO COMO MATADERO A LA VEREDA EL BATÁN SECTOR PUENTE DE ORO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 42.18 | 44743 | 10 | 3.9 | 108.15 | 379.6065 | 421.785 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | TIBACUY | Convenio | ICCU-819-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL MANGO A LA VEREDA BATEAS EN EL SECTOR EL ARENAL DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5.1 | 125 | 637.5 | 637.5 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | LA CALERA | Convenio | ICCU-820-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CAMINO AL META SECTOR 8 A LA VEREDA SALITRE DEL MUNICIPIO DE LA CALERA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 140000000 | N.A | 140000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 655.2 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | LA CALERA | Convenio | ICCU-822-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA BUENOS AIRES LOS PINOS A LA VEREDA SANTA HELENA EN EL SECTOR MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 240000000 | N.A | 240000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 1123.2 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | ANAPOIMA | Convenio | ICCU-825-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESPERANZA CON LA VEREDA GOLCONDA, SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 120000000 | 0 | 120000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 561.6 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | EDDY MENDOZA |  | 2021
2021 | GUADUAS | Convenio | ICCU-826-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA QUEBRADA GRANDE A LA VEREDA CUATRO ESQUINAS, SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 100 | 468 | 500 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | NIMAIMA | Convenio | ICCU-827-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA ESCUELA TERESA A LA VEREDA TERESA SECTOR EL LIMONCILLO - CHICHARO DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | 50 | 44743 | 10 | 5 | 100 | 450 | 500 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | MEDINA | Convenio | ICCU-828-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIA QUE CONDUCE A LA INSPECCION DE MESA DE REYES, SECTOR CAÑO CHIGUIRO DE MEDINA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 136 | 530.4 | 530.4 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | TOPAIPI | Convenio | ICCU-829-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA TERMINOS CON LA VEREDA SAN MARTIN SECTOR LA YE EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPI CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 111 | 432.9 | 432.9 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | TIBACUY | Convenio | ICCU-830-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL MANGO A LA VEREDA BATEAS EN EL SECTOR LOS SILVA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 120000000 | 0 | 120000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5.1 | 125 | 637.5 | 637.5 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | TOPAIPI | Convenio | ICCU-833-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL SECTOR FLECHA MORADA CON EL SECTOR LOS MUCHES EN LA VEREDA LOURDES EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 111 | 432.9 | 432.9 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | LA MESA | Convenio | ICCU-834-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PALMAR ALTO SECTOR EL FARO DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 120000000 | 0 | 120000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 132.3 | 661.5 | 661.5 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | TENA | Convenio | ICCU-835-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL SITIO GRAN COLOMBIA CONDUCE AL SITIO CAMPO ALEGRE, SECTOR CAMPO ALEGRE ALTO, VEREDA EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TENA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 150000000 | 0 | 150000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 198.15 | 772.785 | 772.785 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | TENA | Convenio | ICCU-836-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA HONDA A LA VEREDA CATIVA, SECTOR SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-12 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-14 | 2025-01-11 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-10-14 | 2026-08-05 | -295 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | TAUSA | Convenio | ICCU-837-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LAGUNITAS SECTOR LAS MARGARITAS, DEL MUNICIPIO DE TAUSA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-12 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-14 | 2025-01-11 |  |  |  | 3.9 | 135 | 526.5 | 526.5 | 276 | 2025-10-14 | 2026-08-05 | -295 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | SUESCA | Convenio | ICCU-840-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA AGUA CLARA SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-12 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-14 | 2025-01-11 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-10-14 | 2026-08-05 | -295 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | SUESCA | Convenio | ICCU-840-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA AGUA CLARA SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-11 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-12 | 2025-03-12 |  |  |  | 3.9 | 135 | 526.5 | 526.5 | 276 | 2025-12-13 | 2026-08-05 | -235 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-844-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CHIPAQUE SECTOR EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 120000000 | 0 | 120000000 | 2021-11-12 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-14 | 2025-01-11 |  |  |  | 4 | 155.15 | 620.6 | 620.6 | 276 | 2025-10-14 | 2026-08-05 | -295 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | LA CALERA | Convenio | ICCU-847-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL HATO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL SECTOR PIEDRA IGLESIA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 144000000 | N.A | 144000000 | 2021-11-12 | 244 | 171 | N.A | 2022-07-14 | 2025-01-11 | [5 empty] | 673.92 |  | 276 | 2025-10-14 | 2026-08-05 | -295 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | RICAURTE | Convenio | ICCU-848-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA VÍA AGUA DE DIOS SOPAPO A LA VEREDA LAS VARAS SECTO CAMELLON LAS VARAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 170000000 | 0 | 170000000 | 2021-11-12 | 244 | 241 | N.A | 2022-07-14 | 2025-01-11 |  |  |  | 4.9 | 200 | 795.6 | 980 | 276 | 2025-10-14 | 2026-08-05 | -295 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2021
2021 | SUPATÁ | Convenio | ICCU-849-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CRUCE DE LA VEREDA DELICIAS - SANTA ROSA A LA VEREDA DELICIAS SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-12 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-14 | 2025-01-11 |  |  |  | 5 | 108.15 | 540.75 | 540.75 | 276 | 2025-10-14 | 2026-08-05 | -295 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | PACHO | Convenio | ICCU-850-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA, DESDE LA INTERSERCCIÒN ENTRE LA VÌA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA ESMERALDA Y LA ENTRADA A LA URBANIZACIÒN VILLAS DE AQUILEO PARRA, HASTA EL K0+270 DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA | 232 | URBANA | 2022-01-02 | 657999097 | N.A | 657999097 | 2021-11-12 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-14 | 2024-12-30 | 379 | 2022-07-01 | 25.0165 | 5 | 303 | 1136 | 1515 | 276 | 2025-10-02 | 2026-08-05 | -307 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | RICAURTE | Convenio | ICCU-851-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA VÍA DE AGUA DE DIOS - SOPAPO A LA VEREDA LIMONCITOS SECTOR "ESCUELA LIMONCITOS" , MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-17 | 244 | 241 | N.A | 2022-07-19 | 2025-01-16 |  |  |  | 4.9 | 150 | 735 | 735 | 276 | 2025-10-19 | 2026-08-05 | -290 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2021
2021 | SILVANIA | Convenio | ICCU-853-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PANAMÁ ALTO A LA VEREDA SAN JOSE SECTOR LA BASE, MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-11-17 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-19 | 2025-01-16 |  |  |  | 5 | 90 | 450 | 450 | 276 | 2025-10-19 | 2026-08-05 | -290 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-854-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL SECTOR EL NACEDERO EN LA VEREDA PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 196000000 | 0 | 196000000 | 2021-11-12 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-14 | 2025-01-11 |  |  |  | 5 | 216.15 | 1080.75 | 1080.75 | 276 | 2025-10-14 | 2026-08-05 | -295 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | SASAIMA | Convenio | ICCU-856-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LA GRANJA SECTOR LA PORQUERA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-12 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-14 | 2025-01-11 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-10-14 | 2026-08-05 | -295 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | FÓMEQUE | Convenio | ICCU-858-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA DE RIO BLANCO CON LA VEREDA DE RIO NEGRO EN EL SECTOR LOS FOREROS DEL MUNICIPIO DE FÓMEQUE, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-17 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-19 | 2025-01-16 |  |  |  | 4 | 132.15 | 528.6 | 528.6 | 276 | 2025-10-19 | 2026-08-05 | -290 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | LA PEÑA | Convenio | ICCU-859-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL VALLE A LA VEREDA EL RETIRO SECTOR LOS PEREZ EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | 60 | N.A | 2022-09-18 | 2025-03-18 | 50 | 44743 | 10 | 5 | 100 | 450 | 500 | 276 | 2025-12-19 | 2026-08-05 | -229 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | TENA | Convenio | ICCU-860-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA EL ROSARIO EN EL SECTOR COCINADERO EN EL MUNICIPIO DE TENA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 96000000 | 0 | 96000000 | 2021-11-12 | 244 | 122 | N.A | 2022-07-14 | 2025-01-11 |  |  |  | 4.5 | 123.15 | 554.175 | 554.175 | 276 | 2025-10-14 | 2026-08-05 | -295 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-861-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN MIGUEL SECTOR CUATRO CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-12 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-14 | 2025-01-11 |  |  |  | 5 | 108.15 | 540.75 | 540.75 | 276 | 2025-10-14 | 2026-08-05 | -295 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | QUETAME | Convenio | ICCU-862-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIAS VIALES EN EL MUNCIPIO DE QUETAME CUNDINAMARCA | 231 | EMERGENCIAS | 2022-01-02 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 2021-11-12 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-14 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 276 | 2025-10-02 | 2026-08-05 | -307 | EN EJECUCION |  | KAREN ROMERO | VIAS TERCIARIA | 2021
2021 | SAN FRANCISCO | Convenio | ICCU-863-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA ANTENA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-12 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-14 | 2025-01-11 |  |  |  | 5 | 108.15 | 540.75 | 540.75 | 276 | 2025-10-14 | 2026-08-05 | -295 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | GUAYABETAL | Convenio | ICCU-864-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE EMERGENCIAS VIALES EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA | 231 | EMERGENCIAS | 2022-01-02 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 2021-11-17 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-19 | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47 | 276 | 2025-10-07 | 2026-08-05 | -302 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO | VIAS TERCIARIA | 2021
2021 | NOCAIMA | Convenio | ICCU-866-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA CONCEPCIÓN A LA VEREDA ILÓ, SECTOR QUEBRADA LA GALLINERA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-12 | 244 | 121 | N.A | 2022-11-12 | 2025-05-12 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2026-02-12 | 2026-08-05 | -174 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | PACHO | Convenio | ICCU-867-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS SAN JERÓNIMO Y PAN DE AZÚCAR EN EL SECTOR LA LAJITA DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-11-17 | 244 | 120 | N.A | 2022-07-19 | 2025-01-16 | 114.22 | 44743 | 25 | 3.9 | 117.15 | 342.6637 | 456.885 | 276 | 2025-10-19 | 2026-08-05 | -290 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | TIBACUY | Convenio | ICCU-868-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LA VUELTA A LA VEREDA CALANDAIMA EN EL SECTOR EL OCOBO - POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 4.2 | 130 | 546 | 546 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | VIANÍ | Convenio | ICCU-869-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA BALUNDA SECTOR SANTUARIO DE LA VIRGEN, DEL MUNICIPIO DE VIANÍ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-17 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-19 | 2025-01-16 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-10-19 | 2026-08-05 | -290 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2021
2021 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-870-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN MIGUEL EN EL SECTOR GUATEMALA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-20 | 2025-01-17 | [5 empty] | 468 | 0 | 276 | 2025-10-20 | 2026-08-05 | -289 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | CHOCONTÀ | Convenio | ICCU-871-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GUANGUITA PARTE BAJA A LA VEREDA GUANGUITA PARTE ALTA SECTOR ESCUELA GUANGUITA BAJO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 4.5 | 120.15 | 540.675 | 540.675 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | BELTRÀN | Convenio | ICCU-876-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS LA CHACARA Y HONDURAS EN EL SECTOR LA CACHAQUERA DEL MUNICIPIO DE BELTRÁN, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 200000000 | 0 | 200000000 | 2021-11-18 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-20 | 2025-01-17 |  |  |  | 5 | 222.15 | 1110.75 | 1110.75 | 276 | 2025-10-20 | 2026-08-05 | -289 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | TENA | Convenio | ICCU-877-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DESDE LA VÍA SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA- PUERTO ARAUJO A LA VEREDA SANTA BARBARA EN EL SECTOR MORRO PELAO EN EL MUNICIPIO DE TENA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-17 | 244 | 91 | N.A | 2022-07-19 | 2025-01-16 |  |  |  | 3.9 | 132.15 | 515.385 | 515.385 | 276 | 2025-10-19 | 2026-08-05 | -290 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | VILLETA | Convenio | ICCU-878-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CUNE A LA VEREDA SALITRE BLANCO, EN EL SECTOR LOS BARRERA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | 151 | N.A | 2022-12-18 | 2025-06-17 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2026-03-20 | 2026-08-05 | -138 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2021
2021 | CHOCONTÀ | Convenio | ICCU-883-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PUEBLO VIEJO A LA VEREDA AGUA CALIENTE SECTOR ESCUELA PUEBLO VIEJO BAJO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 4.5 | 120.15 | 540.675 | 540.675 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | LA VEGA | Convenio | ICCU-885-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA HUERTA, SECTOR EL MANGO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-17 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-19 | 2025-01-16 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-10-19 | 2026-08-05 | -290 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-886-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO LIBERIA A LA VEREDA SAN NICOLAS SECTOR PEKIN DEL MUNICIPIO DE VIOTA,CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-17 | 244 | 91 | N.A | 2022-07-19 | 2025-01-16 |  |  |  | 3.9 | 129.15 | 503.685 | 503.685 | 276 | 2025-10-19 | 2026-08-05 | -290 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | CHOCONTÀ | Convenio | ICCU-887-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA TABLÓN A LA VEREDA MOCHILA SECTOR QUEBRADA BLANCA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-20 | 2025-01-17 |  |  |  | 4.5 | 120.15 | 540.675 | 540.675 | 276 | 2025-10-20 | 2026-08-05 | -289 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | GACHETÁ | Convenio | ICCU-888-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CUSAQUIN AL CUARTO SAN ISIDRO SECTOR PUENTE COMUNEROS EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | LA VEGA | Convenio | ICCU-889-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LA LIBERTAD CON LA VEREDA LLANO GRANDE, SECTOR LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-20 | 2025-01-17 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-10-20 | 2026-08-05 | -289 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | SILVANIA | Convenio | ICCU-891-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ZONA URBANA A LA VEREDA SAN JOSÉ LAS PALMAS, SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 213 | 830.7 | 830.7 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | HAROLD MENDOZA |  | 2021
2021 | VERGARA | Convenio | ICCU-893-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA PEÑA BLANCA CON LA VEREDA CERINZA SECTOR LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE VERGARA ,CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | 91 | N.A | 2022-10-19 | 2025-04-18 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2026-01-19 | 2026-08-05 | -198 | EJECUTADO |  | ORLANDO CAÑON |  | 2021
2021 | SAN BERNARDO | Convenio | ICCU-895-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN MIGUEL EN EL SECTOR CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-17 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-19 | 2025-01-16 | [5 empty] | 468 | 0 | 276 | 2025-10-19 | 2026-08-05 | -290 | EJECUTADO |  | SERGIO SALAZAR |  | 2021
2021 | LA VEGA | Convenio | ICCU-898-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA MINAS CON LA VEREDA EL ROSARIO, SECTOR LA PTAP DEL MINICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-20 | 2025-01-17 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-10-20 | 2026-08-05 | -289 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | GACHETA | Convenio | ICCU-899-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA RESGUARDO I - LA VILLA, SECTOR SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-11-19 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-21 | 2025-01-18 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-10-21 | 2026-08-05 | -288 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | PACHO | Convenio | ICCU-900-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA MAQUINA CON LA VEREDA COMPERA EN EL SECTOR LA HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | 120 | N.A | 2022-07-20 | 2025-01-17 | 114.22 | 44743 | 25 | 3.9 | 117.15 | 342.6637 | 456.885 | 276 | 2025-10-20 | 2026-08-05 | -289 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | CACHIPAY | Convenio | ICCU-907-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE LA CARRERA 1 Y LA CARRERA 7, EN LA INSPECCION DE PENA NEGRA MUNICIPIO DE CACHIPAY CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 232 | URBANA | 2022-01-02 | 1198327311 | 0 | 1198327311 | 2021-11-18 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-20 | 2025-01-05 |  |  |  | 6 | 558 | 3348 | 3348 | 276 | 2025-10-08 | 2026-08-05 | -301 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | QUETAME | Convenio | ICCU-912-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA FICALITO SECTOR EL KIOSCO EN EL MUNICIPIO DE QUETAME CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-20 | 2025-01-17 |  |  |  | 4 | 132.15 | 528.6 | 528.6 | 276 | 2025-10-20 | 2026-08-05 | -289 | EJECUTADO |  | KAREN ROMERO |  | 2021
2021 | MANTA | Convenio | ICCU-914-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL CASCO URBANO A LA VEREDA MADRID SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE MANTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-17 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-19 | 2025-01-16 |  |  |  | 3.9 | 129 | 503.1 | 503.1 | 276 | 2025-10-19 | 2026-08-05 | -290 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | GUASCA | Convenio | ICCU-915-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SANTA ANA SECTOR EL MORAL DEL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-17 | 244 | 164 | N.A | 2022-12-30 | 2025-06-29 |  |  |  | 4.9 | 115 | 563.5 | 563.5 | 276 | 2026-04-01 | 2026-08-05 | -126 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | SASAIMA | Convenio | ICCU-922-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PILACA SECTOR MI BOHIO DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-20 | 2025-01-17 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-10-20 | 2026-08-05 | -289 | EJECUTADO |  | MILTON SUAREZ |  | 2021
2021 | PACHO | Convenio | ICCU-923-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA CABRERA EN EL SECTOR LA DESPENSA DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2021-11-18 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | 120 | N.A | 2022-07-20 | 2025-01-17 | 114.22 | 44743 | 25 | 3.9 | 117.15 | 342.6637 | 456.885 | 276 | 2025-10-20 | 2026-08-05 | -289 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | TENA | Convenio | ICCU-929-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSPECCIÓN LA GRAN VIA A LA VEREDA EL HELECHAL EN EL SECTOR EL CONDOMINIO DEL MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | 91 | N.A | 2022-07-20 | 2025-01-17 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-10-20 | 2026-08-05 | -289 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | UBALÁ | Convenio | ICCU-931-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA BETANIA AL CENTRO POBLADO LAGUNA AZUL SECTOR LA ESCUELA BETANIA DEL MUNICIPIO DE UBALÁ, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-11-13 | 244 | 120 | N.A | 2022-07-15 | 2025-01-12 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-10-15 | 2026-08-05 | -294 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | PACHO | Convenio | ICCU-932-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL GAVILÁN CON LA VEREDA ALGODONALES EN EL SECTOR BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-11-12 | 244 | 120 | N.A | 2022-07-14 | 2025-01-11 |  |  |  | 3.9 | 117.15 | 456.885 | 456.885 | 276 | 2025-10-14 | 2026-08-05 | -295 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | PARATEBUENO | Convenio | ICCU-933-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA MARGINAL DE LA SELVA A LA VEREDA MACAPAY ALTO EN EL SECTOR LOS COCOS 2 DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-17 | 244 | 121 | N.A | 2022-11-17 | 2025-05-17 |  |  |  | 3.9 | 120 | 468 | 468 | 276 | 2026-02-17 | 2026-08-05 | -169 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | CHOCONTÀ | Convenio | ICCU-935-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA PUEBLO VIEJO CON LA VEREDA HATOFIERO SECTOR ESCUELA PIEDRA DE SAL TRAMO 2 DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 110000000 | 0 | 110000000 | 2021-11-18 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-20 | 2025-01-17 |  |  |  | 5 | 132.15 | 660.75 | 660.75 | 276 | 2025-10-20 | 2026-08-05 | -289 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | PACHO | Convenio | ICCU-936-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA PUENTE CUCHARAL Y EL CORREGIMIENTO DE PASUNCHA EN EL SECTOR LA CURVA Y EN EL SECTOR DE LA ESCUELA SAN JERONIMO DEL MUNICIPIO DE PACHO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 1000000000 | N.A | 1000000000 | 2021-11-17 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-19 | 2025-01-16 | 537.5 | 44743 | 25 | 5 | 430 | 2150 | 2150 | 276 | 2025-10-19 | 2026-08-05 | -290 | EJECUTADO |  | CESAR GANTIVAR CALDAS |  | 2021
2021 | EL COLEGIO | Convenio | ICCU-938-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA TRUJILLO A LA VEREDA SAN MIGUEL, SECTOR TRES TORRES, MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 600000000 | 0 | 600000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 450.15 | 2250.75 | 2250.75 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | TENA | Convenio | ICCU-939-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO LOS ALPES A LA VEREDA EL ROSARIO SECTOR VALLE ESCONDIDO DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-17 | 244 | 91 | N.A | 2022-07-19 | 2025-01-16 |  |  |  | 4.5 | 123.15 | 554.175 | 554.175 | 276 | 2025-10-19 | 2026-08-05 | -290 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | GUASCA | Convenio | ICCU-940-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA MARIANO OSPINA SECTOR EL CARRISAL DEL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-19 | 244 | 162 | N.A | 2022-12-30 | 2025-06-29 |  |  |  | 4.9 | 115 | 563.5 | 563.5 | 276 | 2026-04-01 | 2026-08-05 | -126 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-941-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LA FLORIDA SECTOR LOS MANGOS DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-19 | 244 | 91 | N.A | 2022-07-21 | 2025-01-18 |  |  |  | 3.9 | 129.15 | 503.685 | 503.685 | 276 | 2025-10-21 | 2026-08-05 | -288 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | LA MESA | Convenio | ICCU-942-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA DOIMA A LA VEREDA BUENA VISTA SECTOR EL CRUCE DEL MUNICIPIO DE LA MESA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 98000000 | 0 | 98000000 | 2021-11-17 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-19 | 2025-01-16 |  |  |  | 3.9 | 126.15 | 491.985 | 491.985 | 276 | 2025-10-19 | 2026-08-05 | -290 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | LA MESA | Convenio | ICCU-943-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PAYACAL ALTO HACIA LA VEREDA PAYACAL EL MORAL SECTOR EL FARO EN EL MUNICIPIO DE LA MESA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 120000000 | 0 | 120000000 | 2021-11-18 | 244 | 122 | N.A | 2022-07-20 | 2025-01-17 |  |  |  | 3.9 | 156.15 | 608.985 | 608.985 | 276 | 2025-10-20 | 2026-08-05 | -289 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | TIBIRITA | Convenio | ICCU-944-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA MEDIO QUEBRADAS SECTOR LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE TIBIRTA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | 90 | N.A | 2022-10-18 | 2025-04-17 |  |  |  | 3.9 | 129 | 503.1 | 503.1 | 276 | 2026-01-18 | 2026-08-05 | -199 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | CAQUEZÀ | Convenio | ICCU-945-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LAVAEREDA PANTANO DE CARLOS SECTOR CUATRO CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CAQUEZA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | 30 | N.A | 2022-08-19 | 2025-02-16 |  |  |  | 5 | 120 | 600 | 600 | 276 | 2025-11-19 | 2026-08-05 | -259 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | GUASCA | Convenio | ICCU-946-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA ANA A LA VEREDA TRINIDAD SECTOR SAN FRANCISCO EL VOLCAN DEL MUNICIPIO DE GUASCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | 163 | N.A | 2022-12-30 | 2025-06-29 |  |  |  | 4.5 | 120 | 540 | 540 | 276 | 2026-04-01 | 2026-08-05 | -126 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | CHOCONTÀ | Convenio | ICCU-947-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA HATOFIERO PARTE ALTA CON LA VEREDA HATOFIERO PARTE BAJA SECTOR CINCO CAMINOS TRAMO II DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 130000000 | 0 | 130000000 | 2021-11-17 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-19 | 2025-01-16 | 845 | 44743 | 100 | 5 | 156.15 | 0 | 780.75 | 276 | 2025-10-19 | 2026-08-05 | -290 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | MANTA | Convenio | ICCU-948-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PEÑAS SECTOR LOS POTREROS DEL MUNICIPIO DE MANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-25 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-27 | 2025-01-24 |  |  |  | 3.9 | 129 | 503.1 | 503.1 | 276 | 2025-10-27 | 2026-08-05 | -282 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-949-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA ALTO CEYLAN, SECTOR EL CRUCE DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | 91 | N.A | 2022-07-20 | 2025-01-17 |  |  |  | 3.9 | 129.15 | 503.685 | 503.685 | 276 | 2025-10-20 | 2026-08-05 | -289 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | VIOTA | Convenio | ICCU-950-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA QUITASOL, SECTOR EL ALTO DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | 91 | N.A | 2022-07-20 | 2025-01-17 |  |  |  | 3.9 | 129.15 | 503.685 | 503.685 | 276 | 2025-10-20 | 2026-08-05 | -289 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | LA MESA | Convenio | ICCU-951-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA DOIMA PARTE BAJA SECTOR CARRILERA A LA VIA VEREDA HOSPICIO EN EL MUNICIPIO DE LA MESA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-19 | 244 | 122 | N.A | 2022-07-21 | 2025-01-18 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-10-21 | 2026-08-05 | -288 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | ANOLAIMA | Convenio | ICCU-952-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA LAGUNA SECTOR VARIANTE MANGO LIMÓN ANOLAIMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-19 | 244 | 151 | N.A | 2022-07-21 | 2025-01-18 |  |  |  | 4.9 | 150 | 735 | 735 | 276 | 2025-10-21 | 2026-08-05 | -288 | EJECUTADO |  | MAURICIO DELGADILLO |  | 2021
2021 | EL PEÑON | Convenio | ICCU-953-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE MONTEBELLO A LA VEREDA EL COBRE SECTOR EL ALTO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | 120 | N.A | 2022-11-17 | 2025-05-17 |  |  |  | 5 | 100 | 500 | 500 | 276 | 2026-02-17 | 2026-08-05 | -169 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | LA CALERA | Convenio | ICCU-954-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MARQUEZ SECTOR EL CARMEN A LA VEREDA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | N.A | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | 167 | N.A | 2022-07-20 | 2025-01-17 | [5 empty] | 468 |  | 276 | 2025-10-20 | 2026-08-05 | -289 | EJECUTADO |  | ANDRES SOLANO |  | 2021
2021 | BOJACÁ | Convenio | ICCU-955-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE VÍA CASCO URBANO - ROBLEHUECO A LA VEREDA CUBIA SECTOR EL FONDITO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-20 | 2025-01-17 |  |  |  | 3.9 | 114.94 | 448.266 | 448.266 | 276 | 2025-10-20 | 2026-08-05 | -289 | EJECUTADO |  | PABLO CASTELLANOS |  | 2021
2021 | FÚQUENE | Convenio | ICCU-956-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA CHINZAQUE SECTOR LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE FUQUENE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 130000000 | 0 | 130000000 | 2021-11-18 | 244 | N.A | N.A | 2022-07-20 | 2025-01-17 |  |  |  | 5 | 123 | 615 | 615 | 276 | 2025-10-20 | 2026-08-05 | -289 | EJECUTADO |  | ROCIO CASTILLO |  | 2021
2021 | LA MESA | Convenio | ICCU-958-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VÍA PRINCIPAL TENA - LA GRAN VÍA CACHIPAY CON LA VEREDA DOIMA EN EL SECTOR DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2021-11-18 | 244 | 122 | N.A | 2022-07-20 | 2025-01-17 |  |  |  | 5 | 114.15 | 570.75 | 570.75 | 276 | 2025-10-20 | 2026-08-05 | -289 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | VIOTÁ | Convenio | ICCU-959-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BAJO CEYLAN,SECTOR EL PUENTE DEL MUNICIPIO DE VIOTA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | 91 | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 3.9 | 129.15 | 503.685 | 503.685 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | OSCAR WILCHES |  | 2021
2021 | EL PEÑON | Convenio | ICCU-960-2021 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA SABANETA A LA VEREDA EL VALLE SECTOR LA MARAVILLA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | 60 | 2022-11-13 | 2025-05-13 |  |  |  | 5 | 100 | 500 | 500 | 276 | 2026-02-13 | 2026-08-05 | -173 | EJECUTADO |  | LUIS BARRETO |  | 2021
2021 | GUASCA | Convenio | ICCU-961-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SANTA ANA SECTOR ALTO DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GUASCA, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | 164 | N.A | 2023-02-25 | 2025-08-25 |  |  |  | 4.5 | 120 | 540 | 540 | 276 | 2026-05-28 | 2026-08-05 | -69 | EJECUTADO |  | MARIADELPILAR SUAREZ |  | 2021
2021 | CHOCONTÀ | Convenio | ICCU-963-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE LA INTERSECCION EN LA VIA BRICEÑO TUNJA A LA VEREDA RETIRO DE BLANCOS SECTOR CAREPERRO DEL MUNCICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 160000000 | 0 | 160000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 5 | 120.15 | 600.75 | 600.75 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | ADRIANA CRUZ |  | 2021
2021 | CAQUEZÀ | Convenio | ICCU-964-2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMEINTO DE LA VÍA QUE DEL SITIO VOLCAN NEGRO CONDUCE AL RIO NEGRO EN LA VEREDA PONTA MUNICIPIO DE CAQUEZA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA | 2022-01-02 | 100000000 | 0 | 100000000 | 2022-01-13 | 244 | N.A | N.A | 2022-09-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 4.5 | 121 | 544.5 | 544.5 | 276 | 2025-12-15 | 2026-08-05 | -233 | EJECUTADO |  | TANIA SAENZ |  | 2021
2021 | UNION TEMPORAL REGIONAL | CONTRATO DE OBRA | ICCU-972-2021 | MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS CORREDORES VIALES DEPARTAMENTALES CON CASETA DE RECAUDO INCUIDOS EN EL PLAN 500. LP-015-21 | 229 | MANTENIMIENTO |  | 4762218104 | N.A | 4762218104 | 2022-01-17 | 348 | 0 | N.A | 2022-12-31 | 2025-07-01 | 385.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2025-07-01 | 2026-08-05 | -400 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2021
2021 | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-974-2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS CORREDORES DEPARTAMENTALES CON CASETA DE RECAUDO INCLUIDOS EL PLAN 500. CM-019 DE 2021 | #N/A | #N/A |  | 500599425 | N.A | 500599425 | 2022-01-17 | 348 | 0 | N.A | 2022-12-31 | 2025-07-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 2025-07-01 | 2026-08-05 | -400 | EJECUTADO |  | JAISON FONSECA |  | 2021
2022 | CUNDINAMARCA - ICCU |  | ICCU-120-2022 | ATENCION Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-001-21 | 231 | EMERGENCIAS |  | 8600000000 | [21 empty] | CRISTIAN TORRES |  | 2022
2022 | CUNDINAMARCA - ICCU |  | ICCU-120-2022 | ELABORACION DE ESTUDIOS POR MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CM-002-22 |  | PLACA HUELLA |  | 800000000 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 2022
2022 | CUNDINAMARCA - ICCU |  | ICCU-123-2022 | ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS A CARGO DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU PARA LA ATENCIÓN D ELA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-005-2022 | 229 | MANTENIMIENTO |  | 8544636955 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | CRISTIAN TORRES |  | 2022
2022 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | CONTRATO DE OBRA | ICCU-124-2022 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA QUE COMUNICA LA INSPECCIÓN SANTANDERCITO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-007-2022 | 226-227 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION |  | 5957413902 |  |  | 2022-07-29 | 8 MESES |  |  | 2022-03-29 | [6 empty] | 4 | REHABILITACION 4 KM (CORREDOR VIAL) MEJORAMIENTO 4KM | [6 empty] | OSCAR WILCHES |  | 2022
2022 | TRONCAL DEL TEQUEND | CONTRATO DE OBRA | ICCU-125-2022 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA TRONCAL DEL TEQUENDAMA MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS. LP-007-2022 | 226-227 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION |  | 6225488969 |  |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-03-01 | [6 empty] | 67 | REHABILITACION 67 KM (CORREDOR VIAL) MEJORAMIENTO 2KM | [6 empty] | JOSE MAURICIO LOPEZ | 7 MUROS REHABILITACION 67 KM (CORREDOR VIAL) MEJORAMIENTO 2KM | 2022
2022 | TRONCAL DEL TEQUEND | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-126-2022 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL DEL TEQUENDAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500, MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS". CM-013-2022 | 226-227 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION |  | 773242654 |  |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-04-01 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | JOSE MAURICIO LOPEZ |  | 2022
2022 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | ICCU-127-2022 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA INSPECCION SANTANDERCITO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . CM-013 DE 2022 | 226-227 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION |  | 622031364 |  |  | 2022-07-29 |  |  |  | 2022-03-29 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | OSCAR WILCHES
2022 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | INTERVENTORIA | ICCU-127-2022 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA INSPECCION SANTANDERCITO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . CM-013 DE 2022 |  | PLACA HUELLA |  | 622031364 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 2022
2022 | LA CALERA | CONTRATO DE OBRA | ICCU-128-2022 | MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL TRIUNFO - LA CABAÑA EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CONVENIO INVIAS 1321 DE 2021 EN EL MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 3 . LP-008-2022 | 226 | MEJORAMIENTO |  | 13044139782 | [13 empty] | 5 | 5 | [6 empty] | ROCIO CASTILLO |  | 2022
2022 | QUETAME |  | ICCU-128-2022 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE QUETAME - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - CORREDOR QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE QUETAME EN CUNDINAMARCA AL MUNICIPIO DE CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO INVIAS 2056 DE 2021. LP-016-2022 | 233 | PLACA HUELLA |  | 1867418579 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 2022
2022 | NA |  | ICCU-157-2022 | LAS PARTES SE COMPROMETEN A AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES DESDE LOS COMPONENTES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ORIENTADOS A LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURACIÓN, REVISIÓN DIAGNÓSTICO, ACOMPAÑAMIENTO, ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS ENTRE LAS PARTES Y MEJOREN LA CONECTIVIDAD ENTRE EL CIRCUITO NORTE DE BOGOTÁ Y LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (EN ADELANTE BORDE NORTE CIUDAD REGIÓN), DE CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA DE CONTRATACIÓN, YA SEA OBRA PÚBLICA, CONCESIÓN O ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, ENTRE OTROS, QUE SE DERIVE DE LOS ANÁLISIS EN EL MARCO DEL PRESENTE CONVENIO. | NA | [16 empty] | 0
2022 | CUNDINAMARCA - ICCU |  | ICCU-159-2022 | REALIZAR DISEÑOS DE PUENTES CON LUCES DE HASTA 30 METROS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO A NIVEL DE FASE 2 EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 226-230 |  |  | 583920000 | [13 empty] | 0
2022 | SAN BERNARDO | convenio | ICCU-187-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN FRANCISCO A LA VEREDA SAN ANTONIO EN EL SECTOR EL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000 | [13 empty] | 468 | [7 empty] | SERGIO SALAZAR |  | 2022
2022 | SAN BERNARDO | convenio | ICCU-188-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PIRINEOS A LA VEREDA SANTA RITA EN EL SECTOR PUERTO ADENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA.". | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000 | [13 empty] | 468 | [7 empty] | SERGIO SALAZAR |  | 2022
2022 | SAN BERNARDO | convenio | ICCU-189-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN MIGUEL EN EL SECTOR GALINDO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000 | [13 empty] | 468 | [7 empty] | SERGIO SALAZAR |  | 2022
2022 | SAN BERNARDO | convenio | ICCU-190-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA ANDES A LA VEREDA HONDURAS EN EL SECTOR ESCUELA HONDURAS DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000 | [13 empty] | 468 | [7 empty] | SERGIO SALAZAR |  | 2022
2022 | SAN BERNARDO | convenio | ICCU-191-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO A LA VEREDA EL CARMEN EN EL SECTOR ALTO DE SAN GIL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000 | [13 empty] | 468 | [7 empty] | SERGIO SALAZAR |  | 2022
2022 | SAN BERNARDO | convenio | ICCU-192-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CARMEN A LA VEREDA QUECOS EN EL SECTOR CHIRIMOYO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000 | [13 empty] | 468 | [7 empty] | SERGIO SALAZAR |  | 2022
2022 | SAN BERNARDO | convenio | ICCU-193-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CARMEN A LA VEREDA QUECOS EN EL SECTOR LOS CHAVEZ DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000 | [13 empty] | 468 | [7 empty] | SERGIO SALAZAR |  | 2022
2022 | SAN BERNARDO | convenio | ICCU-194-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN MIGUEL EN EL SECTOR PLANTA DE BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000 | [13 empty] | 468 | [7 empty] | SERGIO SALAZAR |  | 2022
2022 | FONDECUN | convenio | ICCU-208-2022 | LA GERENCIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 228 | MANTENIMIENTO |  | 2710329860 | [21 empty] | JAISON FONSECA
2022 | PAIME | convenio | ICCU-214-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CARRERA A LA VEREDA LA UNION SECTOR EL RINCON DEL MUNICIPIO DE PAIME,, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000
2022 | NOCAIMA | convenio | ICCU-215-2022 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA FLORIDA A LA VEREDA ALTO DE PAJAS, SECTOR EL PELAYAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 133000000
2022 | TOPAIPI | convenio | ICCU-216-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO CON LA VEREDA SAN ISIDRO SECTOR LA CURVA EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPI, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000
2022 | GRANADA | convenio | ICCU-217-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA GUASIMAL DEL SECTOR ROLDAN DEL MUNICIPIO DE GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 95000000
2022 | TAUSA | convenio | ICCU-218-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PARAMO BAJO SECTOR LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE TAUSA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 95000000
2022 | GUATAVITA | convenio | ICCU-219-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA SANTA MARIA SECTOR EL ALTO DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 129400000
2022 | NOCAIMA | convenio | ICCU-220-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN CAYETANO A LA VEREDA CAÑUTAL SECTOR PUENTE LAS ANGUSTIAS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000
2022 | TOPAIPI | convenio | ICCU-221-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SUARAZ CON LA INSPECCIÓN IBAMA SECTOR LINDEROS DE SUARAZ MUNICIPIO DE TOPAIPI, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000
2022 | TOPAIPI | convenio | ICCU-222-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN MARTIN CON LA VEREDA SAN ANTONIO, SECTOR LA YE MUNICIPIO DE TOPAIPI, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000
2022 | YACOPÍ | convenio | ICCU-223-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA INSPECCIÓN PATEVACA CON LA VEREDA CASTILLO, SECTOR ÁRBOL MATA RATÓN DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000
2022 | NOCAIMA | convenio | ICCU-224-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA TOBIA SECTOR LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000
2022 | TOPAIPI | convenio | ICCU-225-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO ORIENTE CON LA INSPECCIÓN NARANJAL SECTOR APROVIED EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPI, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 200000000
2022 | TAUSA | convenio | ICCU-226-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA RASGATA ALTA, SECTOR EL BOQUERÓN DELL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 95000000
2022 | TOPAIPI | convenio | ICCU-227-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VÍA LA PALMA CON LA VEREDA LLANO DE MURCA SECTOR LA SALIDA EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000
2022 | TOPAIPI | convenio | ICCU-228-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA INSPECCIÓN NARANJAL CON LA VEREDA CAPIRA SECTOR VÍA CAPIRA EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ, CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000
2022 | FUQUENE | convenio | ICCU-229-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA TARABITA SECTOR LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FÚQUENE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 150000000
2022 | GRANADA | convenio | ICCU-230-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VÍA PANAMERICANA CON LA VEREDA SAN JOSE SECTOR LOS MORALES DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000
2022 | UNE | convenio | ICCU-231-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA COMBURA, SECTOR PARDO DEL MUNICIPIO DE UNE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000
2022 | TOPAIPI | convenio | ICCU-233-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VÍA PASUNCHA CON EL SITIO PASO TITO EN LA VEREDA MATA DE RAMO EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000
2022 | UNE | convenio | ICCU-234-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SALITRE, SECTOR KILÓMETRO 19 DEL MUNICIPIO DE UNE, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000
2022 | GUTIERREZ | convenio | ICCU-235-2022 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA LA CONCEPCIÓN CON EL CASCO URBANO EN EL SECTOR LA POPA, DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000
2022 | TOCAIMA | convenio | ICCU-238-2022 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VEREDA SANTA ROSA QUE COMUNICA CON LA VEREDA CERRO DE LA MATA,SECTOR RINCONCITO DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 100000000
2022 | YACOPÍ | convenio | ICCU-247-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA INSPECCIÓN ALSACIA CON LA VEREDA EL CHIPO, SECTOR LOMA DE CURRUTACA DEL MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA | 233 | PLACA HUELLA |  | 107000000
2022 | YACOPÍ | convenio | ICCU-248-2022 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA INSPECCIÓN DE CHAPÓN CON LA VEREDA EL BANCO, SECTOR EL GUAMAL DEL MUNICIPIO DE YACOPI, CUNDINAMARCA. | 233 | PLACA HUELLA |  | 107000000
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Formulas:
FECHA DE FINALIZACION ACTUALIZADA = +[FECHA DE INICIO]+[PLAZO INICIAL (DÍAS)]
FECHA DE FINALIZACION ACTUALIZADA = [FECHA DE INICIO]+[PLAZO INICIAL (DÍAS)]
PERDIDA DE COMPETENCIA = +[FECHA DE FINALIZACION ACTUALIZADA]+913
PERDIDA DE COMPETENCIA = [FECHA DE FINALIZACION ACTUALIZADA]+900
PERDIDA DE COMPETENCIA ACTUALIZADA = +[SUSPENSION DE TERMINOS(DIAS)]+[PERDIDA DE COMPETENCIA]
PERDIDA DE COMPETENCIA ACTUALIZADA = [PERDIDA DE COMPETENCIA]+[SUSPENSION DE TERMINOS(DIAS)]
FECHA DE INICIO = [FECHA DE FIRMA CONVENIO]
ESTADO = +IF([FECHA DE FINALIZACION ACTUALIZADA]>TODAY(),"EN EJECUCION","EJECUTADO")
FECHA DE FIRMA CONVENIO = +[FECHA DE INICIO]-1
Note on H283: USUARIO: FECHA QUE APARECE EN EL ACTA DE LIQUIDACION
Note on L123: Harold Mauricio Mendoza Roncancio: FECHA DEL ACTA dd/mm/aa
Note on L149: USUARIO: ESTA ES LA FECHA QUE APARECE EN EL ACTA DE LIQUIDACION , DEBE ESTAR ERRADA
Note on P1067: USUARIO: la fecha en el acta esta mal por q aparece de 2019
Note on AD488: USUARIO: EL OBJETO DEL ACTA DE LIQUIDACION ESTA MAL!!
Note on AD769: USUARIO: EL ACTA DE ESTE CONVENIO APARECE EN EL SECOP COMO MUNICIPIO DE RICAURTE 449 DE 2019
Note on AD1114: LIQUIDADO UNILATERALMENTE